## форма 1
Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы" за 2016 год
№ пп. | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Статус ме-роприятия | Срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию программы |  |  | Муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
|  |  |  | дата начала | дата окончания | план, тыс. рублей | финансирование, тыс. рублей | отклоне- ние от плана, % | заключено, тыс. рублей | оплачено, тыс. рублей | отклоне-ние, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Всего по муниципальной программе "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округша на 2014-2020 годы" | Администрация Губкинского городского округа (в лице комитета градостроительной политики и жилищно-коммунальной сферы) | X | X | X | 166659.6 | 162293.25 | -2.62 | 168404.987 | 162293.25 | -3.63
1.1. | Подпрограмма 1 «Строительство (реконструкция) подъездных дорог с твердым покрытием к населенным пунктам Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» | МКУ «Управление капитального строительства» | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» | Территориальные администрации администрации Губкинского городского округа | приоста-новлено | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрогрпамма 2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городс-кого округа на 2014-2020 годы» | МКУ «Управление капитального строительства» | X | X | X | 54557.6 | 54557.6 | 0 | 56160.261 | 54557.6 | -2.85
2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт дорог по сельским населенным пунктам городского округа» | Территориальные администрации администрации Губкинского городского округа | приоста-новлено | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 7830.6 | 7830.6 | 0 | 7971.236 | 7830.6 | -1.76
2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Капитальный ремонт дорог в г. Губкине» | МКУ «Управление капитального строительства» | приоста-новлено | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 46727 | 46727 | 0 | 48189.025 | 46727 | -3.03
3. | Подпрограмма 3 «Содержание улично-дорожной сети Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» | Управление жилищно- коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | X | X | X | 103159.6 | 98793.25 | -4.23 | 102463.209 | 98793.25 | -3.58
3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Территориальные администрации администрации Губкинского городского округа, управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, МКУ "Управление капитального строительства" | завершено | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 103159.6 | 98793.25 | -4.23 | 102463.209 | 98793.25 | -3.58
4. | Подпрограмма 4 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-гоквартирных домов Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» | МКУ «Управление капитального строительства» | X | X | X | 8942.4 | 8942.4 | 0 | 9781.517 | 8942.4 | -8.58
4.1. | Основное мероприятие 4.1. «Благоустройство дворовых территорий» | МКУ «Управление капитального строительства» | завершено | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 8942.4 | 8942.4 | 0 | 9781.517 | 8942.4 | -8.58
Председатель комитета градостроительной политики и жилищно-коммунальной сферы | [5 empty] | К.А.Титов
Согласовано:
Заместитель начальника управления, начальник бюджетного отдела | [5 empty] | И.И.Горбач

## форма 2
Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы" за 2016 год
№ пп. | Наименование целевого показателя | Вид целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного периода (при наличии)
|  |  |  | Базовый период (факт) | Отчетный период
[5 empty] | план | факт | отклоне-ние, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы"
1. | Показатель 1. Доля населенных пунктов, обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием |  | % | 90* | 90 | 90 | 0 | -
2. | Показатель 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения |  | % | 90,59* | 89.3 | 89.3 | 0 | -
3. | Показатель 3. Доля площади убираемой территории в общей площади, подлежащей уборке | прогресси-рующий | % | 84.6 | 86 | 86 | 0 | -
4. | Показатель 4. Доля механизированной уборки в общем объеме работ по содержанию улично-дорожной сети | прогресси-рующий | % | 65 | 70 | 70 | 0 | -
5. | Показатель 5. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов | прогресси-рующий | % | 90* | 90.7 | 90.7 | 0 | -
Подпрограмма 1 "Строительство (реконструкция) подъездных дорог с твердым покрытием к населенным пунктам Губкинского городского округа на 2014-2020 годы"
1.1. | Показатель 1.1. Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Основное мероприятие 1.1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования»
1.1.1. | Показатель 1.1.1. Протяженность построенных подъездных дорог с твердым покрытием к сельским населенным пунктам |  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»
2.1. | Показатель 2.1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  | км | 0 | 12.35 | 12.35 | 0 | -
Основное мероприятие 2.1.1.«Капитальный ремонт дорог по сельским населенным пунктам городского округа»
2.1.1. | Показатель 2.1.1.1. Протяженность капитально отремонтированных дорог по населенным пунктам |  | км | 0 | 7.91 | 7.91 | 0 | -
Основное мероприятие 2.1.2.«Капитальный ремонт дорог в г. Губкине»
2.1.2.1. | Показатель 2.1.2.1. Протяженность капитально отремонтированных дорог в г. Губкине |  | км | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | -
Подпрограмма 3 «Содержание улично-дорожной сети Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»
3.1. | Показатель 3.1. Доля площади убираемой территории в общей площади, подлежащей уборке | прогресси-рующий | % | 84.6 | 86 | 86 | 0 | -
3.2. | Показатель 3.2. Доля механизированной уборки в общем объеме работ по содержанию улично-дорожной сети | прогресси-рующий | % | 65 | 70 | 70 | 0 | -
Основное мероприятие 3.1.1. "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
3.1.1. | Показатель 3.1. Площадь убираемой территории | прогресси-рующий | тыс. м2 | 1300,5* | 1322.1 | 1322.1 | 0 | -
3.1.2. | Показатель 3.2. Площадь территории, убираемой механизированным способом | прогресси-рующий | тыс. м2 | 845,3* | 925.4 | 925.4 | 0 | -
Подпрограмма 4 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»
4.1. | Показатель 4.1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов | прогресси-рующий | % | 90* | 90.7 | 90.7 | 0 | -
Основное мероприятие 4.1. «Благоустройство дворовых территорий»
4.1.1. | Показатель 4.1. Количество капитально отремонтированных придомовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | прогресси-рующий | ед. | 14* | 8 | 8 | 0 | -
Примечание: * - исходя из фактических данных
| Председатель комитета градостроительной политики и жилищно-коммунальной сферы | [5 empty] | К.А.Титов

## форма 3
Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Губкинского городского округа на реализацию муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы" за 2016 год
№ пп. | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы бюджета Губкинского городского округа на реализацию программы
|  |  | ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | бюджетные ассигнова- ния, тыс. рублей | финансиро- вание, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от бюджетных ассигнова- ний, %
Пр
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы" | всего, в том числе: | x | x | x | x | 103159.6 | 103163.7 | 98793.254 | -4.23 | -4.24
|  | Администрация Губкинского городс-кого округа (в лице комитета градострои-тельной политики и жилищно-коммуналь-ной сферы), всего |  | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | управление жилищно - коммунального комп-лекса и систем жизне-обеспечения, всего |  | x | x | x | 68985.8 | 68985.8 | 64867.221 | -5.97 | -5.97
|  | МКУ "Управление капитального строительства", всего |  | x | x | x | 28738.6 | 28738.6 | 28738.4 | -0.001 | -0.001
|  | Архангельская территориальная администрация | 922 | 0409 | 1132602 | 244 | 52.5 | 52.5 | 49.462 | -5.79 | -5.79
|  | Боброводворская территориальная администрация | 923 | 0409 | 1132602 | 244 | 136 | 136 | 135.402 | -0.44 | -0.44
|  | Богословская территориальная администрация | 924 | 0409 | 1132602 | 244 | 72.3 | 72.3 | 72.246 | -0.07 | -0.07
|  | Вислодубравская территориальная администрация | 925 | 0409 | 1132602 | 244 | 58 | 58 | 52.238 | -9.93 | -9.93
|  | Ивановская территориальная администрация | 933 | 0409 | 1132602 | 244 | 129.1 | 129.1 | 122.046 | -5.46 | -5.46
|  | Истобнянская территориальная администрация | 926 | 0409 | 1132602 | 244 | 72 | 72 | 0 | -100 | -100
|  | Коньшинская территориальная администрация | 927 | 0409 | 1132602 | 244 | 55 | 59.1 | 59.038 | 7.34 | -0.1
|  | Мелавская территориальная администрация | 936 | 0409 | 1132602 | 244 | 24 | 24 | 0 | -100 | -100
|  | Никаноровская территориальная администрация | 928 | 0409 | 1132602 | 244 | 71 | 71 | 67.391 | -5.08 | -5.08
|  | Осколецкая территориальная администрация | 931 | 0409 | 1132602 | 244 | 40 | 40 | 22.2 | -44.5 | -44.5
|  | Сапрыкинская территориальная администрация | 934 | 0409 | 1132602 | 244 | 45 | 45 | 39.569 | -12.07 | -12.07
|  | Сергиевская территориальная администрация | 939 | 0409 | 1132602 | 244 | 101 | 101 | 73.203 | -27.52 | -27.52
|  | Скороднянская территориальная администрация | 929 | 0409 | 1132602 | 244 | 1074.3 | 1074.3 | 1071.216 | -0.29 | -0.29
|  | Теплоколодезянская территориальная администрация | 935 | 0409 | 1132602 | 244 | 64 | 64 | 60.6 | -5.31 | -5.31
|  | Толстянская территориальная администрация | 937 | 0409 | 1132602 | 244 | 67 | 67 | 59.354 | -11.41 | -11.41
|  | Троицкая территориальная администрация | 932 | 0409 | 1132602 | 244 | 3143 | 3143 | 3095.016 | -1.53 | -1.53
|  | Уколовская территориальная администрация | 938 | 0409 | 1132602 | 244 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0
|  | Чуевская территориальная администрация | 930 | 0409 | 1132602 | 244 | 127 | 127 | 108.197 | -14.81 | -14.81
|  | Юрьевская территориальная администрация | 940 | 0409 | 1132602 | 244 | 53 | 53 | 49.462 | -6.68 | -6.68
[10 empty] | -89.8 | -89.8
[10 empty] | -89.8 | -89.8
[10 empty] | -89.8 | -89.8
1.1. | Подпрограмма 3 «Содержание улично-дорожной сети Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» | всего, в том числе: | x | x | x | x | 103159.6 | 103163.7 | 98793.254 | -4.23 | -4.24
|  | управление жилищно - коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | 891 | x | x | x | 68985.8 | 68985.8 | 64867.221 | -5.97 | -5.97
1.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1. "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | всего, в том числе: | x | x | x | x | 103159.6 | 103163.7 | 98793.254 | -4.23 | -4.24
|  | управление жилищно - коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | 891 | 0409 | 1132602 | 244 | 68985.8 | 68985.8 | 49189.756 | -22.46 | -22.46
|  | МКУ "Управление капитального строительства" | 855 | 0409 | 1132602 | 244 | 28738.6 | 28738.6 | 28738.4 | -0.001 | -0.001
|  | Архангельская территориальная администрация | 922 | 0409 | 1132602 | 244 | 52.5 | 52.5 | 49.462 | -5.79 | -5.79
|  | Боброводворская территориальная администрация | 923 | 0409 | 1132602 | 244 | 136 | 136 | 135.402 | -0.44 | -0.44
|  | Богословская территориальная администрация | 924 | 0409 | 1132602 | 244 | 72.3 | 72.3 | 72.246 | -0.07 | -0.07
|  | Вислодубравская территориальная администрация | 925 | 0409 | 1132602 | 244 | 58 | 58 | 52.238 | -9.93 | -9.93
|  | Ивановская территориальная администрация | 933 | 0409 | 1132602 | 244 | 129.1 | 129.1 | 122.046 | -5.46 | -5.46
|  | Истобнянская территориальная администрация | 926 | 0409 | 1132602 | 244 | 72 | 72 | 0 | -100 | -100
|  | Коньшинская территориальная администрация | 927 | 0409 | 1132602 | 244 | 55 | 59.1 | 59.038 | 7.34 | -0.1
|  | Мелавская территориальная администрация | 936 | 0409 | 1132602 | 244 | 24 | 24 | 0 | -100 | -100
|  | Никаноровская территориальная администрация | 928 | 0409 | 1132602 | 244 | 71 | 71 | 67.391 | -5.08 | -5.08
|  | Осколецкая территориальная администрация | 931 | 0409 | 1132602 | 244 | 40 | 40 | 22.2 | -44.5 | -44.5
|  | Сапрыкинская территориальная администрация | 934 | 0409 | 1132602 | 244 | 45 | 45 | 39.569 | -12.07 | -12.07
|  | Сергиевская территориальная администрация | 939 | 0409 | 1132602 | 244 | 101 | 101 | 73.203 | -27.52 | -27.52
|  | Скороднянская территориальная администрация | 929 | 0409 | 1132602 | 244 | 1074.3 | 1074.3 | 1071.216 | -0.29 | -0.29
|  | Теплоколодезянская территориальная администрация | 935 | 0409 | 1132602 | 244 | 64 | 64 | 60.6 | -5.31 | -5.31
|  | Толстянская территориальная администрация | 937 | 0409 | 1132602 | 244 | 67 | 67 | 59.354 | -11.41 | -11.41
|  | Троицкая территориальная администрация | 932 | 0409 | 1132602 | 244 | 3143 | 3143 | 3095.016 | -1.53 | -1.53
|  | Уколовская территориальная администрация | 938 | 0409 | 1132602 | 244 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0
|  | Чуевская территориальная администрация | 930 | 0409 | 1132602 | 244 | 127 | 127 | 108.197 | -14.81 | -14.81
|  | Юрьевская территориальная администрация | 940 | 0409 | 1132602 | 244 | 53 | 53 | 49.462 | -6.68 | -6.68
| Председатель комитета градостроительной политики и жилищно-коммунальной сферы | [5 empty] | К.А.Титов
Согласовано:
| Заместитель начальника управления, начальник бюджетного отдела | [5 empty] | И.И.Горбач
Согласовано:С
| Заместитель начальника управления, начальник бюджетного отдела | [6 empty] | И.И.Горбач

## форма 4
Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы" за 2016 год
№ пп. | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План |  | Финансирование |  | Отклоне- ние, %
|  |  | Сумма, тыс. рублей | Удельный вес, % | Сумма, тыс. рублей | Удельный вес, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы" | всего, в том числе: | 166659.6 | 100 | 162293.254 | 100 | -2.6
|  | Бюджет Губкинского городского округа | 103159.6 | 61.9 | 98793.254 | 60.9 | -4.2
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 63500 | 38.1 | 63500 | 39.1 | 0
1.1. | Подпрограмма 1 "Строительство (реконструкция) подъездных дорог с твердым покрытием к населенным пунктам Губкинского городского округа на 2014-2020 годы" | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Губкинского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования" | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Губкинского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы" | всего, в том числе: | 54557.6 | 100 | 54557.6 | 100 | 0
|  | Бюджет Губкинского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 54557.6 | 100 | 54557.6 | 100 | 0
1.2.1. | Основное мероприятие 2.1. "Капитальный ремонт автомобильных дорог по населенным пунктам городского округа" | всего, в том числе: | 7830.6 | 100 | 7830.6 | 100 | 0
|  | Бюджет Губкинского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 7830.6 | 100 | 7830.6 | 100 | 0
1.2.2. | Основное мероприятие 2.2. "Капитальный ремонт дорог в г. Губкине" | всего, в том числе: | 46727 | 100 | 46727 | 100 | 0
|  | Бюджет Губкинского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 46727 | 100 | 46727 | 100 | 0
1.3. | Подпрограмма 3 "Содержание улично-дорожной сети Губкинского городского округа на 2014-2020 годы" | всего, в том числе: | 103159.6 | 61.9 | 98793.254 | 60.9 | -2.6
|  | Бюджет Губкинского городского округа | 103159.6 | 61.9 | 98793.254 | 60.9 | -4.2
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Основное мероприятие 3.1. "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | всего, в том числе: | 103159.6 | 61.9 | 98793.254 | 60.9 | -2.6
|  | Бюджет Губкинского городского округа | 103159.6 | 61.9 | 98793.254 | 60.9 | -4.2
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Подпрограмма 4 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Губкинского городского округа на 2014-2020 годы" | всего, в том числе: | 8942.4 | 100 | 8942.4 | 100 | 0
|  | Бюджет Губкинского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 8942.4 | 100 | 8942.4 | 100 | 0
1.4.1. | Основное мероприятие 4.1. "Благоустройство дворовых территорий " | всего, в том числе: | 8942.4 | 100 | 8942.4 | 100 | 0
|  | Бюджет Губкинского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 8942.4 | 100 | 8942.4 | 100 | 0
Председатель комитета градостроительной политики и жилищно-коммунальной сферы
К.А.Титов
Согласовано:
| Заместитель начальника управления, начальник бюджетного отдела |  |  |  | И.И.Горбач

## форма 5
Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования по муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы" за 2014 год
№ пп. | Вид, наименование муниципального правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия |  | Примечание
|  |  | план | факт | результат | причины невыполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Решение одиннадцатой сессии Совета депутатов Губкинского городского округа втопрого созыва от 27 августа 2013 года № 13 о формировании и использовании муниципального дорожного фонда Губкинского городского округа

## форма 6
Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе
__________________________________________________________ за 2014 год
№ пп. | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги
|  | план | факт | отклонение, % | причины отклонений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Наименование услуги (работы):
Показатель объема услуги (работы):
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1.
Основное мероприятие 1.2.
…..
Подпрограмма 2
Основное мероприятие 2.1.
Основное мероприятие 2.2.
…..

## форма 7
Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в рамках годового мониторинга за 2014 год
№ пп. | Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности
|  | 1. Достижение показателей конечного результата | [5 empty] | 2. Достижение показателей непосредственного результата | [5 empty] | Освоение бюджета Губкинского городского округа |  | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов | Вывод об оценке эффективности реализации программы
|  | Количество целевых показателей | в т.ч ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика-при росте значений/ при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 1 критерию, баллов | Количество целевых показателей | в т.ч ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика-при росте значений/ при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств бюджета Губкинского городского округа | Оценка по 3 критерию, баллов
|  |  | 100% или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |  |  | 100% или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18