**ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**Губкин**

**“\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Об утверждении муниципальной**

**программы «Развитие физической**

**культуры и спорта в Губкинском**

**городском округе Белгородской области»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309-ФЗ   
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области», Уставом Губкинского городского округа Белгородской области, постановлениями администрации Губкинского городского округа от 31 октября 2024 года № 1379-па «О системе управления муниципальными программами Губкинского городского округа Белгородской области», от 08 ноября 2024 года № 1428-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ Губкинского городского округа Белгородской области» администрация Губкинского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу Губкинского городского округа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» (далее - Программа, прилагается).
2. Управлению физической культуры и спорта обеспечить реализацию мероприятий Программы.
3. Признать утратившими силу постановления администрации Губкинского городского округа:

- от 10 октября 2013 года № 2455-па «О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2016 годы»;

- от 29 апреля 2014 года № 883-па «О внесении изменения   
в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года № 2455-па»;

- от 19 августа 2014 года № 1875-па «О внесении изменений   
в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года № 2455-па»;

- от 13 октября 2014 года № 2284-па «О внесении изменений   
в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года № 2455-па»;

- от 26 марта 2015 года № 644-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года   
№ 2455-па»;

- от 29 марта 2016 года № 563-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года   
№ 2455-па»;

- от 24 марта 2017 года № 455-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года   
№ 2455-па»;

- от 28 декабря 2017 года № 2032-па «О внесении изменения   
в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года № 2455-па»;

- от 27 декабря 2018 года № 2182-па «О внесении изменений   
в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года № 2455-па»;

- от 25 декабря 2019 года № 2248-па «О внесении изменения   
в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года № 2455-па»;

- от 27 марта 2020 года № 428-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года   
№ 2455-па»;

- от 10 сентября 2020 года № 1246-па «О внесении изменений   
в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года № 2455-па»;

- от 26 декабря 2020 года № 1953-па «О внесении изменений   
в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года № 2455-па»;

- от 29 июня 2021 года № 958-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года   
№ 2455-па»;

- от 27 декабря 2021 года № 2230-па «О внесении изменения   
в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года № 2455-па»;

- от 17 июня 2022 года № 747-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года   
№ 2455-па»;

- от 29 декабря 2022 года № 2680-па «О внесении изменения   
в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года № 2455-па»;

- от 21 марта 2023 года № 386-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года   
№ 2455-па»;

- от 06 июля 2023 года № 978-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года   
№ 2455-па»;

- от 02 ноября 2023 года № 1546-па «О внесении изменения   
в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года № 2455-па»;

- от 21 декабря 2023 года № 1818-па «О внесении изменения   
в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года № 2455-па»;

- от 21 марта 2024 года № 346-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года   
№ 2455-па»;

- от 21 июня 2024 года № 781-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года   
№ 2455-па»;

- от 20 декабря 2024 года № 1618-па «О внесении изменения   
в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года № 2455-па».

4. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному развитию Фарафонову Н.Н.

**Глава администрации**

**Губкинского городского округа М.А. Лобазнов**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **УТВЕРЖДЕНА**  **постановлением администрации**  **Губкинского городского округа**  **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_\_\_** |

**Муниципальная программа**

**Губкинского городского округа Белгородской области**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в Губкинском городском округе Белгородской области»**

**Ответственный исполнитель:** управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа.

**Руководитель:** начальник управления физической культуры и спорта Сарыгин Сергей Александрович.

**Ответственный за разработку:** начальник управления физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа Сарыгин Сергей Александрович, 8 (47241) 5-55-57 gubkinsport@gu.belregion.ru.

**I. Стратегические приоритеты муниципальной программы**

**Губкинского городского округа Белгородской области**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в Губкинском городском округе Белгородской области»**

* 1. **Оценка текущего состояния развития физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области**

В Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа Белгородской области на период до 2025 года отмечается, что Губкинский городской округ занимает одно из лидирующих мест в Белгородской области по доле граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, активно внедряются современные форматы вовлечения жителей в занятия физической культурой и спортом, в Губкинском городском округе активно развивается спорт высших достижений.

С целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой в округе разработана и внедрена система проведения городских и сельских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных возрастных групп населения, которая осуществляется в соответствии с календарным планом.

Основными комплексными физкультурно-оздоровительными и спортивно-массовыми мероприятиями являются: Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»; Спартакиада среди трудовых коллективов Губкинского городского округа; Спартакиада среди лиц с ограниченными физическими возможностями; Универсиада среди обучающихся на дневном отделении в учреждениях среднего и высшего профессионального образования г. Губкина под девизом «За здоровый образ жизни!»; Спартакиада допризывной и призывной молодежи; соревнования для детей и подростков на призы клубов «Кожаный мяч», «Колосок», «Белая ладья», «Золотая шайба»; соревнования «От значка ГТО - к олимпийской медали»; массовые спортивные мероприятия, проводимые под девизом «Спорт против наркотиков»; сельские спортивные игры «Всем селом на стадион» и другие спортивно-массовые мероприятия. С ноября 2011 года стартовали первые зимние спартакиады сельских территориальных администраций.

По итогам 2023 года в Губкинском городском округе достигнуты следующие показатели по отрасли физической культуры и спорта:

1. Доля населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет, достигла 57,5 %.

2. Доля детей и молодежи (в возрасте от 3 до 29 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом достигла 98,5 %.

3. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигла 53,0 %.

4. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет, мужчины: 60 - 70 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигла 22,3 %.

5. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, достиг 69,5 %.

Для развития массового спорта функционируют: 6 спортивных организаций. Спортивная инфраструктура округа включает более 360 спортивных объектов, из них самые масштабные: Дворец спорта «Кристалл», включающий в себя стадион, ледовую арену, универсальный спортивный зал, тренажерные залы. Спортивный комплекс «Горняк» имени А.А. Кретова со стадионом на 7 тысяч зрителей, легкоатлетическим манежем, залами хореографии и фитнеса, стрелковый 50-ти метровый тир, тренажёрный зал. Плавательный бассейн «Дельфин», ФОК «Пульс», «Спортивная школа № 3» с универсальным спортивным залом, залами бокса, борьбы и хореографии, а также стадион «Труд».

Активно внедряются современные методы вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом. Одним из таких проектов является федеральный проект «Дворовой тренер». В реализации проекта было задействовано 30 площадок и 80 тренеров.

Значительное внимание уделяется развитию адаптивного спорта. Реализуются программы по четырем направлениям: спорт глухих, спорт ПОДА, спорт слепых, спорт ЛИН.

В Губкинском городском округе активно развивается спорт высших достижений. К базовым видам спорта относятся: легкая атлетика, художественная гимнастика, бокс, волейбол, самбо, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, пулевая стрельба, плавание.

Развивается система подготовки спортивного резерва для сборных команд России и Белгородской области. Инфраструктура подготовки спортивного резерва включает спортивную школу олимпийского резерва, спортивные школы № 1 и 3, Центр тестирования физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и развития массового спорта Губкинского городского округа.

В 2023 году на территории Губкинского городского округа проведено 114 официальных спортивных мероприятий, включенных в календарный план, из них 7 по адаптивным видам спорта; 6 спортсменов, включены в списки кандидатов в сборные команды Российской Федерации; 99 спортсменов включены в списки кандидатов в сборные команды Белгородской области.

Спортсмены Губкинского городского округа регулярно участвуют во всероссийских и международных соревнованиях: 14 спортсменов получили спортивный разряд «кандидат в мастера спорта России»; 3 спортсмена получили звание «мастера спорта России».

В целях поддержки наших спортсменов и тренеров второй год подряд производится поощрение лучших спортсменов. Так, именные стипендии главы администрации Губкинского городского округа по итогам 2022 - 2023 учебного года получили 20 спортсменов в номинации «Спорт».

Действует Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - ВФСК ГТО) - программная и нормативная основа системы физического воспитания. По результатам ежеквартального мониторинга внедрения ВФСК ГТО, проводимого Министерством спорта Белгородской области ежеквартально на протяжении 2023 года, Губкинский городской округ занимает 11 место. В Губкинском городском округе в сдаче нормативов ГТО приняли участие 8 347 человек, из них 6 498 получили знаки отличия различного уровня.

Вместе с тем сохраняется ряд проблем, требующих решения, в частности:

- среди граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, преобладает городское население, преимущественно дети и молодежь в возрасте до 29 лет, 98,5 %. Сохраняется недостаточный уровень вовлеченности населения среднего и старшего возраста в занятия физической культурой и спортом - 53,0 % и 22,3 % соответственно;

- отмечается недостаточность спортивной инфраструктуры, все более актуальной становится необходимость приведения объектов спорта в нормативное состояние;

- необходимо стимулировать развитие инвестиционной привлекательности сферы физической культуры и спорта, в том числе развитие предпринимательства и развитие муниципально-частного партнерства.

Ключевыми вызовами для физической культуры и спорта являются:

- возросшие требования к увеличению продолжительности социально и экономически активной жизни с учетом старения населения и низкой вовлеченности в занятия физической культурой и спортом средних и старших возрастных групп;

- увеличение числа граждан, нуждающихся в оздоровлении средствами физической культуры и спорта, в том числе вследствие перенесенных заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

- возросшие требования к уровню физической подготовленности допризывной молодежи как фактору обеспечения боеготовности вооруженных сил;

- недостаточная ресурсная обеспеченность сферы физической культуры и спорта, в том числе системы профессионального образования;

- сокращение реально располагаемых доходов, экономия граждан на занятиях физической культурой и спортом.

**1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Стратегия социально-экономического развития Губкинского городского округа на период до 2025 года исходя из анализа проблем и вызовов в сфере развития физической культуры и спорта целью развития округа по данному направлению обозначает создание современной доступной инфраструктуры, открытой сервисной и спортивно-событийной политики для вовлечения в занятия физической культурой и спортом всех жителей Губкинского городского округа.

В соответствии с этим, приоритетами муниципальной программы Губкинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» являются:

1) развитие массового и адаптивного спорта в части обеспечения инфраструктурных и событийных возможностей беспрепятственного занятия физической культурой и спортом в шаговой доступности с учетом уровня физической подготовки жителей региона;

2) создание комплексной системы подготовки спортивного резерва для спорта высших достижений округа - развитие детско-юношеского спорта;

3) сохранение и усиление традиций спорта высших достижений - укрепление образа спортивного округа.

Основным приоритетом является обеспечение мероприятия для становления благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного развития экономики округа, включая улучшение состояния здоровья населения, формирование здорового образа жизни, усиление массовости физической культуры и спорта.

Основные цели муниципальной программы Губкинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области»:

1. Увеличение к 2030 году до 70 % доли населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Достижение данных целей возможно при решении следующих задач:

- создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта);

- создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73 % граждан трудоспособного возраста;

- организация событийных спортивных мероприятий на территории Губкинского городского округа;

- создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство спортивных объектов шаговой доступности и обеспечение доступности этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- развитие материально-технической базы спорта высших достижений для подготовки спортсменов, в том числе по наиболее массовым видам спорта, не включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр;

- создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки;

- реализация основных направлений муниципальной политики Губкинского городского округа в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере физической культуры и спорта.

Реализация муниципальной программы Губкинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» осуществляется с 2025 по 2030 годы.

[Сведения](#P8350) о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы Губкинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» представлены в приложении к муниципальной программе.

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,**

**целями и показателями государственных программ**

**Белгородской области**

Современное состояние физической культуры и спорта Белгородской области является результатом успешной реализации государственной политики в соответствии с указами Президента Российской Федерации и национальными приоритетами, [Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446531&dst=100009) развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации   
от 24 ноября 2020 года № 3081-р.

Губкинский городской округ вовлечен и активно участвует в реализации национальных целей Российской Федерации «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи».

Реализация муниципальной программы Губкинского городского округа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», определенной [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309   
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Предусматривается увеличение к 2030 году до 70 % доли населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, реализацию на территории Губкинского городского округа муниципальной программы Губкинского городского округа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области».

Стратегия социально-экономического развития Губкинского городского округа на период до 2025 года одним из семи ключевых стратегических приоритетов долгосрочного развития обозначает «сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий для развития физкультуры и спорта», составным элементом которого является развитие физической культуры и спорта Губкинского городского округа в части вовлечения граждан в массовый спорт, продвижения здорового образа жизни, развития спортивного резерва и укрепления традиций спорта высших достижений.

**1.4. Задачи муниципального управления, способы**

**их эффективного решения в сфере реализации**

**муниципальной программы**

Целью и задачами муниципальной программы Губкинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» до 2030 года обозначены:

1. Увеличение к 2030 году до 70 % доли населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

2. Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта.

4. Организация событийных спортивных мероприятий на территории Губкинского городского округа.

5. Исполнение функций органов местного самоуправления.

Исходя из вышеизложенного, в логике реализации стратегических направлений, необходимости достижения поставленной цели и решения задач в сфере развития физической культуры и спорта Губкинского городского округа, структура муниципальной программы Губкинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» включает следующие направления:

1) развитие физической культуры и массового спорта;

2) укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта;

3) мероприятия по осуществлению спортивной подготовки;

4) обеспечение реализации муниципальной программы.

**Начальник отдела**

**физической культуры и спорта С.А. Сарыгин**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе  «Развитие физической культуры и спорта  в Губкинском городском округе Белгородской области» |

II. Паспорт

муниципальной программы Губкинского городского округа Белгородской области

«Развитие физической культуры и спорта

в Губкинском городском округе Белгородской области»

(далее - муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по социальному развитию администрации Губкинского городского округа | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, начальник управления физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы | |
| Цель муниципальной программы | 1. Увеличение к 2030 году до 70 % доли населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Направление (подпрограмма) 1 «Укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта».  2. Направление (подпрограмма) 2 «Мероприятия по осуществлению спортивной подготовки».  3. Направление (подпрограмма) 3 «Развитие физической культуры и массового спорта».  4. Направление (подпрограмма) 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы». | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования | Всего по муниципальной программе 2 678 796,9 тыс. руб., в том числе: | |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 1 692 877,0 |
| областной бюджет | 834 719,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 |
| иные источники | 151 200,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области | Национальная цель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи».  Показатель «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей продолжительности здоровой жизни».  Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»  Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом». | |
| Связь с целями развития Губкинского городского округа Белгородской области / стратегическими приоритетами (направлениями) Губкинского городского округа Белгородской области | Первое стратегическое направление – «Развитие человеческого капитала Губкинского городского округа»  Стратегическая цель Губкинского городского округа «Улучшение демографической ситуации, совершенствование системы здравоохранения»  Приоритет «Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий для развития физкультуры и спорта»  Показатель «Доля населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет» | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | Значения показателя по годам | | | | | | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Белгородской области** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет | МП | П | Процент | 57,5 | 2023 | 61,4 | 63,2 | 65,6 | 67,2 | 68,1 | 70,0 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446531) Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р, [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | Администрация Губкинского городского округа (управление физической культуры и спорта) | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей продолжительности здоровой жизни | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | МП | П | Процент | 69,5 | 2023 | 71,0 | 73,3 | 75,2 | 77,3 | 79,0 | 82,2 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446531) Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р, [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | Администрация Губкинского городского округа (управление физической культуры и спорта) | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей продолжительности здоровой жизни | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 3. | Доля трудоспособного населения Губкинского городского округа, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения | МП | П | Процент | 56,6 | 2023 | 63,7 | 65,8 | 67,6 | 69,5 | 71,2 | 73 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446531) Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р, [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | Администрация Губкинского городского округа (управление физической культуры и спорта) | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей продолжительности здоровой жизни | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой  и спортом |
| 4. | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП | П | Процент | 98,5 | 2023 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446531) Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р, [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | Администрация Губкинского городского округа (управление физической культуры и спорта) | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей продолжительности здоровой жизни | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 5. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП | П | Процент | 53,0 | 2023 | 56,9 | 59,2 | 62,8 | 66,5 | 68,4 | 71,0 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446531) Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р, [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | Администрация Губкинского городского округа (управление физической культуры и спорта) | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей продолжительности здоровой жизни | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет),  систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 6. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет, мужчины: 60 - 70 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП | П | Процент | 22,3 | 2023 | 25,6 | 28,4 | 34,5 | 37,9 | 39,7 | 42,5 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446531) Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р, [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | Администрация Губкинского городского округа (управление физической культуры и спорта) | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей продолжительности здоровой жизни | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет, мужчины: 60 - 70 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 7. | Доля лиц с огранич-енными возможностями здоровья и инвалидов, системати-чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Губкинского городского округа | МП | П | Процент | 22,2 | 2023 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,4 | 23,7 | 24,0 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446531) Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р, [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | Администрация Губкинского городского округа (управление физической культуры и спорта) | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей продолжительности здоровой жизни | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности указанной категории населения области |
| 8. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | МП | П | Процент | 55,9 | 2023 | 56,7 | 59,8 | 62,4 | 64,8 | 66,3 | 68,7 | Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Администрация Губкинского городского округа (управление физической культуры и спорта) | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей продолжительности здоровой жизни | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой  и спортом |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Плановые значения по кварталам/месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 год** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **нояб.** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель муниципальной программы «Увеличение к 2030 году до 70 % доли населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет | МП | Процент | – | – | 60,1 | – | – | 60,7 | – | – | 61,0 | – | – | 61,4 |
| 1.2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | МП | Процент | – | – | 69,9 | – | – | 70,4 | – | – | 70,8 | – | – | 71,0 |
| 1.3. | Доля трудоспособного населения Губкинского городского округа, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения | МП | Процент | – | – | 61,5 | – | – | 62,3 | – | – | 63,1 | – | – | 63,7 |
| 1.4. | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП | Процент | – | – | 98,5 | – | – | 98,5 | – | – | 98,5 | – | – | 98,5 |
| 1.5. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП | Процент | – | – | 54,4 | – | – | 55,2 | – | – | 56,0 | – | – | 56,9 |
| 1.6. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет, мужчины 60 - 70 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП | Процент | – | – | 23,0 | – | – | 24,1 | – | – | 25,1 | – | – | 25,6 |
| 1.7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Губкинского городского округа | МП | Процент | – | – | 22,4 | – | – | 22,6 | – | – | 22,8 | – | – | 23,0 |
| 1.8. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | МП | Процент | – | – | 56,3 | – | – | 56,5 | – | – | 56,6 | – | – | 56,7 |

**4. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) 1 «Укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта» | | |
| 1.1. | Муниципальный проект «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом», не входящий в состав национального проекта (Куратор - заместитель главы администрации по социальному развитию администрации Губкинского городского округа) | | |
|  | Ответственный за реализацию: администрация Губкинского городского округа (в лице МКУ «Управление капитального строительства») | Срок реализации: 2025 — 2026 годы | |
| 1.1.1. | Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | К концу 2026 года на территории Губкинского городского округа планируется построить (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать объекты спортивной инфраструктуры и ввести в эксплуатацию 1 объект в 2026 году | 1. Доля населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет  2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  3. Доля трудоспособного населения Губкинского городского округа, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения  4. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Губкинского городского округа |
| 1.2. | Ведомственный проект «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» (Куратор - заместитель главы администрации по социальному развитию администрации Губкинского городского округа) | | |
|  | Ответственный за реализацию: администрация Губкинского городского округа (в лице МКУ «Управление капитального строительства») | Срок реализации: 2025 год | |
| 1.2.1. | Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | К концу 2025 года на территории Губкинского городского округа планируется построить (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать объекты спортивной инфраструктуры и ввести в эксплуатацию 2 объекта в 2025 году | 1. Доля населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет  2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  3. Доля трудоспособного населения Губкинского городского округа, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения  4. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Губкинского городского округа |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2 «Мероприятия по осуществлению спортивной подготовки» | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по осуществлению спортивной подготовки» | | |
|  | Ответственный за реализацию: администрация Губкинского городского округа (в лице управления физической культуры и спорта) | Срок реализации: 2025 — 2030 годы | |
| 2.1.1. | Задача 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта» | Предоставлены субсидии подведомственным учреждениям управления физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, осуществляющим деятельность по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | 1. Доля населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет  2. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Губкинского городского округа |
| 3. | Направление (подпрограмма) 3 «Развитие физической культуры и массового спорта» | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» | | |
|  | Ответственный за реализацию: администрация Губкинского городского округа (в лице управления физической культуры и спорта), сельские территориальные администрации, управление образования (по согласованию) | Срок реализации: 2025 — 2030 годы | |
| 3.1.1. | Задача 1 «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Губкинского городского округа» | Управлением физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа проведены мероприятия физкультурно-массовой и спортивной направленности для популяризации физической культуры и спорта среди всех групп населения Губкинского городского округа | 1. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  2. Доля трудоспособного населения Губкинского городского округа, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения.  3. Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет, мужчины 60 - 70 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Губкинского городского округа |
| 4. | Направление (подпрограмма) 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | |
|  | Ответственный за реализацию: администрация Губкинского городского округа (в лице управления физической культуры и спорта) | Срок реализации: 2025 — 2030 годы | |
| 4.1.1 | Задача 1 «Исполнение функций органов местного самоуправления» | Обеспечение финансирования содержания управления физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, компенсации командировочных расходов и прочих расходов | 1. Доля населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **Муниципальная программа (всего), в том числе:** | | 06 | 851 891,0 | 714 357,9 | 278 137,0 | 278 137,0 | 278 137,0 | 278 137,0 | 2 678 796,9 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | |  | 412 691,0 | 268 438,0 | 252 937,0 | 252 937,0 | 252 937,0 | 252 937,0 | 1 692 877,0 |
| областной бюджет | |  | 414 000,0 | 420 719,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 834 719,9 |
| федеральный бюджет | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | | Х | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 151 200,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | | Х | 20 555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 555,0 |
| 1. | **Муниципальный проект «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» не входящий в состав национального проекта (всего), в том числе:** | 06.2.01.00000 | 440 426,0 | 447 574,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 888 000,9 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 26 426,0 | 26 855,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 281,0 |
|  | областной бюджет |  | 414 000,0 | 420 719,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 834 719,9 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | **Ведомственный проект «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» (всего), в том числе:** | 06.3.01.00000 | 82 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 816,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 82 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 816,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по осуществлению спортивной подготовки» (всего), в том числе:** | 06.4.01.00000 | 318 933,0 | 261 038,0 | 272 162,0 | 272 162,00 | 272 162,00 | 272 162,0 | 1 668 619,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 293 733,0 | 235 838,0 | 246 962,0 | 246 962,0 | 246 962,0 | 246 962,0 | 1 517 419,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники | Х | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 151 200,0 |
| 4. | **Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» (всего), в том числе:** | 06.4.02.00000 | 2 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 990,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 2 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 990,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе:** | 06.4.03.00000 | 6 726,0 | 5 745,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 36 371,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 6 726,0 | 5 745,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 36 371,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Нераспределенный резерв** (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 2**  к муниципальной программе  «Развитие физической культуры и спорта  **в Губкинском городском округе Белгородской области»** |

**III. Паспорт**

**муниципального проекта «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом», не входящего в состав национального проекта**

**(далее - муниципальный проект)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | | Срок  реализации проекта | 2025 | 2026 |
| Куратор муниципального проекта | Заместитель главы администрации по социальному развитию администрации Губкинского городского округа | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Комитет градостроительной политики администрации Губкинского городского округа, председатель комитета градостроительной политики | | | | |
| Соисполнители, участники муниципального проекта | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа | | | | |
| Целевые группы | Жители Губкинского городского округа | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами (комплексными программами) Губкинского городского округа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | | | |
| Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области | Муниципальная программа Губкинского городского округа  «Развитие физической культуры и спорта  в Губкинском городском округе Белгородской области» | | | |

**2. Показатели муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры | «МП» | «П» | единица | 1 | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | да |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **на конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **нояб.** |
| Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры | «МП» | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия**  **(результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Связь с показателям и муниципального проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство (реконструкция) объектов спорта (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | Х | единица | 1 | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | «МП» | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры |
| 1.1.1. | Предоставлены средства на строительство (реконструкцию) объектов спорта, в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг в соответствии с пообъектным перечнем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Губкинского городского округа | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1. | Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) объектов спорта (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)», всего** |  | 440 426,0 | 447 574,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 888 000,9 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 855 1102 06201 230 400 | 26 426,0 | 26 855,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 281,0 |
| областной бюджет | 855 1102 0620140230 400 | 414 000,0 | 420 719,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835 378,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по муниципальному проекту:** | |  | 440 426,0 | 440 426,0 | 447 574,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 888 000,9 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | | 855 1102 06201S0230 400 | 26 426,0 | 26 426,0 | 26 855,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 281,0 |
| областной бюджет | | 855 1102 0620140230 400 | 414 000,0 | 414 000,0 | 420 719,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 834 719,9 |
| федеральный бюджет | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. Помесячный план исполнения бюджета Губкинского городского округа Белгородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| 1. | Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) объектов спорта (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 426,0 |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 426,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 3**  **к паспорту муниципального проекта «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом», не входящий в состав национального проекта** |

**План реализации муниципального проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),**  **контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес**  **объекта**  **(в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) объектов спорта (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» | 01.01.2025 | 20.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление физической культуры и спорта | Х | Х | Х | 888 000,9 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) объектов спорта (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление физической культуры и спорта | Х | Х | Х | 440 426,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Строительство плавательного бассейна в г. Губкин» | Х | 12.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МКУ «Управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Заключение |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка «Закупки включены в план закупок» | Х | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МКУ «Управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | План закупок |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке» | Х | 21.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МКУ «Управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 1.1.1.4 | Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ» | Х | 15.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МКУ «Управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Контракт |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) объектов спорта (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» в 2026 году | 01.01.2026 | 20.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление физической культуры и спорта | Х | Х | Х | 447 574,9 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Выполнено 80% работ» | Х | 10.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МКУ «Управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Выполнено 100% работ» | Х | 10.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МКУ «Управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | Х | 20.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МКУ «Управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Отчет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 4**  к муниципальной программе  «Развитие физической культуры и спорта  **в Губкинском городском округе Белгородской области»** |

**IV. Паспорт**

**ведомственного проекта «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»**

**(далее - ведомственный проект)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | | Срок  реализации проекта | 2025 |
| Куратор ведомственного проекта | Заместитель главы администрации по социальному развитию администрации Губкинского городского округа | | | |
| Ответственный исполнитель ведомственного проекта | Комитет градостроительной политики администрации Губкинского городского округа, председатель комитета градостроительной политики | | | |
| Соисполнители, участники ведомственного проекта | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа | | | |
| Целевые группы | Жители Губкинского городского округа | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами (комплексными программами) Губкинского городского округа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | | |
| Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области | Муниципальная программа Губкинского городского округа  «Развитие физической культуры и спорта  в Губкинском городском округе Белгородской области» | | |

**2. Показатели ведомственного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры | «ВП» | «П» | единица | 1 | 2023 | 2 | - | - | - | - | - | да |

**3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **на конец**  **2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **нояб.** |
| Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры | «ВП» | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия**  **(результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Связь с показателям и ведомственного проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство объектов муниципальной собственности | Х | единица | 1 | 2023 | 2 | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | «ВП» | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры |
| 1.1.1. | Предоставлены средства на строительство (реконструкцию) объектов спорта, в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг в соответствии с пообъектным перечнем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Губкинского городского округа | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1. | Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Строительство объектов муниципальной собственности»** |  | 82 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 816,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 855 1102 0630143080 400 | 82 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 816,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по ведомственному проекту:** | |  | 82 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 816,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | | 855 1102 0630143080 400 | 82 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 816,0 |
| областной бюджет | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. Помесячный план исполнения бюджета Губкинского городского округа Белгородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1.** | Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Строительство объектов муниципальной собственности» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 816,0 |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 816,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 5**  **к паспорту ведомственного проекта «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»** |

**План реализации ведомственного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),**  **контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответствен-ный исполнитель** | **Адрес**  **объекта**  **(в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Строительство объектов муниципальной собственности» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление физической культуры и спорта | Х | Х | Х | 82 816,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Строительство объектов муниципальной собственности» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление физической культуры и спорта | Х | Х | Х | 82 816,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Губкин» | Х | 12.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МКУ «Управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Заключение |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка «Закупки включены в план закупок» | Х | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МКУ «Управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | План закупок |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке» | Х | 15.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МКУ «Управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 1.1.1.4 | Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ» | Х | 15.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МКУ «Управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Контракт |
| 1.1.1.5 | Контрольная точка «Выполнено 80% работ» | Х | 20.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МКУ «Управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 1.1.1.6 | Контрольная точка «Выполнено 100% работ» | Х | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МКУ «Управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.1.1.8 | Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению» | Х | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МКУ «Управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Отчет |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Строительство фиджитал центра в  г. Губкин» | Х | 12.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МКУ «Управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Заключение |
| 1.2.1.2 | Контрольная точка «Закупки включены в план закупок» | Х | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МКУ «Управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | План закупок |
| 1.2.1.3 | Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке» | Х | 15.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МКУ «Управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 1.2.1.4 | Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ» | Х | 15.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МКУ «Управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Контракт |
| 1.2.1.5 | Контрольная точка «Выполнено 80% работ» | Х | 20.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МКУ «Управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 1.2.1.6 | Контрольная точка «Выполнено 100% работ» | Х | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МКУ «Управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.1.7 | Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению» | Х | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МКУ «Управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Отчет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 6**  к муниципальной программе  «Развитие физической культуры и спорта  **в Губкинском городском округе Белгородской области»** |

**V. Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по осуществлению спортивной подготовки»**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 1)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение  администрации Губкинского городского округа | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, начальник управления физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет | «П» | «КПМ» | процент | 40,0 | 2023 | 40,5 | 41,5 | 42,3 | 44,5 | 46,1 | 49,2 | Управление физической культуры и спорта |
| 1.2 | Численность квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | «П» | «КПМ» | человек | 60 | 2023 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | Управление физической культуры и спорта |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **на конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **нояб.** |
| Задача 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет | «КПМ» | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,5 |
| 1.2 | Численность квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | «КПМ» | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| Задача 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Осуществление текущей деятельности | человек | 285 | 2023 | 288 | 290 | 292 | 295 | 300 | 305 | Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет. Численность квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности |
| 1.2. | Осуществление материального обеспечения деятельности подведомственных учреждений управления физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт административного здания, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **всего** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по осуществлению спортивной подготовки» (всего), в том числе:** |  | 318 933,0 | 261 038,0 | 272 162,0 | 272 162,0 | 272 162,0 | 272 162,0 | 1 668 619,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 293 733,0 | 235 838,0 | 246 962,0 | 246 962,0 | 246 962,0 | 246 962,0 | 1 517 419,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | Х | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 151 200,0 |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий», всего, в том числе:** |  | 318 933,0 | 261 038,0 | 272 162,0 | 272 162,0 | 272 162,0 | 272 162,0 | 1 668 619,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 874 1102 0640120590 600  874 1103 0640120590 600 | 293 733,0 | 235 838,0 | 246 962,0 | 246 962,0 | 246 962,0 | 246 962,0 | 1 517 419,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | Х | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 151 200,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 6**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по осуществлению спортивной подготовки»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Х | Управление физической культуры и спорта | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» в 2025 году | Х | Управление физической культуры и спорта | Х |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий)» | 20.01.2025 | Управление физической культуры и спорта | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | 20.01.2025 | Управление физической культуры и спорта | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.12.2025 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 25.12.2025 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» в 2026 году | Х | Управление физической культуры и спорта | Х |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий)» | 20.01.2026 | Управление физической культуры и спорта | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | 20.01.2026 | Управление физической культуры и спорта | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.12.2026 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» в 2027 году | Х | Управление физической культуры и спорта | Х |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий)» | 20.01.2027 | Управление физической культуры и спорта | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | 20.01.2027 | Управление физической культуры и спорта | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.12.2027 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 25.12.2027 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 7**  **к муниципальной программе**  **«Развитие физической культуры и спорта**  **в Губкинском городском округе Белгородской области»** |

**VI. Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий»**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение  администрации Губкинского городского округа | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, начальник управления физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача 1 «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Губкинского городского округа» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Численность человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых управлением физической культурой и спорта администрации Губкинского городского округа | «П» | «КПМ» | Тыс. человек | 13,3 | 2023 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | Управление физической культуры и спорта |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **на конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **нояб.** |
| Задача 1 «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Губкинского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Численность человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых управлением физической культурой и спорта администрации Губкинского городского округа | «КПМ» | Тыс. человек | 1,7 | 3,9 | 5,1 | 6,7 | 7,4 | 8,9 | 9,1 | 10,8 | 12,7 | 14,6 | 15,4 | 16,5 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| Задача 1 «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Губкинского городского округа» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 122 | 2023 | 141 | 153 | 160 | 169 | 177 | 189 | Численность человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых управлением физической культурой и спорта администрации Губкинского городского округа |
| 1.2. | Управлением физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа проведены мероприятия физкультурно-массовой и спортивной направленности для популяризации физической культуры и спорта среди всех групп населения Губкинского городского округа | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **всего** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» (всего), в том числе:** |  | 2 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 990,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 2 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 990,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие (результат) «Мероприятия», всего, в том числе:** | 871 0703 0640229990 600  874 1102 0640229990 100  874 1102 0640229990 200  874 1103 0640229990 600  922-940 1102 064022990 200 | 2 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 990,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 2 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 990,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Нераспределенный резерв** (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 8**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия» | Х | Управление физической культуры и спорта | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия» в 2025 году | Х | Управление физической культуры и спорта | Х |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.01.2025 | МКУ «Центр бухгалтерского учета обслуживания учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики» | Муниципальный контракт |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 05.02.2025 | Управление физической культуры и спорта | Иной документ |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 08.02.2025 | МКУ «Центр бухгалтерского учета обслуживания учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики» | Платежное поручение, выписка |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | 25.12.2025 | МКУ «Центр бухгалтерского учета обслуживания учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики» | Фотоотчет |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия» в 2026 году | Х | Управление физической культуры и спорта | Х |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.09.2025 | МКУ «Центр бухгалтерского учета обслуживания учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики» | План-график закупок |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.01.2026 | МКУ «Центр бухгалтерского учета обслуживания учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики» | Муниципальный  контракт |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 05.02.2026 | Управление физической культуры и спорта | Иной документ |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 08.02.2026 | МКУ «Центр бухгалтерского учета обслуживания учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики» | Платежное поручение, выписка |
| 1.2.1.5. | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | 25.12.2026 | МКУ «Центр бухгалтерского учета обслуживания учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики» | Фотоотчет |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия» в 2027 году | Х | Управление физической культуры и спорта | Х |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.09.2026 | МКУ «Центр бухгалтерского учета обслуживания учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики» | План-график закупок |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.01.2027 | МКУ «Центр бухгалтерского учета обслуживания учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики» | Муниципальный  контракт |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 05.02.2027 | Управление физической культуры и спорта | Иной документ |
| 1.3.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 08.02.2027 | МКУ «Центр бухгалтерского учета обслуживания учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики» | Платежное поручение, выписка |
| 1.3.1.5. | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | 25.12.2027 | МКУ «Центр бухгалтерского учета обслуживания учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики» | Фотоотчет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 9**  **к муниципальной программе**  **«Развитие физической культуры и спорта**  **в Губкинском городском округе Белгородской области»** |

**VII. Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 3)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение  администрации Губкинского городского округа | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, начальник управления физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача 1 «Исполнение функций органов власти местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень достижения показателей муниципальной программы | «П» | «КПМ» | процент | 95,0 | 2023 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | Управление физической культуры и спорта |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | | | **на конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | | **июнь** | | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **нояб.** |
| Задача 1 «Исполнение функций органов власти местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень достижения показателей муниципальной программы | «КПМ» | процент | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | - | - | 95 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| Задача 1 «Исполнение функций органов власти местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение функций местного самоуправления | Осуществление текущей деятельности | Человек | 3 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Уровень достижения показателей муниципальной программы |
| 1.2. | Обеспечение финансирования содержания управления физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, компенсации командировочных расходов и прочих расходов | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **всего** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе:** |  | 6 726,0 | 5 745,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 36 371,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 6 726,0 | 5 745,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 36 371,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие (результат) «**О**беспечение функций местного самоуправления» (всего), в том числе:** |  | 6 726,0 | 5 745,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 36 371,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 874 1105 0640300190 100 | 6 726,0 | 5 745,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 36 371,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Нераспределенный резерв** (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 10**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функций органов местного самоуправления»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| 1. | Задача 1 «Исполнение функций органов власти местного самоуправления» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функций местного самоуправления» | Х | Управление физической культуры и спорта | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функций местного самоуправления» в 2025 году | Х | Управление физической культуры и спорта | X |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функций местного самоуправления» в 2026 году | Х | Управление физической культуры и спорта | X |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функций местного самоуправления» в 2027 году | Х | Управление физической культуры и спорта | X |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 11**  **к муниципальной программе**  **«Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области»** |

**Сведения**

**о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы**

**Губкинского городского округа Белгородской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула) и методоло-**  **гические пояснения к показателю** | **Базовые показатели (исполь-зуемые в формуле)** | **Метод**  **сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федерального плана статисти-ческих работ** | **Ответствен-ный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представления годовой отчетной информации** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет | Процент | Отражает долю граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Дз = Чз / Чн х 100, | Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», человек | Периодическая отчетность. [Форма № 1-ФК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451632&dst=100015) «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 июня 2023 года № 303 | 47.1 | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| Чн - численность населения, человек | Периодическая отчетность. Данные Федеральной службы государственной статистики (краткий статистический сборник «Белгородская область в цифрах», belg.gks.ru) | 47.1 | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | Числовой показатель, характеризующий возможность одновременного удовлетворения потребности в физкультурно-оздоровительных услугах определенного числа жителей области в соответствии с планово-расчетными показателями количества занимающихся | Ежегодно | ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, | ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, человек | Периодическая отчетность. [Форма № 1-ФК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451632&dst=100015) «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 июня 2023 года № 303 | 47.1 | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| ЕПСнорм - нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры, исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, человек | Прочие. Методические [рекомендации](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351791&dst=100010) о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244 | 47.1 | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 3. | Доля трудоспособного населения Губкинского городского округа, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения | Процент | Отражает долю граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой  и спортом, в общей численности трудоспособного населения | Ежегодно | Дзт = Чзт / Чнт x 100 | Чзт - численность населения трудоспособного возраста, занимающегося физической культурой и спортом, человек | Периодическая отчетность. [Форма № 1-ФК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451632&dst=100015) «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 июня 2023 года № 303 | 47.1 | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| Чнп - численность трудоспособного населения по административной информации Федеральной службы государственной статистики, человек | Прочие. Методические [рекомендации](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351791&dst=100010) о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244 | 47.1 | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 4. | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Дзд = Чздс / Чнд x 100 | Чздс - численность населения в возрасте 3 - 29 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, человек | Периодическая отчетность. [Форма № 1-ФК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451632&dst=100015) «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 июня 2023 года № 303 | 47.1 | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| Чнд - численность населения в возрасте 3 - 29 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики, человек | Прочие, оценка | 1.8.3 | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 5. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Дзс = Чзсс / Чнс x 100 | Чзсс - численность населения в возрасте: женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, человек (по состоянию на начало отчетного года) | Периодическая отчетность. [Форма № 1-ФК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451632&dst=100015) «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата  от 23 июня 2023 года № 303 | 47.1 | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| Чнс - численность населения в возрасте женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет, человек | Прочие, оценка | 1.8.3 | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 6. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет, мужчины 60 - 70 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | Ежегодно | Дзп = Чзпс / Чнп х 100 | Чзпс - численность населения в возрасте: женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, человек | Периодическая отчетность. [Форма № 1-ФК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451632&dst=100015) «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 июня 2023 года № 303 | 47.1 | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| Чнп - численность населения в возрасте женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики, человек (по состоянию на начало отчетного года) | Прочие, оценка | 1.8.3 | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области | Процент | Отражает долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Динв = Линв / Чинв x 100%, | Динв - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области, человек | Периодическая отчетность. [Форма № 3-АФК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=308989&dst=100014) «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», приказ Росстата от 8 октября 2018 года № 603 | 47.5 | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 1 марта года, следующего за отчетным |
| Линв - общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек (форма № 3-АФК) | Ведомственная отчетность (по состоянию на декабрь отчетного года) | 47.1 | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 1 марта года, следующего за отчетным |
| Чинв - общая численность населения Белгородской области, относящегося к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, человек) | Краткий статистический сборник «Белгородская область в цифрах» belg.gks.ru | 47.1 | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 1 марта года, следующего за отчетным |
| 8. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Процент | Показывает долю сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Ежегодно | Дсз = ЧзанФК / Чсн x 100 | ЧзанФК - численность сельского населения, занимающегося физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК, человек | [Форма № 1-ФК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451632&dst=100015) «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 июня 2023 года № 303 | 47.1 | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| Чсн - численность сельского населения, занимающегося физической культурой и спортом, согласно данным формы № 1-ФК, человек | Прочие. Оценка (информация с официального сайта function.minsport.gov.ru) | 1.8.3 | Управление физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |