**ПРОЕКТ**

**ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**Губкин**

**" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Об утверждении муниципальной**

**программы «Обеспечение комфортной**

**и безопасной среды для жизни жителей**

**Губкинского городского округа**

**Белгородской области»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, Уставом Губкинского городского округа Белгородской области, постановлением администрации Губкинского городского округа от 31 октября 2024 года № 1379-па «О системе управления муниципальными программами Губкинского городского округа Белгородской области», постановлением администрации Губкинского городского округа от 08 ноября 2024 года № 1428-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ Губкинского городского округа Белгородской области» администрация Губкинского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную [программу](#P38)«Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни жителей Губкинского городского округа Белгородской области» (далее - Программа, прилагается).

2. Управлению жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Признать утратившими силу с 01 января 2025 года [постановлени](consultantplus://offline/ref=3622D57CB5739E3F22FD4FBEA46E6C088BC3EC5A9CCAD8A115EE03F899FA0E10CC0CFCE13D998EDD8E36355D7F0D89496FqCL)я администрации Губкинского городского округа:

- от 14 октября 2013 года № 2479-па «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа на 2014-2016 годы»;

- от 30 апреля 2014 года № 905-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па»;

- от 22 августа 2014 года № 1902-па «О внесении изменений в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па»;

- от 14 октября 2014 года № 2293-па «О внесении изменений в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па»;

- от 26 марта 2015 года № 646-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па»;

- от 29 марта 2016 года № 565-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па»;

- от 30 декабря 2016 года № 2905-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па»;

- от 20 апреля 2017 года № 600-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па»;

- от 27 марта 2018 года № 411-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па»;

- от 26 марта 2019 года № 447-па «О внесении изменений в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па»;

- от 19 сентября 2019 года № 1615-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па»;

- от 25 марта 2020 года № 401-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па»;

- от 17 сентября 2020 года № 1294-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па»;

- от 26 декабря 2020 года № 1946-па «О внесении изменений в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па»;

- от 27 декабря 2021 года № 2224-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па»;

- от 30 июня 2022 года № 834-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па»;

- от 12 сентября 2022 года № 2062-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па»;

- от 23 декабря 2022 года № 2599-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па»;

- от 16 марта 2023 года № 371-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па»;

- от 07 июля 2023 года № 992-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па»;

- от 28 сентября 2023 года № 1339-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па»;

- от 21 декабря 2023 года № 1814-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па»;

- от 27 февраля 2024 года № 233-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па»;

- от 27 июня 2024 года № 812-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па».

4. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения Черных А.М.

6. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2025 года.

**Глава администрации**

**Губкинского городского округа М.А. Лобазнов**

**Приложение**

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации**

**Губкинского городского округа**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_**

**Муниципальная программа**

**Губкинского городского округа Белгородской области**

**«Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни жителей Губкинского городского округа Белгородской области»**

**Ответственный исполнитель:** управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа.

**Руководитель:** исполняющий обязанности заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения Черных Александр Михайлович

**Ответственный за разработку:** исполняющий обязанности заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения Черных Александр Михайлович, тел. 8 (47241) 5-15-63, эл. адрес uzkk@mail.ru.

**Приложение**

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации**

**Губкинского городского округа**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_**

**Муниципальная** [**программ**](#P38)**а**

**Губкинского городского Белгородской области**

**«Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни жителей Губкинского городского округа Белгородской области»**

**(далее-муниципальная программа)**

**I. Стратегические приоритеты муниципальной программы**

**1.1. Оценка текущего состояния в сфере обеспечения комфортной и безопасной среды для жизни жителей Губкинского городского округа Белгородской области**

Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни жителей городского округа содержит целый комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий, сохранение жилищного фонда, обеспечение всех категорий населения качественным и благоустроенным жильем, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа.

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих санитарным и техническим требованиям.

Одной из наиболее острых социальных проблем остается проблема обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются молодые семьи – это жилищная проблема. Собственное жильё — одна из самых желанных покупок для многих молодых семей. Но высокие цены на недвижимость и небольшие зарплаты начинающих специалистов становятся непреодолимым препятствием на пути к улучшению жилищных условий.

Решение жилищной проблемы молодых семей будет основой стабильных условий для трудоспособной, активной части населения, что выразится в улучшении демографической ситуации в области.

Молодые семьи, которые мечтают о своем собственном жилье, могут рассчитывать на поддержку государства. Молодые пары и родители-одиночки могут улучшить свои жилищные условия за счёт социальной выплаты, которую можно направить на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

За период с 2014 по 2023 годы 116 молодых семей улучшили свои жилищные условия при оказании поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов и бюджета Губкинского городского округа Белгородской области.

Ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющим право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилого помещения.

С 2014 по 2023 годы 41 человек данной категории получил меру социальной поддержки и улучшил жилищные условия.

Существующая для многих жителей Губкинского городского округа жилищная проблема усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям. Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Аварийное состояние жилищного фонда негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую ситуацию, понижает социальный статус гражданина.

Актуальность проблемы расселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, не вызывает сомнений в связи с его значительным накопленным износом.

Реализация на территории Губкинского городского округа Белгородской области адресной программы Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда позволит обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания граждан и снизить риски возникновения аварийных ситуаций.

Программы расселения аварийного жилищного фонда при их надлежащем финансировании позволят предотвратить старение жилищного фонда на территории Губкинского городского округа Белгородской области, обеспечить расселение аварийного жилищного фонда и сокращение накопленного аварийного жилищного фонда.

Сегодня в условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Наличие благоустроенного жилья является одной из главных ценностей человеческого существования, обеспечивающей здоровье человечества, формирование и сохранение семейных ценностей и положительное развитие демографической ситуации.

Создание наиболее благоприятной и комфортной среды обитания всегда было и остается самой важной и значимой задачей для человечества. Сохранение среды обитания человека в городском округе, формирование условий, благотворно влияющих на человека, являются весьма важной проблемой на сегодняшний день.

Комфортность проживания населения в первую очередь определяется развитием социальной инфраструктуры, следующим по значимости фактором является состояние окружающей среды и наличие зеленых массивов, парков, скверов.

Именно здесь создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей городского округа. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городского округа, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.).

Благоустройство городов – одна из актуальных проблем современного градостроительства. Оно решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения. Благоустройство городов включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жилой застройки, транспортному и инженерному обслуживанию населения, искусственному освещению городских территорий и оснащению их необходимым оборудованием, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки.

В рамках реализации мероприятий по благоустройству городского округа необходимо выполнить следующие виды работ:

- организация наружного освещения улиц, дворовых территорий городского округа в вечернее и ночное время;

- обеспечение функционирования объектов наружного освещения на территории городского округа;

- организация сбора, вывоза и захоронения твердых коммунальных отходов из контейнеров с прилегающей территории объектов благоустройства;

- ликвидация стихийных и несанкционированных свалок на территории Губкинского городского округа;

- санитарное содержание и обслуживание территорий кладбищ;

- организация озеленения территории городского округа, использования зеленых насаждений, расположенных в границах городского округа;

- содержание мест захоронения;

- содержание объектов культурного наследия (памятников);

- содержание фонтанов;

- организация доставки умерших во внебольничных условиях;

- ежедневное проведение мониторинговых работ за загрязнением атмосферного воздуха;

- благоустройство, содержание и обслуживание детских и спортивных площадок. Постоянный мониторинг и приведение детских площадок в нормативное состояние (замена и установка нового игрового и спортивного оборудования согласно действующих ГОСТ);

- в том числе содержание и обслуживание прочих объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов планировки территории.

Услуги по наружному освещению улиц включают в себя комплекс мероприятий, направленных на поддержание нормируемых светотехнических параметров светильников наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы светильников наружного освещения. Услуги по наружному освещению регламентированы постановлением Правительства Белгородской области от 14 февраля 2011 года № 54-пп «Об организации наружного освещения населенных пунктов на территории Белгородской области» и включают в себя выполнение работ по эксплуатации, управлению, оперативно-техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов наружного освещения.

К работам по эксплуатации, управлению, оперативно-техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов наружного освещения относятся следующие виды работ:

- бесперебойное функционирование объектов наружного освещения, в соответствии с перечнем объектов наружного освещения и электросетевого оборудования Губкинского городского округа;

- включение и отключение объектов наружного освещения в ночном режиме;

- подключение и отключение иллюминационных установок и дополнительной подсветки для праздничного оформления Губкинского городского округа;

- модернизация (замена) светильников с лампами ДНАТ на светодиодные;

- модернизацию, повышение энергоэффективности и автоматизации системы с дистанционным управлением объектами наружного освещения;

- обслуживание объектов наружного освещения Губкинского городского округа согласно графику по покраске и мокрой чистке металлических конструкций объектов наружного освещения;

- периодический осмотр, контроль, безопасную эксплуатацию, техническое обслуживание и текущий ремонт объектов наружного освещения в соответствии с перечнем объектов наружного освещения и электросетевого оборудования Губкинского городского округа;

- контроль и надлежащее техническое состояние и безопасность объектов наружного освещения.

Губкинский городской округ Белгородской области относится к территории со значительной нагрузкой, это, прежде всего, связано с воздействием горно-металлургического комплекса, перерабатывающей промышленности, а также с производством строительных материалов. В связи с этим ежегодно проводится целенаправленная работа по оздоровлению экологической обстановки на территории городского округа.

Одним из направлений комплекса мероприятий по улучшению среды обитания населения является озеленение городской территории. Озеленение города направлено на создание экологически чистой среды обитания человека. Зеленые насаждения в городе улучшают микроклимат городской территории, создают хорошие условия для отдыха на открытом воздухе, предохраняют от чрезмерного перегревания почву, стены зданий и тротуары. Зеленые насаждения поглощают пыль и токсичные газы. Кроме этого, деревья являются украшением дворов и улиц, радуя своей пышной кроной. Но, к сожалению, существуют причины, по которым приходится заниматься удалением деревьев. Опасность могут представлять не только целые деревья, но и их отдельные ветви. В первую очередь это относится к большим сухим ветвям. Мероприятия по обрезке деревьев и кустарников выполняются для повышения привлекательности растений и улучшения их состояния. В связи с тем, что ежегодно выполняются работы по санитарной опиловке деревьев и вырубке кустарников, возникает необходимость в дополнительной посадке деревьев и кустарников.

Другим элементом озеленения является разбивка газонов и клумб. Площадь газонов увеличивается за счет реконструкции внутридворовых территорий, озеленения улично-дорожной сети и благоустройства территорий.

Санитарное содержания и обслуживание территорий кладбищ является одной из социально значимых, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Анализ состояния кладбищ округа показал, что за последние годы в их содержании наметился положительный сдвиг. Это стало возможно благодаря соразмерному финансированию мероприятий этой сферы. Такая тенденция может сохраниться только при условии системного выполнения мероприятий, направленных на улучшение состояния кладбищ и повышение качества оказываемых услуг населению в этой социальной сфере деятельности.

В рамках реализации мероприятий по санитарному содержанию и обслуживанию территорий кладбищ предусматривается проведение работ по санитарной очистке территории кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм, вырубке поросли и кустарника, уборке бесхозных могил и вывозу мусора. Проведение этих работ направлено на улучшение качества содержания мест погребения.

Мониторинг окружающей среды — **это система наблюдений и контроля, проводимых регулярно по определённой программе, анализа происходящих в ней процессов и своевременного выявления тенденций её изменения под воздействием природных и антропогенных факторов.** **Для оценки состояния окружающей среды** ежедневно проводится отбор атмосферного воздуха на пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота в пункте наблюдений, находящемся по адресу: г. Губкин, ул. Советская, 25.

В результате реализации мероприятий по улучшению среды обитания жителей Губкинского городского округа планируется значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик территории, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.).

Для обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, и границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, необходимо разрабатывать проекты планировки территории.

Проект планировки территории - градостроительная документация, определяющая планировочную структуру, зонирование территории, развитие застройки, культурно-бытовое и транспортное обслуживание, инженерное обеспечение. Проекты планировки территории осуществляются в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий. Разработка проектов планировки позволит более эффективно использовать территории городского округа.

Реализация мероприятий по улучшению комфортности проживания населения позволяет сформировать городской ландшафт и среду, наилучшим образом отвечающие требованиям, предъявляемым населением к территории проживания, что согласуется с основными направлениями, по которым ведется поиск путей оптимизации среды жизни и хозяйственной деятельности.

Энергоресурсосбережение является одной из самых серьезных задач XXI века. От результатов решения этой проблемы зависит место нашего общества в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни граждан. В Губкинском городском округе Белгородской области собственные природные топливные ресурсы отсутствуют, а основной вид используемого топлива – природный газ.

Но несмотря на это, в Губкинском городском округе Белгородской области решению вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности уделяется немало внимания. Одной из стратегических задач городского округа является совершенствование системы управления энергосбережением.

Бюджетная сфера является одним из крупнейших потребителей энергетических ресурсов, расходующим значительную часть бюджетных средств на их оплату.

Высокая энергоемкость муниципальных учреждений в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики городского округа и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Повышение энергетической эффективности бюджетных организаций обусловлено, во-первых, исполнением Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», во-вторых, снижением расходов на оплату потребления энергетических ресурсов.

Общий вклад в экономическое развитие городского округа заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, предоставляемых для осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для этого необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности на территории городского округа и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются мероприятия, направленные на создание наиболее благоприятных условий для улучшения качества жизни населения Губкинского городского округа.

Основными целями муниципальной программы являются:

- улучшение жилищных условий к 2030 году 110 семей;

- ликвидация жилищного фонда, признанного непригодным для проживания общей площадью 46,6 тыс кв. метров;

-формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Губкинского городского округа Белгородской области;

- рациональное использование и экономное расходование энергетических ресурсов в бюджетной сфере Губкинского городского округа Белгородской области.

Муниципальная программа содержат мероприятия, направленные на соблюдение единого подхода к рациональному использованию денежных средств как для решения наиболее острых проблем городского округа, так и достижения значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Муниципальная программа «Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни жителей Губкинского городского округа Белгородской области» реализуется в 2025-2030 годах, этапы реализации не выделяются.

**3. Сведения о взаимосвязи с национальными целями, со стратегическими приоритетами, целями и показателями**

**государственных программ Белгородской области**

Муниципальная программа «Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни жителей Губкинского городского округа Белгородской области» направлена на достижение стратегических приоритетов и целей, обозначенных следующими нормативными правовыми актами, в том числе:

- [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=357927&dst=100027) Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Государственная [программ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=475728&dst=100019)а Белгородской области от 28 декабря 2023 года № 818-пп «Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области»;

- Государственная [программ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=475728&dst=100019)а Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»;

- постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2019 г. № 114-пп «Об утверждении адресной программы Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 -2025 годах»;

- постановление Правительства Белгородской области от 10 июня 2019 года № 248-пп «Об утверждении адресной программы Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года»;

- нормативно-правовые акты администрации Губкинского городского округа Белгородской области.

Программа соответствует третьему стратегическому направлению Стратегии «Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания населения Губкинского городского округа». Одной из стратегических задач является повышение эффективности системы жилищно-коммунального обслуживания населения.

Основными приоритетами в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни жителей Губкинского городского округа Белгородской области» являются:

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан;

- устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций;

- создание условий для повышения качества проживания жителей городского округа;

- сохранение высокого уровня благоустроенности территории города и обеспечение санитарного состояния его территории в соответствии с существующими требованиями;

- создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов.

**4. Задачи муниципального управления,**

**способы их эффективного решения в сфере реализации**

**муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание комфортной и безопасной среды для жизни жителей Губкинского городского округа Белгородской области.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется за счет решения следующих задач:

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан;

- оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья;

- улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- обеспечение жильем молодых семей;

- обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья;

- обеспечение содержания муниципального имущества Губкинского городского округа Белгородской области;

- создание условий для повышения качества проживания жителей Губкинского городского округа;

- создание экономических и организационных условий для рационального использования энергоресурсов.

Способами эффективного решения указанных задач в рамках реализации муниципальной политики являются:

- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан;

- сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и ликвидация аварийного и ветхого жилья;

- содержание муниципального имущества Губкинского городского округа Белгородской области;

- создание условий для повышения качества проживания жителей Губкинского городского округа;

- повышение уровня энергетической эффективности в бюджетной сфере Губкинского городского округа Белгородской области.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия проживания жителей Губкинского городского округа Белгородской области, повысить уровень и качество жизни граждан.

**П. Паспорт муниципальной программы**

**Губкинского городского округа Белгородской области**

**«Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни жителей**

**Губкинского городского округа Белгородской области»**

**(далее – муниципальная программа)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Куратор**  **муниципальной программы** | Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения | |
| **Ответственный исполнитель**  **муниципальной программы** | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа  Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | |
| **Период реализации**  **муниципальной программы** | 2025 – 2030 годы | |
| **Цели**  **муниципальной программы** | Цель 1. Улучшение жилищных условий к 2030 году 110 семей  Цель 2. Общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания к 2030 году 46,6 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда  Цель 3. Формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Губкинского городского округа Белгородской области  Цель 4. Рациональное использование и экономное расходование энергетических ресурсов в бюджетной сфере Губкинского городского округа Белгородской области | | |
| **Направления (подпрограммы)**  **муниципальной программы** | Направления (подпрограммы) не выделяются | |
|  | Всего по муниципальной программе – 2 125 593,2 тыс. руб., в том числе: | |
| **Объемы финансового обеспечения**  **за весь период реализации,**  **в том числе по источникам финансирования:** | источник финансового обеспечения | объем финансового  обеспечения, тыс. рублей |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 2 016 480,0 |
| областной бюджет | 103 826,3 |
|  | федеральный бюджет | 5 286,9 |
|  | иные источники | 0,0 |
| **Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программа Белгородской области** | 1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»  Показатель 1 «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году»  Показатель 2 «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда»  Показатель 3 «Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве» | |
| 2. Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия»  Показатель 2 «Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем»  3. Государственная программа Белгородской области «Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области»  Показатель 1 «Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда» | |
| **Связь с целями развития Губкинского городского округа Белгородской области / стратегическими приоритетами (направлениями) Губкинского городского округа Белгородской области** | 1. Первое стратегическое направление «Развитие человеческого капитала Губкинского городского округа».  Показатель 1 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет безвозмездной социальной выплаты на улучшение жилищных условий»  2. Третье стратегическое направление «Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания населения Губкинского городского округа»  Показатель 1 «Доля озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.)»  Показатель 2 «Доля компенсационных расходов на проведение мониторинговых работ за загрязнением атмосферного воздуха в пункте наблюдений от фактически проведенных» | |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак**  **возрастания/ убывания** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответст-венный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с**  **показателями государствен-ных программ**  **Белгородской области** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Цель 1 «Улучшение жилищных условий к 2030 году 110 семей»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП БО | Прогрессирующий | семей | 54 | 2023 | 53 | 18 | 19 | - | - | - | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 №789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобес-печения, управление социальной политики, комитет по управлению муниципальной собствен-ностью, администрация Губкинского городского округа | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»/  Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 1.2. | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | ГП БО | Прогрессирующий | семей | 14 | 2023 | 10 | - | - | - | - | - | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 №789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобес-печения, управление социальной политики, комитет по управлению муниципальной собствен-ностью, администрация Губкинского городского округа | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»/  Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |
| **2.** | **Цель 2 «Общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания к 2030 году 46,6 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | МП | Прогрессирующий | тыс кв.м | 5,5 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Постановление Правительства Белгородской области от 28.12.2023 №818-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартир-ных домов на территории Белгородской области» | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | Государственная программа Белгородской области «Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области»/  Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |
| **3.** | **Цель 3 «Формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Губкинского городского округа Белгородской области»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Уровень расходов на содержание муниципального имущества | МП | Прогрессирующий | % | 100,0 | 2023 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния | - | - |
| 3.2. | Общая площадь благоустроенной территории Губкинского городского округа Белгородской области | МП | Прогрессирующий | га | 2003,7 | 2023 | 2003,7 | 2003,7 | 2003,7 | 2003,7 | 2003,7 | 2003,7 | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния, сельские территориаль-ные администрации администрации Губкинского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства» | - | - |
| 3.3. | Частота наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на территории городского округа | МП | Прогрессирующий | месяц | 12 | 2023 | 12 | - | - | 12 | 12 | 12 | Федеральный закон Российской Федерации  от 04.05.1999  № 96-ФЗ  «Об охране атмосферного воздуха» | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния | - | - |
| **4.** | **Цель 4 «Рациональное использование и экономное расходование энергетических ресурсов в бюджетной сфере Губкинского городского округа Белгородской области»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Рациональное потребление энергетических ресурсов в бюджетной сфере Губкинского городского округа Белгородской области | МП | Регрессирующий | тыс.т.у.т. | 12,9 | 2023 | 13,01 | - | - | 12,6 | 12,6 | 12,4 | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспе-чения , МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправле-ния Губкинского городского округа», управление образования, отдел физической культуры и спорта | Обеспечение значимого роста энергети-ческой и ресурсной эффектив-ности в жилищно-комму-нальном хозяйстве, промыш-ленном и инфраст-руктурном строительстве | - |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Цель 1 «Улучшение жилищных условий к 2030 году 110 семей»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП БО | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | |
| 1.2. | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | ГП БО | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| **2.** | **Цель 2 «Общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания к 2030 году 46,6 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | МП | тыс. кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| **3.** | **Цель 3 «Формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Губкинского городского округа Белгородской области»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля расходов на содержание муниципального имущества | МП | % | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |  | 100,0 |
| 3.2. | Общая площадь благоустроенной территории Губкинского городского округа Белгородской области | МП | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 003,7 |
| 3.3. | Частота наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на территории городского округа | МП | единица | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | 9 | - | - |  | 12 |
| **4.** | **Цель 4 «Рациональное использование и экономное расходование энергетических ресурсов в бюджетной сфере Губкинского городского округа Белгородской области»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Рациональное потребление энергетических ресурсов в бюджетной сфере Губкинского городского округа Белгородской области | МП | тыс.т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 13,01 |

**4. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |

| **1** | **2** | **3** | **4** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Муниципальный проект «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан**  **в Губкинском городском округе Белгородской области», не входящий в национальный проект**  **(Куратор - заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, управление социальной политики, комитет по управлению муниципальной собственностью, администрация Губкинского городского округа, МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Срок реализации: 2025 — 2030 годы | |
| 1.1. | Задача 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды. Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа | Количество семей, улучшивших  жилищные условия  Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |
| 1.2. | Задача 2 «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» | Оказана поддержка работникам бюджетной сферы, участникам специальной военной операции на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 1.3. | Задача 3 «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами за счет средств регионального и местного бюджетов | Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 1.4. | Задача 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | Количество семей, улучшивших  жилищные условия  Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |
| **2.** | **Ведомственный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**  **(Куратор - заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | Срок реализации: 2025 — 2030 годы | |
| 2.1. | Задача «Обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья» | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и ликвидация аварийного и ветхого жилья | Общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий**  **«Содержание муниципального имущества»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | Срок реализации: 2025 — 2030 годы | |
| 3.1. | Задача «Обеспечение содержания муниципального имущества Губкинского городского округа Белгородской области» | Осуществлены платежи за содержание муниципального имущества | Уровень расходов на содержание муниципального имущества |
| **4.** | **Комплекс процессных мероприятий**  **«Улучшение среды обитания населения Губкинского городского округа Белгородской области»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства», администрация Губкинского городского округа (в лице управления архитектуры и градостроительной политики администрации Губкинского городского округа) | Срок реализации: 2025 — 2030 годы | |
| 4.1. | Задача «Создание условий для повышения качества проживания жителей Губкинского городского округа Белгородской области» | В рамках мероприятия осуществляется разработка проектов планировки территорий, озеленение, санитарное содержание мест захоронения, организация и обеспечение функционирования объектов наружного освещения, благоустройство, ремонт, обслуживание и содержание общественных территорий и пространств Губкинского городского округа, проведение мониторинговых работ | 1. Общая площадь благоустроенной территории Губкинского городского округа Белгородской области  2. Частота наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на территории городского округа |
| **5.** | **Комплекс процессных мероприятий «Рациональное потребление энергетических ресурсов в бюджетной сфере Губкинского городского округа Белгородской области»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа», управление образования, отдел физической культуры и спорта | Срок реализации: 2025 — 2030 годы | |
| 5.1. | Задача «Создание экономических и организационных условий для рационального использования энергоресурсов» | Выполнены мероприятия по повышению уровня энергетической эффективности в бюджетной сфере Губкинского городского округа | Рациональное потребление энергетических ресурсов в бюджетной сфере Губкинского городского округа Белгородской области. |
| **6.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения,  МКУ «Дирекция жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Губкинского городского округа», МБУ «Губкин-Зеленстрой» | Срок реализации: 2025 — 2030 годы | |
| 6.1. | Задача 1 «Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа Белгородской области» | Осуществлены закупки товаров, работ, услуг для обеспечения функций управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа Белгородской области | - |
| 6.2. | Задача 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (организаций)» | Осуществлены закупки товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности МКУ «Дирекция жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Губкинского городского округа» и МБУ «Губкин-Зеленстрой» | - |
| 6.3. | Задача 3 «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций)» | В рамках мероприятия обеспечивается развитие и укрепление материально-технической базы МБУ «Губкин-Зеленстрой» |  |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни жителей Губкинского городского округа Белгородской области» (всего), в том числе:** | | 09.0.00.00000 | 451 967,2 | 224 667,9 | 229 551,1 | 406 469,0 | 406 469,0 | 406 469,0 | 2 125 593,2 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | |  | 409 915,0 | 195 440,0 | 191 718,0 | 406 469,0 | 406 469,0 | 406 469,0 | 2 016 480,0 |
| областной бюджет | |  | 42 052,2 | 23 941,0 | 37 833,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103 826,3 |
| федеральный бюджет | |  | 0,0 | 5 286,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 286,9 |
| иные источники | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.** | **Муниципальный проект «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Губкинском городском округе Белгородской области», не входящий в национальный проект всего, в том числе:** | 09.2.01.00000 | 44 491,8 | 29 227,9 | 37 833,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111 552,8 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 3 446,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 446,0 |
|  | областной бюджет |  | 41 045,8 | 23 941,0 | 37 833,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 819,9 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 5 286,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 286,9 |
|  | иные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Ведомственный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» всего, в том числе:** | 09.3.01.00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального имущества» всего, в том числе:** | 09.4.01.00000 | 8 265,0 | 0,0 | 0,0 | 8 265,0 | 8 265,0 | 8 265,0 | 33 060,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 8 265,0 | 0,0 | 0,0 | 8 265,0 | 8 265,0 | 8 265,0 | 33 060,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.** | **Комплекс процессных мероприятий «Улучшение среды обитания населения Губкинского городского округа Белгородской области» всего, в том числе:** | 09.4.02.00000 | 190 446,0 | 23 920,0 | 13 337,0 | 190 446,0 | 190 446,0 | 190 446,0 | 799 041,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 190 446,0 | 23 920,0 | 13 337,0 | 190 446,0 | 190 446,0 | 190 446,0 | 799 041,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5.** | **Комплекс процессных мероприятий «Рациональное потребление энергетических ресурсов в бюджетной сфере Губкинского городского округа Белгородской области» всего, в том числе:** | 09.4.03.00000 | 2 158,0 | 0,0 | 0,0 | 2 158,0 | 2 158,0 | 2 158,0 | 8 632,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 2 158,0 | 0,0 | 0,0 | 2 158,0 | 2 158,0 | 2 158,0 | 8 632,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» всего, в том числе:** | 09.4.04.00000 | 205 540,4 | 171 520,0 | 178 381,0 | 204 534,0 | 204 534,0 | 204 534,0 | 1 169 043,4 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 204 534,0 | 171 520,0 | 178 381,0 | 204 534,0 | 204 534,0 | 204 534,0 | 1 168 037,0 |
|  | областной бюджет |  | 1 006,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 006,4 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**III. Паспорт муниципального проекта**

**«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Губкинском городском округе Белгородской области»,**

**не входящего в национальный проект**

**(далее - муниципальный проект – 1)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения | | | |
| Ответственный за реализацию муниципального проекта | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа | | | |
| Соисполнители, участники муниципального проекта | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа  Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа  Администрация Губкинского городского округа  МКУ «Центр бухгалтерского учета» | | | |
| Целевые группы | Население Губкинского городского округа Белгородской области | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами (комплексными программами) Губкинского городского округа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области | | |
| Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области | Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни жителей Губкинского городского округа Белгородской области | | |

**2. Показатели муниципального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак**  **возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по**  **ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Задача 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ветеранов, улучшивших жилищные условия | ГП БО  МП | Прогресси-рующий | человек | 0 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | ГП БО  МП | Прогресси-рующий | человек | 0 | 2023 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | ГП БО  МП | Прогресси-рующий | человек | 13 | 2023 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
| **2.** | **Задача 2 «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в приобретении жилья | ГП БО  МП | Прогресси-рующий | человек | 26 | 2023 | 31 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество участников специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | ГП БО  МП | Прогресси-рующий | человек | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **3.** | **Задача 3 «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество семей с детьми-инвалидами, улучшивших жилищные условия | ГП БО  МП | Прогресси-рующий | семей | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **4.** | **Задача 4 «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | ГП БО  МП | Прогресси-рующий | семей | 14 | 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели муниципального проекта** |  | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** | |
| **Уровень показателя** | **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1.** | **Задача 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ветеранов, улучшивших жилищные условия | ГП БО  МП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 |
| 1.2. | Количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | ГП БО  МП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 |
| 1.3. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | ГП БО  МП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 11 |
| **2.** | **Задача 2 «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в приобретении жилья | ГП БО  МП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 31 |
| 2.2. | Количество участников специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | ГП БО  МП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 |
| **3.** | **Задача 3 «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество семей с детьми-инвалидами, улучшивших жилищные условия | ГП БО  МП | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 |
| **4.** | **Задача 4 «Решение жилищной проблемы молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | ГП БО  МП | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 10 |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Связь с показателями муниципального проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Задача 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечены жильем отдельные категории граждан, установленные Федеральным законом  от 12 января 1995 года  № 5-ФЗ  «О ветеранах» | Х | человек | 0 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплаты физическим лицам | МП | Количество ветеранов, улучшивших жилищные условия |
|  | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Осуществлены полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом  от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Х | человек | 0 | 2023 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплаты физическим лицам | МП | Количество инвалидов, улучшивших жилищные условия |
|  | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке инвалиды | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, жилыми помещениями | Х | человек | 13 | 2023 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | Приобре-тение товаров, работ, услуг | МП | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями |
|  | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Задача 2 «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оказана поддержка работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов |  |  | 26 | 2023 | 31 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | Выплаты физическим лицам | МП | Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в приобретении жилья |
|  | Предоставлены субсидии работникам бюджетной сферы на приобретение жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Оказана поддержка участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве)жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | Х | человек | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплаты физическим лицам | МП | Количество участников специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья |
|  | Предоставлены субсидии участникам специальной военной операции на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Задача 3 «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечены жильем семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий | Х | семей | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобре-тение товаров, работ, услуг | МП | Количество семей с детьми-инвалидами, улучшивших жилищные условия |
|  | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами за счет средств регионального и местного бюджетов | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Задача 4 «Решение жилищной проблемы молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Оказана поддержка по обеспечению жильем молодых семей | Х | семей | 14 | 2023 | 10 | - | - | - | - | - | Выплаты физическим лицам | МП | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья |
|  | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Задача 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечены жильем отдельные категории граждан, установленные Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», всего | **09.2.01.51350** | 0 | 1 762,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 762,3** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| федеральный бюджет |  | 0 | 1 762,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 762,3** |
| иные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 1.2. | Осуществлены полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», всего | **09.2.01.51760** | 0 | 3 524,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3 524,6** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| федеральный бюджет |  | 0 | 3 524,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3 524,6** |
| иные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 1.3. | Обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, жилыми помещениями, всего | **09.2.01.70820** | 33093,7 | 21902,0 | 35794,1 | 0 | 0 | 0 | **90 789,8** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| областной бюджет |  | 33093,7 | 21902,0 | 35794,1 | 0 | 0 | 0 | **90 789,8** |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| иные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **2.** | **Задача 2 «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»** | | | | | | | | |
| 2.1. | Оказана поддержка работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов, всего | **09.2.01.73840** | 2 039,0 | 2 039,0 | 2 039,0 | 0 | 0 | 0 | **6 117,0** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| областной бюджет |  | 2 039,0 | 2 039,0 | 2 039,0 | 0 | 0 | 0 | **6 117,0** |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| иные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2.2. | Оказана поддержка участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве)жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов, всего | **09.2.01.73870** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| иные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **3.** | **Задача 3 «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»** | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечены жильем семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, всего | **09.2.01.73900**  **09.2.01.S3900** | 6209,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6209,1** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 296,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **296,0** |
| областной бюджет |  | 5913,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5913,1** |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| иные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **4.** | **Задача 4 «Решение жилищной проблемы молодых семей»** | | | | | | | | |
| 4.1. | Оказана поддержка по обеспечению жильем молодых семей, всего | **09.2.01.L4970** | 3150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3 150,0** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 3150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3 150,0** |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| иные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Итого по муниципальному проекту:** | |  | **44 491,8** | **29 227,9** | **37 833,1** | **0** | **0** | **0** | **111 552,8** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | |  | **3 446,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 446,0** |
| областной бюджет | |  | **5 913,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5913,1** |
| федеральный бюджет | |  | **0** | **5 286,9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 286,9** |
| иные источники | | х | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

6. Помесячный план исполнения бюджета Губкинского городского округа в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации муниципального проекта 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года  (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечены жильем отдельные категории граждан, установленные Федеральным законом  от 12 января 1995 года  № 5-ФЗ  «О ветеранах» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Осуществлены полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом  от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, жилыми помещениями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33093,7 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33093,7 |
| 2. | Задача 2 «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оказана поддержка работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039,0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Оказана поддержка участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве)жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 3 «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечены жильем семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6209,1 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6209,1 |
| 4. | Задача 4 «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Оказана поддержка по обеспечению жильем молодых семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150,0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150,0 |

**Приложение № 1**

**к паспорту муниципального проекта**

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

в Губкинском городском округе Белгородской области»

План

реализации муниципального проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансо-вого обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характе-ристика мероприя-тия (результата) |
| начало | окон-чание | пред-шест-вен-ники | пос-ле-до-ва-тели | единица измерения  (по ОКЕИ) | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем отдельные категории граждан, установленные Федеральным законом  от 12 января 1995 года  № 5-ФЗ  «О ветеранах» | 01.01.  2026 | 31.12.  2026 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния  Администрация Губкинского городского округа  МКУ «Центр бухгалтерского учета» | х | х | х | 1 762,3 | х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем отдельные категории граждан, установленные Федеральным законом  от 12 января 1995 года  № 5-ФЗ  «О ветеранах» в 2026 году реализации | 01.01.  2026 | 31.12.  2026 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния  МКУ «Центр бухгалтерского учета» | х | х | х | 1 762,3 | х |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.01.  2026 | 20.12.  2026 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния | х | х | х | х | Постановле-ние администра-ции Губкинского городского округа |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 10.01.  2026 | 30.12.  2026 | - | - | Администрация Губкинского городского округа  МКУ «Центр бухгалтерского учета» | х | х | х | х | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 01.01.  2026 | 31.12.  2026 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния  Администрация Губкинского городского округа  МКУ «Центр бухгалтерского учета» | х | х | х | 3 524,6 | х |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом  от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2026 году реализации | 01.01.  2026 | 31.12.  2026 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния  МКУ «Центр бухгалтерского учета» | х | х | х | 3 524,6 | х |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.01.  2026 | 20.12.  2026 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния | х | х | х | х | Постановле-ние администра-ции Губкинского городского округа |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 10.01.  2026 | 30.12.  2026 | - | - | Администрация Губкинского городского округа  МКУ «Центр бухгалтерского учета» | х | х | х | х | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, жилыми помещениями» | 01.01.  2025 | 31.12.  2027 | - | - | Управление жилищно-коммунального  комплекса и систем жизнеобеспече-ния  Комитет по управлению муниципальной собственностью | х | х | х | 90 789,8 | х |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, жилыми помещениями» в 2025 году реализации | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния  Комитет по управлению муниципальной собственностью | х | х | х | 33093,7 | х |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 01.01.  2025 | 01.06.  2025 | - | - | Комитет по управлению муниципальной собственностью | х | х | х | х | План закупок |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.01.  2025 | 25.12.  2025 | - | - | Комитет по управлению муниципальной собственностью | х | х | х | х | Реестр контрактов |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка «Приобретение жилого помещения» | 01.01.  2025 | 30.12.  2025 | - | - | Комитет по управлению муниципальной собственностью | х | х | х | х | Документ, подтверж-дающий оплату (платежное поручение) |
| 1.3.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.  2025 | 30.12.  2025 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния | х | х | х | х | Договор специализи-рованного найма |
| 1.3.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, жилыми помещениями» в 2026 году реализации | 01.01.  2026 | 31.12.  2026 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния  Комитет по управлению муниципальной собственностью | х | х | х | 21902,0 | х |
| 1.3.2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 01.01.  2026 | 01.06.  2026 | - | - | Комитет по управлению муниципальной собственностью |  |  |  |  | План закупок |
| 1.3.2.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.01.  2026 | 25.12.  2026 | - | - | Комитет по управлению муниципальной собственностью |  |  |  |  | Реестр контрактов |
| 1.3.2.3. | Контрольная точка «Приобретение жилого помещения» | 01.01.  2026 | 30.12.  2026 | - | - | Комитет по управлению муниципальной собственностью | х | х | х | х | Документ, подтверж-дающий оплату (платежное поручение) |
| 1.3.2.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.  2026 | 30.12.  2026 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния | х | х | х | х | Договор специализи-рованного найма |
| 1.3.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, жилыми помещениями» в 2027 году реализации | 01.01.  2027 | 31.12.  2027 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния  Комитет по управлению муниципальной собственностью | х | х | х | 35794,1 | х |
| 1.3.2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 01.01.  2027 | 01.06.  2027 | - | - | Комитет по управлению муниципальной собственностью | х | х | х | х | План закупок |
| 1.3.2.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.01.  2027 | 25.12.  2027 | - | - | Комитет по управлению муниципальной собственностью | х | х | х | х | Реестр контрактов |
| 1.3.2.3. | Контрольная точка «Приобретение жилого помещения» | 01.01.  2027 | 30.12.  2027 | - | - | Комитет по управлению муниципальной собственностью | х | х | х | х | Документ, подтверж-дающий оплату (платежное поручение) |
| 1.3.2.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.  2027 | 30.12.  2027 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния | х | х | х | х | Договор специализи-рованного найма |
| 2. | Задача 2 «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | 01.01.  2025 | 31.12.  2027 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния  Управление социальной политики | х | х | х | 6 117,0 | х |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» в 2025 году реализации | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния  Управление социальной политики | х | х | х | 2 039,0 | х |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.01.  2025 | 20.12.  2025 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния | х | х | х | х | Постановле-ние администра-ции Губкинского городского округа |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 10.01.  2025 | 30.12.  2025 | - | - | Управление социальной политики | х | х | х | х | Заявка |
| 2.1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 10.01.  2025 | 30.12.  2025 | - | - | Управление социальной политики | х | х | х | х | Платежное поручение |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» в 2026 году реализации | 01.01.  2026 | 31.12.  2026 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния  Управление социальной политики | х | х | х | 2 039,0 | х |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.01.  2026 | 20.12.  2026 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния | х | х | х | х | Постановле-ние администра-ции Губкинского городского округа |
| 2.1.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 10.01.  2026 | 30.12.  2026 | - | - | Управление социальной политики | х | х | х | х | Заявка |
| 2.1.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 10.01.  2026 | 30.12.  2026 | - | - | Управление социальной политики | х | х | х | х | Платежное поручение |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» в 2027 году реализации | 01.01.  2027 | 31.12.  2027 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния  Управление социальной политики | х | х | х | 2 039,0 | х |
| 2.1.3.1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.01.  2027 | 20.12.  2027 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния | х | х | х | х | Постановле-ние администра-ции Губкинского городского округа |
| 2.1.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 10.01.  2027 | 30.12.  2027 | - | - | Управление социальной политики | х | х | х | х | Заявка |
| 2.1.3.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 10.01.  2027 | 30.12.  2027 | - | - | Управление социальной политики | х | х | х | х | Платежное поручение |
| 3. | Задача 3 «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий» | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния  Комитет по управлению муниципальной собственностью | х | х | х | 6209,1 | х |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий» в 2025 году реализации | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния  Комитет по управлению муниципальной собственностью | х | х | х | 6209,1 | х |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.01.  2025 | 01.03.  2025 | - | - | Комитет по управлению муниципальной собственностью | х | х | х | х | Соглашение |
| 3.1.1.2. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 10.01.  2025 | 01.06.  2025 | - | - | Комитет по управлению муниципальной собственностью | х | х | х | х | План закупок |
| 3.1.1.3. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 10.01.  2025 | 25.12.  2025 | - | - | Комитет по управлению муниципальной собственностью | х | х | х | х | Реестр контрактов |
| 3.1.1.4. | Контрольная точка «Приобретение жилого помещения» | 01.01.  2027 | 30.12.  2025 | - | - | Комитет по управлению муниципальной собственностью | х | х | х | х | Документ, подтверж-дающий оплату (платежное поручение) |
| 3.1.1.5. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.  2027 | 30.12.  2025 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния | х | х | х | х | Договор социального найма |
| 4. | Задача 4 «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка по обеспечению жильем молодых семей» | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния | х | х | х | 3 150,0 | х |
| 4.1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка по обеспечению жильем молодых семей» в 2025 году реализации | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния | х | х | х | 3150,0 | х |
| 4.1.1.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/ принят» | 10.01.  2025 | 01.02.  2025 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния | х | х | х | х | Соглашение |
| 4.1.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.12.  2025 | 20.12.  2025 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния | х | х | х | х | Отчет |

**IV. Паспорт ведомственного проекта**

**«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

**(далее - ведомственный проект – 1)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения | | | |
| Ответственный за реализацию ведомственного проекта | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | | | |
| Соисполнители, участники ведомственного проекта | - | | | |
| Целевые группы | Население Губкинского городского округа Белгородской области | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами (комплексными программами) Губкинского городского округа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области | | |
| Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области | Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни жителей Губкинского городского округа Белгородской области | | |

**2. Показатели ведомственного проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Признак**  **возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по**  **ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача «Обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ликвидированного аварийного и ветхого жилья, признанного непригодным для проживания | МВП | Прогресси-рующий | единиц | 9 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |

**3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** | |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **Задача «Обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ликвидированного аварийного и ветхого жилья, признанного непригодным для проживания | МВП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероп-риятия (результата)** | **Уровень мероп-риятия (результата)** | **Связь с показателями ведомственного проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **Задача «Обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по  ликвидации аварийного и ветхого жилья, признанного непригодным для проживания | Х | тыс.кв.м | 5,5 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | ВП | Количество ликвидированного аварийного и ветхого жилья, признанного непригодным для проживания |
|  | Ликвидации аварийного и ветхого жилья позволит обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания граждан, снизить риски возникновения аварийных ситуаций и обеспечить сокращение накопленного аварийного жилищного фонда. | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1.** | **Задача «Обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по ликвидации аварийного и ветхого жилья, признанного непригодным для проживания, всего | **09.3.01.29999** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| иные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Итого по ведомственному проекту:** | |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| областной бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| иные источники | | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

6. Помесячный план исполнения бюджета Губкинского городского округа Белгородской области

в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации ведомственного проекта 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года  (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по  ликвидации аварийного и ветхого жилья, признанного непригодным для проживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Приложение № 1**

**к паспорту ведомственного проекта**

«Обеспечение устойчивого сокращения

**непригодного для проживания жилищного фонда»**

План

реализации ведомственного проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансо-  вого обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характерис-тика мероприятия (результата) |
| начало | окон-чание | пред-шест-вен-ники | пос-ле-до-ва-тели | единица измерения  (по ОКЕИ) | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья и переселение граждан» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по  ликвидации аварийного и ветхого жилья, признанного непригодным для проживания» | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния |  | х | х | 0,0 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по  ликвидации аварийного и ветхого жилья, признанного непригодным для проживания» в 2025 году реализации | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния | х | х | х | 0,0 | - |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 01.01.  2025 | 01.04.  2025 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния | х | х | х | х | План закупок |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.01.  2025 | 01.11.  2025 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния | х | х | х | х | Реестр контрактов |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг, выполненных работ» | 01.01.  2025 | 30.12.  2025 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния | х | х | х | х | Документ, подтверждающий приемку |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 01.01.  2025 | 30.12.  2025 | - | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния | х | х | х | х | Документ, подтверждающий оплату (реестр бюджетных обязательств из системы АЦК-Финансы и/или платежное поручение) |

**V. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Содержание муниципального имущества»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение  администрации Губкинского городского округа | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа  начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни жителей Губкинского городского округа Белгородской области |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак**  **возрастания/ убывания** | **Уро-вень пока-зателя** | **Единица измерения (по**  **ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный**  **за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача «Обеспечение содержания муниципального имущества Губкинского городского округа Белгородской области»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество платежей за содержание муниципального имущества в год | Прогресси-рующий | МП КПМ | месяц | 12 | 2023 | 12 | - | - | 12 | 12 | 12 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1**

**в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** | |
|  | **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1.** | **Задача «Обеспечение содержания муниципального имущества Губкинского городского округа Белгородской области»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество платежей за содержание муниципального имущества в год | МП  КПМ | месяц | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | 9 | - | - |  | 12 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача «Обеспечение содержания муниципального имущества Губкинского городского округа Белгородской области»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено содержание муниципального имущества | Оказание услуг (выполнение работ) | % | 100 | 2023 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | Количество платежей за содержание муниципального имущества в год |
|  | Осуществлены платежи за содержание муниципального имущества | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **Комплекс процессных мероприятий 1 (всего), в том числе:** | **09.4.01.25020** | 8265,0 | 0 | 0 | 8265,0 | 8265,0 | 8265,0 | 33060,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 8265,0 | 0 | 0 | 8265,0 | 8265,0 | 8265,0 | 33060,0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Обеспечено содержание муниципального имущества, всего:** |  | **8265,0** | **0** | **0** | **8265,0** | **8265,0** | **8265,0** | **33060,0** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 8265,0 | 0 | 0 | 8265,0 | 8265,0 | 8265,0 | 33060,0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Приложение № 1**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий**

**«Содержание муниципального имущества»**

План

**реализации комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1.** | **Задача «Обеспечение содержания муниципального имущества Губкинского городского округа Белгородской области»** | | | |
| **1.1.** | Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание муниципального имущества» | Х | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | **-** |
| **1.1.1.** | Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание муниципального имущества» в 2025 году реализации | Х | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | **-** |
| **1.1.1.1** | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 31.03.2025 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | Муниципальный контракт (договор) |
| **1.1.1.2** | Контрольная точка «Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору)» | 15.07.2025 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | Документ, подтверждающий оплату (реестр бюджетных обязательств из системы АЦК-Финансы и/или платежное поручение) |
| **1.1.1.3** | Контрольная точка «Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору)» | 30.12.2025 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | Документ, подтверждающий оплату (реестр бюджетных обязательств из системы АЦК-Финансы и/или платежное поручение) |

**VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Улучшение среды обитания населения Губкинского городского округа Белгородской области»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение  администрации Губкинского городского округа | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа  начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни жителей Губкинского городского округа Белгородской области |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя/**  **задачи** | **Признак**  **возрастания/ убывания** | **Уро-вень показа-теля** | **Еди-ница изме-рения (по**  **ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный**  **за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Задача 1 «Создание условий для повышения качества проживания жителей Губкинского городского округа Белгородской области»** | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Общая площадь содержания общественных территорий городского округа | Прогресси-рующий | МП  КПМ | тыс.кв.м | 1148,5 | 2023 | 1148,5 | 1148,5 | 1148,5 | 1148,5 | 1148,5 | 1148,5 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства» |
| 1.2. | Площадь содержания озелененной территории Губкинского городского округа Белгородской области | Прогресси-рующий | МП  КПМ | га | 1763,35 | 2023 | 1763,35 | 1763,35 | 1763,35 | 1763,35 | 1763,35 | 1763,35 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа |
| 1.3. | Площадь санитарного содержания мест захоронения | Прогресси-рующий | МП  КПМ | га | 125,52 | 2023 | 125,52 | 125,52 | 125,52 | 125,52 | 125,52 | 125,52 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа |
| 1.4. | Количество горящих светильников наружного освещения  на территории  городского  округа | Прогресси-рующий | МП  КПМ | единица | 12729 | 2023 | 13557 | 14099 | 14662 | 15248 | 15857 | 16491 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа |
| 1.5. | Количество разработанных проектов планировки территории Губкинского городского округа Белгородской области | Прогресси-рующий | МП  КПМ | единица | 4 | 2023 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления архитектуры и градостроительной политики администрации Губкинского городского округа), управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения,  МКУ «Управление капитального строительства» |
| 1.6. | Проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в месте размещения пункта наблюдения | Прогресси-рующий | МП  КПМ | месяц | 12 | 2023 | 12 | - | - | 12 | 12 | 12 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2**

**в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** | |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1.** | **Задача «Создание условий для повышения качества проживания жителей Губкинского городского округа Белгородской области»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общая площадь содержания общественных территорий городского округа | МП  КПМ | тыс.кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1148,5 |
| 1.2. | Площадь содержания озелененной территории Губкинского городского округа Белгородской области | МП  КПМ | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1763,35 |
| 1.3. | Площадь санитарного содержания мест захоронения | МП  КПМ | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 125,52 |
| 1.4. | Количество горящих светильников наружного освещения на территории городского округа | МП  КПМ | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 13 557 |
| 1.5. | Количество разработанных проектов планировки территории Губкинского городского округа Белгородской области | МП  КПМ | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 |
| 1.6. | Проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в месте размещения пункта наблюдения | МП  КПМ | месяц | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | 9 | - | - |  | 12 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Задача «Создание условий для повышения качества проживания жителей Губкинского городского округа Белгородской области»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по  благоустройству городского округа | Оказание услуг (выполнение работ) | га | 2003,7 | 2023 | 2003,7 | 2003,7 | 2003,7 | 2003,7 | 2003,7 | 2003,7 | Общая площадь содержания общественных территорий городского округа  Площадь содержания озелененной территории Губкинского городского округа Белгородской области  Площадь санитарного содержания мест захоронения  Количество горящих светильников наружного освещения на территории городского округа |
|  | Мероприятия по благоустройству общественных территорий и пространств городского округа включают следующие виды работ:  - организация наружного освещения улиц, дворовых территорий городского округа в вечернее и ночное время;  - обеспечение функционирования объектов наружного освещения на территории городского округа;  - санитарное содержание и обслуживание территорий кладбищ;  - организация озеленения территории городского округа, использования зеленых насаждений, расположенных в границах городского округа;  - организация сбора, вывоза и захоронения твердых коммунальных отходов из контейнеров с прилегающей территории объектов благоустройства;  - ликвидация стихийных и несанкционированных свалок на территории городского округа;  - содержание объектов культурного наследия (памятников);  - содержание мест захоронения;  - содержание фонтанов;  - организация доставки умерших во внебольничных условиях;  - благоустройство, содержание и обслуживание детских и спортивных площадок;  - содержание и обслуживание прочих объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Проведен мониторинг окружающей среды | Оказание услуг (выполнение работ) | единица | 3648 | 2023 | 3648 | - | - | 3648 | 3648 | 3648 | Проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в месте размещения пункта наблюдения |
|  | **Для оценки состояния окружающей среды** в пункте наблюдений ежедневно проводится отбор атмосферного воздуха на пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота. | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Подготовлены проектные работы по планировке территории округа | Оказание услуг (выполнение работ) | единица | 4 | 2023 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | Количество разработанных проектов планировки территории Губкинского городского округа Белгородской области |
|  | Подготовка проектов планировки позволит:  - повысить эффективность использования территории городского округа;  - создать условия планомерного развития территорий;  - осуществить выделение элементов планировочной структуры;  - установить границы территорий общего пользования;  - установить границы зон планируемого размещения объектов;  - ликвидировать хаотичное размещение объектов. | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий 2 (всего),**  **в том числе:** | **09.4.02.00000** | **190446,0** | **23920,0** | **1337,0** | **190446,0** | **190446,0** | **190446,0** | **799041,0** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 190446,0 | 23920,0 | 1337,0 | 190446,0 | 190446,0 | 190446,0 | **799041,0** |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Реализованы мероприятия по**  **благоустройству городского округа, всего:** | **09.4.02.26010** | **188920,0** | **23920,0** | **13337,0** | **188920,0** | **188920,0** | **188920,0** | **792817,0** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 188920,0 | 23920,0 | 13337,0 | 188920,0 | 188920,0 | 188920,0 | **792817,0** |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Проведен мониторинг окружающей среды, всего:** | **09.4.02.26060** | **1066,0** | **0** | **0** | **1066,0** | **1066,0** | **1066,0** | **4264,0** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 1066,0 | 0 | 0 | 1066,0 | 1066,0 | 1066,0 | **4264,0** |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Подготовлены проектные работы по планировке территории округа, всего:** | **09.4.02.26070** | **490,0** | **0** | **0** | **490,0** | **490,0** | **490,0** | **1960,0** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 490,0 | 0 | 0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | **1960,0** |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

**Приложение № 1**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий**

**«Улучшение среды обитания населения**

**Губкинского городского округа**

**Белгородской области»**

План

**реализации комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Задача «Создание условий для повышения качества проживания жителей Губкинского городского округа Белгородской области»** | | | |
| **1.1.** | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству городского округа» | Х | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  Сельские территориальные администрации Губкинского  городского округа  МКУ «Управление капитального строительства» | **-** |
| **1.1.1.** | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству городского округа» в 2025 году реализации | Х | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  Сельские территориальные администрации Губкинского  городского округа  МКУ «Управление капитального строительства» | **-** |
| **1.1.1.1** | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 15.12.2025 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  Сельские территориальные администрации Губкинского  городского округа  МКУ «Управление капитального строительства» | План закупок |
| **1.1.1.2** | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.12.2025 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  Сельские территориальные администрации Губкинского  городского округа  МКУ «Управление капитального строительства» | Реестр контрактов |
| **1.1.1.3** | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг, выполненных работ» | 25.12.2025 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  Сельские территориальные администрации Губкинского  городского округа  МКУ «Управление капитального строительства» | Документ, подтверждающий приемку |
| **1.1.1.4** | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору)» | 30.12.2025 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  Сельские территориальные администрации Губкинского  городского округа  МКУ «Управление капитального строительства» | Документ, подтверждающий оплату (реестр бюджетных обязательств из системы АЦК-Финансы и/или платежное поручение) |
| **1.1.2.** | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству городского округа» в 2026 году реализации | Х | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  Сельские территориальные администрации Губкинского  городского округа  МКУ «Управление капитального строительства» | **-** |
| **1.1.2.1** | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 15.12.2026 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  Сельские территориальные администрации Губкинского  городского округа  МКУ «Управление капитального строительства» | План закупок |
| **1.1.2.2** | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.12.2026 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  Сельские территориальные администрации Губкинского  городского округа  МКУ «Управление капитального строительства» | Реестр контрактов |
| **1.1.2.3** | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг, выполненных работ» | 25.12.2026 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  Сельские территориальные администрации Губкинского  городского округа  МКУ «Управление капитального строительства» | Документ, подтверждающий приемку |
| **1.1.2.4** | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору)» | 30.12.2026 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  Сельские территориальные администрации Губкинского  городского округа  МКУ «Управление капитального строительства» | Документ, подтверждающий оплату (реестр бюджетных обязательств из системы АЦК-Финансы и/или платежное поручение) |
| **1.1.3.** | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству городского округа» в 2027 году реализации | Х | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  Сельские территориальные администрации Губкинского  городского округа  МКУ «Управление капитального строительства» | **-** |
| **1.1.3.1** | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 15.12.2027 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  Сельские территориальные администрации Губкинского  городского округа  МКУ «Управление капитального строительства» | План закупок |
| **1.1.3.2** | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.12.2027 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  Сельские территориальные администрации Губкинского  городского округа  МКУ «Управление капитального строительства» | Реестр контрактов |
| **1.1.3.3** | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг, выполненных работ» | 25.12.2027 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  Сельские территориальные администрации Губкинского  городского округа  МКУ «Управление капитального строительства» | Документ, подтверждающий приемку |
| **1.1.3.4** | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору)» | 30.12.2027 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  Сельские территориальные администрации Губкинского  городского округа  МКУ «Управление капитального строительства» | Документ, подтверждающий оплату (реестр бюджетных обязательств из системы АЦК-Финансы и/или платежное поручение) |
| **1.2.** | Мероприятие (результат) «Проведен мониторинг окружающей среды» | Х | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | **-** |
| **1.2.1.** | Мероприятие (результат) «Проведен мониторинг окружающей среды» в 2025 году реализации | Х | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | **-** |
| **1.2.1.1** | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 01.04.2025 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | План закупок |
| **1.2.1.2** | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.11.2025 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | Реестр контрактов |
| **1.2.1.3.** | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг, выполненных работ» | 25.12.2025 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | Документ, подтверждающий приемку |
| **1.2.1.4.** | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору)» | 30.12.2025 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | Документ, подтверждающий оплату (реестр бюджетных обязательств из системы АЦК-Финансы и/или платежное поручение) |
| **1.3.** | Мероприятие (результат) «Подготовлены проектные работы по планировке территории округа» | Х | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления архитектуры и градостроительной политики администрации Губкинского городского округа), управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения,  МКУ «Управление капитального строительства» | **-** |
| **1.3.1.** | Мероприятие (результат) «Подготовлены проектные работы по планировке территории округа» в 2025 году реализации | Х | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления архитектуры и градостроительной политики администрации Губкинского городского округа), управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения,  МКУ «Управление капитального строительства» | **-** |
| **1.3.1.1.** | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 01.04.2025 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | План закупок |
| **1.3.1.2.** | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.11.2025 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения,  МКУ «Управление капитального строительства» | Реестр контрактов |
| **1.3.1.3.** | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг, выполненных работ» | 25.12.2025 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения,  МКУ «Управление капитального строительства» | Документ, подтверждающий приемку |
| **1.3.1.4.** | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору)» | 30.12.2025 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения,  МКУ «Управление капитального строительства» | Документ, подтверждающий оплату (реестр бюджетных обязательств из системы АЦК-Финансы и/или платежное поручение) |

**VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Рациональное потребление энергетических ресурсов в бюджетной сфере**

**Губкинского городского округа Белгородской области»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 3)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение  администрации Губкинского городского округа | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа  начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни жителей Губкинского городского округа Белгородской области |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак**  **возрастания/ убывания** | **Уро-вень показа-теля** | **Единица измерения (по**  **ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный**  **за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача 1 «Создание экономических и организационных условий для рационального использования энергоресурсов»** | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Расход тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр площади) | Регресси-рующий | МП  КПМ | Гкал/кв. метр | 0,122 | 2023 | 0,126 | - | - | 0,082 | 0,082 | 0,060 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа» Управление образования  Отдел физической культуры и спорта |
| 1.2. | Расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Регресси-рующий | МП  КПМ | кВтч/кв.м | 36,4 | 2023 | 37,75 | - | - | 37,70 | 37,70 | 37,68 |
| 1.3. | Расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) | Регресси-рующий | МП  КПМ | куб. метр/чел | 31,4 | 2023 | 32,1 | - | - | 31,7 | 31,7 | 31,5 |
| 1.4. | Расход горячей воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) | Регресси-рующий | МП  КПМ | куб. метр/чел | 1763,35 | 2023 | 5,47 | - | - | 5,03 | 5,03 | 4,81 |
| 1.5. | Расход природного газа на обеспечение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) | Регресси-рующий | МП  КПМ | куб. метр/чел | 192,2 | 2023 | 192,46 | - | - | 192,020 | 192,020 | 191,8 |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3**

**в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уро-вень показа-теля** | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** | |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1.** | **Задача «Создание экономических и организационных условий для рационального использования энергоресурсов»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Расход тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр площади) | МП  КПМ | Гкал/кв. метр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0,126 |
| 1.2. | Расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | МП  КПМ | кВтч/кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 37,75 |
| 1.3. | Расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) | МП  КПМ | куб. метр/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 32,1 |
| 1.4. | Расход горячей воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) | МП  КПМ | куб. метр/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 5,47 |
| 1.5. | Расход природного газа на обеспечение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) | МП  КПМ | куб. метр/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 192,46 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача «Создание экономических и организационных условий для рационального использования энергоресурсов»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере | Оказание услуг (выполнение работ) | тыс.т.у.т. | 12,9 | 2023 | 13,01 | - | - | 12,6 | 12,6 | 12,4 | Расход тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр площади)  Расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)  Расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека)  Расход горячей воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека)  Расход природного газа на обеспечение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) |
|  | В рамках выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности выполняются следующие виды работ:  - повышение тепловой защиты и утепление зданий при капитальном ремонте;  - тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях;  - восстановление или внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения;  - проведение гидравлической регулировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях;  - ежегодная актуализация схем теплоснабжения Губкинского городского округа Белгородской области;  - установка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;  - реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий для снижения расходов топливно-энергетических ресурсов;  - оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности. | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **Комплекс процессных мероприятий 3 (всего),**  **в том числе:** | **09.4.03.00000** | **2158,0** | **0** | **0** | **2158,0** | **2158,0** | **2158,0** | **8632,0** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 2158,0 | 0 | 0 | 2158,0 | 2158,0 | 2158,0 | 8632,0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, всего:** | **09.4.03.29320** | **2158,0** | **0** | **0** | **2158,0** | **2158,0** | **2158,0** | **8632,0** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 2158,0 | 0 | 0 | 2158,0 | 2158,0 | 2158,0 | 8632,0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Приложение № 1**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий**

**«Рациональное потребление**

**энергетических ресурсов в бюджетной сфере**

**Губкинского городского округа Белгородской области»**

План

**реализации комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Задача «Создание экономических и организационных условий для рационального использования энергоресурсов»** | | | |
| **1.1.** | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере» | Х | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа»  Управление образования  Отдела физической культуры и спорта | **-** |
| **1.1.1.** | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере» в 2025 году реализации | Х | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа»  Управление образования  Отдела физической культуры и спорта | **-** |
| **1.1.1.1** | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 01.04.2025 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа»  Управление образования  Отдела физической культуры и спорта | План закупок |
| **1.1.1.2** | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.12.2025 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа»  Управление образования  Отдела физической культуры и спорта | Реестр контрактов |
| **1.1.1.3** | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг, выполненных работ» | 20.12.2025 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа»  Управление образования  Отдела физической культуры и спорта | Документ, подтверждающий приемку |
| **1.1.1.4** | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа»  Управление образования  Отдела физической культуры и спорта | Документ, подтверждающий оплату (платежное поручение) |

**VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 4)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение  администрации Губкинского городского округа | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа  начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни жителей Губкинского городского округа Белгородской области |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак**  **возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Едини-ца измере-ния (по**  **ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача 1 «Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа Белгородской области»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| **2.** | **Задача 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (организаций)»** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество действующих приютов на территории Губкинского городского округа Белгородской области по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев | - | КПМ | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МБУ «Губкин –Зеленстрой» |
| **3.** | **Задача 3 «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций)»** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4**

**в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Задача 1 «Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа Белгородской области»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** | **-** | **-** |
| **2.** | **Задача 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (организаций)»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество действующих приютов на территории Губкинского городского округа Белгородской области по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев | КПМ | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1** |
| **3.** | **Задача 3 «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций)»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** | **-** | **-** |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип**  **мероприятия (результата)** | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Задача 1 «Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа Белгородской области»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена деятельность органов местного самоуправления | Осуществление текущей деятельности | Человек | 9 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
|  | В рамках мероприятия осуществляется обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения. Осуществление материального обеспечения, включая фонд оплаты труда, осуществление закупок канцелярских принадлежностей и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации. | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Задача 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (организаций)»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечена деятельность подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставлена муниципальным бюджетным учреждениям субсидия | Осуществление текущей деятельности | Человек | 202 | 2023 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | - |
|  | В рамках мероприятия осуществляется обеспечение деятельности МКУ «Дирекция жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Губкинского городского округа» и МБУ «Губкин-Зеленстрой». Осуществление материального обеспечения деятельности учреждений, включая фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, горюче-смазочных материалов и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации. | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Осуществлены полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Осуществление текущей деятельности | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество действующих приютов на территории Губкинского городского округа Белгородской области по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев |
|  | В рамках мероприятия осуществляется обеспечение деятельности приюта для животных без владельцев на территории Губкинского городского округа Белгородской области. Финансирование расходов осуществляется за счет субвенций из областного бюджета в соответствии с нормативами финансовых затрат на проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, утвержденных Постановлением Правительства Белгородской области от 29.11.2021 № 561-пп «Об утверждении нормативов финансовых затрат на проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Задача 3 «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций)»** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Укреплена материально-техническая база подведомственных учреждений (организаций) | Осуществление текущей деятельности | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | В рамках мероприятия обеспечивается развитие и укрепление материально-технической базы МБУ «Губкин-Зеленстрой». | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 4**

| **Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий 4 (всего),**  **в том числе:** | **09.4.04.00000** | **205540,4** | **171520,0** | **178381,0** | **204534,0** | **204534,0** | **204534,0** | **1169043,4** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 204534,0 | 171520,0 | 178381,0 | 204534,0 | 204534,0 | 204534,0 | **1168037,0** |
| областной бюджет |  | 1006,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1006,4** |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| иные источники | **х** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Обеспечена деятельность органов местного самоуправления, всего:** | **09.4.04.00190** | **11336,0** | **9368,0** | **9743,0** | **11336,0** | **11336,0** | **11336,0** | **64455,0** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 11336,0 | 9368,0 | 9743,0 | 11336,0 | 11336,0 | 11336,0 | 64455,0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| иные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Обеспечена деятельность подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставлена муниципальным бюджетным учреждениям субсидия, всего:** | **09.4.04.20590** | **193186,0** | **162152,0** | **168638,0** | **193186,0** | **193186,0** | **193186,0** | **1103534,0** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 193186,0 | 162152,0 | 168638,0 | 193186,0 | 193186,0 | 193186,0 | **1103534,0** |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| иные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Осуществлены полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, всего:** | **09.4.04.23010** | **1006,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1006,4** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| областной бюджет |  | 1006,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1006,4** |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| иные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Укреплена материально-техническая база подведомственных учреждений (организаций), всего:** | **09.4.04.73880** | **12,0** | **0** | **0** | **12,0** | **12,0** | **12,0** | **48,0** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 12,0 | 0 | 0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | **48,0** |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| иные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

**Приложение № 1**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы»**

План

**реализации комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Задача 1 «Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа Белгородской области»** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность органов местного самоуправления» | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения |
| **2.** | **Задача 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (организаций)»** | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставлена муниципальным бюджетным учреждениям субсидия» | - | МКУ «Дирекция ЖКХ и благоустройства Губкинского городского округа»  МБУ «Губкин-Зеленстрой» | - |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставлена муниципальным бюджетным учреждениям субсидия» ежегодно | - | МКУ «Дирекция ЖКХ и благоустройства Губкинского городского округа»  МБУ «Губкин-Зеленстрой» | - |
| 2.1.1.1 | Контрольная точка «Составление и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения» | 25.01. | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  МБУ «Губкин-Зеленстрой» | Муниципальное задание |
| 2.1.1.2 | Контрольная точка «Предоставлен годовой отчет о выполнении муниципального задания» | 01.02. | МБУ «Губкин-Зеленстрой» | Годовой отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.1.1.3 | Контрольная точка «Составление и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения» | 31.12. | МБУ «Губкин-Зеленстрой» | План финансово-хозяйственной деятельности |
| 2.1.1.4. | Контрольная точка «Установление объема и распределения направлений расходов бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период» | 31.12. | МКУ «Дирекция ЖКХ и благоустройства Губкинского городского округа»  МБУ «Губкин-Зеленстрой» | Бюджетная смета учреждения |
| 2.1.1.5. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии» | 31.12. | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  МБУ «Губкин-Зеленстрой» | Соглашение |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  МБУ «Губкин-Зеленстрой» | - |
| 2.2.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в 2025 году реализации | - | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  МБУ «Губкин-Зеленстрой» | - |
| 2.2.1.1. | Контрольная точка «Отчет о расходовании субвенций на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» | 15.01. | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  МБУ «Губкин-Зеленстрой» | Отчет |
| 2.2.1.2. | Контрольная точка «Заявки на перечисление субвенций из областного бюджета на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 25.11. | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения  МБУ «Губкин-Зеленстрой» | Заявки и/или реестр заявок |
| **3.** | **Задача 3 «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций)»** | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Укреплена материально-техническая база подведомственных учреждений (организаций)» | - | МБУ «Губкин-Зеленстрой» |  |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) «Укреплена материально-техническая база подведомственных учреждений (организаций)» в 2025 году реализации | - | МБУ «Губкин-Зеленстрой» |  |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 01.04.2025 | МБУ «Губкин-Зеленстрой» | План закупок |
| 3.1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.11.2024 | МБУ «Губкин-Зеленстрой» | Реестр контрактов |
| 3.1.1.3. | Контрольная точка «Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору)» | 30.12.2025 | МБУ «Губкин-Зеленстрой» | Документ,  подтверждающий оплату  (платежное поручение) |

**И.о. заместителя главы администрации**

**по жилищно-коммунальному хозяйству**

**и системам жизнеобеспечения А.М. Черных**

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к муниципальной программе**  **Губкинского городского округа Белгородской области**  **«Обеспечение комфортной**  **и безопасной среды для жизни жителей**  **Губкинского городского округа**  **Белгородской области»** |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы**

**Губкинского городского округа Белгородской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименова-ние показателя** | **Единица измере-ния**  **(по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характе-ристики показа-теля** | **Алгоритм формирования (формула) н методологи-ческие пояснения к показателю** | **Базовые показатели**  **(используемые в формуле)** | **Метод**  **сбора инфор-мации,**  **индекс формы отчет-ности** | **Пункт Федерального**  **плана статистических работ** | **Ответст-венный за сбор данных по показате-лю** | **Реквизиты акта**  **(при наличии)** | **Срок**  **представ-ления годовой отчетной информа-ции** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Ежеквар-тально  до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | КСуж = КСдкп + КСижс + КСсн + КСа + КСпаж + КСим | КСдкп - количество семей, купивших жилое поме-щение по договорам купли-продажи или заре-гистрировавших право  собственности на осно-вании договора участия в долевом строительстве в прогнозном году;  КСижд - количество семей, построивших индиви-дуальный жилой дом за счет собственных и (или) привлеченных средств в субъекте Российской Федерации в прогнозном году;  КСсн - количество семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма в субъекте Российской Федерации в прогнозном году;  КСа – количество семей, арендовавших жилье на длительный срок на раночных условиях (количество зарегестриро-ванных договоров найма, аренды жилых помещений на срок не менее 1 года) в субъекте Российской Федерации в прогнозном году;  КСпаж - количество семей, переселенных из аварий-ного жилищного фонда в рамках реализации регио-нальных адресных прог-рамм в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в субъекте Российской Федерации в прогнозном году;  КСим - количество семей, улучшивших жилищные условия иными методами. | Перио-дическая отчет-ность | - | Управление жилищно-коммуналь-ного комплекса и систем жизнеобес-печения администра-ции Губкинского городского округа | - | До 01 марта года, следую-щего за отчетным |
| 2. | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | семей | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | Ежеквар-тально  до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Количество молодых семей, включенных в список претендентов, и количество детей-сирот, обеспечи-ваемых жильем за счет федерального бюджета | - | Перио-дическая отчет-ность | - | Управление жилищно-коммуналь-ного комплекса и систем жизнеобес-печения администра-ции Губкинского городского округа | - | До 01 марта года, следую-щего за отчетным |
| 3. | Общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | тыс.кв.м | Общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | Ежеквар-тально  до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Общая площадь фактически ликвидированной  площади жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | - | Перио-дическая отчет-ность | - | Управление жилищно-коммуналь-ного комплекса и систем жизнеобес-печения администра-ции Губкинского городского округа | - | До 01 марта года, следую-щего за отчетным |
| 4. | Доля расходов на содержание муниципального имущества | % | Доля расходов на содержание муниципального имущества | Ежеквар-тально  до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Показатель получается путем фактически предоставленных услуг к расходам, выделенных на содержание муниципального имущества | - | Перио-дическая отчет-ность | - | Управление жилищно-коммуналь-ного комплекса и систем жизнеобес-печения администра-ции Губкинского городского округа | - | До 01 марта года, следую-щего за отчетным |
| 5. | Общая площадь благоустроенной территории Губкинского городского округа Белгородской области | га | Общая площадь благоустроенной территории Губкинского городского округа Белгородской области | Ежеквар-тально  до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Показатель фактически благоустроенной площади городского округа | - | Перио-дическая отчет-ность | - | Управление жилищно-коммуналь-ного комплекса и систем жизнеобес-печения администра-ции Губкинского городского округа | - | До 01 марта года, следую-щего за отчетным |
| 6. | Частота наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на территории городского округа | единица | Частота наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на территории городского округа | Ежеквар-тально  до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Количество месяцев фактического наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории городского округа | - | Перио-дическая отчет-ность | - | Управление жилищно-коммуналь-ного комплекса и систем жизнеобес-печения администра-ции Губкинского городского округа | - | До 01 марта года, следую-щего за отчетным |
| 7. | Рациональное потребление энергетических ресурсов в бюджетной сфере Губкинского городского округа Белгородской области | тыс. т.у.т. | Рациональное потребление энергетических ресурсов в бюджетной сфере Губкинского городского округа Белгородской области | Ежеквар-тально  до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | П = (Е x 0,3445 + Q x 0,1486 + G х 1,154) / 1000 | Е – объем потребления электроэнергии учреждениями бюджетной сферы, тыс.кВтч;  Q – объем потребления тепловой энергии учреждениями бюджетной сферы, Гкал;  G – объем потребления природного газа учреждениями бюджетной сферы, тыс.м3 | Перио-дическая отчет-ность | - | Управление жилищно-коммуналь-ного комплекса и систем жизнеобес-печения администра-ции Губкинского городского округа | - | До 01 марта года, следую-щего за отчетным |