- ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Губкин

“________” _____________________ 2024 г.                              			                       № ___________

Об утверждении муниципальной

программы администрации

Губкинского городского округа

«Развитие физической культуры

и спорта в Губкинском городском

округе Белгородской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07 мая 2024 года № 309-ФЗ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Уставом Губкинского городского округа Белгородской области, постановлениями администрации Губкинского городского округа от 06 июня 2013 года № 1335-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Губкинского городского округа Белгородской области, их формирования, реализации и оценки эффективности», от 16 августа 2013 года № 1934-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ Губкинского городского округа Белгородской области» администрация Губкинского городского округа, в целях реализации Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р администрация Губкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» (далее - Программа, прилагается).

- Управлению финансов и бюджетной политики администрации (Горбач И.И.) предусмотреть в бюджете Губкинского городского округа денежные средства на финансирование мероприятий Программы.

- Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Губкинского городского округа в сети Интернет.

- Признать утратившими силу с 1 января 2025 года постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года 
№ 2455-па «О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области».

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному развитию Фарафонову Н.Н.

Глава администрации

Губкинского городского округа                                                     М.А. Лобазнов

|  | Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Губкинского городского округа от «___» _________ 2024 г. № _______ |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта

в Губкинском городском округе Белгородской области»

Ответственный исполнитель: отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа

Руководитель: начальника отдела физической культуры и спорта Сарыгин Сергей Александрович

Ответственный за разработку: начальник отдела физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа Сарыгин Сергей Александрович, 8 (47241) 5-55-57 gubkinsport@gu.belregion.ru

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в Губкинском городском округе Белгородской области»

  - Оценка текущего состояния развития физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области

В Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа Белгородской области на период до 2025 года отмечается, что Губкинский городской округ занимает одно из лидирующих мест в Белгородской области по доле граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, активно внедряются современные форматы вовлечения жителей в занятия физической культурой и спортом, в Губкинском городском округе активно развивается спорт высших достижений.

С целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой в округе разработана и внедрена система проведения городских и сельских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных возрастных групп населения, которая осуществляется в соответствии с календарным планом.

Основными комплексными физкультурно-оздоровительными и спортивно-массовыми мероприятиями являются Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»; Спартакиада среди трудовых коллективов Губкинского городского округа; Спартакиада среди лиц с ограниченными физическими возможностями; Универсиада среди обучающихся на дневном отделении в учреждениях среднего и высшего профессионального образования г. Губкина под девизом «За здоровый образ жизни!»; Спартакиада допризывной и призывной молодежи; соревнования для детей и подростков на призы клубов «Кожаный мяч», «Колосок», «Белая ладья», «Золотая шайба»; соревнования «От значка ГТО - к олимпийской медали»; массовые спортивные мероприятия, проводимые под девизом «Спорт против наркотиков»; сельские спортивные игры «Всем селом на стадион» и другие спортивно-массовые мероприятия. С ноября 2011 года стартовали первые зимние спартакиады сельских территориальных администраций.

По итогам 2023 года в Губкинском городском округе достигнуты следующие показатели по отрасли физической культуры и спорта:

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Губкинском городском округе, достигла 57,5 процента.

2. Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет в Губкинском городском округе достигла 98,5 процента.

3. Доля граждан среднего возраста: женщины 30 - 54 года, мужчины 30 - 59 лет, достигла 53,0 процента.

4. Доля граждан старшего возраста: женщины 55 - 79 лет, мужчины 60 - 79 лет, достигла 22,3 процента.

5. Уровень обеспеченности жителей спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в Губкинском городском округе достиг 69,5 процента.

Для развития массового спорта функционируют: 6 спортивных организаций. Спортивная инфраструктура округа включает более 360 спортивных объектов, из них самые масштабные: Дворец спорта «Кристалл» включающий в себя стадион, ледовую арену, универсальный спортивный зал, тренажерные залы. Спортивный комплекс «Горняк» имени А.А. Кретова со стадионом на 7 тысяч зрителей, легкоатлетическим манежем, залами хореографии и фитнеса, стрелковый 50-ти метровый тир, тренажёрный зал. Плавательный бассейн «Дельфин», ФОК «Пульс», «Спортивная школа № 3» с универсальным спортивным залом, залами бокса, борьбы и хореографии, а также стадион «Труд».

Активно внедряются современные методы вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом. Одним из таких проектов является федеральный проект «Дворовой тренер». В реализации проекта было задействовано 30 площадок и 80 тренеров.

Значительное внимание уделяется развитию адаптивного спорта. Реализуются программы по четырем направлениям: спорт глухих, спорт ПОДА, спорт слепых, спорт ЛИН.

В Губкинском городском округе активно развивается спорт высших достижений. К базовым видам спорта относятся: легкая атлетика, художественная гимнастика, бокс, волейбол, самбо, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, пулевая стрельба, плавание.

Развивается система подготовки спортивного резерва для сборных команд России и Белгородской области. Инфраструктура подготовки спортивного резерва включает спортивную школу олимпийского резерва, спортивные школы № 1 и 3, Центр тестирования физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и развития массового спорта Губкинского городского округа.

В 2023 году на территории Губкинского городского округа проведено 114 официальных спортивных мероприятий, включенных в календарный план, из них 7 по адаптивным видам спорта. 6 – спортсменов, включены в списки кандидатов в сборные команды Российской Федерации, 99 – спортсменов включены в списки кандидатов в сборные команды Белгородской области.

Спортсмены Губкинского городского округа регулярно участвуют во всероссийских и международных соревнованиях. 14 – спортсменов получили спортивный разряд кандидат в мастера спорта России, 3 спортсмена получили звание мастера спорта.

В целях поддержки наших спортсменов и тренеров второй год подряд производится поощрение лучших спортсменов. Так, именные стипендии главы администрации Губкинского городского округа по итогам 2022 - 2023 учебного года получили 20 спортсменов в номинации «Спорт».

Действует Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - ВФСК ГТО) - программная и нормативная основа системы физического воспитания. По результатам ежеквартального мониторинга внедрения ВФСК ГТО, проводимого Министерством спорта Белгородской области ежеквартально на протяжении 2023 года, Губкинский городской округ занимает 11 место. В Губкинском городском округе в сдаче нормативов ГТО приняли участие 8 347 человек, из них 6 498 получили знаки отличия различного уровня.

Вместе с тем сохраняется ряд проблем, требующих решения, в частности:

- среди граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, преобладает городское население, преимущественно дети и молодежь в возрасте до 29 лет, 98,5 процента. Сохраняется недостаточный уровень вовлеченности населения среднего и старшего возраста в занятия физической культурой и спортом 53,0 процента и 22,3 процента соответственно;

- отмечается недостаточность спортивной инфраструктуры, все более актуальной становится необходимость приведения объектов спорта в нормативное состояние;

- необходимо стимулировать развитие инвестиционной привлекательности сферы физической культуры и спорта, в том числе развитие предпринимательства и развитие муниципально-частного партнерства.

Ключевыми вызовами для физической культуры и спорта являются:

- возросшие требования к увеличению продолжительности социально и экономически активной жизни с учетом старения населения и низкой вовлеченности в занятия физической культурой и спортом средних и старших возрастных групп;

- увеличение числа граждан, нуждающихся в оздоровлении средствами физической культуры и спорта, в том числе вследствие перенесенных заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

- возросшие требования к уровню физической подготовленности допризывной молодежи как фактору обеспечения боеготовности вооруженных сил;

- недостаточная ресурсная обеспеченность сферы физической культуры и спорта, в том числе системы профессионального образования;

- сокращение реально располагаемых доходов, экономия граждан на занятиях физической культурой и спортом.

1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Стратегия социально-экономического развития Губкинского городского округа на период до 2025 года исходя из анализа проблем и вызовов в сфере развития физической культуры и спорта целью развития округа по данному направлению обозначает создание современной доступной инфраструктуры, открытой сервисной и спортивно-событийной политики для вовлечения в занятия физической культурой и спортом всех жителей Губкинского городского округа.

В соответствии с этим, приоритетами муниципальной программы Губкинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» являются:

1) развитие массового и адаптивного спорта в части обеспечения инфраструктурных и событийных возможностей беспрепятственного занятия физической культурой и спортом в шаговой доступности с учетом уровня физической подготовки жителей региона;

2) создание комплексной системы подготовки спортивного резерва для спорта высших достижений округа - развитие детско-юношеского спорта;

3) сохранение и усиление традиций спорта высших достижений - укрепление образа спортивного округа.

Основным приоритетом является обеспечение мероприятия для становления благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного развития экономики округа, включая улучшение состояния здоровья населения, формирование здорового образа жизни, усиление массовости физической культуры и спорта.

Основные цели муниципальной программы Губкинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области»:

1. увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Достижение данных целей возможно при решении следующих задач:

- создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта);

- создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73% граждан трудоспособного возраста;

- организация событийных спортивных мероприятий на территории Губкинского городского округа;

- создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство спортивных объектов шаговой доступности и обеспечение доступности этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- развитие материально-технической базы спорта высших достижений для подготовки спортсменов, в том числе по наиболее массовым видам спорта, не включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр;

- создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки;

- реализация основных направлений муниципальной политики Губкинского городского округа в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере физической культуры и спорта.

Реализация муниципальной политики Губкинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» осуществляется с 2025 по 2030 годы.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы Губкинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» представлены в приложении к муниципальной программе.

1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

Современное состояние физической культуры и спорта Белгородской области является результатом успешной реализации государственной политики в соответствии с указами Президента Российской Федерации и национальными приоритетами, Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р.

Белгородская область вовлечена и активно участвует в реализации национальных целей Российской Федерации «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Возможности для самореализации и развития талантов».

Реализация государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», определенной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Предусматривается увеличение к 2030 году до 70 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, реализацию на территории Белгородской области государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года одним из трех ключевых стратегических приоритетов долгосрочного развития обозначает «развитие человеческого капитала, качества среды», составным элементом которого является развитие физической культуры и спорта Белгородской области в части вовлечения граждан в массовый спорт, продвижения здорового образа жизни, развития спортивного резерва и укрепления традиций спорта высших достижений.

1.4. Задачи государственного управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

В связи с этим целями муниципальной программы Губкинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» до 2025 года обозначены:

1. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году

2. Создана современная доступная инфраструктура, сформирована открытая сервисная и спортивно-событийная политика для вовлечения в занятия физической культурой и спортом всех жителей Губкинского городского округа

3. Ведется эффективная подготовка спортсменов в спорте высших достижений.

Исходя из вышеизложенного, в логике реализации стратегических направлений, необходимости достижения поставленных целей и решения задач в сфере развития физической культуры и спорта Губкинского городского округа структура муниципальной программы Губкинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» включает следующие направления:

1) развитие физической культуры и массового спорта;

2) укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта;

3) развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений;

4) обеспечение реализации муниципальной программы.

Для эффективной работы по указанным направлениям в рамках государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» для реализации стратегических целей Белгородской области запланированы к реализации следующие проекты:

Проект 1. Региональный проект «СВОИ»: создание системы партнерского наставничества реабилитации ветеранов боевых действий, жителей приграничных районов, получивших ранения в ходе специальной военной операции.

Проект 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

|  | - Приложение № 1 - к муниципальной программе - «Развитие физической культуры и спорта - в Губкинском городском округе Белгородской области» |
| --- | --- |

- II. Паспорт

- муниципальной программы Губкинского городского округа Белгородской области

«Развитие физической культуры и спорта

в Губкинском городском округе Белгородской области» (далее - муниципальная программа)

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по социальному развитию администрации Губкинского городского округа |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдела физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |  |
| Цель муниципальной программы | 1. Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Направление (подпрограмма) 1 «Укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта». 2. Направление (подпрограмма) 2 «Мероприятия по осуществлению спортивной подготовки». 3. Направление (подпрограмма) 3 «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий». 4. Направление (подпрограмма) 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы». |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Всего по муниципальной программе (комплексной подпрограмме) 2 679 497,0 тыс. руб., в том числе: |  |
|  | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 1 692 919,0 |
|  | областной бюджет | 835 378,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |
|  | иные источники | 151 200,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области | Национальная цель «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»; Приоритет «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет»: Показатель «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов». Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». Стратегическая цель Белгородской области «Создание современной доступной инфраструктуры, открытой сервисной и спортивно-событийной политики для вовлечения в занятия физической культурой и спортом всех жителей Белгородской области». Приоритет «Развитие человеческого капитала, качества среды». Показатель «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом». Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» |  |
| Связь с целями развития Губкинского городского округа Белгородской области / стратегическими приоритетами (направлениями) Губкинского городского округа Белгородской области | Стратегическая цель Губкинского городского округа «Улучшение демографической ситуации, совершенствование системы здравоохранения» Приоритет «Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий для развития физкультуры и спорта» Показатель «Увеличение до 70 процентов доли населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом» |  |

- 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | - Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - 1. Цель «Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения | МП | П | Процент | 57,3 | 2023 | 61,4 | 63,2 | 65,6 | 67,2 | 68,1 | 70,0 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | Администрация Губкинского городского округа (отдел физической культуры и спорта) | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | МП | П | Процент | 69,5 | 2023 | 71,0 | 73,3 | 75,2 | 77,3 | 79,0 | 82,2 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | Администрация Губкинского городского округа (отдел физической культуры и спорта) | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 3. | Доля трудоспособного населения Губкинского городского округа, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения | МП | П | Процент | 56,6 | 2023 | 63,7 | 65,8 | 67,6 | 69,5 | 71,2 | 73 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | Администрация Губкинского городского округа (отдел физической культуры и спорта) | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 4. | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП | П | Процент | 98,5 | 2023 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | Администрация Губкинского городского округа (отдел физической культуры и спорта) | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории |
| 5. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП | П | Процент | 50,1 | 2023 | 56,9 | 59,2 | 62,8 | 66,5 | 68,4 | 71,0 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | Администрация Губкинского городского округа (отдел физической культуры и спорта) | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории |
| 6. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет, мужчины: 60 - 70 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП | П | Процент | 22,0 | 2023 | 25,6 | 28,4 | 34,5 | 37,9 | 39,7 | 42,5 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | Администрация Губкинского городского округа (отдел физической культуры и спорта) | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории |
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Губкинского городского округа | МП | П | Процент | 22,2 | 2023 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,4 | 23,7 | 24,0 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | Администрация Губкинского городского округа (отдел физической культуры и спорта) | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |
| 8. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | МП | П | Процент | 55,9 | 2023 | 56,7 | 59,8 | 62,4 | 64,8 | 66,3 | 68,7 | Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Администрация Губкинского городского округа (отдел физической культуры и спорта) | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель «Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения | МП | Процент | – | – | 60,1 | – | – | 60,7 | – | – | 61,0 | – | – | 61,4 |
| 1.2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | МП | Процент | – | – | 69,9 | – | – | 70,4 | – | – | 70,8 | – | – | 71,0 |
| 1.3. | Доля трудоспособного населения Губкинского городского округа, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения | МП | Процент | – | – | 61,5 | – | – | 62,3 | – | – | 63,1 | – | – | 63,7 |
| 1.4. | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП | Процент | – | – | 98,5 | – | – | 98,5 | – | – | 98,5 | – | – | 98,5 |
| 1.5. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП | Процент | – | – | 54,4 | – | – | 55,2 | – | – | 56,0 | – | – | 56,9 |
| 1.6. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет, мужчины 60 - 70 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП | Процент | – | – | 23,0 | – | – | 24,1 | – | – | 25,1 | – | – | 25,6 |
| 1.7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Губкинского городского округа | МП | Процент | – | – | 22,4 | – | – | 22,6 | – | – | 22,8 | – | – | 23,0 |
| 1.8. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | МП | Процент | – | – | 56,3 | – | – | 56,5 | – | – | 56,6 | – | – | 56,7 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) 1 «Укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта» |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом», не входящий в состав национального проекта (Куратор - заместитель главы администрации по социальному развитию администрации Губкинского городского округа) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация Губкинского городского округа (в лице отдела физической культуры и спорта), МКУ «Управление капитального строительства» (по согласованию) | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |  |
| 1.1.1. | Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | К концу 2026 года на территории Губкинского городского округа планируется построить (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать объекты спортивной инфраструктуры и ввести в эксплуатацию 1 объект в 2026 году. | 1. Доля населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения. 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 3. Доля трудоспособного населения Губкинского городского округа, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения. 4. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Губкинского городского округа. |
| 1.2. | Ведомственный проект «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом», не входящий в состав национального проекта (Куратор - заместитель главы администрации по социальному развитию администрации Губкинского городского округа) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация Губкинского городского округа (в лице отдела физической культуры и спорта), МКУ «Управление капитального строительства» (по согласованию) | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |  |
| 1.2.1. | Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | К концу 2026 года на территории Губкинского городского округа планируется построить (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать объекты спортивной инфраструктуры и ввести в эксплуатацию 1 объект в 2026 году. | 1. Доля населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения. 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 3. Доля трудоспособного населения Губкинского городского округа, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения. 4. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Губкинского городского округа. |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2 «Мероприятия по осуществлению спортивной подготовки» |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по осуществлению спортивной подготовки» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация Губкинского городского округа (в лице отдела физической культуры и спорта) | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |  |
| 2.1.1. | Задача 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта» | Предоставлены субсидии подведомственным учреждениям отдела физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, осуществляющим деятельность по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | 1. Доля населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения. 2. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. 3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Губкинского городского округа. |
| 2.1.2. | Задача 2 «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» |  |  |
| 3. | Направление (подпрограмма) 3 «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация Губкинского городского округа (в лице отдела физической культуры и спорта), сельские территориальные администрации (по согласованию) | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |  |
| 3.1.1. | Задача 1 «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Губкинского городского округа» | Отделом физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа проведены мероприятия физкультурно-массовой и спортивной направленности для популяризации физической культуры и спорта среди всех групп населения Губкинского городского округа | - 1. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. - 2. Доля трудоспособного населения Губкинского городского округа, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения. - 3. Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. - 4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет, мужчины 60 - 70 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. - 5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Губкинского городского округа. |
| 4. | Направление (подпрограмма) 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций органов местного самоуправления» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация Губкинского городского округа (в лице отдела физической культуры и спорта) | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |  |
| 4.1.1 | Задача 1 «Обеспечение функций органов власти местного самоуправления» | Обеспечение финансирования содержания отдела физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, компенсации командировочных расходов и прочих расходов | 1. Доля населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения. |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  | 06 | 851 891,0 | 715 058,0,0 | 278 137,0 | 278 137,0 | 278 137,0 | 278 137,0 | 2 679 497,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  |  | 412 691,0 | 268 480,0 | 252 937,0 | 252 937,0 | 252 937,0 | 252 937,0 | 1 692 919,0 |
| областной бюджет |  |  | 414 000,0 | 421 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835 378,0 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники |  | Х | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 151 200,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  | Х | 20 555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 555,0 |
| 1. | Муниципальный проект «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | 06.2.01 | 440 426,0 | 448 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 888 701,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 26 426,0 | 26 897,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 323,0 |
|  | областной бюджет |  | 414 000,0 | 421 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835 378,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Ведомственный проект «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | 06.3.01 | 82 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 816,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 82 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 816,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по осуществления спортивной подготовки» | 06.4.01 | 318 933,0 | 261 038,0 | 272 162,0 | 272 162,00 | 272 162,00 | 272 162,0 | 1 668 619,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 293 733,0 | 235 838,0 | 246 962,0 | 246 962,0 | 246 962,0 | 246 962,0 | 1 517 419,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники | Х | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 151 200,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» | 06.4.02 | 2 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 990,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 2 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 990,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 06.4.03 | 6 726,0 | 5 745,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 36 371,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 6 726,0 | 5 745,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 36 371,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 2 - к муниципальной программе - «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» |
| --- | --- |

III. Паспорт

муниципального проекта «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» (далее - муниципальный проект)

- 1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом |  | Срок реализации проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Заместитель главы администрации по социальному развитию администрации Губкинского городского округа |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Комитет градостроительной политики администрации Губкинского городского округа |  |  |  |  |
| Соисполнители, участники муниципального проекта | Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  |  |  |  |
| Целевые группы | Жители Губкинского городского округа |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами (комплексными программами) Губкинского городского округа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области | Муниципальная программа Губкинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» |  |  |  |

- 2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя муниципального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры | «ВП» | «П» | единица | 1 | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | Отдел физической культуры и спорта |

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры | «ВП» | Тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- 4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателям и муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры | Х | единица | 1 | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | «ВП» | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры |
| 1.1.1. | Предоставлены средства на строительство (реконструкцию) объектов спорта, в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг в соответствии с пообъектным перечнем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Губкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры | Х | единица | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | «ВП» | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры |
| 1.2.1 | Предоставлены средства на капитальный ремонт объектов спорта, в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг в соответствии с пообъектным перечнем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Губкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры |  | 440 426,0 | 448 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 888 701,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 26 426,0 | 26 897,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 323,0 |
|  | областной бюджет |  | 414 000,0 | 421 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835 378,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальному проекту: |  |  | 440 426,0 | 448 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 888 701,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  |  | 26 426,0 | 26 897,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 323,0 |
| областной бюджет |  |  | 414 000,0 | 421 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835 378,0 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. Помесячный план исполнения бюджета Губкинского городского округа Белгородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных  на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 426,0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 426,0 |

- План реализации ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответствен-ный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры» |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | 888 701,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры» в 2025 году |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | 440 426,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство плавательного бассейна в г. Губкин" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Заключение |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | План закупок |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Контракт |
| 1.1.К.5 | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 1.1.К.6 | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.1.К.7 | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Публикация новости об открытии |
| 1.1.К.8 | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Отчет |

IV. Паспорт

ведомственного проекта «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» (далее - ведомственный проект)

- 1. Общие положения

| Краткое наименование ведомственного проекта | Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом |  | Срок реализации проекта | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор ведомственного проекта | Заместитель главы администрации по социальному развитию администрации Губкинского городского округа |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель ведомственного проекта | Комитет градостроительной политики администрации Губкинского городского округа |  |  |  |  |
| Соисполнители, участники ведомственного проекта | Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  |  |  |  |
| Целевые группы | Жители Губкинского городского округа |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами (комплексными программами) Губкинского городского округа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области | Муниципальная программа Губкинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» |  |  |  |

- 2. Показатели ведомственного проекта

| № п/п | Наименование показателя ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры | «ВП» | «П» | единица | 1 | 2023 | 2 | - | - | - | - | - | Отдел физической культуры и спорта |

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры | «ВП» | Тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- 4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателям и ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры | Х | единица | 1 | 2023 | 2 | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | «ВП» | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры |
| 1.1.1. | Предоставлены средства на строительство (реконструкцию) объектов спорта, в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг в соответствии с пообъектным перечнем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Губкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры | Х | единица | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | «ВП» | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры |
| 1.2.1 | Предоставлены средства на капитальный ремонт объектов спорта, в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг в соответствии с пообъектным перечнем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Губкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры |  | 82 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 816,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 82 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 816,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ведомственному проекту: |  |  | 82 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 816,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  |  | 82 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 816,0 |
| областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. Помесячный план исполнения бюджета Губкинского городского округа Белгородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных  на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 816,0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 816,0 |

- План реализации ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответствен-ный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры» |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | 82 816,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры» в 2025 году |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | 82 816,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Губкин" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Заключение |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | План закупок |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Контракт |
| 1.1.К.5 | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 1.1.К.6 | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.1.К.7 | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Публикация новости об открытии |
| 1.1.К.8 | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Отчет |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство фиджитал центра в г. Губкин" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Заключение |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | План закупок |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Контракт |
| 1.1.К.5 | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 1.1.К.6 | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.1.К.7 | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Публикация новости об открытии |
| 1.1.К.8 | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Отдел физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | Отчет |

|  | Приложение № 3 - к муниципальной программе - «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» |
| --- | --- |

V. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по осуществлению спортивной подготовки»

(далее - комплекс процессных мероприятий 1)

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Губкинского городского округа | Отдела физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет | «П» | «КПМ» | процент | 40,0 | 2023 | 40,5 | 41,5 | 42,3 | 44,5 | 46,1 | 49,2 | Отдел физической культуры и спорта |
| 1.2 | Численность квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | «П» | «КПМ» | человек | 60 | 2023 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | Отдел физической культуры и спорта |
| 2. | Задача 2 «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | «П» | «КПМ» | процент | 69,5 | 2023 | 71,2 | 71,5 | 71,9 | 72,3 | 72,8 | 73,4 | Отдел физической культуры и спорта |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет | «КПМ» | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,5 |
| 1.2 | Численность квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | «КПМ» | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 2 | Задача 2 «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | «КПМ» | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,2 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Задача 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена деятельность подведомственных учреждений отдела физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта | Осуществление текущей деятельности |  | человек | 285 |  | 2023 | 288 | 290 | 292 | 295 | 300 | 305 | Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности |  |
| 1.2. | Осуществление материального обеспечения деятельности подведомственных учреждений отдела физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт административного здания, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям | Осуществление текущей деятельности | процент |  | 69,5 | 2023 |  | 71,2 | 71,5 | 71,9 | 72,3 | 72,8 | 73,4 |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 2.2. | Осуществление укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 06.4.01 | 317 813,0 | 259 918,0 | 271 042,0 | 271 042,0 | 271 042,0 | 271 042,0 | 1 661 899,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 293 733,0 | 2535 838,0 | 246 962,0 | 246 962,0 | 246 962,0 | 246 962,0 | 1 517 419,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | Х | 24 080,0 | 24 080,0 | 24 080,0 | 24 080,0 | 24 080,0 | 24 080,0 | 144 480,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта», всего, в том числе: |  | 317 813,0 | 259 918,0 | 271 042,0 | 271 042,0 | 271 042,0 | 271 042,0 | 1 661 899,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 06 4.01.2090 | 293 733,0 | 2535 838,0 | 246 962,0 | 246 962,0 | 246 962,0 | 246 962,0 | 1 517 419,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | Х | 24 080,0 | 24 080,0 | 24 080,0 | 24 080,0 | 24 080,0 | 24 080,0 | 144 480,0 |
| Мероприятие (результат) «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям», всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 06.4.01.23010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |

План реализации комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений отдела физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта» | Х | Отдел физической культуры и спорта |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений отдела физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта» в 2025 году | Х | Отдел физической культуры и спорта |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий)» | 20.01.2025 | Отдел физической культуры и спорта | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | 20.01.2025 | Отдел физической культуры и спорта | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.12.2025 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 25.12.2025 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений отдела физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта» в 2026 году | Х | Отдел физической культуры и спорта |  |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий)» | 20.01.2026 | Отдел физической культуры и спорта | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | 20.01.2026 | Отдел физической культуры и спорта | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.12.2026 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений отдела физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта» в 2027 году | Х | Отдел физической культуры и спорта |  |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий)» | 20.01.2027 | Отдел физической культуры и спорта | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | 20.01.2027 | Отдел физической культуры и спорта | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.12.2027 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 25.12.2027 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» в 2025 году | Х | Отдел физической культуры и спорта |  |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий)» | 20.01.2025 | Отдел физической культуры и спорта | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | 20.01.2025 | Отдел физической культуры и спорта | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.12.2025 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 25.12.2025 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» в 2026 году | Х | Отдел физической культуры и спорта |  |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий)» | 20.01.2026 | Отдел физической культуры и спорта | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | 20.01.2026 | Отдел физической культуры и спорта | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.12.2026 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 25.12.2026 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» в 2027 году | Х | Отдел физической культуры и спорта |  |
| 1.2.3.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий)» | 20.01.2027 | Отдел физической культуры и спорта | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.3.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | 20.01.2027 | Отдел физической культуры и спорта | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.3.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.12.2027 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.3.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 25.12.2027 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |

VI. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий»

(далее - комплекс процессных мероприятий 2)

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Губкинского городского округа | Отдела физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Губкинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых отделом физической культурой и спорта администрации Губкинского городского округа | «П» | «КПМ» | Тыс. человек | 13,3 | 2023 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | Отдел физической культуры и спорта |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача 1 «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Губкинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Численность человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых отделом физической культурой и спорта администрации Губкинского городского округа | «КПМ» | Тыс. человек | 1,7 | 3,9 | 5,1 | 6,7 | 7,4 | 8,9 | 9,1 | 10,8 | 12,7 | 14,6 | 15,4 | 16,5 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1 «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Губкинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовано проведение событийных спортивных мероприятий на территории Губкинского городского округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Тыс. человек | 13,3 | 2023 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | Численность человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, тыс. человек |
| 1.2. | Отделом физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа проведены мероприятия физкультурно-массовой и спортивной направленности для популяризации физической культуры и спорта среди всех групп населения Губкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 06.4.02 | 2 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 990,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 2 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 990,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Организовано проведение событийных спортивных мероприятий на территории Губкинского городского округа», всего, в том числе: |  | 2 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 990,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 06.4.02.29990 | 2 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 990,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |

План реализации комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведение физкультурно-массовых мероприятий на территории Губкинского городского округа» | Х |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведение физкультурно-массовых мероприятий на территории Губкинского городского округа» в 2025 году | Х |  |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.09.2024 | Отдел физической культуры и спорта | План-график закупок |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.01.2025 | Отдел физической культуры и спорта | Государственный контракт |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 05.02.2025 | Отдел физической культуры и спорта | Иной документ |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 08.02.2025 | Отдел физической культуры и спорта | Платежное поручение, выписка |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | 25.12.2025 | Отдел физической культуры и спорта | Фотоотчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Проведение физкультурно-массовых мероприятий на территории Губкинского городского округа» | Х |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Проведение физкультурно-массовых мероприятий на территории Губкинского городского округа» в 2026 году | Х |  |  |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.09.2025 | Отдел физической культуры и спорта | План-график закупок |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.01.2026 | Отдел физической культуры и спорта | Муниципальный контракт |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 05.02.2026 | Отдел физической культуры и спорта | Иной документ |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 08.02.2026 | Отдел физической культуры и спорта | Платежное поручение, выписка |
| 1.2.1.5. | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | 25.12.2026 | Отдел физической культуры и спорта | Фотоотчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Проведение физкультурно-массовых мероприятий на территории Губкинского городского округа» | Х |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Проведение физкультурно-массовых мероприятий на территории Губкинского городского округа» в 2027 году | Х |  |  |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.09.2026 | Отдел физической культуры и спорта | План-график закупок |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.01.2027 | Отдел физической культуры и спорта | Муниципальный контракт |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 05.02.2027 | Отдел физической культуры и спорта | Иной документ |
| 1.3.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 08.02.2027 | Отдел физической культуры и спорта | Платежное поручение, выписка |
| 1.3.1.5. | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | 25.12.2027 | Отдел физической культуры и спорта |  |

VII. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

(далее - комплекс процессных мероприятий 3)

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Губкинского городского округа | Отдела физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение функций органов власти местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень достижения показателей муниципальной программы | «П» | «КПМ» | процент | 95,0 | 2023 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | Отдел физической культуры и спорта |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача 1 «Обеспечение функций органов власти местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень достижения показателей муниципальной программы | «КПМ» | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1 «Обеспечение функций органов власти местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение функций органов местного самоуправления | Осуществление текущей деятельности | Человек | 3 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Уровень достижения показателей муниципальной программы |
| 1.2. | Обеспечение финансирования содержания отдела физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, компенсации командировочных расходов и прочих расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 06.4.03 | 6 726,0 | 5 745,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 36 371,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 6 726,0 | 5 745,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 36 371,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение функций органов местного самоуправления» (всего), в том числе: | 06.4.03.00190 | 6 726,0 | 5 745,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 36 371,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 6 726,0 | 5 745,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 5 975,0 | 36 371,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» (всего), в том числе: | 06.4.03.20590 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |

План реализации комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Х | Отдел физической культуры и спорта |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функций органов местного самоуправления» в 2025 году | Х | Отдел физической культуры и спорта |  |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функций органов местного самоуправления» в 2026 году | Х | Отдел физической культуры и спорта |  |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функций органов местного самоуправления» в 2027 году | Х | Отдел физической культуры и спорта |  |

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской области» |
| --- | --- |

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы

Губкинского городского округа Белгородской области

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методоло- гические пояснения к показателю | Базовые показатели (исполь-зуемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статисти-ческих работ | Ответствен-ный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения | Процент | Отражает долю граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Дз = Чз / Чн х 100, | Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», человек | Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 июня 2023 года № 303 | 47.1 | Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  |  | Чн - численность населения, человек | Периодическая отчетность. Данные Федеральной службы государственной статистики (краткий статистический сборник «Белгородская область в цифрах», belg.gks.ru) | 47.1 | Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | Числовой показатель, характеризующий возможность одновременного удовлетворения потребности в физкультурно-оздоровительных услугах определенного числа жителей области в соответствии с планово-расчетными показателями количества занимающихся | Ежегодно | ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, | ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, человек | Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 июня 2023 года № 303 | 47.1 | Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  |  | ЕПСнорм - нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры, исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, человек | Прочие. Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244 | 47.1 | Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 3. | Доля трудоспособного населения Губкинского городского округа, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения | Процент | Отражает долю граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения | Ежегодно | Дзт = Чзт / Чнт x 100 | Чзт - численность населения трудоспособного возраста, занимающегося физической культурой и спортом, человек | Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 июня 2023 года № 303 | 47.1 | Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  |  | Чнп - численность трудоспособного населения по административной информации Федеральной службы государственной статистики, человек | Прочие. Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244 | 47.1 | Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 4. | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Дзд = Чздс / Чнд x 100 | Чздс - численность населения в возрасте 3 - 29 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, человек | Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 июня 2023 года № 303 | 47.1 | Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  |  | Чнд - численность населения в возрасте 3 - 29 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики, человек | Прочие, оценка | 1.8.3 | Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 5. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Дзс = Чзсс / Чнс x 100 | Чзсс - численность населения в возрасте: женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, человек (по состоянию на начало отчетного года) | Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 июня 2023 года № 303 | 47.1 | Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  |  | Чнс - численность населения в возрасте женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет, человек | Прочие, оценка | 1.8.3 | Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 6. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет, мужчины 60 - 70 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | Ежегодно | Дзп = Чзпс / Чнп х 100 | Чзпс - численность населения в возрасте: женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, человек | Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 июня 2023 года № 303 | 47.1 | Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  |  | Чнп - численность населения в возрасте женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики, человек (по состоянию на начало отчетного года) | Прочие, оценка | 1.8.3 | Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области | Процент | Отражает долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Динв = Линв / Чинв x 100%, | Динв - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области, человек | Периодическая отчетность. Форма № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», приказ Росстата от 8 октября 2018 года № 603 | 47.5 | Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 1 марта года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  |  | Линв - общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек (форма № 3-АФК) | Ведомственная отчетность (по состоянию на декабрь отчетного года) | 47.1 | Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 1 марта года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  |  | Чинв - общая численность населения Белгородской области, относящегося к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, человек) | Краткий статистический сборник «Белгородская область в цифрах» belg.gks.ru | 47.1 | Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 1 марта года, следующего за отчетным |
| 8. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Процент | Показывает долю сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Ежегодно | Дсз = ЧзанФК / Чсн x 100 | ЧзанФК - численность сельского населения, занимающегося физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК, человек | Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 июня 2023 года № 303 | 47.1 | Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  |  | Чсн - численность сельского населения, занимающегося физической культурой и спортом, согласно данным формы № 1-ФК, человек | Прочие. Оценка (информация с официального сайта function.minsport.gov.ru) | 1.8.3 | Отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |