**ПРОЕКТ**

**ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**Губкин**

**“ \_\_\_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений**

**в постановление администрации**

**Губкинского городского округа**

**от 10 октября 2013 года № 2458-па**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлениями Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 750-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области», от 25.09.2023 г. № 540-пп, Уставом Губкинского городского округа Белгородской области администрация Губкинского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года № 2458-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе Белгородской области» (в редакции постановлений администрации Губкинского городского округа от 30.04.2014 № 904-па, от 22.08.2014 № 1904-па, от 25.03.2015 № 619-па, от 29.12.2015 № 2609-па, от 29.12.2016 № 2789-па, от 28.12.2017 № 2033-па, от 25.04.2018 № 633-па, от 24.08.2018 № 1362-па, от 27.12.2018 № 2175-па, от 18.09.2019 № 1612-па, от 25.12.2019 № 2250-па, от 28.08.2020 № 1164-па, от 26.12.2020 № 1945-па, от 01.04.2021 № 448-па, от 14.10.2021 № 1636-па, от 27.12.2021 № 2223-па, от 21.12.2022 № 2571-па, от 24.03.2023 № 429-па, от 16.10.2023 № 1432-па, от 21.03.2024 № 332-па, от 28.06.2024 № 819-па):

- изложить муниципальную программу «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе Белгородской области», утвержденную вышеуказанным постановлением, в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющую обязанности заместителя главы администрации по инвестиционной политике и экономическому развитию Шапченко Ю.П.

**Глава администрации**

**Губкинского городского округа М.А. Лобазнов**

**Приложение**

**к постановлению администрации**

**Губкинского городского округа**

**от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_**

**Муниципальная программа**

**Губкинского городского округа**

**«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе Белгородской области»**

**Ответственный исполнитель:** администрация Губкинского городского округа (в лице управления экономики и ценовой политики)

**Руководитель:** и.о. начальника управления экономики и ценовой политики Литвинова Оксана Владимировна

**Ответственный за разработку:** главный специалист отдела инвестиций и развития малого бизнеса Оверчук Юлия Владимировна, (47241) 2-24-27, [invest\_gbk@mail.ru](mailto:invest_gbk@mail.ru)

**I. Паспорт муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе Белгородской области»**

#### 1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Губкинского городского округа Белгородской области | *Заместитель главы администрации по инвестиционной политике и экономическому развитию* | |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы Губкинского городского округа Белгородской области | *Начальник управления экономики и ценовой политики* | |
| Период реализации муниципальной программы Губкинского городского округа Белгородской области | *2025-2030 гг.* | |
| Цели муниципальной программы Губкинского городского округа Белгородской области | Цель 1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Губкинского городского округа Белгородской области и повышение инвестиционной активности бизнеса.  Цель 2: Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Губкинском городском округе Белгородской области;  Цель 3: Создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в Губкинском городском округе Белгородской области.  Цель 4. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений на территории Губкинского городского округа Белгородской области. | |
| Направления муниципальной программы Губкинского городского округа Белгородской области | Направление 1: Улучшение инвестиционного климата в Губкинском городском округе Белгородской области.  Направление 2: Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Губкинском городском округе Белгородской области.  Направление 3: Улучшение условий и охраны труда в Губкинском городском округе Белгородской области.  Направление 4: Управление земельными ресурсами и имуществом Губкинского городского округа Белгородской области. | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Всего по муниципальной программе - 306 099,9 тыс. рублей, в том числе: | |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| * межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета | 8 636,9 |
| * бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 297 463,9 |
| * внебюджетные источники | 0,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации | **1. Национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика»/**  Показатель 1. Увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2023 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата.  Показатель 2. Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, в том числе за счет роста производительности труда, при сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы и снижения уровня структурной безработицы.  Государственная программа Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области».  **2. Национальная цель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»/**  Показатель 1. Снижение к 2030 году суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом.  Государственная программа Белгородской области «Содействие занятости населения Белгородской области».  **3. Национальная цель «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы»/**  Показатель 1. Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (нарастающим итогом).  Показатель 2. Неналоговые доходы от использования объектов муниципальной собственности  Государственная программа Российской Федерации «Национальная система пространственных данных». | |
| Связь с целями развития Белгородской области / стратегическими приоритетами Белгородской области | Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года – обеспечить высокие темпы экономического развития с достижением валового регионального продукта на уровне 2 трлн рублей, что означает его удвоение.  Приоритет «Развитие малого бизнеса».  Показатель «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых».  Стратегическая цель развития Белгородской области до 2030 года «Обеспечить справедливые возможности и достойную жизнь в лучшем регионе России».  Приоритет «Развитие человеческого капитала, качества среды» («Формирование безопасной и привлекательной среды для жителей, сбалансированного рынка труда»). | |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наимено-вание показателя** | **Уровень**  **показа-теля** | **Признак**  **возрас-тания / убыва-ния** | **Едини-ца измере-ния (по**  **ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный  за достижение показателя** | **Связь с показате-лями националь-ных целей** | **Связь с**  **показателями государ-**  **ственных программ**  **Российской**  **Федерации** |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **З** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1. | Темп роста объема инвести-ций субъе-ктов МСП в основной капитал | ВДЛ | Прогрес-сирую-щий | Процент | ?? | 2023 | 125,0 | 134,0 | 143,0 | 152,0 | 161,0 | 170,0 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (Правительство Российской Федерации, 1 октября 2021 года). Распоряжение Правительства Белгородской области от 16 августа 2021 года № 370-рп «Об оценке эффективности деятельности Губернатора Белгородской области и деятельности исполнительных органов Белгородской области» | Управление экономики и ценовой политики | Нацио-нальная цель «Устой-чивая и динамич-ная экономи-ка» | Государст-венная программа РФ «Экономи-ческое развитие и инновацион-ная экономика» |
| 2. | Оборот субъектов МСП | ГП | Прогрес-сирую-щий | Млрд. руб. | 24,1 | 2023 | 28,7 | 28,9 | 29,1 | 29,3 | 29,5 | 29,7 | - | Управление экономики и ценовой политики | Нацио-нальная цель «Устой-чивая и динами-чная экономи-ка» | Государствен-ная программа РФ «Экономичес-кое развитие и инновационная экономика» |
| 3. | Числен-ность занятых в сфере малого и среднего предпри-нима-тельства | ВДЛ | Прогрес-сирую-щий | Чел. | 12266 | 2023 | 13039 | 13470 | 13926 | 14297 | 14594 | 14887 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (Правительство Российской Федерации, 1 октября 2021 года). | Управление экономики и ценовой политики | Националь-ная цель «Устой-чивая и динами-чная экономи-ка» | Государствен-ная программа РФ «Экономичес-кое развитие и инновацион-ная экономика» |
| 4. | Числен-ность постра-давших в результате несчас-тных случаев на произ-водстве с утратой трудос-пособ-ности на 1 рабочий день и более и со смертель-ным исхо-дом в рас-чете на 1 тыс. рабо-тающих | ГП | Регрес-сирую-щий | Ед. | 1,107 | 2023 | 1,083 | 1,073 | 1,069 | 1,063 | 1,059 | 1,050 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411214) Минтруда России от 3.03 2022 года N 101 "О проведении общероссийского мониторинга условий и охраны труда" (приказ Росстата от 3.10 2008 года N 244 "Об утверждении статистического инструментария для организации Рострудом стат. наблюдения за производственным травматизмом") | Отдел по труду | Националь-ная цель «Сохране-ние населения, укрепление здоровья и повышение благополу-чия людей, поддержка семьи» | Государствен-ная программа Российской Федерации "Содействие занятости"/ Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве со смертельным исходом, (человек)/ Численность пострадавших с утратой трудоспособ-ности на один рабочий день и более и со смертельным исходом, (человек) |
| 5. | Доля площади земельных участков, располо-женных на террито-рии Губкин-ского городс-кого округа Белгоро-дской области и учтенных в Едином государ-ствен ном реестре недви-жимости, с граница- ми, установ-ленными в соответ-ствии с требова-ниями законода- тельства Россий-ской Федера-ции | ГП РФ | Прогрес-сирую-щий | Процент | 74 | 2024 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | Перечень поручений по вопросам реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» (утвержден Президентом Российской Федерации 11 августа 2022 года № Пр-1424). Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 года № 1139-р | Комитет по управлению муниципальной собственностью | Националь-ная цель «Цифровая трансформа-ция» | Государственная программа РФ «Националь-ная система пространствен- ных данных» |
| 6. | Ненало-говые доходы от исполь-зования объектов муници-пальной собствен-ности | ?? | Прогрес-сирую-щий | Тыс. руб. | 346412,3 | 2023 | 265100 | 265100 | 265100 | 265100 | 265100 | 265100 |  | Комитет по управлению муниципальной собственностью | Не предус-мотрена | Не предус-мотрена |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Уровень**  **показателя** | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам и месяцам** | | | | | | | | | | |  | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **фев-раль** | **март** | **ап-рель** | **май** | **июнь** | **июль** | **ав-густ** | **сен-тябрь** | **октябрь** | **но-ябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |  | **16** |
|  | **Цель 1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Губкинского городского округа Белгородской области и повышение инвестиционной активности бизнеса.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Темп роста объема инвестиций субъектов МСП в основной капитал | ВДЛ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 125,0 |
| **Цель 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Губкинском городском округе Белгородской области.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Оборот субъектов МСП | ГП | Млрд. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 28,7 |
| 3. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | ВДЛ | Чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 13039 |
| Цель 3. Создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | ГП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1,083 |
| **Цель 4. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений на территории Губкинского городского округа Белгородской области.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Доля площади земельных участков, расположенных на территории Губкинского городского округа Белгородской области и учтенных в Едином государствен ном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | ГП РФ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 95 |
| 6. | Неналоговые доходы от исполь-зования объектов муниципальной собственности | ?? | Тыс.рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 265100 |

**4. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | | **Связь с показателями** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** |
| **Направление 1. Улучшение инвестиционного климата в Губкинском городском округе Белгородской области.** | | | | |
| 1.1. | Муниципальный проект «Реализация мероприятий по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» (Куратор – и.о. заместителя главы администрации по инвестиционной политике и экономическому развитию). | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Литвинова О.В. – и.о.начальника управления экономики и ценовой политики. | | | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |
| 1.1.1. | Задача 1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Губкинского городского округа Белгородской области. | Обеспечение улучшения организационных и экономических условий осуществления инвестиционной деятельности, повышение информированности представителей бизнес-сообществ о реализуемых в городском округе проектах и созданной инфраструктуре. | | Темп роста объема инвестиций субъектов МСП в основной капитал. |
| **Направление 2. Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе Белгородской области.** | | | | |
| 2.1. | Муниципальный проект «Элементы устойчивого развития МСП в Губкинском городском округе Белгородской области». (Куратор – и.о. заместителя главы администрации по инвестиционной политике и экономическому развитию). | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Литвинова О.В. – и.о.начальника управления экономики и ценовой политики. | | | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |
| 2.1.1. | Задача 1. Созданы условия для вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность и комфортного ведения бизнеса. | | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн формате. | Оборот субъектов МСП.  Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. |
| 2.1.2. | Задача 2. Популяризация предпринимательской деятельности. | | Обеспечить участие субъектов МСП в конкурсах профессинального мастерства, в т.ч. «Губкинский предприниматель». | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. |
| **Направление 3. Создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.** | | | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий и охраны труда в Губкинском городском округе Белгородской области». | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Скобеева Е.Н.– начальник отдела по труду. | | | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |
| 3.1.1. | Задача 1. Создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности | | Обеспечено повышение культуры безопасного труда в целях формирования условий труда, позволяющих сохранить трудоспособность работающего населения на всем протяжении профессиональной карьеры. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих. |
| **Направление 4. Управление земельными ресурсами и имуществом Губкинского городского округа Белгородской области.** | | | | |
| 4.1. | Муниципальный проект «НАЗВАНИЕ». (Куратор – председатель комитета по управлению муниципальной собственностью). | | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по управлению муниципальной собственностью | | | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |
| 4.1.1. | Задача 1. Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Губкинского городского округа Белгородской области | | Реализация комплекса мероприятий направлена на реализацию конституционных норм и гарантий прав собственности на землю и иную недвижимость, активизацию вовлечения земли и имущества в гражданский оборот, формирование базы экономически обоснованного налогообложения, а также совершенствование системы управления земельными участками и имуществом, находящимися в муниципальной собственности | Доля площади земельных участков, расположенных на территории Губкинского городского округа Белгородской области и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. |
| 4.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций органов местного самоуправления Губкинского городского округа» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по управлению муниципальной собственностью | | | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |
| 4.2.1. | Задача 1. Реализация комплекса процессных мероприятий по эффективному управлению муниципальной собственностью, кадастровой оценке, землеустройству и землепользованию. | | Реализован комплекс мероприятий, направленных на эффективное управление муниципальной собственностью, зачислены в бюджет Губкинского городского округа неналоговые доходы от использования объектов муниципальной собственности | Неналоговые доходы от использования объектов муниципальной собственности |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** |  | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **ГРБС / пр / цср ВР** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего** |
| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  | **Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе Белгородской области» (всего), в том числе:** |  | 59 125,3 | 51 069,4 | 48 976,3 | 48 976,3 | 48 976,3 | 48 976,3 | 306 099,9 |
|  |  | * межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 5 839,7 | 2 797,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 636,9 |
|  |  | * местный бюджет |  | 53 285,6 | 48 272,2 | 48 976,3 | 48 976,3 | 48 976,3 | 48 976,3 | 297 463,0 |
|  |  | * внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.** |  | **Муниципальный проект «Реализация мероприятий по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» (всего), в том числе:** |  | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 162,0 |
|  | * межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | * местный бюджет |  | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 162,0 |
|  |  | * внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** |  | **Муниципальный проект «Элементы устойчивого развития МСП в Губкинском городском округе Белгородской области» (всего), в том числе:** |  | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 684,0 |
|  |  | * межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | * местный бюджет |  | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 684,0 |
|  |  | * внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** |  | **Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий и охраны труда в Губкинском городском округе Белгородской области» (всего), в том числе:** |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
|  |  | * межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | * местный бюджет |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
|  |  | * внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** |  | **Муниципальный проект «Управление земельными ресурсами и имуществом Губкинского городского округа Белгородской области» (всего), в том числе:** |  | 6 286,0 | 3 011,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 297,0 |
|  |  | * межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 5839,7 | 2797,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8636,9 |
|  |  | * местный бюджет |  | 446,3 | 213,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,1 |
|  |  | * внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** |  | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций органов местного самоуправления Губкинского городского округа» (всего), в том числе:** |  | 52 693,3 | 47 912,4 | 48 830,3 | 48 830,3 | 48 830,3 | 48 830,3 | 295 926,9 |
|  |  | * межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | * местный бюджет |  | 52 693,3 | 47 912,4 | 48 830,3 | 48 830,3 | 48 830,3 | 48 830,3 | 295 926,9 |
|  |  | * внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**II. Паспорт муниципального проекта «Реализация мероприятий по привлечению инвестиций и работе с инвесторами».**

#### 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Реализация мероприятий по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | | Срок  реализации проекта | *01.01.2025* | *31.12.2030* |
| Куратор муниципального проекта | И.о. заместителя главы администрации по инвестиционной политике и экономическому развитию | | | | |
| Руководитель муниципального проекта | И.о.начальника управления экономики и ценовой политики. | | | | |
| Администратор ведомственного проекта | Главный специалист отдела инвестиций и развития малого бизнеса | | | | |
| Соисполнители ведомственного проекта | *-* | | | | |
| Участники ведомственного проекта | Субъекты МСП Губкинского городского округа Белгородской области | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1. | Государственная программа Белгородской области | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области | | |
| 1.N. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Экономическое развитие и инновационная экономика | | |

**2. Показатели муниципального проекта 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уро-вень показа-теля** | **Признак возраста-ния/убыва-ния** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарас-тающий итог** |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача 1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Губкинского городского округа Белгородской области. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество инвес-торов, привлечен-ных к реализации новых инвестици-онных проектовй | ВП | П | Ед. | 2 | 2023 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Да |
| 1.2. | Количество проведенных консультаций инвесторов в рамках сопровождения (решения вопросов при реализации проектов, содействие в получении мер государственной и региональной поддержки) | ВП | П | Ед. | 4 | 2023 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | Да |
| 1.3. | Объем привлеченных инвестиций в результате реализации инвестиционных проектов | ВП | П | Млрд. руб. |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Да |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 1 в 2025 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показа-теля** | **Единица измере-ния (по ОКЕИ)** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **На конец 2025 года** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **17** |
| **1.** | Задача 1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Губкинского городского округа Белгородской области. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество инвесторов, привлеченных к реализации новых инвестиционных проектов | - | Ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 1.2. | Количество проведенных консультаций инвесторов в рамках сопровождения (решения вопросов при реализации проектов, содействие в получении мер государствен-ной и региональной поддержки) | - |  |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 45 |
| 1.3. | Объем привлеченных инвестиций в результате реализации инвестиционных проектов | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структу-рных элемен-тов МП вместе с наиме-нова-нием МП** | **Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | | **Тип мероприя-тия (результата)** | **Уровень мероп-риятия (резуль-тата)** | **Связь с показате-лями муниципаль-ного проекта** |
| **значение** | **год** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1.** | Задача 1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Губкинского городского округа Белгородской области. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия информацион-ного характера в целях привлечения инвесторов» | Х | Ед. | 1 | 2023 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Информи-рование | МП | Темп роста объема инвестиций субъектов МСП в основной капитал |
|  | Организованы мероприятия информационного характера, включающие:   * публикацию статей о субъектах МСП в СМИ; * размещение информационных банеров. | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | Задача 1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Губкинского городского округа Белгородской области. | | | | | | | | |
| **1.1.** | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия информационного характера в целях привлечения инвесторов» |  | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 162,0 |
|  | * межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | * местный бюджет |  | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 162,0 |
|  | * внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальному проекту 1, в том числе: |  | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 162,0 |
|  | * межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | * местный бюджет |  | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 162,0 |
|  | * внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс.рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| **ян-варь** | **фев-раль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сен-тябрь** | **ок-тябрь** | **но-ябрь** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1.1.** | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия информационного характера в целях привлечения инвесторов» | - | - | - | - | 13,2 | - | - | - | - | - | 13,8 | 27,0 |
| **Итого** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **13,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **13,8** | **27,0** |

**План реализации муниципального проекта 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Объем финансового обеспечения (тыс.рублей)** | **Вид документа и характе-ристика мероприя-тия (результат)** |
| **Начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | Задача 1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Губкинского городского округа Белгородской области. | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия информационного характера в целях привлечения инвесторов» | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **-** | **-** | Начальник отдела инвестиций и развития малого бизнеса | 27,0 | Отчет о реализации мероприятия (результата) |
| 1.1.1.  К.1. | Контрольная точка. Заключено соглашение с инвестором. |  | **31.12.2025** | **-** | **-** | Начальник отдела инвестиций и развития малого бизнеса | Х | Соглашение |
| 1.1.1.  К.2. | Контрольная точка. Услуги информационного характера выполнены. |  | **31.12.2025** | **-** | **-** | Начальник отдела инвестиций и развития малого бизнеса | Х | Отчет |

**III. Паспорт муниципального проекта «Элементы устойчивого развития МСП в Губкинском городском округе Белгородской области».**

#### 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предприни-мательского климата в Губкинском городском округе | | Срок  реализации проекта | *01.01.2025* | *31.12.2030* |
| Куратор муниципального проекта |  | | И.о. заместителя главы администрации по инвестиционной политике и экономическому развитию | | |
| Руководитель муниципального проекта |  | | И.о.начальника управления экономики и ценовой политики. | | |
| Администратор муниципального проекта |  | | Главный специалист отдела инвестиций и развития малого бизнеса | | |
| Соисполнители муниципального проекта | *-* | | *-* | | |
| Участники муниципального проекта | Субъекты МСП, самозанятые граждане, потенциальные предприниматели Губкинского городского округа Белгородской области | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1. | Государственная программа | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области | | |
| 1.N. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Экономическое развитие и инновационная экономика | | |

**2. Показатели муниципального проекта 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показа-теля** | **Признак возраста-ния/убывания** | **Единица измере-ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарас-тающий итог** |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1.** | Задача 1. Созданы условия для вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность и комфортного ведения бизнеса. | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | Гражданам, желающим вести бизнес, начинаю-щим и действую-щим предприни-мателям предос-тавлен комплекс услуг, направ-ленных на вовле-чение в предпри-нимательскую деятельность, а также информа-ционно-консуль-тационных и образовательных услуг в офлайн формате. | - | В | Ед. | 341 | 2023 | 343 | 345 | 347 | 349 | 351 | 353 | 2088 |
| **2.** | Задача 2. Популяризация предпринимательской деятельности. | | | | | | | | | | | | |
|  | Размещены статьи о предпри-нимателях – по-бедителях конкурсов, добившихся наилучших финансово-экономических показателей. | **-** | **-** | Ед. | 3 | 2023 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 39 |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 2 в 2025 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели муниципаль-ного проекта** | **Уро-вень пока-зателя** | **Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ)** |
| **ян-варь** | **фев-раль** | **март** | **ап-рель** | **май** | **июнь** | **июль** | **ав-густ** | **сен-тябрь** | **ок-тябрь** | **но-ябрь** | **На конец 2025 года** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **17** |
| **1.** | Задача 1. Созданы условия для вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность и комфортного ведения бизнеса. | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действую-щим предприни-мателям предоставлен комплекс услуг, направ-ленных на вовлечение в предпри-нимательскую деятельность, а также информацион-но-консуль-тационных и образовательных услуг в офлайн формате. | **-** | Ед. | 41 | 37 | 24 | 31 | 35 | 28 | 24 | 24 | 27 | 26 | 28 | 343 |
| **2.** | Задача 2. Популяризация предпринимательской деятельности. | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | Размещены статьи о предпринимателях – победителях конкурсов, добившихся наилучших финансово-экономических показателей. | **-** | Ед. | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структу-рных элемен-тов МП вместе с наиме-нова-нием МП** | **Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | | **Тип мероприя-тия (результата)** | **Уровень мероп-риятия (резуль-тата)** | **Связь с показате-лями муниципаль-ного проекта** |
| **значение** | **год** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1.** | Задача 1. Созданы условия для вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность и комфортного ведения бизнеса. | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | Мероприятие (результат) «Граждане, желающие вести бизнес, начинающие предприни-матели обучены в офлайн формате». | Х | Ед. | 45 | 2023 | | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | обучение | **-** | Оборот субъектов МСП.  Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. |
| **1.1.1.** | Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП и гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям оказаны различные услуги в офлайн формате. | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | Задача 2. Популяризация предпринимательской деятельности. | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | Мероприятие (результат) «Организова-ны и проведе-ны муници-пальные кон-курсы, в том числе «Губ-кинский пред-приниматель». | Х | Ед. | 3 | 2023 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | конкурс | **-** | Числен-ность занятых в сфере малого и среднего предприни-мательства, включая индивиду-альных предприни-мателей и самозаня-тых. |
| **2.1.1.** | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Губкинского городского округа Белгородской области. Формирование позитивного отношения населения к предпринимательской деятельности, в первую очередь среди молодежи, популяризация и распространение передового опыта предпринимательской деятельности. | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | Задача 1. Созданы условия для вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность и комфортного ведения бизнеса. | | | | | | | | |
| **1.1.** | Мероприятие (результат) «Граждане, желающие вести бизнес, начинающие предприниматели обучены в офлайн формате», всего: |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
|  | * межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | * местный бюджет |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
|  | * внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | Задача 2. Популяризация предпринимательской деятельности. | | | | | | | | |
| **2.1.** | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены муниципальные конкурсы, в том числе «Губкинский предприниматель», всего: |  | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 504,0 |
|  | * межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | * местный бюджет |  | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 504,0 |
|  | * внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Нераспределенный резерв (областной бюджет)** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальному проекту 2, в том числе: |  | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 684,0 |
|  | * межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | * местный бюджет |  | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 684,0 |
|  | * внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс.рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| **ян-варь** | **фев-раль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сен-тябрь** | **ок-тябрь** | **но-ябрь** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1.** | Задача 1. Созданы условия для вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность и комфортного ведения бизнеса. | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие (результат) «Граждане, желающие вести бизнес, начинающие предприниматели обучены в офлайн формате» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **30,0** | **30,0** |
| **2.** | Задача 2. Популяризация предпринимательской деятельности. | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены муниципальные конкурсы, в том числе «Губкинский предприниматель» | **-** | **-** | **28,0** | **-** | **28,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **28,0** | **84,0** |

**План реализации муниципального проекта 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Объем финансового обеспечения (тыс.рублей)** | **Вид документа и характе-ристика мероприя-тия (результат)** |
| **Начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1.** | Задача 1. Созданы условия для вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность и комфортного ведения бизнеса. | | | | | | | |
| **1.1.** | Мероприятие (результат) «Граждане, желающие вести бизнес, начинающие предприниматели обучены в офлайн формате». | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **-** | **-** |  | **30,0** | Оказание образова-тельных услуг |
| **1.1.1.**  **К.1.** | Контрольная точка  «Заключен контракт на оказание образовательных услуг» | **Х** |  | **-** | **-** |  | **Х** | Контракт на оказание образова-тельных услуг |
| **1.1.1.**  **К.2.** | Контрольная точка  «Образовательные услуги оказаны» | **Х** |  |  |  |  | **Х** | Акт оказанных услуг |
| **2.** | Задача 2. Популяризация предпринимательской деятельности. | | | | | | | |
| **2.1.** | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены муниципальные конкурсы, в том числе «Губкинский предприниматель» | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **-** | **-** |  |  | Организованы конкурсы профессионального мастерства |
| **2.1.1.**  **К.1.** | Контрольная точка  «Объявлен конкурсный отбор в сфере общественного питания» | **Х** |  | **-** | **-** |  | **Х** | Информационное сообщение в СМИ, на официальном сайте ОМСУ |
| **2.1.1.**  **К.2.** | Контрольная точка  «Определены победители и подготовлен протокол» | **Х** |  | **-** | **-** |  | **Х** | Протокол заседания конкурсной комиссии |
| **2.1.1.**  **К.3.** | Контрольная точка  «Объявлен конкурсный отбор «Губкинский предприниматель»» | **Х** |  | **-** | **-** |  | **Х** | Информационное сообщениев СМИ, на официальном сайте ОМСУ |
| **2.1.1.**  **К.4.** | Контрольная точка  «Определены победители и подготовлен протокол» | **Х** |  | **-** | **-** |  | **Х** | Протокол заседания конкурсной комиссии |
| **2.1.1.**  **К.5.** | Контрольная точка  «Объявлен конкурсный отбор в сфере торговли» | **Х** |  | **-** | **-** |  | **Х** | Информационное сообщениев СМИ, на официальном сайте ОМСУ |
| **2.1.1.**  **К.6.** | Контрольная точка  «Определены победители и подготовлен протокол» | **Х** |  | **-** | **-** |  | **Х** | Протокол заседания конкурсной комиссии |

**IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий и охраны труда в Губкинском городском округе Белгородской области».**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел по труду |
| Связь с государственной программой | Стратегия социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя/ задачи** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Ответствен-ный за достижение показателя** |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **3** | **6** | **7** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  | Задача 1. Создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведено информирование работодателей через средства массовой ин-формации о состоянии условий и охраны труда на территории Губкин-ского городского округа Белгородской области, об изменениях в трудовом законодательстве» | В | КМП | Ед. | 2023 |  |  |  |  |  |  | Отдел по труду |
| 1.2. | Проведены Координационные советы, совещания по вопросам улучшения условий и охраны труда в целях обмена опытом работы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда | В | КМП | Ед. | 2023 |  |  |  |  |  |  | Отдел по труду |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей** | | | | | | | | | | | |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **На конец 2025 года** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | Задача 1. Создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведено информирование работодателей через средства массовой ин-формации о состоянии условий и охраны труда на территории Губкин-ского городского округа Белгородской области, об изменениях в трудовом законодательстве» | КПМ | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,083 |
| 1.2. | Проведены Координационные советы, совещания по вопросам улучшения условий и охраны труда в целях обмена опытом работы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда | КПМ | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значе-ние** | **год** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 11.1. | Мероприятие (результат) "Организованы и проведены конкурсы по вопросам охраны труда среди работодателей Губкинского городского округа Белгородской области, День охраны труда» | Осуществле-ние текущей деятельности | Ед. | - | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих (ед.) |
|  | В рамках мероприятия проведены мероприятия для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | Комплекс процессных мероприятий, в том числе: |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
|  | * межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | * местный бюджет |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
|  | * внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Организованы и проведены конкурсы по вопросам охраны труда среди работодателей Губкинского городского округа Белгородской области, День охраны труда» |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
|  | * межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | * местный бюджет |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
|  | * внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Задача 1. Создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведено информационное обеспечение работодателей по вопросам охраны труда» | - | Скобеева Е.Н. – начальник отдела по труду | Отчет о выполнении контрольного события |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Представлен отчет о проведении информационного обеспечения по вопросам охраны труда» | 31.12.2025 | Скобеева Е.Н. – начальник отдела по труду | Отчет о выполнении контрольного события |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Проведены Координационные советы, совещания по вопросам улучшения условий и охраны труда в целях обмена опытом работы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда» | 31.12.2025 | Скобеева Е.Н. – начальник отдела по труду | Протокол совещания |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении Координационных советов, совещаний по вопросам улучшения условий и охраны труда в целях обмена опытом работы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда» | 31.12.2025 | Скобеева Е.Н. – начальник отдела по труду | Протокол совещания |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Организованы и проведены конкурсы по вопросам охраны труда среди работодателей Губкинского городского округа Белгородской области, День охраны труда» | 31.12.2025 | Скобеева Е.Н. – начальник отдела по труду | Отчет |
| 1.3.1. | Контрольная точка «Предоставлен отчет за 1 квартал 2025 года» | 10.04.2025 | Скобеева Е.Н. – начальник отдела по труду | Отчет |
| 1.3.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет за 2 квартал 2025 года» | 10.07.2025 | Скобеева Е.Н. – начальник отдела по труду | Отчет |
| 1.3.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет за 3 квартал 2025 года» | 10.10.2025 | Скобеева Е.Н. – начальник отдела по труду | Отчет |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Управление земельными ресурсами и имуществом

Губкинского городского округа Белгородской области"

(далее - комплекс процессных мероприятий )

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган администрации Губкинского городского округа Белгородской области (иной государственный (муниципальный) орган, организация) | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа Белгородской области (Викторова Оксана Васильевна- председатель комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа Белгородской области) |
| Связь с муниципальной программой Губкинского городского округа Белгородской области | Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе Белгородской области" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | ггод | 22025 | 22026 | 22027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача 1 "Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Губкинского городского округа Белгородской области" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости | П | КПМ | процент | 74 | 2024 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа Белгородской области |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | Нна конец 2025 года |
| яянварь | февраль | ммарт | аапрель | ммай | ииюнь | ииюль | аавгуст | сентябрь | октябрь | нноябрь |
| 1. | Задача 1 "Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Губкинского городского округа Белгородской области" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости | КПМ | Процент | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | 995 |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | Ггод | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача 1 "Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Губкинского городского округа Белгородской области" | | | | | | | | | | | |
| 11. | Мероприятие (результат) "Проведены комплексные кадастровые работы" | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 7988 | 22023 | 6286 | 3011 | - | -- | -- | - | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости |
| 11.1. | Реализация мероприятия предусматривает организацию и проведение комплексных кадастровых работ на территории Губкинского городского округа Белгородской области за счет средств федерального, областного бюджетов и средств консолидированного бюджета Губкинского городского округа, областного бюджетов и средств консолидированного бюджета Губкинского городского округа. | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий всего, в том числе: | 52 693,3 | 47 912,4 | 48 830,3 | 48 830,3 | 48 830,3 | 48 830,3 | 295 926,9 |
| средства бюджета Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Губкинского городского округа | 52 693,3 | 47 912,4 | 48 830,3 | 48 830,3 | 48 830,3 | 48 830,3 | 295 926,9 |

План

реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид  подтверждающего документа |
| 1. | Задача 1 "Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Губкинского городского округа Белгородской области" | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Проведены комплексные кадастровые работы" | X | Викторова Оксана Васильевна - председатель комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа Белгородской области | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Проведены комплексные кадастровые работы" ежегодно | X | Логинова Светлана Михайловна - начальник управления по использованию муниципальных земель комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа Белгородской области | X |
| 1.1.К.1. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования на проведение комплексных кадастровых работ с министерством имущественных и земельных отношений Белгородской области | 15.01 | Логинова Светлана Михайловна - начальник управления по использованию муниципальных земель комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа Белгородской области | Заключенное соглашение |
| 1.1.К.2. | Заключены муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ | 30.04 | Логинова Светлана Михайловна - начальник управления по использованию муниципальных земель комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа Белгородской области | Реестр заключенных контрактов |
| 1.1.К.3. | Услуга оказана (работы выполнены) | 25.12 | Логинова Светлана Михайловна - начальник управления по использованию муниципальных земель комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа Белгородской области | Акты выполненных работ |