**ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

**Губкин**

“\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Губкинского городского округа Белгородской области, постанов-лением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 798-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области», постановлением администрации Губкинского городского округа от 31 октября 2024 года № 1379-па «О системе управления муниципальными программами Губкинского городского округа Белгородской области администрация Губкинского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» (далее - Программа, прилагается).

2. Управлению финансов и бюджетной политики (Горбач И.И.) предусмотреть в бюджете Губкинского городского округа денежные средства на финансирование мероприятий Программы.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Губкинского городского округа:

- от 11 октября 2013 года № 2474-па «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области»;

- от 30 апреля 2014 года № 908-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 22 августа 2014 года № 1901-па «О внесении изменений в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 14 октября 2014 года № 2291-па «О внесении изменений в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 27 марта 2015 года № 648-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 28 марта 2016 года № 557-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 30 декабря 2016 года № 2829-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 24 марта 2017 года № 456-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 22 марта 2018 года № 372-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 01 апреля 2019 года № 485-па «О внесении изменений в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 07 апреля 2020 года № 506-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 17 сентября 2020 года № 1295-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 24 декабря 2020 года № 1938-па «О внесении изменений в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 02 апреля 2021 года № 457-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 02 июля 2021 года № 993-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 27 декабря 2021 года № 2233-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 31 марта 2022 года № 385-па «О внесении изменений в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 20 июня 2022 года № 754-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 08 сентября 2022 года № 2045-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 27 декабря 2022 года № 2637-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 09 марта 2023 года № 324-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 22 июня 2023 года № 908-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 26 сентября 2023 года № 1320-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 26 декабря 2023 года № 1854-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 14 марта 2024 года № 306-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па»;

- от 20 июня 2024 года № 765-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11.10.2013 № 2474-па».

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному развитию Фарафонову Н.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

**Глава администрации**

**Губкинского городского округа М.А. Лобазнов**

**Приложение**

**к постановлению администрации**

**Губкинского городского округа**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_**

**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области»**

**Ответственный исполнитель:**

управление социальной политики администрации Губкинского городского округа

**Руководитель:**

начальник управления социальной политики администрации Губкинского городского округа Рудакова Светлана Анатольевна

**Ответственный за разработку**:

начальник управления социальной политики администрации Губкинского городского округа Рудакова Светлана Анатольевна, тел. 2-13-23, e-mail: socpolitika@yandex.ru

I. Стратегические приоритеты в сфере реализации

муниципальной программы Губкинского городского округа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе

Белгородской области»

1. Оценка текущего состояния сферы социальной поддержки

и социального обслуживания населения в Губкинском городском округе

В Губкинском городском округе создана достаточно эффективная система социальной поддержки населения, включая ряд мер, направленных на снижение уровня бедности, повышение продолжительности жизни граждан, обеспечение устойчивого роста численности населения. Все перечисленные мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы Губкинского городского округа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» (далее - Программа).

В связи с тем, что в перечне установленных федеральным законодательством вопросов местного значения функции социальной поддержки и социального обслуживания населения отсутствуют, то главным институциональным условием, которое было создано реформой в сфере социальной политики на местах, явилась централизация этих функций на региональном уровне. Законом Белгородской области от 10.05.2006 № 40 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» органы местного самоуправления наделены государственными полномочиями по организации исполнения Федерального законодательства в части социальной защиты населения. Законом Белгородской области «О регулировании отдельных вопросов организации социального обслуживания в Белгородской области» органы местного самоуправления наделены полномочиями по обеспечению права граждан на социальное обслуживание и получение социальных услуг.

Уполномоченным органом для осуществления переданных полномочий определено управление социальной политики администрации Губкинского городского округа (далее - Управление).

Управление является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет годовую смету доходов и расходов, печать, штамп, бланки со своим наименованием, лицевой счет в территориальных органах Федерального казначейства, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Управление создано в целях:

* реализации на территории Губкинского городского округа Белгородской области единой государственной политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения;
* разработки и обеспечения исполнения мер по осуществлению государственной, региональной, муниципальной политики, осуществления муниципального управления в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения на территории Губкинского городского округа Белгородской области;
* определения основных направлений развития сферы социальной защиты и социального обслуживания населения Губкинского городского округа Белгородской области, разработки форм и методов их реализации;
* реализации отраслевых, социальных программ и комплексных программ развития в сфере социальной защиты населения;
* организации предоставления гражданам мер социальной защиты, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, органов местного самоуправления Губкинского городского округа;
* реализации полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченных судом в дееспособности;
* внедрения новых социальных технологий, анализ и прогнозирование потребности в социальной помощи различным группам и категориям граждан;
* определения стратегии развития и координация деятельности подведомственных Управлению муниципальных учреждений социального обслуживания населения Губкинского городского округа;
* обеспечения при осуществлении своей деятельности приоритета целей и задач по содействию развитию конкуренции в сферах деятельности, относящейся к компетенции Управления;
* реализации кадровой политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, содействия повышению квалификации и профессионального уровня работников сферы социальной защиты и социального обслуживания населения, повышения их социального статуса.

В связи с этим работа Управления направлена на обеспечение реализации государственной социальной политики на территории городского округа в части исполнения федерального и регионального законодательств, на повышение качества и доступности социальных услуг, соблюдение адресности в предоставлении мер социальной поддержки и социальной помощи малоимущим категориям населения.

В период с 2020 года по 2023 год в Белгородской области расширяются возможности использования средств материнского (семейного) капитала, введена денежная выплата супружеским парам в связи с юбилеем их совместной жизни, ежемесячные пособия одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидов, ежемесячные выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакией, единовременные выплаты в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей, ежемесячные пособия малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет; с 2021 года отдельным категориям граждан оказывается новая мера социальной поддержки - государственная социальная помощь на основании социального контракта и др.

Осуществляется работа по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Губкинского городского округа и пособия Почетным гражданам города Губкина и Губкинского района Белгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, Белгородской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Губкинского городского округа.

На территории Губкинского городского округа действует МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения. В городском округе обеспечен 100% уровень удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг. В 2023 году 1817 получателям социальных услуг оказано 154204 услуги в полустационарной форме, 1023 получателям социальных услуг - 767002 услуги в форме социального обслуживания на дому.

Проводится системная работа по обеспечению безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в соответствии с современными требованиями, внедрению современных технологий социального обслуживания, повышению квалификации работников учреждения, ведению единой базы данных получателей социальных услуг.

По шестиуровневой системе обслуживания на дому в 2023 году социальные услуги предоставлены 1023 гражданам, из них по 1 уровню - 690 гражданам, по 2 уровню - 219 гражданам, по 3 уровню - 106 гражданам, по 4 уровню - 5 гражданам, по 5 уровню - 1 гражданину, по 6 уровню - 2 гражданам.

В рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» реализованы мероприятия:

- по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;

- по доставке в медицинские организации лиц в возрасте 65 лет и старше;

- по созданию безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания.

В целях улучшения качества жизни граждан старшего поколения в Губкинском городском округе при взаимодействии социальных и медицинских служб в рамках данного проекта с целью качественного и комплексного предоставления гражданам необходимых социальных и медицинских услуг организована работа по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Комплексным центром социального обслуживания населения предоставляются стационарозамещающие технологии: «Санаторий на дому», «Тревожная кнопка», «Приемная семья», «Помощник по уходу». Всего за 2023 год альтернативными формами ухода на дому воспользовалось 163 гражданина пожилого возраста.

В рамках системы долговременного ухода за пожилыми и маломобильными гражданами услуги предоставляют 27 квалифицированных помощников по уходу (сиделок) 50 нуждающимся. Развиваются обучающие программы школы родственного ухода, приобретено новое современное реабилитационное оборудование для пункта проката.

В рамках реализации [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=358026) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» реализуются с 2019 года региональные проекты «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» и «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

В условиях изменения возрастной структуры населения муниципальная демографическая политика направлена на сокращение темпов падения рождаемости, создание условий для повышения качества жизни семей с детьми. Укрепление семьи, социальная профилактика разводов, пропаганда семейных ценностей - эти важнейшие компоненты повышения рождаемости в современных условиях наряду с мерами финансовой поддержки определяют комплекс мер по стимулированию семей к рождению детей.

Приоритетным направлением для городского округа является социальная поддержка многодетных семей. В результате осуществляемых мер ежегодно увеличивается количество многодетных семей. По состоянию на 1 января 2024 года в Губкинском городском округе насчитывалось 1042 многодетные семьи, в которых воспитываются 3386 детей, в 2023 году - 1024 семьи, в 2022 году - 1007 семей.

Важнейшей формой поддержки семей с детьми является выплата различных государственных пособий. Основные виды, размеры, порядок и сроки назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей, установлены федеральным и региональным законодательством.

Необходимо отметить, что в 2024 году в Губкинском городском округе введены дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми. Решением Сессии Совета депутатов городского округа от 25 апреля 2024 года установлена единовременная денежная выплата семьям при рождении двойни или тройни; ежегодная денежная выплата семьям, воспитывающим шесть и более детей; единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка; единовременная денежная выплата студенческим семьям в связи с рождением первого ребенка.

Мероприятия, направленные на поддержку воспитательного потенциала семьи и ее социализирующей функции, способствуют укреплению института семьи, повышению статуса института отцовства и материнства.

Целенаправленная работа по защите прав и законных интересов несовершеннолетних способствовала созданию в городском округе положительных тенденций сохранения права ребенка жить и воспитываться в семье. Особое внимание уделяется семейному устройству детей-сирот, профилактике социального сиротства.

Всего на территории Губкинского городского округа по состоянию на 31 августа 2024 года проживает 155 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 0,84 процента от общей численности несовершеннолетних, проживающих в округе, в возрасте 0 до 17 лет включительно. Из них 152 ребенка (98 процентов), воспитываются в замещающих семьях. В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят на учете 2 ребенка.

В целом на сегодняшний день осуществляется более 50 видов социальных выплат. В базе данных управления социальной политики зарегистрировано порядка 30,0 тысяч граждан, имеющих право на социальную поддержку государства.

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере

реализации муниципальной программы Губкинского городского

округа «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области»

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы и общие требования к государственной политике Белгородской области определены исходя из [Концепции](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=165069&dst=100014) демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 "Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года", [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=129344) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", [Концепции](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=167897&dst=100007) государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р, [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=193464&dst=100006) действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. № 164-р, [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=358026) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», [концепции](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446892&dst=100007) цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 431-р.

К приоритетным направлениям и целям социальной политики Губкинского городского округа, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

- повышение благосостояния граждан и снижение бедности;

- обеспечение устойчивого естественного роста численности населения;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году;

- обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов;

- совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам.

3. Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственной программы

Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области»

Белгородская область вовлечена и активно участвует в реализации национальных целей Российской Федерации: сохранение населения, здоровья и благополучия людей, обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство.

Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» непосредственно направлена на реализацию на территории городского округа государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области».

Стратегия социально-экономического развития Губкинского городского округа, принятой Советом депутатов Губкинского городского округа 31.12.2008 года, определено, что на территории Губкинского городского округа Белгородской области должны обеспечиваться современные стандарты уровня и качества жизни. Основными из задач Стратегии является развитие социальных институтов и социальной защиты на территории городского округа, улучшении демографической ситуации.

В соответствии с этим стратегическими приоритетами государственной политики для данной сферы деятельности, и, соответственно, муниципальной программы Губкинского городского округа «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» являются:

1. Создание (расширение спектра) новых форматов социального обслуживания.

2. Повышение уровня благосостояния населения.

3. Оптимальная цифровизация функционирования сектора социальных услуг.

Стратегия социально-экономического развития Губкинского городского округа, исходя из анализа проблем и вызовов в сфере социальной поддержки населения, целью развития городского округа по данному направлению обозначает сохранение высокого уровня жизни и обеспечение доступности социальных услуг для всех возрастов и групп населения.

В связи с этим, целями муниципальной программы Губкинского городского округа «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» до 2030 года могут быть обозначены:

1. Созданы все необходимые и современные дополнительные условия обеспечения достигнутого уровня благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.

2. Повышена доступность социального обслуживания всех возрастов и групп населения и сохраняется на уровне 100% до 2030 года.

Для достижения вышеуказанных целей потребуется решение следующих задач:

- создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, социальных выплат, государственной социальной помощи в Губкинском городском округе;

- создание условий для улучшения положения граждан старшего поколения, направленного на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни;

- повышение доступности и качества социального обслуживания и социальной поддержки населения Губкинского городского округа;

- обеспечение финансовой поддержки семей при рождении и воспитании детей;

- создание условий для экономической устойчивости семьи, стимулирование семей к рождению детей;

- повышение в обществе значимости семьи с детьми и укрепление института семьи, формирование мотивации населения к ведению здорового образа жизни;

- создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам;

- повышение уровня оплаты труда работников учреждения социального обслуживания населения;

- обеспечение автоматизации процессов деятельности управления социальной политики и подведомственного учреждения с целью достижения показателей цифровой зрелости.

4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере социальной защиты населения

Для достижения поставленных целей и решения задач в сфере социальной поддержки населения Губкинского городского округа структура муниципальной программы Губкинского городского округа «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» включает следующие направления:

1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий.

2. Развитие социального обслуживания населения.

3. Социальная поддержка семьи и детей.

4. Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения.

5. Обеспечение реализации муниципальной программы.

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

**«Социальная поддержка граждан**

**в Губкинском городском округе Белгородской области»**

**II. Паспорт муниципальной программы Губкинского городского округа Белгородской области**

**«Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» (далее – муниципальная программа)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Фарафонова Наталья Николаевна**–** заместитель главы администрации по социальному развитию | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы | |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» | |
| Цель 2 «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» | |
|  | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан  2. Развитие социального обслуживания населения  3. Социальная поддержка семьи и детей  4. Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения  5. Обеспечение реализации муниципальной программы | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Всего по муниципальной программе **4 544 953,5**тыс.руб  в том числе: | |
| источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |
| бюджет Губкинского городского округа | 66 671,00 |
| областной бюджет | 3 832 310,50 |
| федеральный бюджет | 590 622,00 |
| иные источники | 55 350,00 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области | 1. Национальная цель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи».  2. Государственная программа Белгородскойобласти«Социальная поддержка граждан в Белгородской области». | |
| Связь с целями развития Губкинского городского округа Белгородской области / стратегическими приоритетами (направлениями) Губкинского городского округа Белгородской области | Цель: сохранение высокого уровня жизни и обеспечение доступности социальных услуг для всех возрастов и групп населения  Приоритет: Развитие человеческого капитала, качества среды | |

**2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показа-теля** | **Признак возрас-тания/ убыва-ния** | **Едини-цаизмере-ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный**  **за достижение показателя** | | **Связь с показателями национальных целей** | | **Связь с показателями государственных программ Белгородской области** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значе-**  **ние** | | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | | **16** | | **17** | |
| Цель: Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи в Губкинском городском округе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Губкинского городского округа | МП БО | Прогрес-сиру-ющий | процент | 100 | | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 17.07.1999 года № 178-ФЗ | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа | | Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года | | Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | |
| Цель: Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | МП БО | Прогрес-сиру-ющий | процент | 100 | | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан» | | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа | | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | | Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |
| 2.2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | МП БО | Прогрес-сиру-ющий | процент | 100 | | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан» | | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа | | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | | Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Цель: Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи в Губкинском городском округе | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Губкинского городского округа | МП | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2. | Цель: Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | МП | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |

**4. Структура муниципальной программы**

| **№**  **п/п** | **Задачи структурного элемента** | | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | **4** |
|  | **Направление «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | | | |
| 1.1. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа ) | | 2025-2030 | |
|  | Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан | | Предоставление мер государственной поддержки гражданам в установленные сроки и в установленных объемах. Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в установленные сроки и в установленных объемах | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области  Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения |
|  | **Направление «Развитие социального обслуживания населения»** | | | |
| 2.3. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа) | | 2025-2030 | |
|  | Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения | | Обеспечение максимального охвата граждан, нуждающихся в предоставлении государственных социальных услуг стационарного типа.  Соответствие зданий социальных учреждений санитарным и строительным нормам, нормам пожарной безопасности и иным требованиям к инфраструктуре социальных организаций с учетом современных условий предоставления социальных услуг. Обеспечение обновления материально-технического оснащения учреждений | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания |
|  | **Направление «Социальная поддержка семьи и детей»** | | | |
| 3.2. | **Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка семьи и детей»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа) | | 2025-2030 | |
|  | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание. | | Обеспечение гарантированных законодательством мер социальной поддержки, в том числе детям из малоимущих семей и многодетных семей, приведет к увеличению доходов семей с детьми, предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями за счет ежемесячных пособий одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидов, выплат на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакией, единовременных выплат в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей, выплаты материнского (семейного) капитала семьям, родившим третьего и последующих детей. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области  Общий коэффициент рождаемости  Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения |
|  | **Направление «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения»** | | | |
| 4.1. | **Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа ) | | 2025-2030 | |
|  | Задача №1 Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам | | Увеличение доли приоритетных объектов и услуг, доступных для инвалидов и других МГН в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, за счет адаптации объектов, проведения на них капитального ремонта и реконструкции, приобретения необходимого оборудования | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
|  | Задача №2 Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Губкинского городского округа | | Улучшение условий и качества оказания реабилитационных услуг и услуг ранней помощи за счет оснащения учреждений реабилитационным оборудованием Увеличение численности инвалидов (детей-инвалидов), в отношении которых осуществлялись мероприятия по ранней помощи, реабилитации и (или) абилитации и в рамках сопровождаемого проживания за счет обучения специалистов методам и технологиям предоставления реабилитационных услуг | Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, в Белгородской области |
| 6. | | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы», не входящий в направления** | | |
|  | | Ответственный за реализацию (Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа) | 2025-2030 | |
|  | | Задача №1 Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) управлением социальной политики в соответствии с действующим законодательством | Бесперебойное обеспечение деятельности управления социальной политики, а также учреждений, подведомственных управлению социальной политики | - |
|  | | Задача №2 Реализация переданных полномочий в сфере социальной защиты населения |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа (комплексная программа) (всего), в том числе:** | **05** | **726 791,10** | **725 511,40** | **772 992,50** | **773 219,50** | **773 219,50** | **773 219,50** | **4 544 953,50** |
| бюджет Губкинского городского округа) |  | 47 865,00 | 3 513,00 | 3 653,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 66 671,00 |
| областной бюджет |  | 569 954,10 | 614 598,40 | 661 939,50 | 661 939,50 | 661 939,50 | 661 939,50 | 3 832 310,50 |
| федеральный бюджет |  | 99 747,0 | 98 175,0 | 98 175,0 | 98 175,0 | 98 175,0 | 98 175,0 | 590 622,00 |
| иные источники |  | 9 225,0 | 9 225,0 | 9 225,0 | 9 225,0 | 9 225,0 | 9 225,0 | 55 350,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:** | **054 01** | **398 721,90** | **387 806,10** | **417 248,30** | **417 475,30** | **417 475,30** | **417 475,30** | **2 417 687,60** |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 36 339,0 | 0,0 | 0,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 37020,0 |
| областной бюджет |  | 262 635,90 | 289 631,10 | 319 073,3 | 319 073,3 | 319 073,3 | 319 073,3 | 1 790 045,60 |
| федеральный бюджет |  | 99 747,00 | 98 175,0 | 98 175,0 | 98 175,0 | 98 175,0 | 98 175,0 | 590 622,00 |
| иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения» (всего), в том числе:** | **05 4 02** | **166 649,0** | **175 817,0** | **184 956,0** | **184 956,0** | **184 956,0** | **184 956,0** | **1 082 290,0** |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 2 103,00 | 2 124,00 | 2 209,00 | 2 209,00 | 2 209,00 | 2 209,00 | 13 063,0 |
| областной бюджет |  | 155 321,0 | 164 468,0 | 173 522,0 | 173 522,0 | 173 522,0 | 173 522,0 | 1 013 877,0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 9 225,0 | 9 225,0 | 9 225,0 | 9 225,0 | 9 225,0 | 9 225,0 | 55 350,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка семьи и детей» (всего), в том числе:** | **05 4 03** | **125 889,0** | **133 074,00** | **141 584,00** | **141 584,00** | **141 584,00** | **141 584,00** | **825 299,** |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 414,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414,00 |
| областной бюджет |  | 125 475,0 | 133 074,00 | 141 584,00 | 141 584,00 | 141 584,00 | 141 584,00 | 824 885,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Губкинского городского округа Белгородской области. Доступная среда» (всего), в том числе:** | **05 4 04** | **7 337,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 337,0** |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 7 337,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 337,0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы», не входящий в направления (всего), в том числе:** | **05 4 05** | **27 998,20** | **27 994,2** | **29063,2** | **29 063,2** | **29 063,2** | **29 063,2** | **172 225,2** |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 1 672,0 | 1 389,0 | 1 444,0 | 1 444,0 | 1 444,0 | 1 444,0 | 8 837,0 |
| областной бюджет |  | 26 326,20 | 26 585,2 | 27 619,2 | 27 619,2 | 27 619,2 | 27 619,2 | 163 388,2 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий 1**

**«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) | Государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень соответствия декомпозиро-ванного показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1** | **Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | Прогресс-сирующий | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа области |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец года**  **2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **мар.** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | | КПМ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измере-ния**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **«Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме | Выплаты физическим лицам | человек | 9 421 | 2023 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг в денежной форме отдельным категориям граждан из числа обратившихся и имеющих на нее право | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Предоставление адресных денежных выплат на оплату жилья и коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | семей | 981 | 2023 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Субвенции на предоставление отдельным категориями граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  Услуг Порядок размещен в приложении 10 к государственной программе Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Предоставление ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | человек | 6 245 | 2023 | 6 315 | 6 378 | 6 448 | 6 448 | 6 448 | 6 448 |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | человек | 80 | 2023 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Предоставление, ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям | | Выплаты физическим лицам | человек | 791 | | 2023 | | 830 | | 830 | | 850 | | 850 | | 900 | | 900 | | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан | | Выплаты физическим лицам | человек | 893 | | 2023 | | 1 380 | | 1 656 | | 1 987 | | 1 987 | | 1 987 | | 1 987 | |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Предоставление гражданам ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления | | Выплаты физическим лицам | человек | 27 | | 2023 | | 28 | | 29 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления  Порядок размещен в приложении 12 к государственной программе Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме | | Выплаты физическим лицам | человек | 1 784 | | 2023 | | 1 870 | | 1 958 | | 2 052 | | 2 052 | | 2 052 | | 2 052 | |
| Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме  Порядок размещен в приложении 9 к государственной программе Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Предоставлены единовременные денежные поощрения при награждении почетными знаками «Материнская слава» или «Отцовская слава» | | Выплаты физическим лицам | человек | 14 | | 2023 | | 31 | | 31 | | 31 | | 31 | | 31 | | 31 | |
| Единовременное денежное поощрение при награждении медалью «За материнские заслуги» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Предоставление гражданам муниципальной доплаты к пенсии | | Выплаты физическим лицам | человек | 145 | | 2023 | | 145 | | 145 | | 147 | | 147 | | 152 | | 152 | |
| Оказание услуг по муниципальной доплате к пенсии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Предоставление недополученных доходов перевозчикам, оказывающим услуги льготным категориям граждан на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) | | Выплаты юридическим лицам | пассажиров | 15179 | | 2023 | | 20 829 | | 20 829 | | 20 829 | | 20 829 | | 20 829 | | 20 829 | |
| Компенсация недополученных доходов перевозчикам от предоставления льгот на проезд лицам льготной категории, перевезенным перевозчиками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | Проведены мероприятия в сфере социальной защиты населения | | Приобретение товаров, работ, услуг | % | 100 | | 2023 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| Мероприятия направленны на внесение положительных изменений в жизнь общества: объединение граждан, привлечение внимания общества к различным проблемам. Данные мероприятия способствуют развитию и созданию благоприятных условий для наиболее уязвимых слоев населения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | Предоставление услуг по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | | Выплаты физическим лицам | человек | 25 | | 2023 | | 25 | | 28 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | |
| Субвенции на выплату пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | Предоставление услуг по предоставлению финансовых выплат услугам связи ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов | | Выплаты физическим лицам | человек | 85 | | 2023 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| Субвенции на выплату субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943-1950 годов  Порядок размещен в приложении 11 к государственной программе Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска) | | Выплаты физическим лицам | человек | 13 | | 2023 | | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | |
| Субвенции на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска  Порядок размещен в приложении 3 к государственной программе Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы | | Выплаты физическим лицам | человек | 4 640 | | 2023 | | 4 700 | | 4 900 | | 5 100 | | 5 300 | | 5 500 | | 5 700 | |
| Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветераном военной службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла | | Выплаты физическим лицам | человек | 2 | | 2023 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат труженикам тыла  Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат труженикам тыла. Порядок размещен в приложении 5 к государственной программе Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области»» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18. | | Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам | Выплаты физическим лицам | человек | 47 | | | 2023 | | 43 | | 43 | | 43 | | 43 | | 43 | | 43 |
| Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам  Порядок размещен в приложении 5 к государственной программе Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области»» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19 | | Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) | Выплаты физическим лицам | человек | 4 469 | | | 2023 | | 3 700 | | 3 500 | | 3 200 | | 3 000 | | 2 800 | | 2 600 |
| Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дет войны)  Порядок размещен в приложении 6 к государственной программе Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области»» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.20. | | Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения | Выплаты физическим лицам | человек | 77 | | | 2023 | | 110 | | 110 | | 110 | | 110 | | 110 | | 110 |
| Субвенции на предоставление материальной и иной помощи для погребения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.21. | | Предоставлены недополученные доходы перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) | Выплаты юридическим лицам | пассажиров | 15179 | | | 2023 | | 20 829 | | 20 829 | | 20 829 | | 20 829 | | 20 829 | | 20 829 |
| Субвенция перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки лиц льготной категории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.22. | | Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области» | Выплаты физическим лицам | человек | | 32 | | 2023 | | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | | 42 |
| Субвенции на выплату пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области  Порядок размещен в приложении 4 к государственной программе Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области»» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.23. | | Предоставлена единовременная денежная выплата медицинским работникам | Выплаты физическим лицам | человек | | 7 | | 2023 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 |
| Субвенции на оплату единовременной денежной выплаты медицинским работникам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.24. | | Предоставлена единовременная денежная выплата ветеранам боевых действий | Выплаты физическим лицам | человек | | 1 115 | | 2023 | | 1 865 | | 1 865 | | 1 865 | | 1 865 | | 1 865 | | 1 865 |
| Субвенции на оплату единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.25. | | Предоставлена единовременная выплата гражданам, жилые помещения которых пострадали в результате пожара | Выплаты физическим лицам | человек | | 5 | | 2023 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 |
| Субвенции на оплату единовременной выплаты гражданам, жилые помещения которых пострадали в результате пожара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.26. | | Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки семей лиц, погибших или умерших после ранения в ходе проведения специальной военной операции | Выплаты физическим лицам | человек | | 11 | | 2023 | | 52 | | 52 | | 52 | | 52 | | 52 | | 52 |
| Субвенции на оплату дополнительной меры социальной поддержки семей лиц, погибших или умерших после ранения в ходе проведения специальной военной операции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», в том числе:** | **05 1 01** | **398 721,90** | **387 806,10** | **417 248,30** | **417 475,30** | **417 475,30** | **417 475,30** | **2 417 687,60** |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 36 339,0 | 0,0 | 0,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 37020,0 |
| областной бюджет | 262 635,90 | 289 631,10 | 319 073,3 | 319 073,3 | 319 073,3 | 319 073,3 | 1 790 045,60 |
| федеральный бюджет | 99 747,00 | 98 175,0 | 98 175,0 | 98 175,0 | 98 175,0 | 98 175,0 | 590 622,00 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие (результат) 1.1. «Предоставление отдельным категориям граждан услуги по оплате жилищно-коммунальных услуг», в том числе:** | **87310030540152500** | 99747,0 | 98175,0 | 98175,0 | 98175,0 | 98175,0 | 98175,0 | 590 622,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 99747,0 | 98175,0 | 98175,0 | 98175,0 | 98175,0 | 98175,0 | 590 622,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.2. «Предоставление адресных денежных выплат на оплату жилья и коммунальных услуг», в том числе:** | **87310030540171510** | 9 608,10 | 8 591,00 | 8 948,00 | 8 948,00 | 8 948,00 | 8 948,00 | 53 991,10 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 9 608,10 | 8 591,00 | 8 948,00 | 8 948,00 | 8 948,00 | 8 948,00 | 53 991,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.3. «Предоставление ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг», в том числе:** | **87310030540172510** | 71 371,00 | 75 168,00 | 85 154,00 | 85 154,00 | 85 154,00 | 85 154,00 | 487 155,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 71 371,00 | 75 168,00 | 85 154,00 | 85 154,00 | 85 154,00 | 85 154,00 | 487 155,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.4. «Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг», в том числе:** | **87310030540172520** | 1 799,00 | 1 870,96 | 1 945,80 | 2 023,64 | 2 104,59 | 2 188,77 | 11 932,77 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1 651,00 | 1 731,00 | 1 808,00 | 1 808,00 | 1 808,00 | 1 808,00 | 10 614,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.5. «Предоставление многодетным семьям ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг», в том числе:** | **87310030540172530** | 22 058,00 | 26 263,00 | 29173,00 | 29 173,00 | 29 173,00 | 29 173,00 | 165 013,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 22 058,00 | 26 263,00 | 29173,00 | 29 173,00 | 29 173,00 | 29 173,00 | 165 013,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.6. «Предоставление иным категориям граждан ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг», в том числе:** | **87310030540172540** | 16 310,00 | 18 985,00 | 22 090,00 | 22 090,00 | 22 090,00 | 22 090,00 | 123 655,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 16 310,00 | 18 985,00 | 22 090,00 | 22 090,00 | 22 090,00 | 22 090,00 | 123 655,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.7. «Предоставление гражданам ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления», в том числе:** | **87310030540172570** | 251,70 | 268,00 | 283,20 | 283,20 | 283,20 | 283,20 | 1 652,50 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 251,70 | 268,00 | 283,20 | 283,20 | 283,20 | 283,20 | 1 652,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.8. «Предоставление гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме», в том числе:** | **87310030540174620** | 3 533,00 | 3 696,00 | 4 136,00 | 4 136,00 | 4 136,00 | 4 136,00 | 23 773,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 3 533,00 | 3 696,00 | 4 136,00 | 4 136,00 | 4 136,00 | 4 136,00 | 23 773,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.9. «Предоставление единовременного денежного поощрения при награждении медалью «За материнские заслуги» , в том числе:** | **87310030540121330** | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| бюджет Губкинского городского округа) |  | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.10. «Предоставление гражданам муниципальной доплаты к пенсии», в том числе:** | **87310010540110010** | 19 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 773,00 |
| бюджет Губкинского городского округа) |  | 19 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 773,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.11. «Предоставление недополученных доходов перевозчикам, оказывающим услуги льготным категориям граждан на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)», в том числе:** | **85610030540173820**  **85610030540123820** | 6 646,10 | 6 419,10 | 6 419,10 | 6 646,10 | 6 646,10 | 6 646,10 | 39 422,60 |
| бюджет Губкинского городского округа) |  | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 908,00 |
| областной бюджет | 6 419,10 | 6 419,10 | 6 419,10 | 6 419,10 | 6 419,10 | 6 419,10 | 38 514,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.12. «Предоставление мероприятий по поддержке некоторых категорий граждан» (**Организация вручения персональных поздравлений Президента РФ ветеранам Великой Отечественной войны; Организация мероприятий по подготовке и проведению празднования дат Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;Организация мероприятий по проведению Дня памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах **;** Организация мероприятий по социальной поддержке инвалидов и ветеранов боевых действий, а также семей военнослужащих (сотрудников), погибших в локальных военных конфликтах **), в том числе:** | **87310030540129990** | 1 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179,00 |
| бюджет Губкинского городского округа) |  | 1 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.13. «Предоставление услуг по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», в том числе:** | **87310030540172310** | 477,00 | 496,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 3 037,00 |
| бюджет Губкинского городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 477,00 | 496,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 3 037,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.14. «Предоставление услуг по выплате субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов», в том числе:** | **87310030540172360** | 431,00 | 448,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 2 739,00 |
| бюджет Губкинского городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 431,00 | 448,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 2 739,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.15. «Предоставление услуг по выплате ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)», в том числе:** | **87310030540172370** | 657,00 | 682,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 4 187,00 |
| бюджет Губкинского городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 657,00 | 682,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 4 187,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.16. «Предоставление услуг по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы», в том числе:** | **87310030540172410** | 69 104,00 | 83 158,00 | 93 085,00 | 93 085,00 | 93 085,00 | 93 085,00 | 524 602,00 |
| бюджет Губкинского городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 69 104,00 | 83 158,00 | 93 085,00 | 93 085,00 | 93 085,00 | 93 085,00 | 524 602,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.17. «Предоставление услуг по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла», в том числе:** | **87310030540172420** | 52,00 | 54,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 326,00 |
| бюджет Губкинского городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 52,00 | 54,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 326,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.18. «Предоставление услуг по оплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам», в том числе:** | **87310030540172430** | 749,00 | 779,00 | 811,00 | 811,00 | 811,00 | 811,00 | 4 772,00 |
| бюджет Губкинского городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 749,00 | 779,00 | 811,00 | 811,00 | 811,00 | 811,00 | 4 772,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.19. «Предоставление услуг по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)», в том числе:** | **87310030540172450** | 58 988,00 | 61 878,00 | 64 363,00 | 64 363,00 | 64 363,00 | 64 363,00 | 378 318,00 |
| бюджет Губкинского городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 58 988,00 | 61 878,00 | 64 363,00 | 64 363,00 | 64 363,00 | 64 363,00 | 378 318,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.20. «Предоставление гражданам материальной и иной помощи для погребения», в том числе:** | **87310030540172620** | 976,00 | 1 015,00 | 1 055,00 | 1 055,00 | 1 055,00 | 1 055,00 | 6 211,00 |
| бюджет Губкинского городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 976,00 | 1 015,00 | 1 055,00 | 1 055,00 | 1 055,00 | 1 055,00 | 6 211,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.21. «Предоставление социальной поддержки лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района», в том числе:** | **87310030540110020** | 6 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 540,00 |
| бюджет Губкинского городского округа) |  | 6 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 540,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.22. «Предоставление единовременной выплаты гражданам, жилые помещения которых пострадали в результате пожара», в том числе::** | **87310030540121340** | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| бюджет Губкинского городского округа) |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.23. «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки семьям лиц, погибших или умерших после ранения в ходе проведения специальной военной операции», в том числе::** | **87310030540121350** | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| бюджет Губкинского городского округа) |  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.24. «Предоставление медицинским работникам единовременной денежной выплаты», в том числе:** | **87310030540121360** | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| бюджет Губкинского городского округа) |  | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (задача - повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан)»** | | | |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставление отдельным категориям граждан услуги по оплате жилищно-коммунальных услуг»** | **Х** | **Калашникова И.А. – заместительначальникауправления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ** | **Х** |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме» в 2025 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме» в 2026 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.1.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.1.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме» в 2027 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.1.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.1.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.1.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.1.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| **1.2.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставление адресных денежных выплат на оплату жилья и коммунальных услуг»** | **Х** | **Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ** | **Х** |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг» в 2025 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг» в 2026 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.2.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.2.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.2.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.2.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг» в 2027 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.2.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.2.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.2.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.2.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| **1.3.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставление ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг»** | **Х** | **Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ** | **Х** |
| 1.3 | Мероприятие (результат)  «Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2025 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.3.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) ««Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2026 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.3.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.3.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.3.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.3.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2027 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.3.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.3.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.3.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.3.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| **1.4.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг»** | **Х** | **Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ** | **Х** |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячные денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2025 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.4.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячные денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2026 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.4.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.4.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.4.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.4.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячные денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2027 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.4.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.4.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.4.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.4.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| **1.5.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставление многодетным семьям ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг»** | **Х** | **Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ** | **Х** |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям» в 2025 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.5.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.5.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.5.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.5.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям» в 2026 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.5.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.5.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.5.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.5.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям» в 2027 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.5.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.5.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.5.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.5.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| **1.6.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставление иным категориям граждан ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг»** | **Х** | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | **Х** |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан» в 2025 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.6.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.6.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.6.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.6.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан» в 2026 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.6.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.6.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.6.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.6.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан» в 20267году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.6.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.6.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.6.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.6.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| **1.7.** | **Мероприятие (результат)  «Предоставление гражданам ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления»** | **Х** | **Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ** | **Х** |
| 1.7. | Мероприятие (результат)  «Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления» в 2025 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.7.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.7.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.7.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.7.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления» в 2026 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.7.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.7.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.7.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.7.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления» в 2027 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.7.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.7.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.7.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.7.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| **1.8.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставление гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме»** | **Х** | **Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ** | **Х** |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме» в 2025 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.8.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.8.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.8.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.8.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме» в 2026 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.8.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.8.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.8.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.8.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме» в 2027 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.8.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.20267 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.8.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.8.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.8.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| **1.9.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставление единовременного денежного поощрения при награждении медалью «За материнские заслуги»** | **Х** | **Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.9. | Мероприятие (результат) «Предоставлены единовременные денежные поощрения при награждении почетными знаками «За материнские заслуги» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.9.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.9.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.9.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.9.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.9. | Мероприятие (результат) «Предоставлены единовременные денежные поощрения при награждении почетными знаками «Материнская слава» или «Отцовская слава» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.9.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.9.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.9.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.9.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.9. | Мероприятие (результат) «Предоставлены единовременные денежные поощрения при награждении почетными знаками «Материнская слава» или «Отцовская слава» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.9.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.9.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.9.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.9.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.10.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставлена гражданам региональная доплата к пенсии»** | **Х** | **Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей** | **Х** |
| 1.10. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам региональная доплата к пенсии» в 2025 году реализации | Х | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.10.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.05.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам региональная доплата к пенсии» в 2026 году реализации | Х | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.15.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам региональная доплата к пенсии» в 2027 году реализации | Х | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.10.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| **1.11.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставление недополученных доходов перевозчикам, оказывающим услуги льготным категориям граждан на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)»** | **Х** | **Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис»** | **Х** |
| 1.11. | Мероприятие (результат) «Предоставлены недополученные доходы перевозчикам, оказывающим услуги льготным категориям граждан на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)» в 2025 году реализации | Х | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Х |
| 1.11.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.04.2025 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.11.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.07.2025 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.16.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.10.2025 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.16.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2025 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.16. | Мероприятие (результат) «Предоставлены недополученные доходы перевозчикам, оказывающим услуги льготным категориям граждан на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)» в 2026году реализации | Х | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Х |
| 1.16.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.04.2026 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.16.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.07.2026 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.16.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.10.2026 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.16.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2026 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.16. | Мероприятие (результат) «Предоставлены недополученные доходы перевозчикам, оказывающим услуги льготным категориям граждан на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)» в 2027 году реализации | Х | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Х |
| 1.16.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.04.2027 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.16.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.07.2027 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.16.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.10.2027 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.16.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2027 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| **1.17.** | **Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере социальной защиты населения»** | **Х** | **Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.17. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере социальной защиты населения» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.17.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2025 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скрин плана-графика |
| 1.17.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2025 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скрин реестра контрактов |
| 1.17.К.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2025 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скан-копия платежного поручения |
| 1.17.К.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.17.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2025 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скрин плана-графика |
| 1.17.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2025 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скан-копия платежного поручения |
| 1.17. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере социальной защиты населения» в 2026 году реализации |  | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения |  |
| 1.17.К.7. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2026 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скрин плана-графика |
| 1.17.К.8. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2026 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скрин реестра контрактов |
| 1.17.К.9. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2026 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скан-копия платежного поручения |
| 1.17.К.10. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.17.К.11. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2026 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скрин плана-графика |
| 1.17.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2026 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скан-копия платежного поручения |
| 1.17. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере социальной защиты населения» в 2027 году реализации |  | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения |  |
| 1.17.К.13. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2027 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скрин плана-графика |
| 1.17.К.14. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2027 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скрин реестра контрактов |
| 1.17.К.15. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2027 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скан-копия платежного поручения |
| 1.17.К.16. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.17.К.17. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2027 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скрин плана-графика |
| 1.17.К.18. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2027 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скан-копия платежного поручения |
| **1.20.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.20. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.20.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.20.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» в 2027году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.20.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.21.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставлены услуги по предоставлению финансовых выплат ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.21. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по предоставлению финансовых выплат ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.21.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.21.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.21.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.21.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.21. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по предоставлению финансовых выплат ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.21.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.21.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.21.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.21. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по предоставлению финансовых выплат ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.21.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.21.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.21.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.21.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.22.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.22. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.22.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)» в 2026году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.22.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.22.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.23.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.23. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.23.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)» в 2026году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.23.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.23.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.24.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.24. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.24.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.24.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.24.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.24.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.24. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.24.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.24.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.24.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.24.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.24. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.24.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.24.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.24.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.24.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25. | **Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам»** | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.25. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.25.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.25.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.25.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.27.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.27. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.27.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.27.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.27.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.27.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.27.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.27.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.27.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.27.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.27. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.27.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.27.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.27.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.27.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.27.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.27.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.27.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.27.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.27. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.27.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.27.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.27.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.27.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.27.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.27.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.27.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.27.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.28.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.28. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.28.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.28.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.28.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.28.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.28.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.28.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.28.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.28.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.28. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.28.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.28.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.28.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.28.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.28.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.28.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.28.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.28.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.28. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.28.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.28.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.28.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.28.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.28.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.28.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.28.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.28.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.29.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставлены недополученные доходы перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта»** | **Х** | **Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис»** | **Х** |
| 1.29. | Мероприятие (результат) «Предоставлены недополученные доходы перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)» в 2025 году реализации | Х | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Х |
| 1.29.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.04.2025 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.29.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.29.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.07.2025 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.29.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.29.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.10.2025 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.29.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.29.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2025 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.29.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.29. | Мероприятие (результат) «Предоставлены недополученные доходы перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)» в 2026 году реализации | Х | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Х |
| 1.29.К.9. | Контрольная точка «Предоставлены субвенции перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)» в 2026 году реализации | 30.04.2026 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.29.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.29.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.07.2026 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.29.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.29.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.10.2026 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.29.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.29.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2026 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.29.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.29. | Мероприятие (результат) «Предоставлены недополученные доходы перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)» в 2027 году реализации | Х | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Х |
| 1.29.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.04.2027 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.29.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.29.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.07.2027 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.29.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.29.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.10.2027 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.29.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.29.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2027 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.29.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| **1.31.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области»»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.31. | Мероприятие (результат) «Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин» Белгородской области» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.31.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.31.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.31.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.31.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.31.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.31.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.31.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.31.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.31. | Мероприятие (результат) «Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин» Белгородской области» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.31.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.31.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.31.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.31.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.31.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.31.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.31.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.31.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.31. | Мероприятие (результат) «Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин» Белгородской области» в 2027году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.31.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.31.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.31.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.31.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.31.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.31.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.31.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.31.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.35.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлена медицинским работникам единовременная денежная выплата»** | **Х** | **Лашина Е.Н.- заместительначальника управления социальной политики** | **Х** |
| 1.35. | Мероприятие (результат) «Предоставлена медицинским работникам единовременная денежная выплата» в 2025 году реализации | Х | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Х |
| 1.35.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.35.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.35.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.35.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.35.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.35.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.35.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.35.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.35. | Мероприятие (результат) «Предоставлена медицинским работникам единовременная денежная выплата» в 2026 году реализации | Х | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Х |
| 1.35.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.35.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.35.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.35.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.35.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.35.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.35.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.35.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.35. | Мероприятие (результат) «Предоставлена медицинским работникам единовременная денежная выплата» в 2027 году реализации | Х | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Х |
| 1.35.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.35.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.35.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.35.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.35.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.35.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.35.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.35.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| **1.36.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлена ветеранам боевых действий единовременная денежная выплата»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.36. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ветеранам боевых действий единовременная денежная выплата» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.36.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.36.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.36.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.36.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.36.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.36.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.36.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.36.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.36. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ветеранам боевых действий единовременная денежная выплата» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.36.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.36.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.36.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.36.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.36.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.36.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.36.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.36.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.36. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ветеранам боевых действий единовременная денежная выплата» в 20267году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.36.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.36.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.36.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.36.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.36.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.36.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.36.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.36.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.37.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлена среднему медицинскому персоналу ежемесячная социальная выплата»** | **Х** | **Лашина Е.Н.- заместительначальника управления социальной политики** | **Х** |
| 1.37. | Мероприятие (результат) «Предоставлена среднему медицинскому персоналу ежемесячная социальная выплата» в 2025 году реализации | Х | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Х |
| 1.37.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.37.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.37.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.37.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.37.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.37.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.37.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.37.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.37. | Мероприятие (результат) «Предоставлена среднему медицинскому персоналу ежемесячная социальная выплата» в 2026 году реализации | Х | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Х |
| 1.37.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.37.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.37.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.37.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.37.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.37.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.37.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.37.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.37. | Мероприятие (результат) «Предоставлена среднему медицинскому персоналу ежемесячная социальная выплата» в 2027 году реализации | Х | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Х |
| 1.37.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.37.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.37.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.37.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.37.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.37.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.37.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.37.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| **1.38.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлена единовременная выплата гражданам, жилые помещения которых пострадали в результате пожара»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.38. | Мероприятие (результат) «Предоставлена единовременная выплата гражданам, жилые помещения которых пострадали в результате пожара» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.38.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.38.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.38.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.38.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.38.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.38.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.38.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.38.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.38. | Мероприятие (результат) «Предоставлена единовременная выплата гражданам, жилые помещения которых пострадали в результате пожара» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.38.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.38.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.38.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.38.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.38.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.36.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.38.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.38.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.38. | Мероприятие (результат) «Предоставлена единовременная выплата гражданам, жилые помещения которых пострадали в результате пожара» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.38.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.38.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.38.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.38.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.38.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.38.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.38.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.38.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.39.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки семей лиц, погибших или умерших после ранения в ходе проведения специальной военной операции»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.39. | Мероприятие (результат) «Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки семей лиц, погибших или умерших после ранения в ходе проведения специальной военной операции» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.39.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.39.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.39.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.39.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.39.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.39.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.39.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.39.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.39. | Мероприятие (результат) «Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки семей лиц, погибших или умерших после ранения в ходе проведения специальной военной операции» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.39.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.39.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.39.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.39.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.39.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.39.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.39.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.39.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.39. | Мероприятие (результат) «Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки семей лиц, погибших или умерших после ранения в ходе проведения специальной военной операции» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.39.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.39.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.39.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.39.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.39.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.39.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.39.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.39.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |

**VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Развитие социального обслуживания населения» (далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) | Государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень соответствия декомпозиро-ванного показателя** | **Единица измере-ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зна-че-**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | регрессирующий | МП | процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **мар.** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | МП | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2.. | Доля граждан молодого поколения Белгородской области получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | КПМ | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | | **2027** | | | **2028** | **2029** | | | **2030** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | | | **10** | **11** | | | **12** | | **13** |
| **1.** | **Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах государственными областными организациями социального обслуживания Белгородской области | Оказание услуг (выполнение работ) | человек | 3991 | 2023 | 3370 | 3370 | | 3370 | | | 3370 | 3370 | | | 3370 | | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания |
| Муниципальные организации социального обслуживания Губкинского городского Белгородской области ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах муниципальными организациями социального обслуживания Белгородской области | Оказание услуг (выполнение работ) | тыс.единиц | 921,44 | 2023 | 800 | 800 | | 800 | | | 800 | 800 | | | 800 | | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания |
| Муниципальные государственные организации социального обслуживания Белгородской области ежегодно осуществляют в рамках выполнения государственного задания оказание услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Предоставлены компенсации педагогическим работникам в государственных организациях социального обслуживания, проживающим и (или) работающим в сельской местности | Оказание услуг (выполнение работ) | человек | 14 | 2023 | 14 | 14 | | 14 | | | 14 | 14 | | | 14 | | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания |
| Обеспечение финансовыми льготами на коммунальные услуги педагогических работников работающих в областных государственных организациях социального обслуживания, находящихся в сельской местности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Оказание услуг (выполнение работ) | человек | 0 | 2023 | 10 | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | | | 10 | | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания |
| Субвенции на осуществление мер социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Оказание услуг (выполнение работ) | человек | 14 | 2023 | 14 | | 14 | | 14 | 14 | | | 14 | 14 | | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | |
| Субвенции на осуществление мер социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения» (всего), в том числе:** | **05 4 02** | **166 649,0** | **175 817,0** | **184 956,0** | **184 956,0** | **184 956,0** | **184 956,0** | **1 082 290,0** |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 2 103,00 | 2 124,00 | 2 209,00 | 2 209,00 | 2 209,00 | 2 209,00 | 13 063,0 |
| областной бюджет |  | 155 321,0 | 164 468,0 | 173 522,0 | 173 522,0 | 173 522,0 | 173 522,0 | 1 013 877,0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 9 225,0 | 9 225,0 | 9 225,0 | 9 225,0 | 9 225,0 | 9 225,0 | 55 350,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах муниципальными организациями социального обслуживания Белгородской области» (всего), в том числе:** | **87310020540271590** | **164 496,00** | **173 643,0** | **154 074,41** | **182 697,0** | **182 697,0** | **182 697,0** | **1 068 927,0** |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 155271,0 | 164418,0 | 173472,0 | 173472,0 | 173472,0 | 173472,0 | 1 013 577,00 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 9 225,0 | 9 225,0 | 9 225,0 | 9 225,0 | 9 225,0 | 9 225,0 | 55 350,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.4. «Предоставлены компенсации педагогическим работникам в государственных организациях социального обслуживания, проживающим и (или) работающим в сельской местности» (всего), в том числе:** | **87310030540271690** | 50,0 | 50,0 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 300,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие (результат) 1.7. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций) , в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» (всего), в том числе:** | **87310020540220590** | 2 103,0 | 2 124,0 | 2 209,0 | 2 209,0 | 2 209,0 | 2 209,0 | 13 063,0 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 2 103,00 | 2 124,00 | 2 209,00 | 2 209,00 | 2 209,00 | 2 209,00 | 13 063,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2 в текущем году**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения** | | | |
| **1.2.** | **Мероприятие «Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах муниципальными организациями социального обслуживания Белгородской области»** | **Х** | **Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями** | **Х** |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах муниципальными организациями социального обслуживания Белгородской области» в 2025 году реализации | Х | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» | 15.01.2025 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан государственного задания на оказание государственных услуг |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.01.2025 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.10.2025 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2026 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | 15.02.2026 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Информационный отчет |
| 1.2 | Мероприятие «Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах государственными областными организациями социального обслуживания Белгородской области» в 2026 году реализации | Х | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» | 15.01.2026 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан государственного задания на оказание государственных услуг |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.01.2026 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.10.2026 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.К.9. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2027 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.К.10. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | 15.02.2027 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Информационный отчет |
| 1.2 | Мероприятие «Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах государственными областными организациями социального обслуживания Белгородской области» в 2027 году реализации | Х | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 1.2.К.11. | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» | 15.01.2027 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан государственного задания на оказание государственных услуг |
| 1.2.К.12. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.01.2027 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.К.13. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.10.2027 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.К.14. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2028 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.К.15. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | 15.02.2028 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Информационный отчет |
| **1.4.** | **Мероприятие «Предоставлены компенсации педагогическим работникам в государственных организациях социального обслуживания, проживающим и (или) работающим**  **в сельской местности»** | **Х** | **Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»** | **Х** |
| 1.4. | Мероприятие «Предоставлены компенсации педагогическим работникам в государственных организациях социального обслуживания, проживающим и (или) работающим  в сельской местности» в 2025 году реализации | Х | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» | 15.01.2025 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан государственного задания на оказание государственных услуг |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.01.2025 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.10.2025 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2026 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | 15.02.2026 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Информационный отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Предоставлены компенсации педагогическим работникам в государственных организациях социального обслуживания, проживающим и (или) работающим в сельской местности» в 2026 году реализации | Х | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» | 15.01.2026 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан государственного задания на оказание государственных услуг |
| 1.4.К.7. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.01.2026 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.4.К.8. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.10.2026 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.4.К.9. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2027 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.4.К.10. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | 15.02.2026 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Информационный отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Предоставлены компенсации педагогическим работникам в государственных организациях социального обслуживания, проживающим и (или) работающим в сельской местности» в 2027 году реализации | Х | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х |
| 1.4.К.11. | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» | 15.01.2027 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан государственного задания на оказание государственных услуг |
| 1.4.К.12. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.01.2027 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.4.К.13. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.10.2027 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.4.К.14. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2028 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.4.К.15. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | 15.02.2028 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Информационный отчет |
| **1.7.** | **Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий»** | **Х** | **Калашникова И.А.- заместитель начальника управления, начальник отдела по субсидиям** | **Х** |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий » в 2025 году реализации | Х | Калашникова И.А.- заместитель начальника управления, начальник отдела по субсидиям | Х |
| 1.7.К.1. | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» | 15.01.2025 | Калашникова И.А.- заместитель начальника управления, начальник отдела по субсидиям | Скан государственного задания на оказание государственных услуг |
| 1.7.К.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.01.2025 | Калашникова И.А.- заместитель начальника управления, начальник отдела по субсидиям | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.7.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.10.2025 | Калашникова И.А.- заместитель начальника управления, начальник отдела по субсидиям | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.7.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2026 | Калашникова И.А.- заместитель начальника управления, начальник отдела по субсидиям | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.7.К.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | 15.02.2026 | Калашникова И.А.- заместитель начальника управления, начальник отдела по субсидиям | Информационный отчет |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий » в 2026 году реализации | Х | Калашникова И.А.- заместитель начальника управления, начальник отдела по субсидиям | Х |
| 1.7.К.6. | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» | 15.01.2026 | Калашникова И.А.- заместитель начальника управления, начальник отдела по субсидиям | Скан государственного задания на оказание государственных услуг |
| 1.7.К.7. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.01.2026 | Калашникова И.А.- заместитель начальника управления, начальник отдела по субсидиям | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.7.К.8. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.10.2026 | Калашникова И.А.- заместитель начальника управления, начальник отдела по субсидиям | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.7.К.9. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2027 | Калашникова И.А.- заместитель начальника управления, начальник отдела по субсидиям | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.7.К.10. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | 15.02.2026 | Калашникова И.А.- заместитель начальника управления, начальник отдела по субсидиям | Информационный отчет |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий » в 2027 году реализации | Х | Калашникова И.А.- заместитель начальника управления, начальник отдела по субсидиям | Х |
| 1.7.К.11. | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» | 15.01.2027 | Калашникова И.А.- заместитель начальника управления, начальник отдела по субсидиям | Скан государственного задания на оказание государственных услуг |
| 1.7.К.12. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.01.2027 | Калашникова И.А.- заместитель начальника управления, начальник отдела по субсидиям | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.7.К.13. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.10.2027 | Калашникова И.А.- заместитель начальника управления, начальник отдела по субсидиям | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.7.К.14. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2028 | Калашникова И.А.- заместитель начальника управления, начальник отдела по субсидиям | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.7.К.15. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | 15.02.2028 | Калашникова И.А.- заместитель начальника управления, начальник отдела по субсидиям | Информационный отчет |
| **1.8.** | **Мероприятие «Создана системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами»** | **Х** | **Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»** | **Х** |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Созданасистемы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» в 2025 году | Х | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х |
| 1.8.К.1. | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» | 15.01.2025 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан государственного задания на оказание государственных услуг |
| 1.8.К.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.01.2025 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.8.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.10.2025 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.8.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2026 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.8.К.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | 15.02.2026 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Информационный отчет |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Созданасистемы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» в 2026 году | Х | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х |
| 1.8.К.6. | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» | 15.01.2026 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан государственного задания на оказание государственных услуг |
| 1.8.К.7. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.01.2026 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.8.К.8. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.10.2026 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.8.К.9. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2027 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.8.К.10. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | 15.02.2026 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Информационный отчет |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Созданасистемы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» в 2027 году | Х | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х |
| 1.8.К.11. | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)» | 15.01.2027 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан государственного задания на оказание государственных услуг |
| 1.8.К.12. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.01.2027 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.8.К.13. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.10.2027 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.8.К.14. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2028 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.8.К.15. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | 15.02.2028 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Информационный отчет |

**VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Социальная поддержка семьи и детей» (далее комплекс процессных мероприятий 3)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Социальная поддержка гражданв Губкинском городском округе Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | Прогрессирую-щий | КПМ | | процентов | 97,7 | 2023 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 202 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показа-теля** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец года (2025)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **мар.** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | КПМ | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | | Тип мероприятия (результата) | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 11 | 2 | | 3 | | 44 | 55 | | 66 | 77 | 88 | 19 | 110 | 111 | 112 | 13 |
| **1.** | **Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей | Выплаты физическим лицам | | человек | 2 140 | | 2023 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |
| Субвенции на выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей  Порядок размещен в приложении 2 к государственной программе Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области»» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям | Выплаты физическим лицам | | семей | 24 | | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |
| Субвенции на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер соцзащиты многодетных семей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей | Выплаты физическим лицам | | человек | 50 | | 2023 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |
| Субвенции на осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала  Порядок размещен в приложении 7к государственной программе Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области»» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями | Выплаты физическим лицам | | человек | 45 | | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| Субвенция на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | Выплаты физическим лицам | | человек | 131 | | 2023 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям | Выплаты физическим лицам | | человек | 131 | | 2023 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| Субвенции на выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и на обеспечение приемным семьям гарантий социальной защиты | | | | | | | | | | | | | | | |
| Компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на питание, мягкий инвентарь, школьные принадлежности, выходного пособия, единовременного пособия при выпуске и компенсации за проезд к месту учебы и обратно | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | | Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети-сироты  и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями | Выплаты юридическим лицам | | единиц | 40 | | 2023 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки |
| Субвенции на осуществление деятельности в части работ по ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | Выплаты физическим лицам | | человек | 40 | 2023 | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки |
| Субвенции на оплату коммунальных услуг и содержание жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18. | | Предоставлена единовременная денежная выплата студенческим семьям в связи с рождением первого ребенка | Выплаты физическим лицам | человек | | - | 2023 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |
| Субвенции на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер соцзащиты студенческих семей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19. | | Предоставлена ежегодная денежная выплата семьям, воспитывающим шесть и более детей | Выплаты физическим лицам | человек | | - | 2023 | | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |
| Субвенции на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер соцзащиты многодетных семей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.20. | | Предоставлена единовременная денежная выплата семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка | Выплаты физическим лицам | человек | | - | 2023 | | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 145 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |
| Субвенции на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер соцзащиты многодетных семей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.21. | | Предоставлена единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением двойни или тройни | Выплаты физическим лицам | человек | | - | 2023 | | 15 | 18 | 23 | 25 | 25 | 25 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |
| Субвенции на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер соцзащиты многодетных семей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.22. | | Организация и проведение социально-культурных мероприятий для многодетных семей и семей, воспитывающих детей- инвалидов | Выплаты физическим лицам | % | | 61 | 2023 | | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |
| Субвенции на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер соцзащиты многодетных семей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.23. | | Предоставлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Выплаты физическим лицам | человек | | 4 360 | 2023 | | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | Семьи с детьми, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |
| Субвенции на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер соцзащиты семей | | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка семьи и детей», в том числе:** | **05 4 03** | **126 085,0** | **133 914,10** | **141 725,00** | **141 725,00** | **141 725,00** | **141 725,00** | **826 899,00** |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 414,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 |
| областной бюджет |  | 125 671,00 | 133 914,10 | 141 725,00 | 141 275,00 | 141 725,00 | 141 725,00 | 826 485,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.5. «Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей» (всего), в том числе:** | **873 1003 0540372850** | 23 453,00 | 25 657,00 | 27 798,00 | 27 798,00 | 27 798,00 | 27 798,00 | 160 302,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 23 453,00 | 25 657,00 | 27 798,00 | 27 798,00 | 27 798,00 | 27 798,00 | 160 302,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.6. «Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям» (всего), в том числе:** | **873 1003 0540372880** | 57 598,00 | 60 218,00 | 64 719,00 | 64 719,00 | 64 719,00 | 64 719,00 | 376 692,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 57 598,00 | 60 218,00 | 64 719,00 | 64 719,00 | 64 719,00 | 64 719,00 | 376 692,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.7. «Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей» (всего), в том числе:** | **87310040540373000** | 12 381,00 | 12 876,00 | 13 391,00 | 13 391,00 | 13 391,00 | 13 391,00 | 78 821,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 12 381,00 | 12 876,00 | 13 391,00 | 13 391,00 | 13 391,00 | 13 391,00 | 78 821,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.8. «Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями» (всего), в том числе:** | **87310040540372860** | 8 946,00 | 9 268,00 | 9 639,00 | 9 639,00 | 9 639,00 | 9 639,00 | 56 770,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 8 946,00 | 9 268,00 | 9 639,00 | 9 639,00 | 9 639,00 | 9 639,00 | 56 770,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.9. «Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье» (всего), в том числе:** | **87310040540372870** | 17 082,00 | 18 637,00 | 19 382,00 | 19 382,00 | 19 382,00 | 19 382,00 | 113 247,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 17 082,00 | 18 637,00 | 19 382,00 | 19 382,00 | 19 382,00 | 19 382,00 | 113 247,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.10. «Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям» (всего), в том числе:** | **87310040540372890** | 5535,00 | 5938,00 | 6175,00 | 6175,00 | 6175,00 | 6175,00 | 36 173,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 5535,00 | 5938,00 | 6175,00 | 6175,00 | 6175,00 | 6175,00 | 36 173,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 4 965,00 | 5 163,60 | 5 370,14 | 5 584,95 | 5 808,35 | 6 040,68 | 32 932,72 |
| **Мероприятие (результат) 1.12. «Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями,**  **в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями» (всего), в том числе:** | **855 1004 0540371520** | 196,00 | 840,1 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 1 600,1 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 196,00 | 840,10 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 1 600,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.13. «Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» (всего), в том числе:** | **873 1004 0540371530** | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 2 880,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 2 880,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.18. «Предоставлена единовременная денежная выплата студенческим семьям в связи с рождением первого ребенка», в том числе:** | **873 1004 0540321390** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.19. «Предоставлена ежегодная денежная выплата семьям, воспитывающим шесть и более детей» , в том числе:** | **873 1004 0610421400** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.20. «Предоставлена единовременная денежная выплата семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка» , в том числе:** | **873 1004 0610421410** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.21. «Предоставлена единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением двойни или тройни» , в том числе:** | **873 1004 0610421420** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.22. «Организация и проведение социально-культурных мероприятий для семей и семей с детьми» , в том числе:** | **873 1003 0630129990** | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**7. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание** | | | |
| **1.5** | **Предоставлены меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей** | **Х** | **Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей** | **Х** |
| 1.5 | Предоставлены меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей в 2025 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.5.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.5.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.5.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.5.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.5. | Предоставлены меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей в 2026 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.5.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.5.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.5.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.5.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.5. | Предоставлены меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей в 2027 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.5.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.5.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.5.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.5.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| **1.6** | **Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям** | **Х** | **Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей** | **Х** |
| 1.6 | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2025 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.6.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.6.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.6.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.6.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.6. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2026 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.6.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.6.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.6.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.6.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.6. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2027 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.6.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.6.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.6.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.6.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| **1.7** | **Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей** | **Х** | **Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей** | **Х** |
| 1.7 | Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей в 2025 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.7.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.7.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.7.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.7.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.7. | Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей в 2026 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.7.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.7.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.7.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.7.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.7. | Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей в 20267году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.7.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.7.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.7.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.7.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| **1.8** | **Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями** | **Х** | **Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству** | **Х** |
| 1.8 | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями в 2025 году реализации | Х | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.8.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.8.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.8.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.8.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.8. | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями в 2026 году реализации | Х | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.8.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.8.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.8.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.8.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.8. | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями в 2027 году реализации | Х | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.8.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.8.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.8.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.8.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| **1.9.** | **Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье** | **Х** | **Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству** | **Х** |
| 1.9. | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в 2025 году реализации | Х | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.9.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.9.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.9.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.9.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.9. | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в 2026году реализации | Х | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.9.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.9.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.9.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.9.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.9. | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в 2027 году реализации | Х | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.9.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.9.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.9.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.9.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| **1.10** | **Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям** | **Х** | **Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству** | **Х** |
| 1.10. | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям в 2025 году реализации | Х | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.10.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.10.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.10.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.10.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.10. | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям в 2026 году реализации | Х | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.10.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.10.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.10.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.10.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.10. | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям в 2027 году реализации | Х | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.10.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.10.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.10.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.10.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| **1.12** | **Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями** | **Х** | **Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству** | **Х** |
| 1.12 | Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателямив2025 году реализации | Х | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.12.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.12.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.12.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.12.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.12. | Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями в 2026 году реализации | Х | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.12.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.12.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.12.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.12.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.12. | Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями в 2027 году реализации | Х | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.12.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.12.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.12.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.12.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| **1.13** | **Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей** | **Х** | **Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству** | **Х** |
| 1.13 | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попеченияродителей в 2025 году реализации | Х | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.13.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.13.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.13.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.13.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.13. | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в 2026 году реализации | Х | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.13.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.13.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.13.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.13.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.13. | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в 2027 году реализации | Х | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.13.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.13.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.13.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.13.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| **1.18** | **Предоставлены единовременные денежные выплаты студенческим семьям в связи с рождением первого ребенка** | **Х** | **Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей** | **Х** |
| 1.18 | Предоставлены меры социальной поддержки студенческим семьям в 2025 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.18.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.18.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.18.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.18.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.18. | Предоставлены меры социальной поддержки студенческим семьям в 2026 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.18.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.18.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.18.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.18.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.18. | Предоставлены меры социальной поддержки студенческим семьям в 2027 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.18.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.18.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.18.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.18.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| **1.19** | **Предоставленыежегодныеденежныевыплаты семьям, воспитывающим шесть и более детей** | **Х** | **Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей** | **Х** |
| 1.19 | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2025 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.19.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.19.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.19.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.19.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.19. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2026 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.19.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.19.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.19.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.19.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.19. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2027 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.19.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.19.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.19.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.19.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| **1.20** | **Предоставленыединовременные денежные выплаты семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка** | **Х** | **Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей** | **Х** |
| 1.20 | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2025 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.20.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.20.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.20.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.20.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.20. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2026 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.20.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.20.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.20.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.20.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.20. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2027 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.20.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.20.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.20.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.20.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| **1.21** | **Предоставленыединовременные денежные выплаты семьям в связи с рождением двойни или тройни** | **Х** | **Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей** | **Х** |
| 1.21 | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2025 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.21.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.21.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.21.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.21.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.21. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2026 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.21.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.21.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.21.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.21.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.21. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2027 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.21.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.21.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.21.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.21.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| **1.22** | **Предоставленымеры социальной поддержки в организации и проведении социально-культурных мероприятий для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.22 | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.22.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.22.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.22.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.23** | **Предоставлена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.23 | Предоставлены меры социальной поддержки семьям в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.23.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23. | Предоставлены меры социальной поддержки семьям в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.23.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23. | Предоставлены меры социальной поддержки семьямв 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.23.К.17. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.18. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.К.19. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.К.21. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.22. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.К.23. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.К.24. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |

**IX. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» (далее - комплекс процессных мероприятий 4)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Значе-ние** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры  и услугам** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Прогрессирую-щий | КПМ | процентов | 2023 | 83,9 | 93,2 | 94 | 95 | 96 | 98 | 100 | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа  управление культуры ;  отдел физической культуры и спорта |
| **2.** | **Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Губкинского городского округа** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), в Белгородской области | Прогрессирую-  щий | КПМ | процентов | 2023 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа  управление культуры ;  отдел физической культуры и спорта |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показат-еля** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **мар.** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1.** | **Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | КПМ | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Губкинского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), в Белгородской области |  | процентов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | | | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |
| **1.** | **Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам | Приобретение товаров, работ, услуг | | единиц | | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;  2. Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости;  3. Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) |
| Условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам в сфере здравоохранения и социальной защиты населения обеспечены за счет адаптации их объектов и оснащения необходимым оборудованием | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Губкинского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Сформирована система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Губкинского городского округа в сфере культуры | | Приобретение товаров, работ, услуг | человек | | 360 | 2023 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | | 1. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия  по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов,  имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);  2. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети). |
| Организация работы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.2. | Проведены мероприятия по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций | | Приобретение товаров, работ, услуг | единиц | | 15 | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | Кол-во организаций, получивших субсидии |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.3. | Проведены мероприятия по организации вручения ежегодной премии главы администрации ГГО « Лучшая некоммерческая организация» | | Приобретение товаров, работ, услуг | единиц | |  | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | Кол-во организаций, получивших субсидии |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4**

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» | **04 1 04** | 6 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 881,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 6 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 881,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам» (всего), в том числе: | **87310030540429070** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов» (всего), в том числе: | **87310030540429470**  **87411020540429470** | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,09 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) 2.2. «Мероприятия по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций»» (всего), в том числе: | **8731006 0540460010** | 6 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 676,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 6 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 676,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) 2.3. «Организация и проведение мероприятий» (всего), в том числе: | **87310060540429990** | 50,00 | 676,00 | 703,04 | 731,16 | 760,41 | 790,82 | 4 311,43 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 4 в текущем году**

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам** | | | |
| **1.1.** | **Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения**  **Кротенко Я.Д.- начальникотдела по работе с социальными учреждениями** | **Х** |
| 1.1. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в 2025 году | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.1. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в 2026 году реализации |  | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями |  |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.1. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в 2027 году реализации |  | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями |  |
| 1.1.К.13. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.1.К.14. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 1.1.К.15. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.1.К.16. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.1.К.17. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.1.К.18. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| **2.1.** | **Сформирована система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Губкинского городского округа в сфере культуры** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения**  **Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями** | **Х** |
| 2.1. | Сформирована система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Белгородской области в сфере культуры в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 2.1. | Сформирована система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Белгородской области в сфере культуры в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 2.1.К.7. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 2.1.К.8. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 2.1.К.9. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 2.1.К.10. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 2.1.К.11. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 2.1.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 2.1. | Сформирована система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Белгородской области в сфере культуры в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 2.1.К.13. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 2.1.К.14. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 2.1.К.15. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 2.1.К.16. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 2.1.К.17. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 2.1.К.18. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| **2.2.** | **Оказана поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям** | **Х** | **Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями** | **Х** |
| 2.7. | Оказана поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям в 2025 году | Х | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 2.7.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 2.7.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 2.7.К.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 2.7.К.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 2.7К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 2.7.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 2.7. | Оказана поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям в 2026 году | Х | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 2.7.К.7. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 2.7.К.8. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 2.7.К.9. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 2.7.К.10. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 2.7.К.11. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 2.7.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 2.7. | Оказана поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям в 2027 году | Х | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 2.7.К.13. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 2.7.К.14. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 2.7.К.15. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 2.7.К.16. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 2.7.К.17. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 2.7.К.18. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| **2.3.** | **Организовано вручение ежегодной премии главы администрации ГГО « Лучшая некоммерческая организация года»** | **Х** | **Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями** | **Х** |
| 2.8. | Организовано вручение ежегодной премии главы администрации ГГО « Лучшая некоммерческая организация года» в 2025 году | Х | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 2.8.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 2.8.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 2.8.К.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 2.8.К.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 2.8.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 2.8.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 2.8. | Организовано вручение ежегодной премии главы администрации ГГО « Лучшая некоммерческая организация года» в 2026 году | Х | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 2.8.К.7. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 2.8.К.8. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 2.8.К.9. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 2.8.К.10. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 2.8.К.11. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 2.8.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 2.8. | Организовано вручение ежегодной премии главы администрации ГГО « Лучшая некоммерческая организация года» в 2027 году | Х | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 2.8.К.13. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 2.8.К.14. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 2.8.К.15. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 2.8.К.16. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 2.8.К.17. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 2.8.К.18. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |

**XI. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы», не входящий в направления (далее –комплекс процессных мероприятий 6)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) | Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий 5**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показа-теля** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | | **14** |
| **Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере социальной защиты населения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | прогрессирующий | ГП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Управление социальный политики администрации Губкинского городского округа |

1. **Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 5 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец года (2025)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **мар.** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере социальной защиты населения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | ГП | процентов | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) управлением социальной политики в соответствии с действующим законодательством** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена деятельность управления социальной политики | Осуществление текущей деятельности | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной политики, включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт административного здания, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Обеспечена деятельность управления социальной политики по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения | Оказание услуг (выполнение работ) | процент | 95 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной политики по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Обеспечена деятельность отдела по охране прав детей, опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Оказание услуг (выполнение работ) | процент | 109,31 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| Осуществление материального обеспечения деятельности отдела по охране прав детей, опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Обеспечена деятельность отдела по охране прав детей, опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц | Оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| Осуществление материального обеспечения деятельности отдела по охране прав детей, опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Осуществление материального обеспечения деятельности отдела по охране прав детей, опеке и попечительству на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной политики на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной политики на организацию предоставления социального пособия на погребение | Оказание услуг (выполнение работ) | человек | 77 | 2023 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной политики на организацию предоставления социального пособия на погребение | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий не входящий в направления «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе:** | **05 4 05** | 27 998,20 | 27 994,2 | 29063,2 | 29 063,2 | 29 063,2 | 29 063,2 | 172225,2 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 1672,00 | 1389,00 | 1444,00 | 1444,00 | 1444,00 | 1444,00 | 8837,00 |
| областной бюджет |  | 26326,20 | 26585,20 | 27619,2 | 27619,20 | 27619,20 | 27619,20 | 163388,20 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено предоставление отдельных мер социальной защиты населения» (всего), в том числе:** | **87310060540571230** | 18230,00 | 18412,00 | 19136,00 | 19136,00 | 19136,00 | 19136,00 | 113186,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 18230,00 | 18412,00 | 19136,00 | 19136,00 | 19136,00 | 19136,00 | 113186,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций),» (всего), в том числе:** | **87310060540520590** | 1672,00 | 1389,00 | 1444,00 | 1444,00 | 1444,00 | 1444,00 | 8837,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 1672,00 | 1389,00 | 1444,00 | 1444,00 | 1444,00 | 1444,00 | 8837,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.5. «Обеспечена деятельность по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (всего), в том числе:** | **87310060540571240** | 3141,00 | 3173,00 | 3273,00 | 3273,00 | 3273,00 | 3273,00 | 19510,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 3141,00 | 3173,00 | 3273,00 | 3273,00 | 3273,00 | 3273,00 | 19510,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.6. «Обеспечена деятельность по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» (всего), в том числе:** | **87310060540571250** | 1531,00 | 1545,00 | 1603,00 | 1603,00 | 1603,00 | 1603,00 | 9488,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1531,00 | 1545,00 | 1603,00 | 1603,00 | 1603,00 | 1603,00 | 9488,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.7. «Осуществлено материального предоставление ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе:** | **87310060540571260** | 3420,00 | 3451,00 | 3577,00 | 3577,00 | 3577,00 | 3577,00 | 21179,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 3420,00 | 3451,00 | 3577,00 | 3577,00 | 3577,00 | 3577,00 | 21179,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.8. «Обеспечено предоставление социального пособия на погребение» (всего), в том числе:** | **87310060540571270** | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 25,20 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 25,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 6 в текущем году**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере социальной защиты населения** | | | | |
| **1.4.** | **Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.4. | Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.4.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 25.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.4.К.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.4.К.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.4.К.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.4.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.4.К.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.4. | Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.4.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.4.К.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.4.К.9. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.4.К.10. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.4.К.11. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.4.К.12. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.4.К.13. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.4.К.14. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.4. | Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.4.К.15. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.4.К.16. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.4.К.17. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.4.К.18. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.4.К.19. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.4.К.20. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.4.К.21. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.4.К.22. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| **1.5.** | **Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** | **Х** | **Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству** | **Х** |
| 1.5. | Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2025 году реализации | Х | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.5.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 25.04.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.5.К.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.5.К.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.5.К.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.5.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.5.К.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.5. | Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2026 году реализации | Х | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.5.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.5.К.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.5.К.9. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.5.К.10. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.5.К.11. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.5.К.12. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.5.К.13. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.5.К.14. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.5. | Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2027 году реализации | Х | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.5.К.15. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.5.К.16. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.5.К.17. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.5.К.18. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.5.К.19. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.5.К.20. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.5.К.21. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.5.К.22. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| **1.6.** | **Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц»** |  | **Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству** |  |
| 1.6. | Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» в 2025 году реализации |  | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству |  |
| 1.6.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 25.04.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.6.К.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.6.К.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.6.К.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.6.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.6.К.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2025 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.6. | Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» в 2026 году реализации | Х | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.6.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.6.К.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.6.К.9. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.6.К.10. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.6.К.11. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.6.К.12. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.6.К.13. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.6.К.14. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2026 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.6. | Мероприятие «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» в 2027 году реализации | Х | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.6.К.15. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.6.К.16. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.6.К.17. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.6.К.18. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.6.К.19. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.6.К.20. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.6.К.21. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.6.К.22. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2027 | Толстова О.Н.- начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| **1.7.** | **Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг»** |  | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ |  |
| 1.7. | Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2025 году реализации |  | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ |  |
| 1.7.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 25.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.7.К.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.7.К.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.7.К.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.7.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.7.К.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.7. | Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2026 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.7.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.7.К.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.7.К.9. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.7.К.10. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.7.К.11. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.7.К.12. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.7.К.13. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.7.К.14. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.7. | Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2027 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.7.К.15. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.7.К.16. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.7.К.17. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.7.К.18. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.7.К.19. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.7.К.20. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.7.К.21. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.7.К.22. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| **1.8.** | **Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления социального пособия на погребение»** | **Х** | **Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ** | **Х** |
| 1.8. | Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления социального пособия на погребение» в 2025 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.8.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 25.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.8.К.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.8.К.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.8.К.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.8.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.8.К.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.8. | Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления социального пособия на погребение» в 2026 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.8.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.8.К.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.8.К.9. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.8.К.10. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.8.К.11. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.8.К.12. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.8.К.13. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.8.К.14. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.8. | Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления социального пособия на погребение» в 2027 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.8.К.15. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.8.К.16. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.8.К.17. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.8.К.18. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.8.К.19. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.8.К.20. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.8.К.21. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.8.К.22. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **чальник управления социальной политики** |  | **С.А.Рудакова** |