Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 октября 2013 г. N 2473-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГУБКИНСКОМ ГОРОДСКОМ

ОКРУГЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации Губкинского городского округа  Белгородской области от 30.04.2014 [N 913-па](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B1110C3D794B7802C6859710C50382E22774249E620DD400FF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M), от 22.08.2014 [N 1907-па](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B1619C5D79EB7802C6859710C50382E22774249E620DD400FF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M),  от 14.10.2014 [N 2294-па](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B1618C0D697B7802C6859710C50382E22774249E620DD400FF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M), от 27.03.2015 [N 649-па](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B161DC0D490B7802C6859710C50382E22774249E620DD400FF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M), от 25.12.2015 [N 2559-па](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B1611C5D194B7802C6859710C50382E22774249E620DD400FF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M),  от 29.12.2016 [N 2784-па](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B171CC1D29FB7802C6859710C50382E22774249E620DD400FF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M), от 28.12.2017 [N 2035-па](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B1418C9D390B7802C6859710C50382E22774249E620DD400FF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M), от 19.02.2018 [N 175-па](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B141BC5D59EB7802C6859710C50382E22774249E620DD400FF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M),  от 27.12.2018 [N 2181-па](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B141EC6D593B7802C6859710C50382E22774249E620DD400FF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M), от 18.09.2019 [N 1614-па](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B1519C5D897B7802C6859710C50382E22774249E620DD400FF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M), от 25.12.2019 [N 2253-па](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B151AC0D291B7802C6859710C50382E22774249E620DD400FF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M),  от 27.08.2020 [N 1154-па](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B151EC4D695B7802C6859710C50382E22774249E620DD400FF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M), от 26.12.2020 [N 1951-па](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B1510C8D996B7802C6859710C50382E22774249E620DD400FF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M), от 29.06.2021 [N 959-па](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B1A18C5D591B7802C6859710C50382E22774249E620DD400FF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M),  от 23.08.2021 [N 1301-па](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B1A18C6D196B7802C6859710C50382E22774249E620DD400FF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M), от 27.12.2021 [N 2225-па](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B1A1DC8D792B7802C6859710C50382E22774249E620DD400FF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M), от 20.06.2022 [N 753-па](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B1A11C3D096B7802C6859710C50382E22774249E620DD400FF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M),  от 09.09.2022 [N 2058-па](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B1A10C0D990B7802C6859710C50382E22774249E620DD400FF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M), от 27.12.2022 г. № 2638) |  |

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AAE23E5A440970583409E1A11CA87CAE8DB713F507B5B05772F6C334856E722C3420AFEq8x8M) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AAE23E5A44097058243971A1ECA87CAE8DB713F507B5B05772F6C334856E722C3420AFEq8x8M) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Уставом](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B1A11C4D092B7802C6859710C50382E30771A45E627C34108E28800D7qCxAM) Губкинского городского округа Белгородской области, постановлениями администрации Губкинского городского округа от 6 июня 2013 года [N 1335-па](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B1510C7D594B7802C6859710C50382E30771A45E627C34108E28800D7qCxAM) "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Губкинского городского округа Белгородской области, их формирования, реализации и оценки эффективности", от 16 августа 2013 года N 1934-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ Губкинского городского округа Белгородской области" постановляю:

(преамбула в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B1510C8D996B7802C6859710C50382E22774249E620DD400DF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M) администрации Губкинского городского округа Белгородской области от 26.12.2020 N 1951-па)

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P46) "Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области" (далее - Программа).

(в ред. постановлений администрации Губкинского городского округа Белгородской области от (в редакции постановлений администрации Губкинского городского округа от 30.04.2014   
№ 913-па, от 22.08.2014 № 1907-па, от 14.10.2014 № 2294-па, от 27.03.2015 № 649-па, от 25.12.2015

№ 2559-па, от 29.12.2016 № 2784-па, от 28.12.2017 № 2035-па, от 19.02.2018 № 175-па, от 27.12.2018

№ 2181-па, от 18.09.2019 № 1614-па, от 25.12.2019 № 2253-па, от 27.08.2020 № 1154-па, от 26.12.2020 № 1951-па, от 29.06.2021 № 959-па, от 23.08.2021 № 1301-па, от 27.12.2021 № 2225-па,

от 20.06.2022 № 753-па, от 09.09.2022 № 2058-па).

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации (Нечепаева О.М.) предусмотреть в бюджете Губкинского городского округа денежные средства на финансирование мероприятий Программы.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Губкинского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальной собственностью Викторову О.В.

(п. 4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B1A11C3D096B7802C6859710C50382E22774249E620DD400CF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M) администрации Губкинского городского округа Белгородской области от 20.06.2022 N 753-па)

Глава администрации

А.КРЕТОВ

Утверждена

постановлением

администрации Губкинского

городского округа

от 11 октября 2013 г. N 2473-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГУБКИНСКОМ

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации Губкинского городского округа  Белгородской области от 27.12.2021 [N 2225-па](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B1A1DC8D792B7802C6859710C50382E22774249E620DD400CF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M), от 20.06.2022 [N 753-па](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B1A11C3D096B7802C6859710C50382E22774249E620DD400DF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M),  от 09.09.2022 [N 2058-па](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B1A10C0D990B7802C6859710C50382E22774249E620DD400CF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M), от 27.12.2022 г. № 2638-па) |  |

Паспорт муниципальной программы "Развитие

имущественно-земельных отношений в Губкинском

городском округе Белгородской области"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AB02EF3C81A9A058B1F9B1A10C0D990B7802C6859710C50382E22774249E620DD400DF7DE51919DC40227147D893829161Aq9x4M) администрации Губкинского городского

округа Белгородской области от 27.12.2022 N 2638-па)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Наименование муниципальной программы** | «Развитие имущественно-земельных отно-шений в Губкинском городском округе Белгородской области» (далее- Программа) |
| **1.** | **Ответственный исполнитель  Программы** | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа (далее – Комитет) |
| **2.** | **Соисполнители Программы** | Отсутствуют |
| **3.** | **Участники Программы** | Администрация Губкинского городского округа, МКУ «Управление капитального строи-тельства», сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа, управление финансов и бюджетной политики администрации Губкинского городского округа, МКУ «Единая служба муниципальной недвижимости и земельных ресурсов», управление [жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения](https://gubkinadm.ru/strukturaaggo/zam3/podrazdel30.html) администрации Губкинского городского округа |
| **4.** | **Подпрограммы Программы** | 1. Подпрограмма «Развитие имущественных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области».  2. Подпрограмма «Развитие земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области».  3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| **5.** | **Цель Программы** | Повышение эффективности функциониро-вания и развития имущественно-земельного комплекса муниципального образования Губкинский городской округ Белгородской области |
| **6.** | **Задачи Программы** | 1. Создание условий для повышения эффективности использования и распоряжения имуществом, находящемся в собственности Губкинского городского округа Белгородской области (далее - Губкинский городской округ).  2. Создание условий для повышения эф-фективности управления и распоряжения земельными участками, относящимися к муниципальной собственности Губкинского городского округа, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.  3. Обеспечение реализации мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и задачами |
| **7.** | **Сроки и этапы реализации  Программы** | 2014-2025 годы, в том числе:  I этап – 2014-2020 годы;  II этап - 2021-2025 годы |
| **8.** | **Объем бюджетных ассигнований  Программы за счет средств бюджета Губкинского город-ского округа Белгородской области (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования Программы на 2014-2025 годы предусматривается в размере  1 782 375,4 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета -  42 740,6 тыс. рублей;  за счет средств областного бюджета - 221 821,3 тыс. рублей;  за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области -  1 505 510,8 тыс. рублей;  за счет иных источников – 12 302,7 тыс. рублей  Объем финансирования Программы по годам составляет:  за счет средств федерального бюджета:  2014 год – 51,5 тыс. рублей;  2015 год – 844,0 тыс. рублей;  2016 год – 505,8 тыс. рублей;  2017 год – 778,6 тыс. рублей;   2018 год – 10 654,0 тыс. рублей;  2019 год – 3 542,5 тыс. рублей;  2020 год – 4 688,2 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 13 173,0 тыс. рублей;  2023 год – 3 525,0 тыс. рублей;  2024 год – 4978,0 тыс. рублей;  за счет средств областного бюджета:  2014 год – 5,0 тыс. рублей;  2015 год – 622,1 тыс. рублей;  2016 год – 2 786,6 тыс. рублей;  2017 год – 710,9 тыс. рублей;   2018 год – 4 243,0 тыс. рублей;  2019 год – 2 269,8 тыс. рублей;  2020 год – 12 032,4 тыс. рублей;  2021 год – 43 022,2 тыс. рублей;  2022 год – 60 935,5 тыс. рублей;  2023 год - 84 743,7 тыс. рублей;  2024 год - 10450,1 тыс. рублей;  за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области:  2014 год – 32 710,4 тыс. рублей;  2015 год – 65 969,5 тыс. рублей;  2016 год – 81 147,8 тыс. рублей;  2017 год – 85 990,8 тыс. рублей;  2018 год – 91 871,0 тыс. рублей;  2019 год – 97 986,0 тыс. рублей;  2020 год – 131 399,4 тыс. рублей;  2021 год – 280 196,5 тыс. рублей;  2022 год – 208 128,4 тыс. рублей;  2023 год – 194 355,0 тыс. рублей;  2024 год – 154 481,0 тыс. рублей;  2025 год – 81 275,0 тыс. рублей;  за счет иных источников:  2016 год – 3 750,0 тыс. рублей;  2017 год – 3 775,0 тыс. рублей;  2018 год – 3 614,0 тыс. рублей;  2019 год – 1 163,7 тыс. рублей |
| **9.** | **Показатели конечного результата реализации Программы** | Доля объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, %;  неналоговые доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей;  неналоговые доходы от приватизации муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей;  неналоговые доходы от сдачи в аренду земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей;  неналоговые доходы от продажи земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей;  доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади территории Губкинского городского округа Белгородской области, %;  достижение предусмотренных Программой, подпрограммами значений целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки, % |
| **10.** | **Конечные результаты**  **реализации Программы** | Увеличение доли объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, до 84 %;  неналоговые доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области – 167 100 тыс. рублей;  неналоговые доходы от приватизации муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области – 113 400 тыс. рублей;  неналоговые доходы от сдачи в  аренду земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области - 2 554 266 тыс. рублей;  неналоговые доходы от продажи земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области -  652 552,0 тыс. рублей;  доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади территории Губкинского городского округа Белгородской области, 96,29 %;  достижение предусмотренных Программой, подпрограммами значений целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки, 95% |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы,**

**в том числе формулировки основных проблем**

**в указанной сфере и прогноз ее развития**

Управление муниципальной собственностью является неотъемлемой частью деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения городского округа.

Уровень развития имущественно - земельных отношений во многом определяет степень устойчивости экономики муниципального образования и возможность его стабильного развития в рыночных условиях.

Повышение эффективности управления и распоряжения собственностью Губкинского городского округа является важной стратегической целью проведения муниципальной политики в сфере имущественно - земельных отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития территории.

Регулирование в сфере имущественно - земельных отношений осуществляется путем решения следующих основных задач:

* создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью;
* обеспечение полноты учета и регистрации прав на муниципальное недвижимое имущество и сделок с ним;
* рациональное использование муниципального имущества, обеспечение его сохранности;
* оптимизация состава муниципальной собственности;
* получение доходов от использования муниципальной собственности;
* защита имущественных интересов Губкинского городского округа;
* разграничение государственной собственности на землю и регистрация права собственности Губкинского городского округа на земельные участки;
* совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей имущественно - земельные отношения;
* формирование рынка земель и активизация оборота земель сельскохозяйственного назначения;
* мониторинг использования земельных участков сельскохозяйственного назначения;

- установление категории и видов разрешенного использования земельных участков;

* установление оснований для включения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о расположении в пределах земельного участка объектов капитального строительства с целью обеспечения их взаимосвязи;
* подбор земельных участков (площадок) для возможного использования в целях реализации инвестиционных проектов.

В условиях недостаточной налоговой базы бюджета Губкинского городского округа Белгородской области муниципальная собственность стала играть все возрастающую роль в финансовом обеспечении деятельности органов местного самоуправления.

Данная Программа позволит вовлечь в состав муниципальной собственности весьма широкий спектр имущества, использовать муниципальную собственность исходя из местных условий и интересов населения, как для непосредственного исполнения полномочий органами местного самоуправления, так и в качестве источника получения неналоговых доходов для пополнения бюджета городского округа.

Реализация программных мероприятий будет способствовать социально-экономическому развитию Губкинского городского округа Белгородской области, совершенствованию порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью, оптимизации состава муниципальной собственности, созданию актуальной информационной базы о муниципальном имуществе и земельных участках.

Основными принципами политики в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью Губкинского городского округа являются законность и открытость деятельности органов местного самоуправления, подотчетность и подконтрольность, эффективность, целевое использование имущества, закрепленного за органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями, находящегося на учете в муниципальной казне и переданного в пользование юридическим и физическим лицам, обеспечение условий для развития конкуренции и отраслевое управление.

С учетом действующего законодательства, [Стратегии](consultantplus://offline/ref=CE743D3386E9330958366A86203B5CC4D8B51C2F5766C3ACCD8E1CB85F09F3794807C1672042DB7BB28923y8OBM) социального - экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года основной стратегической целью Программы является развитие имущественно – земельных отношений в Губкинском городском округе.

По состоянию на 01 января 2014 года на учете в Реестре муниципального имущества Губкинского городского округа Белгородской области состояли:

* 757 земельных участков общей площадью 7924,93 га;
* доли в 4 хозяйственных обществах;
* 185 юридических лиц (177 муниципальных учреждений, в том числе   
  32 казенных учреждения, 121 бюджетное учреждение, 24 автономных учреждения; 8 муниципальных унитарных предприятий).

Общая балансовая стоимость имущества составляла 8,3 млрд.рублей, в том числе:

* имущество муниципальной казны - 3,2 млрд.рублей;
* имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями – 5,1 млрд.рублей.

По состоянию на 01 января 2014 года администрацией Губкинского городского округа Белгородской области заключено:

* 78 договоров аренды недвижимого имущества;
* 4 370 договоров аренды земельных участков.

Принятие эффективных управленческих решений в сфере использования муниципального имущества невозможно без наличия полного и достоверного учета объектов муниципальной собственности, основанного на правоустанавливающих документах. Восполнение пробелов в учете является важной задачей, требующей оперативного решения путем стремления к 100% регистрации права собственности на объекты недвижимости, входящие в состав муниципальной собственности Губкинского городского округа.

Комитетом в этой сфере создана и постоянно совершенствуется нормативно-правовая база. Организован учет муниципального имущества на основе применения программно-технических средств, проведена работа по оформлению государственной регистрации прав собственности муниципального образования на основную массу объектов недвижимости.

**Поступления в бюджет Губкинского городского округа** **Белгородской области от использования имущественно - земельного комплекса**

**в 2011 - 2013 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Вид дохода от использования имущественно - земельного**  **комплекса** | **Год** | | | **Итого:** |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | От сдачи в аренду муниципального имущества, тыс. рублей | 10968 | 11054 | 11386,9 | 33408,9 |
| 2. | От продажи муниципального иму-щества, тыс. рублей | 11690 | 8730 | 9798,3 | 30218,3 |
| 3. | От сдачи в аренду земельных участков, тыс. рублей | 102641 | 98398 | 145551 | 346590,0 |
| 4. | От продажи земельных участков,  тыс. рублей | 18043 | 627877 | 319782 | 965702,0 |
|  | Итого: | 143342 | 746059 | 486518,2 | 1375919,2 |

Обеспечение исполнения плановых показателей доходов от продажи и сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков отражает уровень эффективности их использования и приватизации. Показатели поступления этих доходов в бюджет городского округа ежегодно выполняются.

Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальной собственностью, внедрение на практике эффективных экономических механизмов в сфере имущественно - земельных отношений возможно при условии согласованного по времени и объемам выделения финансовых средств из бюджета Губкинского городского округа Белгородской области.

Переход на программно-целевой метод управления позволит:

* оптимизировать количество муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений и состав имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению и вовлечь его в хозяйственный оборот;
* повысить эффективность управления земельными ресурсами, находящимися в собственности Губкинского городского округа Белгородской области, а также земельными участками, собственность на которые не разграничена;
* стимулировать дальнейшее развитие рынка земли в Губкинском городском округе Белгородской области;
* обеспечить поступление в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области неналоговых доходов от использования муниципальной собственности и земельных участков, собственность на которые не разграничена.

Положения Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определили принцип целевого назначения муниципального имущества.

Согласно данному принципу в муниципальной собственности может находиться имущество, предназначенное для решения публичных задач (вопросов местного значения), отнесенных к ведению муниципальных образований; имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления; имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления; имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения. Имущество, не соответствующее вышеуказанным требованиям, должно быть отчуждено или перепрофилировано.

В целях оптимизации состава муниципальной собственности и приведения его в соответствие с действующим законодательством проводились мероприятия по приватизации муниципального имущества, ликвидации, реорганизации, преобразованию муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.

Так, в 2011 – 2013 годах муниципальное унитарное предприятие «Золотое Руно» присоединено к муниципальному унитарному предприятию «Губкинская швейная фабрика», муниципальные унитарные предприятия «Центральная районная аптека № 74», «Аптека № 73», «Аптека № 131» приватизированы путем преобразования в общества с ограниченной ответственностью, муниципальное унитарное предприятие «Губкинский пассажирский автосервис» преобразовано в муниципальное бюджетное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис», принято решение о ликвидации муниципальных унитарных предприятий «Губкинская швейная фабрика» и «Прокат».

Основной формой использования земельных участков, относящихся к муниципальной собственности Губкинского городского округа Белгородской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, является их аренда или продажа.

За период с 01.01.2009 по 01.01.2014 продано 1145 земельных участков площадью 3208 га; в аренду передано свыше 2937 участков площадью 23331 га, из них: под индивидуальное жилищное строительство – 115,3 га, под новое строительство (кроме жилищного) около 80 га.

В 2013 году проведены 63 аукциона по предоставлению земельных участков общей площадью 14,5 га для индивидуального и многоквартирного жилищного строительства.

В целях исполнения Программы планируется продолжить выполнение работ  по разграничению земель и регистрации права собственности Губкинского городского округа Белгородской области на земельные участки, в том числе на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.

В рамках полномочий органов местного самоуправления по управлению и распоряжению земельными участками, объектами муниципальной собственности, находящимися в муниципальной собственности, решениями Совета депутатов Губкинского городского округа утверждены Порядок определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Губкинского городского округа, Порядок приватизации муниципального имущества Губкинского городского округа Белгородской области, а также корректирующие коэффициенты при продаже земельных участков собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений.

Основанием для определения размера арендной платы за землю является кадастровая стоимость земель, утвержденная в установленном действующим законодательством порядке, за исключением случаев, определенных земельным законодательством, когда начальный размер арендной платы определяется с учетом сложившейся рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

В целях выявления невостребованных земельных долей проведены мероприятия по признанию в судебном порядке права муниципальной собственности на земельные участки общей площадью 1679,91 га   
в границах 16 бывших сельскохозяйственных предприятий.

Проводится работа по признанию права собственности муниципального образования Губкинский городской округ Белгородской области на невостребованные земельные доли общей площадью 391,05 га в судебном порядке.

Эти мероприятия направлены на повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, что улучшит инвестиционную привлекательность сельскохозяйственного производства и в конечном итоге будет способствовать пополнению бюджета Губкинского городского округа Белгородской области.

Проводимые в Губкинском городском округе Белгородской области мероприятия по развитию имущественно-земельных отношений способствуют стабилизации социально-экономической ситуации в городском округе, пополнению доходной части бюджета, повышению эффективности, рациональному использованию муниципального имущества, обеспечению его сохранности.

Однако, несмотря на достигнутые за последние годы положительные результаты, имеются проблемы, препятствующие развитию имущественно - земельных отношений и требующие решения программными методами.

Наличие в составе муниципальной собственности имущества, не предназначенного для реализации полномочий органов местного самоуправления, пришедшего в негодность, неиспользуемого, отдельные недостатки в учете имущества, отсутствие государственной регистрации прав на ряд объектов недвижимости, в том числе на земельные участки, является основными проблемами управления в области имущественно - земельных отношений.

Работа по дальнейшему развитию имущественно - земельного комплекса на период 2014-2020 годы требовала совершенствования форм и методов повышения эффективности использования муниципальной собственности.

Использование программно - целевого метода для решения имеющихся проблем было обусловлено необходимостью применения комплексного и последовательного подхода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по исполнителям и ресурсам. Программа направлена на решение имеющихся проблем и повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений на территории Губкинского городского округа Белгородской области.

Описанные цели и задачи Программы и ожидаемые результаты реализации программных мероприятий соответствуют второму стратегическому направлению «Развитие экономического потенциала Губкинского городского округа», стратегической задаче «Развитие институциональной среды инновационного развития экономики округа» и комплексу мероприятий для реализации задачи «Приоритетное развитие рынков земли и недвижимости» Стратегии социально - экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года, утвержденной решением десятой сессии Совета депутатов Губкинского городского округа Белгородской области от 31.12.2008 № 2.

Управление муниципальной собственностью отражено как часть третьего приоритета «Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания населения Губкинского городского округа» в части состояния и использования муниципального имущества и земель Губкинского городского округа Белгородской области. В данном документе отдельно подчеркивается, что одним из основных показателей деятельности органов местного самоуправления является проведение работы по повышению эффективности распоряжения муниципальной собственностью.

Совершенствование имущественно - земельных отношений создает благоприятные условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в данном сегменте путем оптимизации состава муниципальных предприятий и учреждений, совершенствования процедур инвентаризации имущества и земельных участков, активизации претензионно-исковой работы по погашению задолженности по арендной плате.

Подход к решению задач, которые предусмотрены Программой, необходим для обеспечения концентрации и координации финансовых, имущественных и организационных ресурсов, взаимодействия органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, организаций инфраструктуры.

В период реализации Программы планируется провести комплекс мероприятий, направленных на активизацию развития имущественно - земельных отношений, а также совершенствование системы владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью Губкинского городского округа Белгородской области.

Применение программно – целевого метода обусловлено тем, что в процессе решения основных целей и задач Программы необходима координация взаимодействия различных организаций и структурных подразделений органов местного самоуправления Губкинского городского округа, оптимизация использования денежных средств.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов Программы,**

**сроков и этапов ее реализации**

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Программы являются создание оптимальной структуры собственности муниципального образования, отвечающей полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, определенных законодательством, переход к наиболее эффективным организационно-правовым формам муниципальных организаций, повышение эффективности использования муниципального имущества, совершенствование системы его учета, повышение эффективности использования земельного комплекса, создание условий для увеличения инвестиционного и производительного потенциала земли, превращения ее в мощный самостоятельный фактор экономического роста.

Основной целью Программы является повышение эффективности функционирования и развития имущественно-земельного комплекса муниципального образования для обеспечения решения социально-экономических задач и повышения эффективности управления распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Губкинского городского округа Белгородской области. Базовым условием реализации Программы является увеличение доходов от использования муниципальной собственности и минимизация расходов бюджета городского округа, обеспечение его устойчивости и стабильности, а в долгосрочной перспективе создание условий для использования муниципальной собственности исключительно для решения задач местного значения городского округа, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечения реализации Стратегии развития до 2025 года.

Цель Программы потенциально достижима в поставленные сроки, для проверки достижения цели выделены соответствующие измеряемые критерии, привязанные к временному графику реализации Программы.

Достижение названной цели предусматривается в рамках реализации следующих основных задач:

* создание условий для повышения эффективности использования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Губкинского городского округа Белгородской области;
* создание условий для повышения эффективности управления и распоряжения земельными участками, относящимися к муниципальной собственности, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;
* обеспечение реализации мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

В процессе реализации Программы на 1 и 2 этапах предполагается достичь следующих показателей:

* увеличение на 1 этапе доли объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, до 84% и сохранение данного показателя на 2 этапе на уровне не менее 84%, в том числе:

2014 год – 90%;

2015 год – 93%;

2016 год – 95%;

2017 год – 81%;

2018 год – 82%;

2019 год – 83%;

2020 год - 84%;

2021 год – 84%;

2022 год – 84%;

2023 год – 84%;

2024 год - 84%;

2025 год - 84%;

неналоговые доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской   
области – 167 100 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12 500 тыс. рублей;

2015 год – 12 600 тыс. рублей;

2016 год – 12 700 тыс. рублей;

2017 год – 12 700 тыс. рублей;

2018 год – 12 700 тыс. рублей;

2019 год – 12 700 тыс. рублей;

2020 год – 12 700 тыс. рублей;

2021 год – 19 000 тыс. рублей;

2022 год – 19 000 тыс. рублей;

2023 год - 13 500 тыс. рублей;

2024 год - 13 500 тыс. рублей;

2025 год - 13 500 тыс. рублей;

неналоговые доходы от приватизации муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области –   
113 400 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 13 500 тыс. рублей;

2015 год – 8 500 тыс. рублей;

2016 год – 6 000 тыс. рублей;

2017 год – 5 500 тыс. рублей;

2018 год – 3 000 тыс. рублей;

2019 год – 60 900 тыс. рублей;

2020 год – 7 000 тыс. рублей;

2021 год - 3 500 тыс. рублей;

2022 год - 4 000 тыс. рублей;

2023 год - 500 тыс. рублей;

2024 год - 500 тыс. рублей;

2025 год - 500 тыс. рублей;

неналоговые доходы от сдачи в аренду земельных участков,   
зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской   
области – 2 554 266 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 114150 тыс. рублей;

2015 год – 128500 тыс. рублей;

2016 год – 149800 тыс. рублей;

2017 год – 201300 тыс. рублей;

2018 год – 232000 тыс. рублей;

2019 год – 232900 тыс. рублей;

2020 год – 241700 тыс. рублей;

2021 год – 241900 тыс. рублей;

2022 год – 279316 тыс. рублей;

2023 год – 243700 тыс. рублей;

2024 год – 243900 тыс. рублей;

2025 год – 245100 тыс. рублей;

неналоговые доходы от продажи земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области — 652 552,0 тыс. рублей,   
в том числе:

2014 год – 550 тыс. рублей;

2015 год – 14743 тыс. рублей;

2016 год – 6700 тыс. рублей;

2017 год – 2559 тыс. рублей;

2018 год – 5500 тыс. рублей;

2019 год – 5000 тыс. рублей;

2020 год – 1600 тыс. рублей;

2021 год – 375300 тыс. рублей;

2022 год – 240000 тыс. рублей;

2023 год – 200 тыс. рублей;

2024 год – 200 тыс. рублей;

2025 год – 200 тыс. рублей;

* доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади территории Губкинского городского округа Белгородской области, %, в том числе:

2014 год – 83,1 %;

2015 год – 96,28 %;

2016 год – 96,28 %;

2017 год – 96,28 %;

2018 год – 96,29 %;

2019 год – 96,29 %;

2020 год – 96,29 %;

2021 год – 96,29 %;

2022 год – 96,29 %;

2023 год – 96,29 %;

2024 год – 96,29 %;

2025 год – 96,29 %;

* целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных ассигнований ежегодно по 100 %;
* уровень выполнения показателей - 95 % в том числе:

2014 год – 95 %;

2015 год – 95 %;

2016 год – 95 %;

2017 год – 95 %;

2018 год – 95 %;

2019 год – 95 %;

2020 год - 95 %;

2021 год – 95 %;

2022 год – 95 %;

2023 год – 95 %;

2024 год – 95 %;

2025 год – 95 %.

Сроки реализации Программы с 2014 по 2025 годы, в том числе:

1 этап 2014 - 2020 годы;

2 этап 2021 – 2025 годы.

**3. Перечень муниципальных правовых актов**

**органов местного самоуправления Губкинского городского округа, принятие или изменение которых необходимо**

**для реализации Программы**

Для реализации Программы принятие или изменение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Губкинского городского округа не требуется.

**4. Обоснование выделения Подпрограмм**

Выделение и включение в Программу отдельных Подпрограмм соответствует принципам программно-целевого управления экономикой, представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий по внедрению и использованию современных методов, механизмов и инструментов организации управления муниципальной собственностью Губкинского городского округа, что позволяет обеспечить необходимую информационную и технологическую поддержку процессов формирования, учета, оценки и налогообложения недвижимости, а также управление и распоряжение недвижимостью, достижению намеченных целей в области социального развития и модернизации экономики.

Программа включает в себя три Подпрограммы, которые содержат основные мероприятия по внедрению и использованию современных методов, механизмов и инструментов организации управления муниципальной собственностью Губкинского городского округа Белгородской области.

В состав Программы входят следующие Подпрограммы:

1. «Развитие имущественных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области».

В рамках Подпрограммы планируется повысить эффективность использования и распоряжения муниципальным имуществом Губкинского городского округа Белгородской области.

2. «Развитие земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области».

Основной задачей Подпрограммы является вовлечение земель в хозяйственный оборот и эффективное управление и распоряжение земельными участками, относящимися к муниципальной собственности, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Задачей Подпрограммы является эффективное управление вопросами развития рынков земли и недвижимости на территории Губкинского городского округа Белгородской области.

Программные мероприятия и ожидаемые результаты приведены в приложении № 1 к Программе.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем финансирования Программы на 2014-2025 годы предусматривается в размере 1 782 375,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 42 740,6 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 221 821,3 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области – 1 505 510,8 тыс. рублей;

за счет иных источников – 12 302,7 тыс. рублей

Объем финансирования Программы по годам составляет:

за счет средств федерального бюджета:

2014 год – 51,5 тыс. рублей;

2015 год – 844,0 тыс. рублей;

2016 год – 505,8 тыс. рублей;

2017 год – 778,6 тыс. рублей;   
 2018 год – 10 654,0 тыс. рублей;

2019 год – 3 542,5 тыс. рублей;

2020 год – 4 688,2 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 13 173,0 тыс. рублей;

2023 год – 3 525,0 тыс. рублей;

2024 год – 4978,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета:

2014 год – 5,0 тыс. рублей;

2015 год – 622,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 786,6 тыс. рублей;

2017 год – 710,9 тыс. рублей;   
 2018 год – 4 243,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 269,8 тыс. рублей;

2020 год – 12 032,4 тыс. рублей;

2021 год – 43 022,2 тыс. рублей;

2022 год – 60 935,5 тыс. рублей;

2023 год - 84 743,7 тыс. рублей;

2024 год - 10450,1 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области:

2014 год – 32 710,4 тыс. рублей;

2015 год – 65 969,5 тыс. рублей;

2016 год – 81 147,8 тыс. рублей;

2017 год – 85 990,8 тыс. рублей;

2018 год – 91 871,0 тыс. рублей;

2019 год – 97 986,0 тыс. рублей;

2020 год – 131 399,4 тыс. рублей;

2021 год – 280 196,5 тыс. рублей;

2022 год – 208 128,4 тыс. рублей;

2023 год – 194 355,0 тыс. рублей;

2024 год – 154 481,0 тыс. рублей;

2025 год – 81 275,0 тыс. рублей;

за счет иных источников:

2016 год – 3 750,0 тыс. рублей;

2017 год – 3 775,0 тыс. рублей;

2018 год – 3 614,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 163,7 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения Программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта муниципального правового акта о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в приложениях   
№ 3 и № 4 к Программе.

**6. Анализ рисков реализации Программы и**

**описание мер управления рисками реализации Программы**

При реализации Программы следует учитывать ряд возможных рисков, которые могут осложнить решение поставленных задач. В целях снижения последствий и негативного эффекта от возможных рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных в Программе конечных результатов планируется проведение ряда профилактических мероприятий.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации, в рамках Программы выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы.

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов и прекращению финансирования мероприятий Программы и невыполнению результатов муниципальной программы. Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

* ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в зависимости от достигнутых результатов;
* определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Информационные риски вызваны отсутствием или недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы. С целью управления информационными рисками будет проводиться работа, направленная на:

* использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации Программы;
* выявление потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;
* мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Программы, выявление факторов риска, оценку их значимости.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение сроков реализации мероприятий Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

* формирование эффективной системы управления реализацией Программы и Подпрограмм;
* повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
* создание системы мониторинга реализации Программы;
* своевременная корректировка мероприятий Программы.

**Подпрограмма 1**

**«Развитие имущественных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области»**

**Паспорт Подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Наименование подпрограммы** | «Развитие имущественных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» (далее – Подпрограмма 1) |
| **1.** | **Соисполнитель Программы, ответствен-ный за подпрограмму 1** | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа (далее – Комитет) |
| **2.** | **Участники подпрограммы 1** | Администрация Губкинского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства», управление финансов и бюджетной политики администрации Губкинского городского округа, управление [жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения](https://gubkinadm.ru/strukturaaggo/zam3/podrazdel30.html) администрации Губкин-ского городского округа Белгородской области |
| **3.** | **Цель подпрограммы 1** | Создание условий для повышения эффективности использования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Губкинского городского округа Белгородской области |
| **4.** | **Задачи подпрограммы 1** | Эффективное владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом Губкинского городского округа Белгородской области;  вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества;  получение доходов в бюджет городского округа от использования муниципального имущества;  финансирование деятельности учреждений;  охрана окружающей среды и рациональное природопользование |
| **5.** | **Сроки и этапы реализации подпрограммы 1** | 2014-2025 годы, в том числе:  I этап – 2014-2020 годы;  II этап - 2021-2025 годы |
| **6.** | **Объем бюджетных ассигнований подпро-граммы 1 за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области  (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2014-2025 годах предусматривается в размере  1 403 547,7 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета:  2014 год – 51,5 тыс. рублей;  2015 год – 844,0 тыс. рублей;  2016 год – 505,8 тыс. рублей;  2017 год – 163,0 тыс. рублей;   2018 год –10 654,0 тыс. рублей;  2019 год – 2 590,4 тыс. рублей;  2020 год – 367,6 тыс. рублей;  2021 год - 0,0 тыс. рублей;  2022 год - 10 289,0 тыс. рублей;  за счет средств областного бюджета:  2014 год – 5,0 тыс. рублей;  2015 год – 622,1 тыс. рублей;  2016 год – 2 786,6 тыс. рублей;  2017 год – 566,5 тыс. рублей;   2018 год – 2 915,0 тыс. рублей;  2019 год – 688,6 тыс. рублей;  2020 год – 9 555,8 тыс. рублей;  2021 год - 43 022,2 тыс. рублей;  2022 год - 40 795,5 тыс. рублей;  2023 год - 74 321,0 тыс. рублей;  за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области:  2014 год –16 684,1 тыс. рублей;  2015 год – 46 018,6 тыс. рублей;  2016 год – 61 691,0 тыс. рублей;  2017 год – 65 372,0 тыс. рублей;  2018 год – 70 604,1 тыс. рублей;  2019 год – 74 521,7 тыс. рублей;  2020 год - 102 429,4 тыс. рублей;  2021 год- 249 998,0 тыс. рублей;  2022 год– 175 094,2 тыс. рублей;  2023 год – 161 382,0 тыс. рублей;  2024 год – 120 317,0 тыс. рублей;  2025 год – 55 842,0 тыс. рублей;  за счет иных источников:  2016 год – 950,0 тыс. рублей;  2017 год – 950,0 тыс. рублей;  2018 год – 950,0 тыс. рублей |
| **7.** | **Показатели конечных результатов реализации Подпрограммы 1** | Доля объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, %;  неналоговые доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей;  неналоговые доходы от приватизации муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей |
| **8.** | **Конечные результаты реализации подпрограммы 1** | Увеличение доли объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, до 84 %,  неналоговые доходы от сдачи в аренду имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области –  167 100 тыс. рублей,  неналоговые доходы от приватизации муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области – 113 400 тыс. рублей |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Управление муниципальной собственностью Губкинского городского округа является неотъемлемой частью деятельности администрации Губкинского городского округа по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения городского округа.

В рамках Подпрограммы 1 предусматривается решение широкого круга вопросов: создание новых объектов, безвозмездные прием и передача их на другие уровни собственности, приватизация и отчуждение по иным основаниям, передача во владение и пользование, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреждений и т.п.

Целенаправленно ведется работа по оптимизации имущественного комплекса и приведению его в соответствие с полномочиями органов местного самоуправления Губкинского городского округа по решению вопросов местного значения.

В целях пополнения доходной части бюджета городского округа, исполнения положений действующего законодательства и в соответствии с ежегодно утверждаемой Программой приватизации муниципального имущества Губкинского городского округа (далее - Программа приватизации) проводится приватизация муниципального имущества.

Подпрограмма 1 направлена на решение имеющихся проблем и повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных отношений.

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества необходима качественная информационная база, для чего разработан комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить необходимую информационную и технологическую поддержку процессов формирования, учета, оценки и налогообложения недвижимости, а также управление и распоряжение имуществом и достижения целей в области социального развития и модернизации экономики.

Для наиболее эффективного использования муниципального имущества городского округа как базового актива необходимо провести масштабную инвентаризацию в городском округе с целью вовлечения в оборот объектов имущества, неиспользуемых, неэффективно используемых, а также используемых без оформления прав, с последующим вовлечением в хозяйственный оборот, списанием или реализацией.

Подпрограмма 1 определяет совместные действия администрации Губкинского городского округа, муниципальных предприятий и учреждений, муниципальных и государственных структур, направленные на устойчивое и динамичное развитие имущественных отношений, повышение их роли в социально-экономических процессах.

**2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Основными принципами политики в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа являются законность и открытость деятельности органов местного самоуправления, подотчетность и подконтрольность, эффективность, целевое использование муниципального имущества, закрепленного за органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями, находящегося на учете в муниципальной казне и переданного в пользование юридическим и физическим лицам, обеспечение условий для развития конкуренции и отраслевое управление.

Целью Подпрограммы 1 является создание условий для повышения эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом.

Достижение названной цели предусматривается в рамках реализации следующих основных задач:

* вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной собственности и эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом Губкинского городского округа Белгородской области;
* финансирование деятельности учреждений;
* охрана окружающей среды и рациональное природопользование.

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 1 представлена в приложении № 1 к Программе.

Сроки реализации Подпрограммы 1: 2014-2025 годы, в том числе:

1 этап - 2014-2020 годы;

2 этап - 2021 – 2025 годы.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий**

**и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1**

Достижение цели и решение задач Подпрограммы 1 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам:

* оптимизация состава муниципального имущества;
* мероприятия по эффективному использованию и оптимизации состава муниципального имущества;
* обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий;
* укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям;
* разработка научно обоснованных проектов бассейнового природопользования;
* разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений;
* осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений;
* подготовка деклараций безопасности гидротехнических сооружений.

Система мероприятий Подпрограммы 1 строится в соответствии со следующими принципами:

* комплексность, под которой понимается максимальная широта охвата факторов, влияющих на работу Комитета в Губкинском городском округе Белгородской области;
* получение доходов от использования муниципального имущества Губкинского городского округа Белгородской области;
* оптимизация состава муниципального имущества Губкинского городского округа Белгородской области путем проведения технической инвентаризации муниципального имущества и бесхозяйных объектов недвижимости.

Рациональное управление муниципальной собственностью, оперативное принятие управленческих решений по ее эффективному использованию возможно только при наличии полной и достоверной системы учета, содержащей актуальные сведения об объектах муниципального имущества.

Проблемой в этой области является наличие недостатков в обеспечении полного, своевременного и достоверного учета объектов, основанного на правоустанавливающих документах. Отсутствие правоустанавливающих документов на отдельные объекты недвижимости препятствует принятию решений, связанных с управлением и распоряжением этим имуществом, его регистрацией.

Приватизация имущества, не служащего исполнению полномочий и функций органов местного самоуправления, является не только инструментом формирования оптимального состава имущественного комплекса городского округа, но и источником доходов бюджета.

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1**

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 1, обеспечит оптимизацию состава и структуры муниципальной собственности Губкинского городского округа Белгородской области путем выявления бесхозяйного имущества с целью дальнейшего учета в составе муниципальной казны; корректировки величины арендной платы с ориентацией на рыночные цены с целью увеличения эффективности использования муниципального имущества; создания благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства по использованию и развитию муниципального имущества.

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1 являются:

* увеличение доли объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, до 84 %;
* получение доходов от сдачи в аренду имущества,   
  зачисляемых в бюджет Губкинского городского округа Белгородской   
  области – 167 100,0 тыс. рублей;
* получение доходов от приватизации муниципального имущества, зачисляемых в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области – 113 400,0 тыс. рублей.

**5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1**

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2014-2025 годах предусматривается в размере 1 403 547,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета:

2014 год – 51,5 тыс. рублей;

2015 год – 844,0 тыс. рублей;

2016 год – 505,8 тыс. рублей;

2017 год – 163,0 тыс. рублей;   
 2018 год –10 654,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 590,4 тыс. рублей;

2020 год – 367,6 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 10 289,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета:

2014 год – 5,0 тыс. рублей;

2015 год – 622,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 786,6 тыс. рублей;

2017 год – 566,5 тыс. рублей;   
 2018 год – 2 915,0 тыс. рублей;

2019 год – 688,6 тыс. рублей;

2020 год – 9 555,8 тыс. рублей;

2021 год - 43 022,2 тыс. рублей;

2022 год - 40 795,5 тыс. рублей;

2023 год - 74 321,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области:

2014 год –16 684,1 тыс. рублей;

2015 год – 46 018,6 тыс. рублей;

2016 год – 61 691,0 тыс. рублей;

2017 год – 65 372,0 тыс. рублей;

2018 год – 70 604,1 тыс. рублей;

2019 год – 74 521,7 тыс. рублей;

2020 год - 102 429,4 тыс. рублей;

2021 год- 249 998,0 тыс. рублей;

2022 год– 175 094,2тыс. рублей;

2023 год – 161 382,0 тыс. рублей;

2024 год – 120 317,0 тыс. рублей;

2025 год – 55 842,0 тыс. рублей;

за счет иных источников:

2016 год – 950,0 тыс. рублей;

2017 год – 950,0 тыс. рублей;

2018 год – 950,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 по источникам финансирования по годам представлены в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

**Подпрограмма 2**

**«Развитие земельных отношений**

**в Губкинском городском округе Белгородской области»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Наименование подпрограммы:** | «Развитие земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области**»** (далее – Подпрограмма 2) |
| **1.** | **Соисполнитель Программы, ответствен-ный за подпрограмму 2** | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа (далее – Комитет) |
| **2.** | **Участники подпрограммы 2** | Сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа |
| **3.** | **Цель подпрограммы 2** | Создание условий для повышения эффек-тивности управления и распоряжения земель-ными участками, относящимися к муници-пальной собственности Губкинского город-ского округа Белгородской области, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена |
| **4.** | **Задача подпрограммы 2** | Вовлечение земель в хозяйственный оборот и эффективное управление и распоряжение земельными участками, относящимися к муниципальной собственности Губкинского городского округа Белгородской области, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена |
| **5.** | **Сроки и этапы реализации подпрограммы 2** | 2014-2025 годы, в том числе:  I этап – 2014-2020 годы;  II этап - 2021-2025 годы |
| **6.** | **Объем бюджетных ассигнований подпро-граммы 2 за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области  (с расшифровкой плано-вых объемов бюджетных ассигнований по годам**  **ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2014-2025 годах предусматривается в размере  82 836,8 тыс. рублей.  Объем финансирования Программы по годам:  за счет средств федерального бюджета:  2017 год – 615,6 тыс. рублей;  2019 год – 952,1 тыс. рублей;  2020 год – 4 320,6 тыс. рублей;  2022 год – 2 884,0тыс. рублей;  2023 год – 3 525,0 тыс. рублей;  2024 год – 4 978,0 тыс. рублей;  за счет средств областного бюджета:  2017 год – 144,4 тыс. рублей;  2018 год – 1 328,0 тыс. рублей;  2019 год – 1 581,2 тыс. рублей;  2020 год – 2 476,6 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 20 140,0тыс. рублей;  2023 год – 10 422,7 тыс. рублей;  2024 год – 10 450,1 тыс. рублей;  за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области:  2014 год - 3 127,4 тыс. рублей;  2015 год – 854,4 тыс. рублей;  2016 год - 1 291,0 тыс. рублей;  2017 год - 1 255,8 тыс. рублей;  2018 год - 918,9 тыс. рублей;  2019 год - 1 212,5 тыс. рублей;  2020 год - 1 435,0 тыс. рублей;  2021 год – 1874,5тыс. рублей;  2022 год – 3 505,0тыс. рублей;  2023 год – 1 595,0 тыс. рублей;  2024 год – 1 601,0 тыс. рублей;  2025 год – 348,0 тыс. рублей |
| **7.** | **Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 2** | Неналоговые доходы от сдачи в аренду земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей;  неналоговые доходы от продажи земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей;  доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом от площади территории городского округа, % |
| **8.** | **Конечные результаты реализации подпрограммы 2** | Неналоговые доходы от сдачи в  аренду земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области–2 554 266 тыс. рублей;  неналоговые доходы от продажи земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области,  652 552,0 тыс. рублей;  доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от площади территории Губкинского городского округа Белгородской области, 96,29 % |

1. **Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Уровень развития земельных отношений Губкинского городского округа Белгородской области во многом определяет степень устойчивости экономики муниципального образования и возможность его стабильного развития.

Повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности Губкинского городского округа Белгородской области, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, является важной стратегической целью проведения муниципальной политики в сфере земельных отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Губкинского городского округа Белгородской области.

Регулирование в сфере земельных отношений осуществляется путем решения следующих основных задач:

* создание условий для эффективного управления и распоряжения земельными участками;
* защита имущественных интересов Губкинского городского округа Белгородской области в сфере земельных отношений;
* разграничение государственной собственности на землю и регистрация права собственности Губкинского городского округа Белгородской области на земельные участки;
* формирование рынка земель и активизация оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Земельные отношения являются одним из важных факторов воздействия на социально-экономическое развитие Губкинского городского округа Белгородской области.

Вместе с тем возможно и отрицательное, дестабилизирующее воздействие на городские системы, которое появляется в случае неэффективного использования земельного комплекса, слабого вовлечения земельных ресурсов в хозяйственный оборот.

Подпрограмма 2 позволит вовлечь в оборот земельные участки, относящиеся к различным категориям земель, исходя из местных условий и интересов населения для непосредственного исполнения полномочий местного самоуправления, а также в качестве источника получения неналоговых доходов для пополнения бюджета городского округа.

Реализация программных мероприятий будет способствовать социально-экономическому развитию Губкинского городского округа Белгородской области, совершенствованию порядка управления и распоряжения земельными участками, созданию актуальной информационной базы о землях в границах Губкинского городского округа Белгородской области.

**2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 2**

Основными принципами политики в сфере управления и распоряжения земельными участками Губкинского городского округа Белгородской области являются законность и открытость деятельности органов местного самоуправления, подотчетность и подконтрольность, эффективность, целевое использование земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам.

В соответствии с действующим законодательством, [Стратеги](consultantplus://offline/ref=CE743D3386E9330958366A86203B5CC4D8B51C2F5766C3ACCD8E1CB85F09F3794807C1672042DB7BB28923y8OBM)ей социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года основной целью Подпрограммы 2 является создание условий для повышения эффективности управления и распоряжения земельными участками, относящимися к муниципальной собственности Губкин6ского городского округа Белгородской области, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

Основной задачей Подпрограммы 2 является вовлечение земель в хозяйственный оборот и эффективное управление и распоряжение земельными участками, относящимися к муниципальной собственности Губкинского городского округа Белгородской области, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. По состоянию   
на 01 января 2014 года на учете в Реестре муниципального имущества Губкинского городского округа Белгородской области состояли 757 земельных участков общей площадью 7924,93 га.

По состоянию на 01 января 2014 года администрацией Губкинского городского округа заключено 4370 договоров аренды земельных участков.

Основной формой использования земельных участков, относящихся к муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, является предоставление в аренду и продажа.

За период с 1 января 2009 года по 1 января 2014 года продано   
1145 земельных участков площадью 3208 га, в аренду передано свыше   
2937 участков площадью 23331 га.

В 2013 году проведено 63 аукциона по предоставлению земельных участков общей площадью 14,5 га для индивидуального жилищного строительства и многоквартирного жилищного строительства.

Площадь городского округа составляет 152 662 га. Из них за период с   
1 января 2009 года по 1 января 2014 года:

* передано в аренду под строительство более 1000 га, в том числе под ИЖС – 115,3 га;
* передано под новое строительство (кроме жилищного) более 54,1 га.

Подпрограмма 2 реализуется в период с 2014 по 2025 год.

Сроки реализации Подпрограммы 2 - 2014-2025 годы, в том числе:

1 этап - 2014-2020 годы;

2 этап - 2021 – 2025 годы.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое**

**описание основных мероприятий Подпрограммы 2**

Механизм реализации подпрограммы 2 основан на действиях исполнителя программных мероприятий по достижению намеченных целей, которые предусматривают осуществление мероприятий подпрограммы 2 на основе открытости и добровольности и обеспечивают широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Система основных мероприятий включает в себя:

* формирование земельных участков и их рыночную оценку;
* получение доходов от сдачи в аренду земельных участков;
* получение доходов от продажи земельных участков;
* формирование рынка земель и активизацию оборота земель сельскохозяйственного назначения;
* разграничение государственной собственности на землю и регистрацию права собственности Губкинского городского округа Белгородской области на земельные участки;
* проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа.

**4. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 2**

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 2, обеспечит создание условий, направленных на дальнейшее развитие рынка земли и активизацию оборота земель сельскохозяйственного назначения, регистрацию права собственности Губкинского городского округа Белгородской области на земельные участки, обеспечение поступлений в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области неналоговых доходов от использования земельных участков, относящихся к муниципальной собственности Губкинского городского округа Белгородской области, и земельных участков, собственность на которые не разграничена.

Основными показателями эффективности от реализации Подпрограммы 2 являются:

* неналоговые доходы от сдачи в аренду земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской   
  области, – 2 554 266,0 тыс. рублей;
* неналоговые доходы от продажи земельных участков, зачисляемые   
  в бюджет Губкинского городского округа Белгородской   
  области, 652 552,0 тыс. рублей.

Основным гарантом защиты права собственности на землю является государственная регистрация такого права. В рамках подпрограммы 2 планируется продолжить выполнение работ  по разграничению земель и регистрации права собственности Губкинского городского округа Белгородской области на земельные участки, в том числе на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.

Важным результатом реализации подпрограммы 2 станет увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе индивидуального жилья. Вместе с тем необходимо отметить, что предоставление земельных участков для строительства носит заявительный характер, в связи с чем возможно некоторое колебание в сторону уменьшения либо в сторону увеличения.

В целях пополнения доходов бюджета Губкинского городского округа Белгородской области от использования земель сельскохозяйственного назначения планируется завершить работы по выявлению невостребованных земельных долей и оформлению их в дальнейшем в муниципальную собственность.

Данные мероприятия улучшат инвестиционную привлекательность сельскохозяйственного производства и позволят вовлечь такие земли в хозяйственный оборот путем передачи их эффективно работающим сельхозтоваропроизводителям.

В процессе реализации мероприятий подпрограммы 2 также будет создана информационная база данных, что обеспечит достижение качественно нового уровня управления земельными участками в границах городского округа.

Система основных мероприятий и показателей Подпрограммы 2 представлена в приложении № 1 к Программе.

**5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2**

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2014-2025 годах предусматривается в размере 82 836,8 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы по годам:

за счет средств федерального бюджета:

2017 год – 615,6 тыс. рублей;

2019 год – 952,1 тыс. рублей;

2020 год – 4 320,6 тыс. рублей;

2022 год – 2 884,0 тыс. рублей;

2023 год – 3 525,0 тыс. рублей;

2024 год – 4 978,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета:

2017 год – 144,4 тыс. рублей;

2018 год – 1 328,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 581,2 тыс. рублей;

2020 год – 2 476,6 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 20 140,0 тыс. рублей;

2023 год – 10 422,7 тыс. рублей;

2024 год – 10 450,1 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области:

2014 год - 3 127,4 тыс. рублей;

2015 год – 854,4 тыс. рублей;

2016 год - 1 291,0 тыс. рублей;

2017 год - 1 255,8 тыс. рублей;

2018 год - 918,9 тыс. рублей;

2019 год - 1 212,5 тыс. рублей;

2020 год - 1 435,0 тыс. рублей;

2021 год – 1874,5тыс. рублей;

2022 год – 3 505,0 тыс. рублей;

2023 год – 1 595,0 тыс. рублей;

2024 год – 1 601,0 тыс. рублей;

2025 год – 348,0 тыс. рублей.

Другие поступления не предусмотрены.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 по годам представлены в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета Губкинского городского округа Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.

**Подпрограмма 3**

**«Обеспечение реализации муниципальной Программы»**

**Паспорт Подпрограммы 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Наименование подпрограммы** | «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – Подпрограмма 3) |
| **1.** | **Соисполнитель Прог-раммы, ответственный за Подпрорамму 3** | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа (далее – Комитет) |
| **2.** | **Участники Подпрограммы 3** | МКУ «Единая служба муниципальной недвижимости и земельных ресурсов» |
| **3.** | **Цель Подпрограммы 3** | Обеспечение реализации мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и задачами |
| **4.** | **Задача Подпрограммы 3** | Эффективное управление вопросами развития рынков земли и недвижимости на территории Губкинского городского округа Белгородской области |
| **5.** | **Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3** | 2014-2025 годы, в том числе:  I этап – 2014-2020 годы;  II этап - 2021-2025 годы |
| **6.** | **Объем бюджетных  ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области (с расшифров-кой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников** | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в 2014-2025 годах предусматривается в размере 295 990,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области:  2014 год – 12 898,9 тыс. рублей;  2015 год – 19 096,5 тыс. рублей;  2016 год – 18 165,8 тыс. рублей;  2017 год – 19 363,0 тыс. рублей;  2018 год – 20 348,0 тыс. рублей;  2019 год – 22 251,8 тыс. рублей;  2020 год – 27 535,0 тыс. рублей;  2021 год – 28 324,0 тыс. рублей;  2022 год – 29 529,2 тыс. рублей;  2023 год – 31 378,0 тыс. рублей;  2024 год – 32 563,0 тыс. рублей;  2025 год – 25 085,0 тыс. рублей;  за счет иных источников:  2016 год – 2 800,0 тыс. рублей;  2017 год – 2 825,0 тыс. рублей;  2018 год – 2 664,0 тыс. рублей;  2019 год – 1 163,7 тыс. рублей. |
| **7.** | **Показатели конечных результатов реализации Подпрограммы 3** | Достижение предусмотренных Программой, подпрограммами значений целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки, %; |
| **8.** | **Конечные результаты реализации Подпрограммы 3** | Достижение предусмотренных Программой, подпрограммами значений целевых показателей ежегодно до 95% |

1. **Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Залогом успешного достижения целей и решения задач Программы является обеспечение эффективного управления вопросами развития имущественно-земельных отношений на территории Губкинского городского округа Белгородской области.

В настоящее время имеется ряд проблем, которые негативно влияют на эффективность управления и распоряжения имущественно-земельным комплексом Губкинского городского округа Белгородской области:

* отсутствие достаточного финансирования на выполнение полномочий (оформление прав собственности округа, содержание имущества муниципальной казны округа, кадастровая оценка земли и др.);
* несвоевременное поступление неналоговых доходов от использования муниципального имущества;
* наличие объектов недвижимости казны, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Совершенствование механизмов управления и распоряжения имущественно-земельным комплексом Губкинского городского округа Белгородской области является одним из приоритетных направлений политики городского округа на современном этапе.

Комитет является функциональным органом в структуре администрации Губкинского городского округа, осуществляющим функции по управлению и распоряжению муниципальной собственностью Губкинского городского округа Белгородской области, в том числе земельными участками, приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Губкинского городского округа Белгородской области, обеспечивающим в пределах своей компетенции проведение единой муниципальной политики в сфере имущественных и земельных отношений на территории Губкинского городского округа Белгородской области.

Комитет осуществляет свою деятельность в рамках Положения о комитете, утвержденного решением сессии Совета депутатов Губкинского городского округа от 21 мая 2008 года (в редакции решения сессии Совета депутатов Губкинского городского округа от 29 июня 2016 года № 6).

На сегодняшний день перед органами местного самоуправления стоит задача формирования бюджета, ориентированного на достижение конечного результата, и, как следствие, расширения сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования.

Программно-целевой принцип является основным методом планирования расходов бюджета муниципального образования, так как служит целям их эффективного расходования через установление четкой связи между целями, ресурсами и результатами. Реализация его осуществляется через использование механизма целевых программ.

В настоящее время программно-целевое бюджетное планирование на уровне Губкинского городского округа осуществляется на основе муниципальных целевых программ.

Муниципальные программы играют значительную роль в консолидации финансовых ресурсов для достижения стратегических целей и решения задач социально-экономического развития округа в целом.

Принятие программно–целевого метода позволит эффективно и планомерно исполнять возложенные на Комитет полномочия в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью.

Сферой реализации Подпрограммы 3 является деятельность Комитета, направленная на создание условий для обеспечения выполнения и достижение задач, целевых показателей Программы и подпрограмм.

Создание эффективного механизма управления Программы обеспечивает своевременную реализацию всех мероприятий Программы, решение поставленных задач, существенно повышает качество управления процессами Программы.

Достижение основных показателей будет свидетельствовать о выполнении мероприятий по совершенствованию системы управления и распоряжения имущественно-земельным комплексом округа, обеспечению поступлений дополнительных доходов в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области.

1. **Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 3**

Целью деятельности Комитета является обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы 3 в соответствии с установленными сроками и задачами, что соответствует задаче 3 Программы.

Достижение цели Подпрограммы 3 будет осуществляться посредством решения задачи по эффективному управлению вопросами развития рынков земли и недвижимости на территории Губкинского городского округа Белгородской области.

Подпрограмма 3 реализуется в период с 2014 по 2025 год, в том числе:

I этап – 2014-2020 годы;

II этап - 2021-2025 годы.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое**

**описание основных мероприятий Подпрограммы 3**

Система программных мероприятий Подпрограммы 3 включает основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления». В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование текущей деятельности Комитета.

Реализация данного основного мероприятия направлена на выполнение задач по исполнению функций Комитета в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает соблюдение норм российского законодательства, законодательства Белгородской области, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Губкинского городского округа.

В рамках реализации поставленных задач приоритетными направлениями деятельности являются:

* целевое расходование денежных средств;
* обоснованное осуществление расходов;
* эффективное и экономное использование денежных средств;
* детальный учет расходов.

Также предусматривается материально-техническое и программное обеспечение деятельности и обеспечение функционирования аппаратных и программных средств, локальных вычислительных сетей, организация работы по размещению муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Постановлением администрации Губкинского городского округа   
от 28 октября 2015 года № 2395-па создано муниципальное бюджетное учреждение «Единая служба муниципальной недвижимости и земельных ресурсов» (далее – Учреждение).

В соответствии с Уставом предметом деятельности Учреждения является содействие органам местного самоуправления Губкинского городского округа в развитии имущественно - земельных отношений и обеспечении эффективного управления муниципальной собственностью Губкинского городского округа.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области на основании муниципального задания, субсидий на иные цели.

Комитет оказывает муниципальные услуги в соответствии с утвержденными регламентами.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области.

1. **Прогноз конечных результатов Подпрограммы 3**

Показателем конечного результата Подпрограммы 3 является достижение предусмотренных Программой, подпрограммами значений целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки.

Ожидаемым результатом реализации Подпрограммы 3 является целевое, эффективное и экономное использование выделяемых бюджетных средств.

Система основных мероприятий и показателей Подпрограммы 3 представлена в приложении № 1 к Программе.

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3**

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в 2014-2025 годах предусматривается в размере 295 990,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области:

2014 год – 12 898,9 тыс. рублей;

2015 год – 19 096,5 тыс. рублей;

2016 год – 18 165,8 тыс. рублей;

2017 год – 19 363,0 тыс. рублей;

2018 год – 20 348,0 тыс. рублей;

2019 год – 22 251,8 тыс. рублей;

2020 год – 27 535,0 тыс. рублей;

2021 год – 28 324,0 тыс. рублей;

2022 год – 29 529,2 тыс. рублей;

2023 год – 31 378,0 тыс. рублей;

2024 год – 32 563,0 тыс. рублей;

2025 год – 25 085,0 тыс. рублей;

за счет иных источников:

2016 год – 2 800,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 825,0 тыс. рублей;

2018 год – 2 664,0 тыс. рублей;

2019 год –1 163,7 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 по годам представлены в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета Губкинского городского округа Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Наименование показателя, единица измерения | Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации I этапа | | | | | | | | | |
| Базисный год (...) год | Текущий год (оценка, год) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9. | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области" | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа, администрация Губкинского городского округа, управление финансов и бюджетной политики администрации Губкинского городского округа, МКУ "Управление капитального строительства", МКУ "Единая служба муниципальной недвижимости и земельных ресурсов", сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.  Доля объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, % | - | - | 90 | 93 | 95 | | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Показатель 2.  Неналоговые доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей | - | - | 12 500 | 12 600 | 12 700 | | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 15 300 |
| Показатель 3. Неналоговые доходы от приватизации муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей | - | - | 13 500 | 8 500 | 6 000 | | 5500 | 3 000 | 60 900 | 7 951 |
| Показатель 4.  Неналоговые доходы от сдачи в аренду земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей | - | - | 114 150 | 128 500 | 149 800 | | 201 300 | 232 000 | 232 900 | 264 500 |
| Показатель 5.  Неналоговые доходы от продажи земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей | - | - | 550 | 14 743 | 6 700 | | 2 559 | 5 500 | 5 000 | 2 600 |
| Показатель 6.  Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от площади территории Губкинского  городского округа  Белгородской области, % |  |  | 83,1 | 96,28 | 96,28 | | 96,29 | 96,29 | 96,29 | 96,29 |
| Показатель 7.  Достижение предусмотренных Программой, подпрограммами значений целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки, % | - | - | 95 | 95 | 95 | | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2. | Подпрограмма 1 "Развитие имущественных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области" | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа, администрация Губкинского городского округа, управление финансов и бюджетной политики администрации Губкинского городского округа, МКУ "Управление капитального строительства" | Показатель 1.1.  Доля объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, % | - | - | 90 | 93 | 95 | | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Показатель 1.2.  Неналоговые доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей | - | - | 12 500 | 12 600 | 12 700 | | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 15 300 |
| Показатель 1.3.  Неналоговые доходы от приватизации муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей | - | - | 13 500 | 8 500 | 6 000 | | 5500 | 3 000 | 60 900 | 7 951 |
| 2.1. | Задача 1.1. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной собственности и эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Губкинского городского округа | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1 "Мероприятия по эффективному использованию и оптимизации состава муниципального имущества" | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа, МКУ "Управление капитального строительства" | Показатель 1.1.1.1.  Выполнение работ по проведению технической инвентаризации и изготовление технической документации на объекты недвижимости для последующей государственной регистрации прав собственности Губкинского городского округа Белгородской области на объекты недвижимого имущества, штук | - | - | 45 | 62 | 41 | | 42 | 40 | 40 | 41 |
| Показатель 1.1.1.2.  Вовлечение в арендные отношения неиспользуемого муниципального имущества с учетом оценки объектов недвижимости, единиц | - | - | 15 | 15 | 15 | | 15 | 15 | 5 | 5 |
| Показатель 1.1.1.3.  Исполнение Программы приватизации муниципального имущества, % исполнения от выставленных на торги объектов | - | - | 95 | 95 | 95 | | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Показатель 1.1.1.4.  Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках Федеральных законов от 22.07.2008 [N 159-ФЗ](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AAE23E5A4409702854593101ACA87CAE8DB713F507B5B05772F6C334856E722C3420AFEq8x8M) и от 26.07.2006 [N 135-ФЗ](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AAE23E5A44097058148941311CA87CAE8DB713F507B5B05772F6C334856E722C3420AFEq8x8M), количество заключенных договоров купли-продажи и аренды | - | - | 15 | 15 | 15 | | - | - | - | - |
| Показатель 1.1.1.5.  Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках Федеральных законов от 22.07.2008 [N 159-ФЗ](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AAE23E5A4409702854593101ACA87CAE8DB713F507B5B05772F6C334856E722C3420AFEq8x8M) и от 26.07.2006 [N 135-ФЗ](consultantplus://offline/ref=EA6383381EA53210610AAE23E5A44097058148941311CA87CAE8DB713F507B5B05772F6C334856E722C3420AFEq8x8M), исполнение обращений СМП, % | - | - | - | - | - | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 1.1.1.6.  Ремонт объектов муниципальной собственности, штук | - | - | 2 | 1 | 3 | | 1 | - | 4 | 10 |
| Показатель 1.1.1.7.  Приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность, штук | - | - | 1 | - | - | | - | 3 | - | 1 |
| Показатель 1.1.1.8.  Целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств, % | - | - | 100 | 100 | 100 | | - | - | - | - |
| Показатель 1.1.1.9.  Развитие государственно-частного партнерства путем предоставления муниципального имущества посредством  заключения договоров МЧП, штук | - | - | - | - | - | | - | 1 | - | - |
| 2.2. | Задача 1.2. Финансирование деятельности учреждений | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий" | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.2.1.1.  Уровень выполнения  показателей, доведенных муниципальным заданием подведомственному учреждению, % | - | - | 95 | 95 | 95 | | 95 | 95 | - | - |
| Администрация Губкинского городского округа | Показатель 1.2.1.2.  Целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств, % | - | - | - | - | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Управление финансов и бюджетной политики администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.2.1.3.  Целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств, % |  |  |  |  |  | |  |  | 100 | 100 |
| 2.2.2 | Основное мероприятие 1.2.2 "Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям" | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.2.2.1.  Приобретение и сопровождение программного продукта для улучшения обслуживания населения, штук | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 2.2.3 | Основное мероприятие 1.2.3 "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" | Администрация Губкинского городского округа | Показатель 1.2.3.1.  Целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств, % | - | - | - | - | 100 | | - | - | - | - |
| Показатель 1.2.3.2.  Государственная регистрация актов гражданского состояния и совершение иных юридически значимых действий, штук | - | - | - | - | - | | 3 694 | 3 714 | - | - |
| 2.2.4 | Основное мероприятие 1.2.4 "Государственная регистрация актов гражданского состояния" | Администрация Губкинского городского округа | Показатель 1.2.4.1.  Целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств,% | - | - | - | - | 100 | | 100 | - | - | - |
| 2.2.5 | Основное мероприятие 1.2.5 "Создание и организация деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | Администрация Губкинского городского округа | Показатель 1.2.5.1.  Целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств, % | - | - | - | - | 100 | | - | - | - | - |
| Показатель 1.2.5.2.  Межведомственные профилактические рейды по контролю за несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в комиссии, а также выявлению семей родителей, не должным образом исполняющих свои родительские обязанности и несовершеннолетних, склонных к правонарушению и преступлениям, штук | - | - | - | - | - | | 200 | 205 | - | - |
| 2.3. | Задача 1.3. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Основное мероприятие 1.3.1 "Разработка научно обоснованных проектов бассейнового природопользования" | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.3.1.1.  Количество научно обоснованных проектов бассейнового природопользования, штук | - | - | 1 | - | - | | - | - | - | - |
| 2,3.2 | Основное мероприятие 1.3.2 "Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений" | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.3.2.1.  Количество разработанной проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, штук | - | - | - | - | 4 | | - | - | - | - |
| 2.3.3 | Основное мероприятие 1.3.3 "Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений" | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.3.3.1.  Количество объектов (гидротехнических сооружений), находящихся в муниципальной собственности и подлежащих капитальному ремонту, штук | - | - | - | 1 | - | | - | 1 | 1 | - |
| 2.3.4 | Основное мероприятие 1.3.4 "Проведение преддекларационного обследования гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности" | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.3.4.1.  Количество объектов (гидротехнических сооружений), находящихся в муниципальной собственности и подлежащих преддекларационному обследованию, штук | - | - | - | - | - | | - | - | 4 | 4 |
| 3. | Подпрограмма 2 "Развитие земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области" | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа, сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа | Показатель 2.1.  Неналоговые доходы от сдачи в аренду земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей | - | - | 114 150 | 128 500 | 149 800 | | 201 300 | 232 000 | 232 900 | 264 500 |
| Показатель 2.2.  Неналоговые доходы от продажи земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей | - | - | 550 | 14 743 | 6 700 | | 2 559 | 5 500 | 5 000 | 2 600 |
| Показатель 2.3.  Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от площади территории Губкинского городского округа Белгородской области, % | - | - | 83,1 | 96,278 | 96,28 | | 96,29 | 96,29 | 96,29 | 96,29 |
| 3.1 | Задача 2.1. Вовлечение земель в хозяйственный оборот и эффективное управление и распоряжение земельными участками, относящимися к муниципальной собственности Губкинского городского округа, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1 "Мероприятия, направленные на формирование земельных участков и их рыночной оценки" | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа, сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа | Показатель 2.1.1.1.  Проведение процедуры закупки на оказание услуг по изготовлению межевых планов, штук | - | - | 39 | 40 | 74 | | 0 | 41 | - | - |
| Показатель 2.1.1.2 Подготовка межевых планов МКУ "Единая служба муниципальной недвижимости и земельных ресурсов", штук | - | - | - | - | - | | 80 | 80 | 87 | 80 |
| Показатель 2.1.1.3. Проведение процедуры закупки на оказание услуг по оценке рыночной стоимости земельных участков, штук | - | - | 39 | 40 | 83 | | 140 | 150 | 112 | 150 |
| Показатель 2.1.1.4. Постановка на государственный кадастровый учет формируемых земельных участков, штук | - | - | 39 | 40 | 74 | | 80 | 80 | 87 | 80 |
| Показатель 2.1.1.5. Оформление в муниципальную собственность выморочных и бесхозяйных земельных участков, штук | - | - | - | - | - | | 87 | 65 | 8 | - |
| Показатель 2.1.1.6. Предоставление в собственность, аренду или в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, штук | - | - | 39 | 40 | 1 205 | | 1 300 | 1 350 | 340 | 200 |
| Показатель 2.1.1.7.  Приобретение (выкуп) в муниципальную собственность земельных участков, штук | - | - | - | - | - | | - | 1 | - | - |
| Показатель 2.1.1.8.  Выдача разрешений на использование земельных участков, штук | - | - | - | - | - | | - | - | - | 45 |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 2.1.2 "Мероприятия, направленные на проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа" | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 2.1.2.1.  Количество кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ, штук | - | - | - | - | - | | 1 | - | 1 | 37 |
| 3.1.3 | Основное мероприятие 2.1.3 "Мероприятия" | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 2.1.3.1. Приобретение векторных цифровых топографических карт в масштабе М 1:10 000 Губкинского района, штук | - | - | 1 | - | - | | - | - | - | - |
| Показатель 2.1.3.2 Количество арендуемых земельных участков под объектами муниципальной собственности, штук | - | - | - | 1 | - | | - | - | - | - |
| Показатель 2.1.3.3.  Подготовка картопланов, штук | - | - | - | - | - | | - | - | 62 | - |
| 3.1.4. | Основное мероприятие 2.1.4 "Рациональное использование земельных участков" | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 2.1.4.1.  Проведение работ по рекультивации нарушенных земель, га | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Показатель 2.1.4.2.  Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объекта накопленного вреда окружающей среде, комплектов | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа, МКУ "Единая служба муниципальной недвижимости и земельных ресурсов" | Показатель 3.1.  Достижение предусмотренных Программой, подпрограммами значений целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки, % | - | - | 95 | 95 | 95 | | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4.1. | Задача 3.1 "Эффективное управление вопросами развития рынков земли и недвижимости на территории Губкинского городского округа" | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1 "Обеспечение функций органов местного самоуправления" | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 3.1.1.1. Осуществление мероприятий по инвентаризации земельных участков на территории Губкинского городского округа Белгородской области, количество проверок | - | - | 100 | 150 | 200 | | 250 | 300 | 300 | 150 |
| Показатель 3.1.1.2.  Осуществление мероприятий по контролю за сохранностью и эффективным использованием имущества Губкинского городского округа, количество проверок | - | - | 5 | 25 | 30 | | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Показатель 3.1.1.3.  Целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств, % | - | - | 100 | 100 | 100 | | - | - | - | - |
| Показатель 3.1.1.4.  Уровень выполнения показателей муниципальной программы, % | - | - | 95 | 95 | 95 | | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4.1.2 | Основное мероприятие 3.1.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий" | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 3.1.2.1.  Уровень выполнения показателей, доведенных муниципальным заданием подведомственному учреждению, % | - | - | 95 | 95 | 95 | | 95 | 95 | 95 | - |
| Показатель 3.1.2.2.  Целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств, % | - | - | - | - | - | | 100 | 100 | 100 | - |
| Показатель 3.1.2.3.  Поступление в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области доходов от оказания платных услуг МКУ "Единая служба муниципальной недвижимости и земельных ресурсов", тыс. руб. | - | - | - | - | - | | - | - | 500,0 |  |
| МКУ "Единая служба муниципальной недвижимости и земельных ресурсов" | Показатель 3.1.2.4.  Поступление в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области доходов от оказания платных услуг, тыс. руб. |  |  |  |  |  | |  |  |  | 300,0 |
| Показатель 3.1.2.5.  Целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств, % |  |  |  |  |  | |  |  |  | 100 |
| 4.1.3 | Основное мероприятие 3.1.3 "Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям" | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 3.1.3.1.  Приобретение оборудования, штук | - | - | - | 2 | - | | - | 1 | - | - |

**Система**

**основных мероприятий и показателей муниципальной программы**

**«Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области»**

**I этап реализации муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп.** | **Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муници-пальной программы** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации I этапа** | | | | | | | | |
| **Базис-ный год**  **(---)**  **год** | **Теку-щий год (оцен-ка, год)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа,  администрация Губкинского городского округа, управление финансов и бюджетной политики администрации Губкинского городского округа,  МКУ «Управление | Показатель 1.  Доля объектов недвижимости, права на которые зарегистриро-ваны, в общем количес-тве объектов недвижи-  мости, находящихся в муниципальной собственности, % | - | - | 90 | 93 | 95 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Показатель 2.  Неналоговые доходы от сдачи в аренду муници-пального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей | - | - | 12 500 | 12 600 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 15 300 |
|  |  | капитального строительства»,  МКУ «Единая служба муниципальной недвижимости и земельных ресурсов», сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа | Показатель 3.  Неналоговые доходы от приватизации муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей | - | - | 13 500 | 8 500 | 6 000 | 5500 | 3 000 | 60 900 | 7 951 |
| Показатель 4.  Неналоговые доходы от сдачи в аренду земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области,  тыс. рублей | - | - | 114150 | 128500 | 149800 | 201300 | 232000 | 232900 | 264500 |
| Показатель 5.  Неналоговые доходы от продажи земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области,  тыс. рублей | - | - | 550 | 14743 | 6700 | 2559 | 5500 | 5000 | 2600 |
| Показатель 6.  Доля площади земельных участков, являющихся объектами налого-обложения земельным налогом, от площади территории Губкинского городского округа Белгородской области, % |  |  | 83,1 | 96,28 | 96,28 | 96,29 | 96,29 | 96,29 | 96,29 |
| Показатель 7.  Достижение предусмот-ренных Программой, подпрограммами значений целевых пока-зателей (индикаторов) в установленные сроки, % | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Подпрограмма 1  «Развитие имущественных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа, администрация Губкинского городского округа, управление финансов и бюджетной политики администрации Губкинского городского округа,  МКУ «Управление капитального строительства» | Показатель 1.1.  Доля объектов недвижимости, права на которые зарегистрирова-ны, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, % | - | - | 90 | 93 | 95 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Показатель 1.2.  Неналоговые доходы от сдачи в аренду муници-пального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей | - | - | 12 500 | 12 600 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 15 300 |
| Показатель 1.3.  Неналоговые доходы от приватизации муници-пального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей | - | - | 13 500 | 8 500 | 6 000 | 5500 | 3 000 | 60 900 | 7 951 |
| 2.1. | Задача 1.1.Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной собственности и эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Губкинского городского округа | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1.  «Мероприятия по эффективному использованию и оптимизации состава муниципального имущества» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа,  МКУ «Управление капитального строительства» | Показатель 1.1.1.1.  [Выполнение работ по проведению технической инвентаризации и изготовление техничес-кой документации на объекты недвижимости](http://www.fgivo.ru/state-procurements/36/2025/)  для последующей госу-дарственной регистра-ции прав собственности Губкинского городского округа Белгородской области на объекты недвижимого имущества, штук | - | - | 45 | 62 | 41 | 42 | 40 | 40 | 41 |
| Показатель 1.1.1.2.  Вовлечение в арендные отношения неиспользуе-мого муниципального имущества с учетом оценки объектов недвижимости, единиц | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 |
| Показатель 1.1.1.3.  Исполнение Программы приватизации муни-ципального имущества, % исполнения от выставленных на торги объектов | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  | Показатель 1.1.1.4.  Оказание имущест-венной поддержки субъ-ектам малого и среднего предпринимательства в рамках федеральных законов от 22.07.2008 № 159-ФЗ и от 26.07.2006 № 135-ФЗ, количество заключенных договоров купли-продажи и аренды | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - |
| Показатель 1.1.1.5.  Оказание имуществен-ной поддержки субъек-там малого и среднего предпринимательства в рамках федеральных законов от 22.07.2008  №159-ФЗ и от 26.07.2006 № 135-ФЗ, исполнение обращений СМП,% | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 1.1.1.6.  Ремонт объектов муниципальной собственности, штук | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 10 |
| Показатель 1.1.1.7.  Приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность, штук | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 |
|  |  |  | Показатель 1.1.1.8.  Целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств,% | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Показатель 1.1.1.9.  Развитие государствен-но-частного партнерства путем предоставления муниципального иму-щества посредством заключения договоров МЧП, штук | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 2.2. | Задача 1.2. Финансирование деятельности учреждений | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1.  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.2.1.1.  Уровень выполнения показателей, доведенных муниципальным заданием подведомственному учреждению, % | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - | - |
| Администрация Губкинского  городского округа | Показатель 1.2.1.2.  Целевое и эффективное  использование выделяемых бюджетных средств, % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Управление финансов и бюджетной политики администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.2.1.3.  Целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств, % |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 2.2.2 | Основное мероприятие 1.2.2.  «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений  (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.2.2.1.  Приобретение и сопровождение программного продукта для улучшения обслуживания населения, штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 | Основное мероприятие 1.2.3.  «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах граждан-ского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния» | Администрация Губкинского городского округа | Показатель 1.2.3.1.  Целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств, % | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Показатель 1.2.3.2.  Государственная регистрация актов гражданского состояния и совершение иных юридически значимых действий, штук | - | - | - | - | - | 3694 | 3714 | - | - |
| 2.2.4 | Основное мероприятие 1.2.4. «Государственная регистрация актов гражданского состояния» | Администрация Губкинского городского  округа | Показатель 1.2.4.1.  Целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств,% | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - |
| 2.2.5 | Основное мероприятие 1.2.5. «Создание и организация  деятельности  территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Администрация Губкинского городского округа | Показатель 1.2.5.1. Целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств,% | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Показатель 1.2.5.2.  Межведомственные профилактические рейды по контролю за несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в комиссии, а также выявлению семей родителей, не должным образом исполняющих свои родительские обя-занности и несовершен-нолетних, склонных к правонарушению и преступлениям, штук | - | - | - | - | - | 200 | 205 | - | - |
| 2.3. | Задача 1.3. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Основное мероприятие 1.3.1.  «Разработка научно обоснованных проектов бассейнового природопользования» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.3.1.1.  Количество научно обоснованных проектов бассейнового природопользования, штук | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Основное мероприятие 1.3.2.  «Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехни-ческих сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.3.2.1.  Количество раз-работанной проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, штук | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 2.3.3 | Основное мероприятие 1.3.3.  «Осуществление капитального ремонта гидротехни-ческих сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.3.3.1.  Количество объектов (гидротехнических сооружений), находящихся в муниципальной собственности и подлежащих капитальному ремонту, штук | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| 2.3.4 | Основное мероприятие 1.3.4.  «Проведение преддекларационного обследования гидро-технических соору-жений, находящихся в муниципальной собственности» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.3.4.1.  Количество объектов (гидротехнических сооружений), находящихся в муниципальной собственности и подлежащих пред-декларационному обследованию, штук | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 3. | Подпрограмма 2  «Развитие земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа, сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа | Показатель 2.1.  Неналоговые доходы от сдачи в аренду земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей | - | - | 114150 | 128500 | 149800 | 201300 | 232000 | 232900 | 264500 |
| Показатель 2.2.  Неналоговые доходы от продажи земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области,  тыс. рублей | - | - | 550 | 14743 | 6700 | 2559 | 5500 | 5000 | 2600 |
| Показатель 2.3.  Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от площади территории Губкинского городского округа Белгородской области, % | - | - | 83,1 | 96,278 | 96,28 | 96,29 | 96,29 | 96,29 | 96,29 |
| 3.1 | Задача 2.1.Вовлечение земель в хозяйственный оборот и эффективное управление и распоряжение земельными участками, относящимися к муниципальной собственности Губкинского городского округа, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1.  «Мероприятия, направленные на формирование  земельных участков и их рыночной оценки» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации  Губкинского городского округа, сельские территориальные  администрации администрации  Губкинского городского округа | Показатель 2.1.1.1.  Проведение процедуры закупки на оказание услуг по изготовлению межевых планов, штук | - | - | 39 | 40 | 74 | 0 | 41 | - | - |
| Показатель 2.1.1.2  Подготовка межевых планов МКУ «Единая служба муниципальной  недвижимости и земель-ных ресурсов», штук | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 87 | 80 |
| Показатель 2.1.1.3. Проведение процедуры закупки на оказание услуг по оценке рыночной стоимости земельных участков, штук | - | - | 39 | 40 | 83 | 140 | 150 | 112 | 150 |
| Показатель 2.1.1.4.  Постановка на государственный кадастровый учет формируемых земель-ных участков, штук | - | - | 39 | 40 | 74 | 80 | 80 | 87 | 80 |
| Показатель 2.1.1.5.  Оформление в муниципальную собственность выморочных и бесхозяйных земельных участков, штук | - | - | - | - | - | 87 | 65 | 8 | - |
|  |  |  | Показатель 2.1.1.6.  Предоставление в собственность, аренду или в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, штук | - | - | 39 | 40 | 1205 | 1300 | 1350 | 340 | 200 |
| Показатель 2.1.1.7.  Приобретение (выкуп) в муниципальную собственность земельных участков, штук |  |  |  |  |  |  | 1 | - | - |
| Показатель 2.1.1.8. Выдача разрешений на использование земельных участков, штук | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 2.1.2.  «Мероприятия, направленные на проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 2.1.2.1.  Количество кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ, штук | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 37 |
| 3.1.3 | Основное мероприятие 2.1.3.  «Мероприятия» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 2.1.3.1  Приобретение векторных цифровых топографических карт в масштабе М 1:10 000 Губкинского района, штук | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Показатель 2.1.3.2  Количество арендуемых земельных участков под  объектами муниципаль-ной собственности, штук | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.1.3.3.  Подготовка картопланов, штук | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - |
| 3.1.4. | Основное мероприятие 2.1.4.  «Рациональное использование  земельных участков» | Комитет по управлению муниципальной собственностью  администрации Губкинского городского округа | Показатель 2.1.4.1.  Проведение работ по рекультивации нарушенных земель, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.1.4.2.  Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объекта накопленного вреда окружающей среде, комплектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 3  «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа,  МКУ «Единая служ-ба муниципальной недвижимости и земельных ресурсов» | Показатель 3.1.  Достижение предусмотренных Программой, подпрограммами значений целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки, % | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4.1. | Задача 3.1. **«**Эффективное управление вопросами развития рынков земли и недвижимости на территории Губкинского городского округа**»** | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1.  «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 3.1.1.1.  Осуществление мероприятий по инвен-таризации земельных участков на территории Губкинского городского округа Белгородской области, количество проверок | - | - | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 150 |
| Показатель 3.1.1.2.  Осуществление меро-приятий по контролю за сохранностью и эффек-тивным использованием имущества Губкинского городского округа, количество проверок | - | - | 5 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Показатель 3.1.1.3.  Целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств, % | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Показатель 3.1.1.4.  Уровень выполнения показателей муниципальной программы, % | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4.1.2 | Основное мероприятие 3.1.2.  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  учреждений (организаций), в том числе предоставление | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского  городского округа | Показатель 3.1.2.1.  Уровень выполнения показателей, доведен- ных муниципальным заданием подведомст-венному учреждению, % | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - |
| Показатель 3.1.2.2.  Целевое и эффективное использование | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |  |
|  | муниципальным  бюджетным и  автономным учреждениям субсидий» |  | выделяемых бюджетных средств, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 3.1.2.3.  Поступление в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области доходов от оказания платных услуг МКУ «Единая служба муниципальной  недвижимости и земельных ресурсов», тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | 500,0 |  |
| МКУ «Единая служба муниципальной недвижимости и земельных ресурсов» | Показатель 3.1.2.4.  Поступление в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области доходов от оказания платных услуг, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| Показатель 3.1.2.5.  Целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 4.1.3 | Основное мероприятие 3.1.3. «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений  (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 3.1.3.1.  Приобретение оборудования, штук | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |

**Система**

**основных мероприятий и показателей муниципальной программы**

**«Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области»**

**II этап реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп.** | **Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа, администрация Губкинского городского округа, управление финансов и бюджетной политики администрации Губкинского городского округа,  МКУ «Управление капитального строительства»,  МКУ «Единая служба муниципальной недвижимости и земельных ресурсов», сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа, управление [жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения](https://gubkinadm.ru/strukturaaggo/zam3/podrazdel30.html) администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.  Доля объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, % | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Показатель 2.  Неналоговые доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей | 19000 | 19000 | 13500 | 13500 | 13500 |
| Показатель 3.  Неналоговые доходы от приватизации муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей | 3500 | 4000 | 500 | 500 | 500 |
| Показатель 4.  Неналоговые доходы от сдачи в аренду земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей | 241900 | 279316 | 243700 | 243900 | 245100 |
| Показатель 5.  Неналоговые доходы от продажи земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей | 375300 | 240000 | 200 | 200 | 200 |
| Показатель 6.  Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от площади территории Губкинского городского округа Белгородской области, % | 96,29 | 96,29 | 96,29 | 96,29 | 96,29 |
| Показатель 7.  Достижение предусмотренных Программой, подпрограммами значений целевых показателей (инди-каторов) в установленные сроки, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2. | Подпрограмма 1  «Развитие имущественных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа, администрация Губкинского городского округа, управление финансов и бюджетной политики администрации Губкинского городского округа, МКУ «Управление капитального строитель-ства», управление [жилищно-коммунального комплекса и систем жизне-обеспечения](https://gubkinadm.ru/strukturaaggo/zam3/podrazdel30.html) администра-ции Губкинского городского округа | Показатель 1.1.  Доля объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, % | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Показатель 1.2.  Неналоговые доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей | 19000 | 19000 | 13500 | 13500 | 13500 |
| Показатель 1.3.  Неналоговые доходы от приватизации муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей | 3500 | 4000 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1. | Задача 1.1.Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной собственности и эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Губкинского городского округа | | | | | | | |
| 2.1.1  . | Основное мероприятие 1.1.1.  «Мероприятия по эффективному использованию и оптимизации состава муниципального имущества» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа;  МКУ «Управление капитального строительства»;  Управление [жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния](https://gubkinadm.ru/strukturaaggo/zam3/podrazdel30.html) администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.1.1.1.  [Выполнение работ по проведению технической инвентаризации и изготовление технической документации на объекты недвижимости](http://www.fgivo.ru/state-procurements/36/2025/) для последующей государственной регистрации прав собственности Губкинского городского округа Белгородской области на объекты недвижимого имущества, штук | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Показатель 1.1.1.2.  Вовлечение в арендные отношения неиспользуемого муниципального имущества с учетом оценки объектов недвижимости, единиц | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Показатель 1.1.1.3.  Исполнение Программы привати- | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  | зации муниципального имущества, % исполнения от выставленных на торги объектов |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.1.1.4.  Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках федеральных законов от 22.07.2008  № 159-ФЗ и от 26.07.2006  № 135-ФЗ, количество заключенных договоров купли-продажи и аренды | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.1.1.5.  Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках федеральных законов от 22.07.2008  № 159-ФЗ и от 26.07.2006  № 135-ФЗ, исполнение обращений СМП, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 1.1.1.6.  «Ремонт и строительство объектов муниципальной собственности»,  штук | 7 | 2 | - | - | - |
| Показатель 1.1.1.7.  Приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность, штук | 3 | - | - | - | - |
| Показатель 1.1.1.8.  Целевое и эффективное использо-вание выделяемых бюджетных средств, % | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Показатель 1.1.1.9.  Развитие государственно-частного  партнерства путем предоставления муниципального имущества пос-редством заключения договоров МЧП, штук | - | - | 1 | - | - |
| Показатель 1.1.1.10.  Приобретение объектов движимого имущества в муниципальную собственность, шт. | 6 | 1 |  |  |  |
| Показатель 1.1.1.11  Приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность по целевым программам, штук | 18 | 12 | - | - |  |
| Показатель 1.1.1.12.  Снос объектов муниципальной собственности в рамках благоустройства территории, кол-во объектов | 8 | 40 |  |  |  |
| 2.2. | Задача 1.2. Финансирование деятельности учреждений | | | | | | | |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1.  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.2.1.1.  Уровень выполнения показателей, доведенных муниципальным заданием подведомственному учреждению, % | - | - | - | - | - |
| Администрация Губкинского городского округа | Показатель 1.2.1.2.  Целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Управление финансов и бюджетной политики администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.2.1.3.  Целевое и эффективное исполь-зование выделяемых бюджетных средств,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.2 | Основное мероприятие 1.2.2.  «Укрепление материально-технической базы подведом-ственных учреждений  (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муници-пальным бюджетным и автономным учреждениям» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.2.2.1.  Приобретение и сопровождение программного продукта для улуч-шения обслуживания населения, штук | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 | Основное мероприятие 1.2.3.  «Осуществление передан-ных органам государствен-ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах граждан-ского состояния» полномо-чий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния» | Администрация Губкинского городского округа | Показатель 1.2.3.1.  Целевое и эффективное исполь-зование выделяемых бюджетных средств, % | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.2.3.2.  Государственная регистрация актов гражданского состояния и совершение иных юридически значимых действий, штук | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 | Основное мероприятие 1.2.4. «Государственная регистрация актов гражданского состояния» | Администрация Губкинского городского округа | Показатель 1.2.4.2.  Целевое и эффективное использо-вание выделяемых бюджетных средств % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.2.5 | Основное мероприятие 1.2.5. «Создание и организация  деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолет-них и защите их прав» | Администрация Губкинского городского округа | Показатель 1.2.5.1.  Целевое и эффективное использо-вание выделяемых бюджетных средств, % | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показатель 1.2.5.2.  Межведомственные профилактичес-кие рейды по контролю за несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в комиссии, а также выявлению семей родителей, не должным образом исполняющих свои родительские обязанности и несовершеннолетних, склонных к правонарушению и преступлениям, штук | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.3. | Задача 1.3. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | | | | | | | |
| 2.3.1 | Основное мероприятие 1.3.1.  «Разработка научно обоснованных проектов бассейнового природопользования» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.3.1.1.  Количество научно обоснованных проектов бассейнового природополь-зования, штук | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Основное мероприятие 1.3.2.  «Разработка проектно-сметной документации на осуществле-ние капитального ремонта гидротехнических сооруже-ний, находящихся в муници-пальной собственности, и бесхозяйных гидротехни-ческих сооружений» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.3.2.1.  Количество разработанной проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, штук | - | - | - | - | - |
| 2.3.3 | Основное мероприятие 1.3.3.  «Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.3.3.1.  Количество объектов (гидротех-нических сооружений), находящихся в муниципальной собственности, подлежащих капитальному ремонту, штук | - | 1 | - | - | - |
| 2.3.4 | Основное мероприятие 1.3.4.  «Проведение преддеклара-ционного обследования гидротехнических сооруже-ний, находящихся в муни-ципальной собственности» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 1.3.4.1.  Количество объектов (гидро-технических сооружений), находя-щихся в муниципальной собствен-ности и подлежащих преддекла-рационному обследованию, штук | 5 | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 2  «Развитие земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа, сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа | Показатель 2.1.  Неналоговые доходы от сдачи в аренду земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей | 241900 | 279316 | 243700 | 243900 | 245100 |
| Показатель 2.2.  Неналоговые доходы от продажи земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области, тыс. рублей | 375300 | 240000 | 200 | 200 | 200 |
| Показатель 2.3.  Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообло-жения земельным налогом, от площади территории Губкинского городского округа Белгородской области, % | 96,29 | 96,29 | 96,29 | 96,29 | 96,29 |
| 3.1 | Задача 2.1.Вовлечение земель в хозяйственный оборот и эффективное управление и распоряжение земельными участками, относящимися к муниципальной собственности, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | | | | | | | |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1.  «Мероприятия, направленные на формирование земельных участков и их рыночной оценки» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа, сельские территориальные  администрации администрации Губкинского городского округа | Показатель 2.1.1.1.  Проведение процедуры закупки на оказание услуг по изготовлению межевых планов, штук | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.1.1.2  Подготовка межевых планов МКУ «Единая служба муниципальной  недвижимости и земельных ресурсов», штук | 210 | 35 | 80 | 80 | 80 |
| Показатель 2.1.1.3. Проведение процедуры закупки на оказание услуг по оценке рыночной стоимости земельных участков, штук | 150 | 36 | 150 | 150 | 150 |
| Показатель 2.1.1.4.  Постановка на государственный кадастровый учет формируемых земельных участков, штук | 210 | 250 | 80 | 80 | 80 |
| Показатель 2.1.1.5.  Оформление в муниципальную собственность выморочных и бесхозяйных земельных участков, штук | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.1.1.6.  Предоставление в собственность, аренду или в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, штук | 800 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Показатель 2.1.1.7.  Приобретение (выкуп) в муниципальную собственность земельных участков, штук | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  | Показатель 2.1.1.8.  Выдача разрешений на использование земельных участков, штук | 50 | 115 | 25 | 25 | 25 |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 2.1.2.  «Мероприятия, направленные на проведение комплексных  кадастровых работ на территории городского округа» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского  округа | Показатель 2.1.2.1.  Количество кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ, штук | - | 106 | - | - | - |
| Показатель 2.1.2.2.  Количество кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастро-вых работ с подготовкой проектов межевания территорий, штук |  | 3 |  |  |  |
| 3.1.3 | Основное мероприятие 2.1.3.  «Мероприятия» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 2.1.3.1  Приобретение векторных цифровых топографических карт в масштабе  М 1:10 000 Губкинского района, штук | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.1.3.2  Количество арендуемых земельных участков под объектами муниципальной собственности, штук | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.1.3.3.  Лесоустроительные работы в город-ских лесах (таксация лесного фонда и проектирование мероприятий по охра-не, защите, воспроизводству лесов), га | 11,0253 | - | - | - | - |
| Показатель 2.1.3.4.  Изготовление лесохозяйственного регламента городских лесов, шт. | 1 | - | - | - | - |
| 3.1.4. | Основное мероприятие 2.1.4.  «Рациональное использо-вание земельных участков» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации | Показатель 2.1.4.1.  Проведение работ по рекультивации нарушенных земель, количество карьеров | 2 | - | 1 | - |  |
|  |  | Губкинского городского округа | Показатель 2.1.4.2.  Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объекта накопленного вреда окружающей среде, комплектов | - | - | 1 | - | - |
| 4. | Подпрограмма 3  «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа, МКУ «Единая служба муниципальной недвижимости и земельных ресурсов» | Показатель 3.1.  Достижение предусмотренных Программой, подпрограммами значений целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4.1. | Задача 3.1. **«**Эффективное управление вопросами развития рынков земли и недвижимости на территории Губкинского городского округа**»** | | | | | | | |
| 4.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1.  «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 3.1.1.1.  Осуществление мероприятий по инвентаризации земельных участков на территории Губкинского городского округа Белгородской области, количество проверок | 300 | 800 | 300 | 300 | 300 |
| Показатель 3.1.1.2.  Осуществление мероприятий по контролю за сохранностью и эффективным использованием  имущества Губкинского городского округа, количество проверок | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Показатель 3.1.1.3.  Целевое и эффективное исполь-зование выделяемых бюджетных средств, % | - | - | - | - | - |
| Показатель 3.1.1.4.  Уровень выполнения показателей муниципальной программы, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4.1.2 | Основное мероприятие 3.1.2.  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 3.1.2.1.  Уровень выполнения показателей, до-веденных муниципальным заданием подведомственному учреждению, % | - | - | - | - | - |
| Показатель 3.1.2.2.  Целевое и эффективное исполь-зование выделяемых бюджетных средств, % | - | - | - | - | - |
| Показатель 3.1.2.3.  Поступление в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области доходов от оказания платных услуг МКУ «Единая служба муниципальной недвижимости и земельных ресурсов», тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| МКУ «Единая служба муниципальной недвижимости и земельных ресурсов» | Показатель 3.1.2.4.  Поступление в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области доходов от оказания платных услуг, тыс. руб. | 450,0 | 450,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Показатель 3.1.2.5.  Целевое и эффективное использова-ние выделяемых бюджетных средств, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.3 | Основное мероприятие 3.1.3.  «Укрепление материально-технической базы подведом-ственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муници-пальным бюджетным и автономным учреждениям» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | Показатель 3.1.3.1.  Приобретение оборудования, штук | - | - | - | - | - |

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе**

**«Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области»**

**Основные меры**

**правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  пп.** | **Вид**  **муниципального правового акта** | **Основные положения муниципального правового акта** | **Ответственный   исполнитель и   соисполнители** | **Ожидаемые  сроки принятия** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» | | | |
| Положение | «Положение о комитете по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа» | КУМС | Утверждено Советом депутатов Губкинского городского округа  от 21.05.2008 (в ред.  от 29.06.2016,  от 27.05.2020,  от 14.04.2021,  от 13.04.2022) |
| Порядок | «Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Губкинского городского округа» | КУМС | Утвержден решением сессии Совета депутатов Губкинского городского округа Белгородской области от 21.03.2012  № 4-нпа (в редакции от 03.08.2017) |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие имущественных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» | | | |
| 1.1.1 | Административ-ный регламент предоставления муниципальной услуги | «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Губкинского городского округа и предназначенных для сдачи в аренду» | Управление муниципальным имуществом | Утвержден постановлением администрации Губкинского городского округа от 18.03.2021 № 340-па |
| 1.1.2 | Административ-ный регламент предоставления муниципальной услуги | «Выдача выписок из Реестра муниципального имущества Губкинского городского округа» | Управление муниципальным имуществом | Утвержден постановлением администрации Губкинского городского округа от 29.06.2011 № 1750-па (в редакции постановлений от 15.08.2012 № 1654-па, от 11.09.2013 № 2708-па, от 20.01.2014 № 30-па, от 11.03.2016 № 412-па, от 08.06. 2017 № 895-па, от 20.02.2020 № 197-па, от 25.01.2021 № 50-па,  от 09.07.2021 № 1071-па) |
| 1.1.3 | Административ-ный регламент предоставления муниципальной услуги | «Предоставление муниципального имущества Губкинского городского округа Белгородской области в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление» | Управление муниципальным имуществом | Утвержден постановлением администрации Губкинского городского округа от 27.08.2020 № 1153-па |
| 1.1.4 | Административ-ный регламент предоставления муниципальной услуги | «Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Губкинского городского округа» | Управление муниципальным имуществом | Утвержден постановлением администрации Губкинского городского округа от 28.02.2012 № 260-па ( в редакции постановлений  от 10.08.2012 № 1620-па,  от 11.09.2013 № 2708-па, от 20.01.2014 № 30-па,  от 11.03.2016 № 412-па,  от 08.06.2017 № 895-па) |
| 1.1.5 | Административ-ный регламент предоставления муниципальной услуги | «Отчуждение недвижимого имущест-ва, находящегося в собственности Губкин-ского городского округа и арендуемого субъекта-ми малого и среднего предпринимательства» | Управление муниципальным имуществом | Утвержден постановлением администрации Губкинского городского округа от 18.03.2021  № 339-па (в ред. от 21.12.2021 № 2197-па, от 31.05.2022 № 664-па |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Развитие земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» | | | |
| 1.2.1 | Административ-ный регламент предоставления муниципальной услуги | «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов на территории Губкинского городского округа Белгородской области» | Управление по использованию муниципальных земель | Утвержден постановлением администрации Губкинского городского округа от 31.03.2016. № 632-па (в редакции постановлений  от 22.09.2017 № 1443-па, от 29.01.2018 № 71-па,  от 29.08.2019 № 1510-па, от 29.01.2021 № 71-па) |
| 1.2.2 | Административ-ный регламент предоставления муниципальной услуги | «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по инициативе заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица на территории Губкинского городского округа Белгородской области» | Управление по использованию муниципальных земель | Утвержден постановлением администрации Губкинского городского округа от 10.05.2016 № 875-па (в редакции постановлений  от 22.09.2017 № 1443-па, от 28.06.2019 № 1107-па, от 18.02.2021 № 204-па, от 22.10.2021 № 1741-па) |
| 1.2.3 | Административ-ный регламент предоставления муниципальной услуги | «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена и (или) утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории на территории Губкинского городского округа Белгородской области» | Управление по использованию муниципальных земель | Утвержден постановлением администрации Губкинского городского округа от 16.06.2020 № 803-па (в редакции постановления  от 19.07.2021 № 1120-па) |
| 1.2.4 | Административ-ный регламент предоставления муниципальной услуги | «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков (размещение объектов на землях или земельных участках) без предоставления земельных участков и установления сервитута на территории Губкинского городского округа Белгородской области» | Управление по использованию муниципальных земель | Утвержден постановлением администрации Губкинского городского округа от 28.11.2016 № 2385-па (в редакции постановлений  от 22.09.2017 № 1443-па, от 01.10.2020 № 1409-па, от 21.12.2021 № 2197-па) |
| 1.2.5 | Административ-ный регламент предоставления муниципальной услуги | «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно на территории Губкинского городского округа Белгородской области» | Управление по использованию муниципальных земель | Утвержден постановлением администрации Губкинского городского округа от 07.04.2014 № 741-па (в редакции постановлений  от 25.01.2016 № 30-па,  от 11.03.2016 № 397-па,  от 25.12.2017 № 2004-па, от 29.10.2019 № 1855-па, от 20.01.2020 № 27-па,  от 21.01.2021 № 33-па,  от 05.07.2021 № 1007-па) |
| 1.2.6 | Административ-ный регламент предоставления муниципальной услуги | «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности, на территории Губкинского городского округа Белгородской области» | Управление по использованию муниципальных земель | Утвержден постановлением администрации Губкинского городского округа от 20.06.2019 № 1037-па (в редакции постановления  от 25.02.2021 № 239-па, от 21.12.2021 № 2197-па) |
|  |  |  |  |  |

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе**

**«Развитие имущественно-земельных отношений**

**в Губкинском городском округе Белгородской области»**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка**

**расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)**

**муниципальной программы из различных источников финансирования**

**I этап реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,**  **основного**  **мероприятия** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов на I этап реализации программы (тыс. рублей), годы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» | Всего | 32 766,9 | 67 435,6 | 88 190,2 | 91 255,3 | 110 382,0 | 104 962,0 | 148 120,0 |
| Федеральный бюджет | 51,5 | 844,0 | 505,8 | 778,6 | 10 654,0 | 3 542,5 | 4 688,2 |
| Областной бюджет | 5,0 | 622,1 | 2 786,6 | 710,9 | 4 243,0 | 2 269,8 | 12 032,4 |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 32 710,4 | 65 969,5 | 81 147,8 | 85 990,8 | 91 871,0 | 97 986,0 | 131 399,4 |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | 3 750,0 | 3 775,0 | 3 614,0 | 1 163,7 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие имущественных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» | Всего | 16 740,6 | 47 484,7 | 65 933,4 | 67 051,5 | 85 123,1 | 77 800,7 | 112 352,8 |
| Федеральный бюджет | 51,5 | 844,0 | 505,8 | 163,0 | 10 654,0 | 2 590,4 | 367,6 |
| Областной бюджет | 5,0 | 622,1 | 2 786,6 | 566,5 | 2 915,0 | 688,6 | 9 555,8 |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 16 684,1 | 46 018,6 | 61 691,0 | 65 372,0 | 70 604,1 | 74 521,7 | 102 429,4 |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | 950,0 | 950,0 | 950,0 | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.1. | «Мероприятия по эффективному использованию и оптимизации состава муниципального имущества» | Всего | 3 488,1 | 2 081,9 | 5294,2 | 2 191,0 | 2 729,0 | 19 096,3 | 23 379,4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 367,6 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 8 339,8 |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 3 488,1 | 2 081,9 | 5294,2 | 2 191,0 | 2 729,0 | 19 096,3 | 14 672,0 |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.1. | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Всего | 13 191,0 | 43 936,7 | 55 118,8 | 64 131,0 | 68 476,1 | 55 203,4 | 87 068,4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 1 216,00 |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 13 191,0 | 43 936,7 | 54 168,8 | 63 181,0 | 67 526,1 | 55 203,4 | 85 852,4 |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | 950,0 | 950,0 | 950,0 | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.2. | «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субси-дий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» | Всего | - | - | - | 500,0 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | 500,0 | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | - | - | - | - | - | - | - |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.3. | «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния» | Всего | 51,5 | 844,0 | 505,8 | 163,0 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 51,5 | 844,0 | 505,8 | 163,0 | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | - | - | - | - | - | - | - |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.4. | «Государственная регистрация актов гражданского  состояния» | Всего | - | 564,2 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | 564,2 | - | - | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | - | - | - | - | - | - | - |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1.2.5. | «Создание и  организация деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Всего | - | 57,9 | 94,6 | 66,5 | 83,0 | - | - |
| Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | - | 57,9 | 94,6 | 66,5 | 83,0 | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | - | - | - | - | - | - | - |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.1. | «Разработка научно обоснованных проектов бассейнового природопользования» | Всего | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.2. | «Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений» | Всего | - | - | 4 920,0 | - | - | - | 1 680,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | 2 692,0 | - | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | - | - | 2 228,0 | - | - | - | 1 680,00 |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.3. | «Осуществление капитального ремонта  гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений» | Всего | - | - | - | - | 13 835,0 | 3 351,0 | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | 10 654,0 | 2 590,4 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | 2 832,0 | 688,6 | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | - | - | - | - | 349,0 | 72,0 | - |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.4. | «Проведение преддекларационного обследования | Всего | - | - | - | - | - | 150,0 | 225,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |  |
|  | гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности» | Областной бюджет | - | - | - | - | - |  |  |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | - | - | - | - | - | 150,0 | 225,0 |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |  |  |
| Иные средства | - | - | - | - | - |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие  земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» | Всего | 3 127,4 | 854,4 | 1 291,0 | 2 015,8 | 2 246,9 | 3 745,8 | 8 232,2 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | 615,6 | - | 952,1 | 4 320,6 |
| Областной бюджет | - | - | - | 144,4 | 1 328,0 | 1 581,2 | 2 476,6 |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 3 127,4 | 854,4 | 1 291,0 | 1 255,8 | 918,9 | 1 212,5 | 1 435,0 |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.1. | «Мероприятия, направленные  на формирование земельных участков и их рыночной оценки» | Всего | 1 011,0 | 776,1 | 1 291,0 | 1 084,8 | 757,3 | 338,5 | 621,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 1 011,0 | 776,1 | 1 291,0 | 1 084,8 | 757,3 | 338,5 | 621,0 |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.2. | «Мероприятия, направленные на  проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа» | Всего | - | - | - | 931,0 | - | 1 931,3 | 6 135,2 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | 615,6 | - | 952,1 | 4 320,6 |
| Областной бюджет | - | - | - | 144,4 | - | 253,2 | 1 148,6 |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | - | - | - | 171,0 | - | 726,0 | 666,0 |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.3. | «Мероприятия» | Всего | 2 116,4 | 78,3 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 2 116,4 | 78,3 | - | - | 13,6 | - | - |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.4. | «Рациональное использование земельных участков» | Всего | - | - | - | - | 1 476,0 | 1 476,0 | 1 476,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | 1 328,0 | 1 328,0 | 1 328,0 |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | - | - | - | - | 148,0 | 148,0 | 148,0 |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 12 898,9 | 19 096,5 | 20 965,8 | 22 188,0 | 23 012,0 | 23 415,5 | 27 535,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 12 898,9 | 19 096,5 | 18 165,8 | 19 363,0 | 20 348,0 | 22 251,8 | 27 535,0 |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | 2 800,0 | 2 825,0 | 2 664,0 | 1 163,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.1. | «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Всего | 12 380,4 | 10 885,1 | 11 841,8 | 12 223,0 | 12 933,0 | 12 943,8 | 14 598,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 12 380,4 | 10 885,1 | 11 841,8 | 12 223,0 | 12 933,0 | 12 943,8 | 14 598,00 |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1.2. | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Всего | 518,5 | 5 188,9 | 9 124,0 | 9 965,0 | 9 742,6 | 10 471,7 | 12 937,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 518,5 | 5 188,9 | 6 324,0 | 7 140,0 | 7 078,6 | 9 308,0 | 12 937,0 |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | 2 800,0 | 2 825,0 | 2 664,0 | 1 163,7 |  |
| Основное мероприятие 3.1.3. | «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация ме-роприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляе-мых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» | Всего | - | 3 022,5 | - | - | 336,4 | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | - | 3 022,5 | - | - | 336,4 | - | - |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - | - | - |

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка**

**расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)**

**муниципальной программы из различных источников финансирования**

**II этап реализации муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,**  **основного**  **мероприятия** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов на II этап реализации программы (тыс. рублей), годы** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» | Всего | 323 218,7 | 282 236,9 | 282 623,7 | 169 909,1 | 81 275,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 13 173,0 | 3 525,0 | 4 978,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 43 022,2 | 60 935,5 | 84 743,7 | 10 450,1 | 0,0 |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 280 196,5 | 208 128,4 | 194 355,0 | 154 481,0 | 81 275,0 |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| Иные средства |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие имущественных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» | Всего | 293 020,2 | 226 178,7 | 235 703,0 | 120 317,0 | 55 842,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 10 289,0 |  |  |  |
| Областной бюджет | 43 022,2 | 40 795,5 | 74 321,0 |  |  |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 249 998,0 | 175 094,2 | 161 382,0 | 120 317,0 | 55 842,0 |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1. | «Мероприятия по эффективному использованию и оптимизации состава муниципального имущества» | Всего | 197 690,2 | 97 780,0 | 126 094,0 | 7 200,0 | 2 199,0 |
| Федеральный бюджет | - |  | - | - | - |
| Областной бюджет | 41 731,2 | 37 546,3 | 74 321,0 | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 155 959,0 | 60 233,7 | 51 773,0 | 7 200,0 | 2 199,0 |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.1. | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Всего | 95 080,5 | 113 202,5 | 109 609,0 | 113 117,0 | 53 643,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 291,0 | - | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 93 789,5 | 113 202,5 | 109 609,0 | 113 117,0 | 53 643,0 |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.2. | «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджет-ным и автономным учреждениям» | Всего | - | - | - |  | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |  | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | - | - | - | - | - |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.3. | «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона  «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния» | Всего | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | - | - | - | - | - |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.4. | «Государственная регистрация актов гражданского  состояния» | Всего | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | - | - | - | - | - |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.5. | «Создание и организация  деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Всего | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.1. | «Разработка научно обоснованных проектов бассейнового природопользования» | Всего | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | - | - | - | - | - |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.2. | «Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений» | Всего | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | - | - | - | - | - |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.3. | «Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений» | Всего | - | 15 196,2 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | 10 289,0 | - | - | - |
| Областной бюджет | - | 3 249,2 | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | - | 1 658,0 | - | - | - |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.4. | «Проведение преддекларационного обследования гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности» | Всего | 249,5 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 249,5 | - | - | - | - |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие  земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» | Всего | 1 874,5 | 26 529,0 | 15 542,7 | 17 029,1 | 348,0 |
| Федеральный бюджет |  | 2 884,0 | 3 525,0 | 4 978,0 | - |
| Областной бюджет |  | 20 140,0 | 10 422,7 | 10 450,1 | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 1 874,5 | 3 505,0 | 1 595,0 | 1 601,0 | 348,0 |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.1. | «Мероприятия, направленные  на формирование земельных участков и их рыночной оценки» | Всего | 575,5 | 700,0 | 500,0 | 500,0 | 348,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 575,5 | 700,0 | 500,0 | 500,0 | 348,0 |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.2. | «Мероприятия, направленные на проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа» | Всего |  | 14 057,0 | 15 042,7 | 16 529,1 | - |
| Федеральный бюджет |  | 2 884,0 | 3 525,0 | 4 978,0 | - |
| Областной бюджет |  | 10 140,0 | 10 422,7 | 10 450,1 | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области |  | 1 033,0 | 1 095,0 | 1 101,0 | - |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.3. | «Мероприятия» | Всего | 238,0 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 238,0 | - | - | - | - |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.4. | «Рациональное использование земельных участков» | Всего | 1 061,0 | 11 772,0 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | 10 000,0 | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 1 061,0 | 1 772,0 | - | - | - |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 28 324,0 | 29 529,2 | 31 378,0 | 32 563,0 | 25 085,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 28 324,0 | 29 529,2 | 31 378,0 | 32 563,0 | 25 085,0 |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1.1. | «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Всего | 14 615,0 | 16 440,0 | 16 777,0 | 17 440,0 | 14 648,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 14 615,0 | 16 440,0 | 16 777,0 | 17 440,0 | 14 648,0 |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1.2. | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Всего | 13 709,0 | 13 089,2 | 14 601,0 | 15 123,0 | 10 437,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | 13 709,0 | 13 089,2 | 14 601,0 | 15 123,0 | 10 437,0 |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1.3. | «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений  (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» | Всего | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет Губкинского городского округа  Белгородской области | - | - | - | - | - |
| Государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| Иные средства | - | - | - | - | - |

**Приложение № 4**

**к муниципальной программе**

**«Развитие имущественно-земельных отношений**

**в Губкинском городском округе Белгородской области»**

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области**

**I этап реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы,  основного  мероприятия** | **Ответственный   исполнитель,  соисполнители  участники** | **Код бюджетной классификации** | | **Расходы на I этап реализации программы**  **(тыс. рублей), годы** | | | | | | |
| **ГР**  **БС** | **КЦСР** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципаль-ная  программа | «Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» | Всего, в том  числе: | X | X | 32 710,4 | 65 969,5 | 81 147,8 | 85 990,8 | 91 871,1 | 97 986,0 | 131 399,4 |
| Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | 860 | X | 30 040,4 | 32 831,3 | 37 714,8 | 38 078,0 | 41 373,3 | 25 714,5 | 18 834,0 |
| Администрация Губкинского городского округа | 850 | X | 2 670,0 | 33 138,2 | 40 421,8 | 47 535,0 | 49 856,8 | 47 924,5 | 62 866,4 |
| Управление финансов и бюджетной поли-тики администра-  ции Губкинского городского округа | 861 | X |  |  |  |  |  | 7 278,9 | 22 986,0 |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства» | 855 | X | - | - | 3 011,2 | 69,0 | 349,0 | 17 063,1 | 13 776,0 |
| МКУ «Единая служба муници-пальной недвижи-мости и земельных ресурсов» | 857 | X |  |  |  |  |  | - | 12 937,0 |
| Архангельская сельская территориальная администрация | 922 | X | - | - | - | 30,0 | 5,0 | - | - |
| Боброводворская сельская территориальная администрация | 923 | X | - | - | - | 9,0 | 15,0 | - | - |
| Богословская сельская территориальная администрация | 924 | X | - | - | - | 6,0 | 5,0 | - | - |
| Вислодубравская сельская территориальная администрация | 925 | X | - | - | - | 30,0 | 25,0 | - | - |
| Ивановская сельская территориальная администрация | 933 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Истобнянская сельская территориальная администрация | 926 | X | - | - | - | 35,1 | 7,9 | - | - |
| Коньшинская сельская | 927 | X | - | - | - | - | 105,0 | - | - |
|  |  | территориальная администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мелавская сельская территориальная администрация | 936 | X | - | - | - | 7,3 | - | 5,0 | - |
| Никаноровская сельская территориальная администрация | 928 | X | - | - | - | 31,5 | - | - | - |
| Осколецкая сельская территориальная администрация | 931 | X | - | - | - | - | 4,5 | - | - |
| Сапрыкинская сельская территориальная администрация | 934 | X | - | - | - | 23,4 | 2,9 | - | - |
| Сергиевская сельская территориальная администрация | 939 | X | - | - | - | 10,5 | 4,5 | - | - |
| Скороднянская сельская территориальная администрация | 929 | X | - | - | - | 19,5 | - | - | - |
| Толстянская сельская  территориальная администрация | 937 | X | - | - | - | 60,0 | 20,0 | - | - |
| Уколовская сельская территориальная  администрация | 938 | X | - | - | - | 12,0 | 30,5 | - | - |
|  |  | Чуевская сельская территориальная администрация | 930 | X | - | - | - | 10,5 | 11,6 | - | - |
| Юрьевская сельская территориальная администрация | 940 | X | - | - | - | 24,0 | 55,0 | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие имущественных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» | Всего, в том числе: | X | X | 16 684,1 | 46 018,6 | 61 691,0 | 65 372,0 | 70 604,1 | 74 521,7 | 102 429,4 |
| Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | 860 | X | 14 014,1 | 12 880,4 | 18 258,0 | 17 768,0 | 20 398,3 | 2 255,2 | 2 801,0 |
| Администрация Губкинского городского округа | 850 | X | 2 670,0 | 33 138,2 | 40 421,8 | 47 535,0 | 49 856,8 | 47 924,5 | 62 866,4 |
| Управление финансов и бюджетной поли-тики администра-ции Губкинского городского округа | 861 | X | - | - | - | - | - | 7 278,9 | 22 986,0 |
| МКУ «Управление капитального строительства» | 855 | X | - | - | 3 011,2 | 69,0 | 349,0 | 17 063,1 | 13 776,0 |
| Основное  мероприятие 1.1.1. | «Мероприятия по эффективному использованию и оптимизации состава | Всего, в том числе: | X | X | 3 488,1 | 2 081,9 | 5 294,2 | 2 191,0 | 2 729,0 | 19 096,3 | 14 672,0 |
| Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации | 860 | 1410129440 | 3 488,1 | 2 081,9 | 2 283,0 | 2 122,0 | 2 729,0 | 2 105,2 | 2 576,0 |
|  | муниципаль-ного имущества» | Губкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление капитального строительства» | 855 | 1410129440  14101L2990  14101S2120 | - | - | 3 011,2 | 69,0 | - | 16 991,1 | 12 096,0 |
| Основное  мероприятие 1.2.1. | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-ных  учреждений (организаций), в том числе предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Всего, в том числе: | X | X | 13 191,0 | 43 936,7 | 54 168,8 | 63 181,0 | 67 526,1 | 55 203,4 | 85 852,4 |
| Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 1410220590 | 10 521,0 | 10 798,5 | 13 747,0 | 15 646,0 | 17 669,3 |  |  |
| Администрация Губкинского городского округа | 850 | 1410220590 1410229980 | 2 670,0 | 33 138,2 | 40 421,8 | 47 535,0 | 49 856,8 | 47 924,5 | 62 866,4 |
| Управление финансов и бюджетной поли-тики администра-ции Губкинского городского округа | 861 | 1410120590 | - | - | - | - | - | 7 278,9 | 22 986,0 |
| Основное  мероприятие 1.2.2. | «Укрепление материально-технической базы подведом-ственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляе-мых муници-пальным бюджетным и автономным учреждениям» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 1410671320 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1.3.1. | «Разработка научно обоснованных проектов бассейнового природопользо-вания» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 1412375 | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.2. | «Разработка проектно-смет-ной документа-ции на осуществление капитального ремонта гидро-технических  сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехничес-ких сооружений» | Всего, в том числе: | X | X | - | - |  | - | - | - | 1 680,00 |
| Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 1410323760 |  |  | 2 228,0 |  |  |  |  |
| МКУ «Управление капитального строительства» | 855 | 1410323760 |  |  |  |  |  | - | 1 680,00 |
| Основное мероприятие 1.3.3. | «Осуществление капитального ремонта гидротехничес-ких сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехничес-ких сооружений» | МКУ «Управление капитального строительства» | 855 | 14103L0160 | - | - | - | - | 349,0 | 72,0 | - |
| Основное мероприятие 1.3.4. | «Проведение преддеклара-ционного обследования гидротехничес-ких сооружений, находящихся в муниципальной собственности» | Комитет по управлению муниципальной собственностью  администрации Губкинского городского округа | 860 | 1410129990 |  |  |  |  |  | 150,0 | 225,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие  земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» | Всего, в том числе: | Х | X | 3 127,4 | 854,4 | 1 291,0 | 1 255,8 | 918,9 | 1 212,5 | 1 435,0 |
| Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | 860 | X | 3 127,4 | 854,4 | 1 291,0 | 947,0 | 479,0 | 1 207,5 | 1 435,0 |
| Архангельская сельская территориальная администрация | 922 | X | - | - | - | 30,0 | 5,0 | - | - |
| Боброводворская сельская территориальная администрация | 923 | X | - | - | - | 9,0 | 15,0 | - | - |
| Богословская сельская | 924 | X | - | - | - | 6,0 | 5,0 | - | - |
|  |  | территориальная администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вислодубравская сельская территориальная администрация | 925 | X | - | - | - | 30,0 | 25,0 | - | - |
| Ивановская сельская территориальная администрация | 933 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Истобнянская сельская территориальная администрация | 926 | X | - | - | - | 35,1 | 7,9 | - | - |
| Коньшинская сельская территориальная администрация | 927 | X | - | - | - | - | 105,0 | - | - |
| Мелавская сельская территориальная администрация | 936 | X | - | - | - | 7,3 | - | 5,0 | - |
| Никаноровская сельская территориальная администрация | 928 | X | - | - | - | 31,5 | - | - | - |
| Осколецкая сельская территориальная администрация | 931 | X | - | - | - | - | 4,5 | - | - |
| Сапрыкинская сельская территориальная администрация | 934 | X | - | - | - | 23,4 | 2,9 | - | - |
|  |  | Сергиевская сельская территориальная администрация | 939 | X | - | - | - | 10,5 | 4,5 | - | - |
| Скороднянская сельская территориальная администрация | 929 | X | - | - | - | 19,5 | - | - | - |
| Толстянская сельская территориальная администрация | 937 | X | - | - | - | 60,0 | 20,0 | - | - |
| Уколовская сельская территориальная администрация | 938 | X | - | - | - | 12,0 | 30,5 | - |  |
| Чуевская сельская территориальная администрация | 930 | X | - | - | - | 10,5 | 11,6 | - |  |
| Юрьевская сельская территориальная администрация | 940 | X | - | - | - | 24,0 | 55,0 | - |  |
| Основное мероприятие 2.1.1. | «Мероприятия, направленные  на формирование  земельных участков и их рыночной оценки» | Всего, в том числе: | Х | X | 1 011,0 | 776,1 | 1 291,0 | 1 084,8 | 757,3 | 338,5 | 621,0 |
| Комитет по управлению муниципальной  собственностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 1420129450 | 1 011,0 | 776,1 | 1 291,0 | 776,0 | 465,4 | 333,5 | 621,0 |
| Архангельская сельская территориальная администрация | 922 | 1420129450 | - | - | - | 30,0 | 5,0 | - | - |
| Боброводворская сельская территориальная администрация | 923 | 1420129450 | - | - | - | 9,0 | 15,0 | - | - |
| Богословская сельская территориальная администрация | 924 | 1420129450 | - | - | - | 6,0 | 5,0 | - | - |
| Вислодубравская сельская территориальная администрация | 925 | 1420129450 | - | - | - | 30,0 | 25,0 | - | - |
| Ивановская сельская территориальная администрация | 933 | 1420129450 | - | - | - | - | - | - | - |
| Истобнянская сельская территориальная администрация | 926 | 1420129450 | - | - | - | 35,1 | 7,9 | - | - |
| Коньшинская сельская территориальная администрация | 927 | 1420129450 | - | - | - | - | 105,0 | - | - |
| Мелавская сельская территориальная администрация | 936 | 1420129450 | - | - | - | 7,3 | - | 5,0 | - |
| Никаноровская сельская территориальная администрация | 928 | 1420129450 | - | - | - | 31,5 | - | - | - |
| Осколецкая сельская | 931 | 1420129450 | - | - | - | - | 4,5 | - | - |
|  |  | территориальная администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сапрыкинская сельская территориальная администрация | 934 | 1420129450 | - | - | - | 23,4 | 2,9 | - | - |
| Сергиевская сельская территориальная администрация | 939 | 1420129450 | - | - | - | 10,5 | 4,5 | - | - |
| Скороднянская сельская территориальная администрация | 929 | 1420129450 | - | - | - | 19,5 | - | - | - |
| Толстянская сельская территориальная администрация | 937 | 1420129450 | - | - | - | 60,0 | 20,0 | - | - |
| Уколовская сельская территориальная администрация | 938 | 1420129450 | - | - | - | 12,0 | 30,5 | - | - |
| Чуевская сельская территориальная администрация | 930 | 1420129450 | - | - | - | 10,5 | 11,6 | - | - |
| Юрьевская сельская территориальная администрация | 940 | 1420129450 | - | - | - | 24,0 | 55,0 | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.2. | «Мероприятия, направленные на проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 14201L5110 | - | - | - | 171,0 | - | 726,0 | 666,0 |
| Основное мероприятие 2.1.3. | «Мероприятия» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 1420229990 | 2 116,4 | 78,3 | - | - | 13,6 | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.4. | «Рациональное использование земельных участков» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 14203S1410 | - | - | - | - | 148,0 | 148,0 | 148,0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной  программы» | Всего, в том числе: | X | X | 12 898,9 | 19 096,5 | 18 165,8 | 19 363,0 | 20 348,0 | 22 251,8 | 27 535,0 |
| Комитет по управлению  муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | 860 | X | 12 898,9 | 19 096,5 | 18 165,8 | 19 363,0 | 20 348,0 | 22 251,8 | 14 598,0 |
| МКУ «Единая служба муниципальной недвижимости и земельных ресурсов» | 857 | X | - | - | - | - | - | - | 12 937,0 |
| Основное  мероприятие 3.1.1. | «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 1430100190 | 12 380,4 | 10 885,1 | 11 841,8 | 12 223,0 | 12 933,0 | 12 943,8 | 14 598,0 |
| Основное  мероприятие 3.1.2. | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-ных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Всего, в том числе: | X | X | 518,5 | 5 188,9 | 6 324,0 | 7 140,0 | 7 078,6 | 9 308,0 | 12 937,0 |
| Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 1430220590 | 518,5 | 5 188,9 | 6 324,0 | 7 140,0 | 7 078,6 | 9 308,0 | - |
| МКУ «Единая служба муниципальной недвижимости и земельных ресурсов» | 857 | 1430220590 | - | - | - | - | - | - | 12 937,0 |
| Основное  мероприятие 3.1.3. | «Укрепление материально-технической базы подведомствен-ных учреждений  (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 1430323010 | - | 3 022,5 | - | - | 336,4 | - | - |

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области**

**II этап реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы,  основного  мероприятия** | **Ответственный   исполнитель,  соисполнители  участники** | **Код бюджетной классификации** | | **Расходы на II этап реализации программы**  **(тыс. рублей), годы** | | | | |
| **ГРБС** | **КЦСР** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная  программа | «Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» | Всего, в том числе: | X | X | 280 196,5 | 208 128,4 | 194 355,0 | 154 481,0 | 81 275,0 |
| Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | 860 | X | 114 247,9 | 41 904,2 | 25 924,0 | 24 634,0 | 17 195,0 |
| Администрация Губкинского городского округа | 850 | X | 68 577,5 | 84 962,5 | 81 611,0 | 84 162,0 | 53 643,0 |
| Управление финансов и бюджетной политики администрации Губкинского городского округа | 861 | X | 25 212,0 | 28 240,0 | 27 998,0 | 28 955,0 | 0,0 |
| МКУ «Единая служба муниципальной недвижимости и земельных ресурсов» | 857 | X | 13 709,0 | 13 089,2 | 14 601,0 | 15 123,0 | 10 437,0 |
| МКУ «Управление капитального строительства» | 855 | X | 43 373,1 | 33 066,5 | 44 221,0 | 1 607,0 | 0,0 |
|  |  | Управление [жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния](https://gubkinadm.ru/strukturaaggo/zam3/podrazdel30.html) администрации Губкинского городского округа | 891 | X | 15 077,0 | 6 866,0 | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие имущественных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» | Всего, в том числе: | X | X | 249 998,0 | 175 094,2 | 161 382,0 | 120 317,0 | 55 842,0 |
| Комитет по управлению муниципальной собствен-ностью администрации Губкинского городского округа | 860 | X | 97 758,4 | 21 959,2 | 7 552,0 | 5 593,0 | 2 199,0 |
| Администрация Губкинского городского округа | 850 | X | 68 577,5 | 84 962,5 | 81 611,0 | 84 162,0 | 53 643,0 |
| МКУ «Управление капитального строительства» | 855 | X | 43 373,1 | 33 066,5 | 44 221,0 | 1 607,0 | 0,0 |
| Управление финансов и бюджетной политики администрации Губкинского городского округа | 861 | X | 25 212,0 | 28 240,0 | 27 998,0 | 28 955,0 | 0,0 |
| Управление [жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния](https://gubkinadm.ru/strukturaaggo/zam3/podrazdel30.html) администрации Губкинского городского округа | 891 | X | 15 077,0 | 6 866,0 | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1.1.1. | «Мероприятия по эффективному использованию и оптимизации состава муниципального имущества» | Всего, в том числе: | X | X | 155 959,0 | 60 233,7 | 51 773,0 | 7 200,0 | 2 199,0 |
| Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 1410129440  14101S3790 | 97 508,9 | 21 959,2 | 7 552,0 | 5 593,0 | 2 199,0 |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства» | 855 | 1410129440  14101S2120  14101S0300 | 43 373,1 | 31 408,5 | 44 221,0 | 1 607,0 | - |
| Управление [жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния](https://gubkinadm.ru/strukturaaggo/zam3/podrazdel30.html) администрации Губкинского городского округа | 891 | 1410129440 | 15 077,0 | 6 866,0 |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.2.1. | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Всего, в том числе: | X | X | 93 789,5 | 113 202,5 | 109 609,0 | 113 117,0 | 53 643,0 |
| Комитет по управлению муниципальной собствен-ностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 1410220590 | - | - | - | - | - |
| Администрация Губкинского городского округа | 850 | 1410220590 | 68 577,5 | 84 962,5 | 81 611,00 | 84 162,00 | 53 643,0 |
| Управление финансов и бюджетной политики администрации Губкинского городского округа | 861 | 1410220590 | 25 212,0 | 28 240,0 | 27 998,0 | 28 955,0 | - |
| Основное  мероприятие 1.2.2. | «Укрепление материально-техничес-кой базы подведомствен-ных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муни-ципальным бюджетным и автономным учреждениям» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 1410671320 | - | - | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1.3.1. | «Разработка научно обоснованных проектов бассейнового природопользования» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 1412375 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.2. | «Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муници-пальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 1410323760 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.3. | «Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений» | МКУ «Управление капитального строительства» | 855 | 14103L0160 | - | 1 658,0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.4. | «Проведение преддекларационного обследования гидротехнических соору-жений, находящихся в муниципальной собственности» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 1410129990 | 249,5 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие  земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» | Всего, в том числе: | Х | X | 1 874,5 | 3 505,0 | 1 595,0 | 1 601,0 | 348,0 |
| Комитет по управлению муниципальной собствен-ностью администрации Губкинского городского округа | 860 | X | 1 874,5 | 3 505,0 | 1 595,0 | 1 601,0 | 348,0 |
| Основное мероприятие 2.1.1. | «Мероприятия, направленные  на формирование земельных участков и их рыночной оценки» | Комитет по управлению муниципальной собствен-ностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 1420129450 | 575,5 | 700,0 | 500,0 | 500,0 | 348,0 |
| Основное мероприятие 2.1.2. | «Мероприятия, направленные на проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа» | Комитет по управлению муниципальной собствен-ностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 14201L5110  14201S0470 | - | 1 033,0 | 1 095,0 | 1 101,0 | - |
| Основное мероприятие 2.1.3. | «Мероприятия» | Комитет по управлению муниципальной собствен-ностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 1420229990 | 238,0 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.4. | «Рациональное использование земельных участков» | Комитет по управлению муниципальной собствен-ностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 14203S1410 1420321410 | 1 061,0 | 1 772,0 | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в том числе: | X | X | 28 324,0 | 29 529,2 | 31 378,0 | 32 563,0 | 25 085,0 |
| Комитет по управлению муниципальной собствен-ностью администрации Губкинского городского округа | 860 | X | 14 615,0 | 16 440,0 | 16 777,0 | 17 440,0 | 14 648,0 |
| МКУ «Единая служба муниципальной недви-жимости и земельных ресурсов» | 857 | X | 13 709,0 | 13 089,2 | 14 601,0 | 15 123,0 | 10 437,0 |
| Основное  мероприятие 3.1.1. | «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Комитет по управлению муниципальной собствен-ностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 1430100190 | 14 615,0 | 16 440,0 | 16 777,0 | 17 440,0 | 14 648,0 |
| Основное  мероприятие 3.1.2. | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Всего, в том числе: | X | X | 13 709,0 | 13 089,2 | 14 601,0 | 15 123,0 | 10 437,0 |
| Комитет по управлению муниципальной собствен-ностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 1430220590 | - | - | - | - | - |
| МКУ «Единая служба муниципальной недви-жимости и земельных ресурсов» | 857 | 1430220590 | 13 709,0 | 13 089,2 | 14 601,0 | 15 123,0 | 10 437,0 |
| Основное  мероприятие 3.1.3. | «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений  (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» | Комитет по управлению муниципальной собствен-ностью администрации Губкинского городского округа | 860 | 1430323010 | - | - | - | - | - |

**Приложение № 5**

**к муниципальной программе**

**«Развитие имущественно-земельных отношений**

**в Губкинском городском округе Белгородской области»**

**Прогноз**

**сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)**

**муниципальными учреждениями (организациями) по муниципальной программе\***

**I этап реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги** | **Ед. измере-ния** | **Значение показателя объема услуги по годам** | | | | | | | **Расходы бюджета Губкинского городского округа Белгородской области** **на оказание муниципальной услуги (работы) по годам,  тыс. рублей** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие имущественных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  | 10 521,0 | 10798,5 | - | - | - | - | - | |
| Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Количество приватизирован-ных помещений | шт./ тыс.руб | 700 | 300 | 0 |  |  |  |  | 1 692,4 | 725,3 | - | - | - | - | - | |
| Содержание муниципального имущества | тыс.руб | Х | Х | Х |  |  |  |  | 8 828,6 | 10 073,2 | - | - | - | - | - | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункцио-нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - | 13 747,0 | 15646,0 | 17 669,3 |  |  | |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Количество обращений за оказанием услуги | шт./ тыс.руб |  |  | 94000 | 107000 | 150000 |  |  |  |  | 13 747,0 | 15646,0 | 17 669,3 |  |  | |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  Проведение мониторинга и подготовка проектов документов, необходимых для заключения договоров по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом и муниципальными землями Губкинского городского округа |  | Х | Х | Х |  |  |  |  | 518,5 | 5 188,9 | 6 265,0 | - | - | - | - | |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Количество обращений | ед./тыс. руб | 140 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 518,5 | 4303,5 | 6 265,0 | - | - | - | - | |
| Содержание муниципального имущества | тыс.рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | 0,0 | 885,4 | - | - | - | - | - | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование  (в т. ч. земли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 762,6 | 2 786,8 |  | |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Количество обращений | ед./тыс. руб. |  |  |  |  | 2000 | 1411 |  |  |  |  |  | 6 762,6 | 2 786,8 |  | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  Подготовка документации по планировке территории (Подготовка проекта межевания территории) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316,0 | 383,7 |  | |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Количество обращений | ед./тыс. руб. |  |  |  |  | 79 | 196 |  |  |  |  |  | 316,0 | 383,7 |  | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  Подготовка документации по планировке территории (Подготовка проекта планировки территории) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,5 |  | |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Количество обращений | ед./тыс. руб. |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 765,5 |  | |

**Прогноз**

**сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)**

**муниципальными учреждениями (организациями) по муниципальной программе\***

**II этап реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги** | **Ед. измере-ния** | **Значение показателя объема услуги по годам** | | | | | **Расходы бюджета Губкинского городского округа Белгородской области** **на оказание муниципальной услуги (работы) по годам,  тыс. рублей** | | | | |
| **2014** | **2015** | **2014** | **2015** | **2014** | **2015** | **2014** | **2015** | **2014** | **2015** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | | 12 | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование (в т. ч. земли) |  | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |
| Количество обращений | ед./ тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  Подготовка документации по планировке территории (Подготовка проекта межевания территории) |  | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | |
| Показатель объема услуги: |  | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | |
| Количество обращений | ед./ тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  Подготовка документации по планировке территории (Подготовка проекта планировки территории) |  | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | |
| Показатель объема услуги: |  | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | |
| Количество обращений | ед./ тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | |

**Приложение № 6**

**к муниципальной программе**

**«Развитие имущественно-земельных отношений**

**в Губкинском городском округе Белгородской области»**

**Сведения**

**о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование показателя конечного результата** | **Единица измере-ния** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Метод сбора информации** | **Временные характеристики показателя** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области»** | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Доля объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | % | **П=К1:К2 х 100%**, где  **К1**- количество объектов недвижимости права на которые зарегистрированы по состоянию на 01 января предшествующего года  **К2** – общее количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Губкинского городского округа Белгородской области по состоянию  на 01 января предшествующего года | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным |
| 2. | Показатель 2.  Неналоговые доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | тыс. руб. | **П=К1 +К2 + К3 + К4,** где  **К1** - сумма доходов от сдачи в аренду объектов недвижимости, состоящего на учете в муниципальной казне  **К2** – сумма доходов от сдачи в аренду движимого имущества, состоящего на учете в муниципальной казне  **К3** - сумма доходов от сдачи в аренду мест для размещения рекламных конструкций, внесенных в схему размещения рекламных конструкций  **К4 -** сумма доходов от сдачи в аренду мест для размещения нестационарных торговых объектов, внесенных в схему размещения НТО | финансовая отчетность | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным |
| 3. | Показатель 3.  Неналоговые доходы от приватизации муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | тыс. руб. | **П=К1 +К2 ,** где  **К1** - сумма доходов от приватизации муниципального имущества, зачисляемых в бюджет Губкинского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  **К2** – сумма доходов от приватизации муниципального имущества, зачисляемых в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ | финансовая  отчетность | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным |
| 4. | Показатель 4.  Неналоговые доходы от сдачи в аренду земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | тыс. руб. | **П**= **К1 +К2,** где  **К1 -** сумма доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Губкинского городского округа Белгородской области  **К2-** сумма доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | финансовая отчетность | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным |
| 5. | Показатель 5.  Неналоговые доходы от продажи земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | тыс. руб. | **П**= **К1 +К2,** где  **К1 -** сумма доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности Губкинского городского округа  **К2-** сумма доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | финансовая отчетность | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным |
| 6. | Показатель 6.  Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогооблажения земельным налогом, от площади территории Губкинского городского округа Белгородской области | % | **П=К1:К2 х 100%**, где  **К1 -**площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом  **К2** - общая площадь территории Губкинского городского округа Белгородской области | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным |
| 7. | Показатель 7.  Достижения предусмотренных Программой, подпрограммами значений целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки | % | **П=К1 /К2 х 100%**, где  **К1**- количество показателей непосредственного результата муниципальной программы и подпрограмм, выполненных на 80% и более;  **К2** – общее количество показателей непосредственного результата муниципальной программы и подпрограмм | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным |
| **Подпрограмма 1 «Развитие имущественных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области»** | | | | | |
| 8. | Показатель 1.1.  Доля объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, % | % | **П=К1:К2 х 100%**, где  **К1**- количество объектов недвижимости права на которые зарегистрированы по состоянию на 01 января предшествующего года  **К2** – общее количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Губкинского городского округа Белгородской области по состоянию на 01 января предшествующего года | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным |
| **Подпрограмма 2 «Развитие земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области»** | | | | | |
| 9. | Показатель 2.1.  Неналоговые доходы от сдачи в аренду земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | тыс. руб. | **П**= **К1 +К2,** где  **К1 -** сумма доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Губкинского городского округа Белгородской области  **К2-** сумма доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | финансовая отчетность | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным |
| 10. | Показатель 2.2.  Неналоговые доходы от продажи земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | тыс. руб. | **П**= **К1 +К2,** где  **К1 -** сумма доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности Губкинского городского округа  **К2-** сумма доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | финансовая отчетность | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным |
| 11. | Показатель 2.3.  Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от площади территории Губкинского городского округа Белгородской области | % | **П=К1:К2 х 100%**, где  **К1 -**площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом  **К2** - общая площадь территории Губкинского городского округа Белгородской области | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | |
| 12. | Показатель 3.1.  Достижение предусмотренных Программой, подпрограммами значений целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки | % | **П=К1 /К2 х 100%**, где  **К1**- количество показателей непосредственного результата муниципальной программы и подпрограмм, выполненных на 80% и более;  **К2** – общее количество показателей непосредственного результата муниципальной программы и подпрограмм | периодическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным |

**Приложение № 7**

**к муниципальной программе**

**«Развитие имущественно-земельных отношений**

**в Губкинском городском округе Белгородской области»**

**Сведения о налоговых расходах в результате применения**

**налоговых льгот, освобождений, преференций в рамках муниципальной программы**

**«Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Год, предшествующий текущему году** | | **Текущий год** | | **Очередной год** | | **Первый год планового периода** | | **Второй год планового периода** | |
| **коли-**  **чество платель-щиков** | **финансовая оценка, тыс.руб** | **коли-**  **чество платель-щиков** | **финансовая оценка, тыс.руб** | **коли-**  **чество платель-щиков** | **финансовая оценка, тыс.руб** | **коли-**  **чество платель-щиков** | **финансовая оценка, тыс.руб** | **коли-**  **чество платель-**  **щиков** | **финансовая оценка, тыс.руб** |
| **Муниципальная программа «Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области»** | | | | | | | | | | |
| **Всего:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Подпрограмма 1. «Развитие имущественных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области»** | | | | | | | | | | |
| **Всего:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |