**ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

**Губкин**

“\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменения в**

**постановление администрации Губкинского городского округа**

**от 25 декабря 2024 года № 1678-па**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 798-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области», Уставом Губкинского городского округа Белгородской области, постановлениями администрации Губкинского городского округа от 31 октября 2024 года № 1379-па «О системе управления муниципальными программами Губкинского городского округа Белгородской области», от 8 ноября 2024 года № 1428-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ Губкинского городского округа Белгородской области» администрация Губкинского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменение в постановление администрации Губкинского городского округа от 25 декабря 2024 года № 1678-па «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области»:

- изложить муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области», утвержденную вышеуказанным постановлением, в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата администрации Губкинского городского округа Кулева А.Н.

**Глава администрации**

**Губкинского городского округа М.А. Лобазнов**

**Приложение**

**к постановлению администрации**

**Губкинского городского округа**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_\_**

**Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области**

**«Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области»**

**Ответственный исполнитель:**

управление социальной политики администрации Губкинского городского округа

**Руководитель:**

начальник управления социальной политики администрации Губкинского городского округа Рудакова Светлана Анатольевна

**Ответственный за разработку**:

начальник управления социальной политики администрации Губкинского городского округа Рудакова Светлана Анатольевна, тел. 2-13-23, e-mail: usp@gu.belregion.ru

**Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области**

**«Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области»**

1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

1.1. Оценка текущего состояния сферы социальной поддержки

и социального обслуживания населения в Губкинском городском округе Белгородской области

В Губкинском городском округе Белгородской области создана достаточно эффективная система социальной поддержки населения, включая ряд мер, направленных на снижение уровня бедности, повышение продолжительности жизни граждан, обеспечение устойчивого роста численности населения. Все перечисленные мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы Губкинского городского округа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» (далее - Программа).

В связи с тем, что в перечне установленных федеральным законодательством вопросов местного значения функции социальной поддержки и социального обслуживания населения отсутствуют, то главным институциональным условием, которое было создано реформой в сфере социальной политики на местах, явилась централизация этих функций на региональном уровне. Законом Белгородской области от 10 мая 2006 года № 40 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» органы местного самоуправления наделены государственными полномочиями по организации исполнения Федерального законодательства в части социальной защиты населения. Законом Белгородской области от 5 декабря 2014 года № 321 «О регулировании отдельных вопросов организации социального обслуживания в Белгородской области» органы местного самоуправления наделены полномочиями по обеспечению права граждан на социальное обслуживание и получение социальных услуг.

Уполномоченным органом для осуществления переданных полномочий определено управление социальной политики администрации Губкинского городского округа (далее - Управление).

Управление является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет годовую смету доходов и расходов, печать, штамп, бланки со своим наименованием, лицевой счет в территориальных органах Федерального казначейства, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Управление создано в целях:

* реализации на территории Губкинского городского округа Белгородской области единой государственной политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения;
* разработки и обеспечения исполнения мер по осуществлению государственной, региональной, муниципальной политики, осуществления муниципального управления в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения на территории Губкинского городского округа Белгородской области;
* определения основных направлений развития сферы социальной защиты и социального обслуживания населения Губкинского городского округа Белгородской области, разработки форм и методов их реализации;
* реализации отраслевых, социальных программ и комплексных программ развития в сфере социальной защиты населения;
* организации предоставления гражданам мер социальной защиты, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, органов местного самоуправления Губкинского городского округа;
* реализации полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченных судом в дееспособности;
* внедрения новых социальных технологий, анализ и прогнозирование потребности в социальной помощи различным группам и категориям граждан;
* определения стратегии развития и координация деятельности подведомственных Управлению муниципальных учреждений социального обслуживания населения Губкинского городского округа;
* обеспечения при осуществлении своей деятельности приоритета целей и задач по содействию развитию конкуренции в сферах деятельности, относящейся к компетенции Управления;
* реализации кадровой политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, содействия повышению квалификации и профессионального уровня работников сферы социальной защиты и социального обслуживания населения, повышения их социального статуса.

В связи с этим работа Управления направлена на обеспечение реализации государственной социальной политики на территории городского округа в части исполнения федерального и регионального законодательств, на повышение качества и доступности социальных услуг, соблюдение адресности в предоставлении мер социальной поддержки и социальной помощи малоимущим категориям населения.

В период с 2020 года по 2023 год в Белгородской области расширяются возможности использования средств материнского (семейного) капитала, введена денежная выплата супружеским парам в связи с юбилеем их совместной жизни, ежемесячные пособия одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидов, ежемесячные выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакией, единовременные выплаты в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей, ежемесячные пособия малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет; с 2021 года отдельным категориям граждан оказывается новая мера социальной поддержки - государственная социальная помощь на основании социального контракта и др.

Осуществляется работа по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Губкинского городского округа и пособия Почетным гражданам города Губкина и Губкинского района Белгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, Белгородской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Губкинского городского округа.

На территории Губкинского городского округа действует МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения». В городском округе обеспечен 100% уровень удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг. В 2023 году 1817 получателям социальных услуг оказано 154204 услуги в полустационарной форме, 1023 получателям социальных услуг - 767002 услуги в форме социального обслуживания на дому.

Проводится системная работа по обеспечению безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в соответствии с современными требованиями, внедрению современных технологий социального обслуживания, повышению квалификации работников учреждения, ведению единой базы данных получателей социальных услуг.

По шестиуровневой системе обслуживания на дому в 2023 году социальные услуги предоставлены 1023 гражданам, из них по 1 уровню - 690 гражданам, по 2 уровню - 219 гражданам, по 3 уровню - 106 гражданам, по 4 уровню - 5 гражданам, по 5 уровню - 1 гражданину, по 6 уровню - 2 гражданам.

В рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» реализованы мероприятия:

- по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;

- по доставке в медицинские организации лиц в возрасте 65 лет и старше;

- по созданию безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания.

В целях улучшения качества жизни граждан старшего поколения в Губкинском городском округе при взаимодействии социальных и медицинских служб в рамках данного проекта с целью качественного и комплексного предоставления гражданам необходимых социальных и медицинских услуг организована работа по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Комплексным центром социального обслуживания населения предоставляются стационарозамещающие технологии: «Санаторий на дому», «Тревожная кнопка», «Приемная семья», «Помощник по уходу». Всего за 2023 год альтернативными формами ухода на дому воспользовалось 163 гражданина пожилого возраста.

В рамках системы долговременного ухода за пожилыми и маломобильными гражданами услуги предоставляют 27 квалифицированных помощников по уходу (сиделок) 50 нуждающимся. Развиваются обучающие программы школы родственного ухода, приобретено новое современное реабилитационное оборудование для пункта проката.

В условиях изменения возрастной структуры населения муниципальная демографическая политика направлена на сокращение темпов падения рождаемости, создание условий для повышения качества жизни семей с детьми.

Приоритетным направлением для городского округа является социальная поддержка многодетных семей. В результате осуществляемых мер ежегодно увеличивается количество многодетных семей. По состоянию на 1 января 2024 года в Губкинском городском округе Белгородской области насчитывалось 1042 многодетные семьи, в которых воспитываются 3386 детей, в 2023 году 1024 семьи, в 2022 году - 1007 семей.

Важнейшей формой поддержки семей с детьми является выплата различных государственных пособий. Основные виды, размеры, порядок и сроки назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей, установлены федеральным и региональным законодательством.

Необходимо отметить, что в 2024 году в Губкинском городском округе введены дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми. Решением Сессии Совета депутатов городского округа от 25 апреля 2024 года установлена единовременная денежная выплата семьям при рождении двойни или тройни; ежегодная денежная выплата семьям, воспитывающим шесть и более детей; единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка; единовременная денежная выплата студенческим семьям в связи с рождением первого ребенка.

Мероприятия, направленные на поддержку воспитательного потенциала семьи и ее социализирующей функции, способствуют укреплению института семьи, повышению статуса института отцовства и материнства.

Целенаправленная работа по защите прав и законных интересов несовершеннолетних способствовала созданию в городском округе положительных тенденций сохранения права ребенка жить и воспитываться в семье. Особое внимание уделяется семейному устройству детей-сирот, профилактике социального сиротства.

Всего на территории Губкинского городского округа по состоянию на 31 августа 2024 года проживает 155 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 0,84 процента от общей численности несовершеннолетних, проживающих в округе, в возрасте 0 до 17 лет включительно. Из них 152 ребенка (98 процентов), воспитываются в замещающих семьях. В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят на учете 2 ребенка.

В целом на сегодняшний день осуществляется более 50 видов социальных выплат. В базе данных управления социальной политики зарегистрировано порядка 30,0 тысяч граждан, имеющих право на социальную поддержку государства.

1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере

реализации муниципальной программы

Целью настоящей Программы является повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите.

Основные задачи Программы:

- своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан;

- совершенствование организации деятельности учреждений в социальной сфере;

- совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения;

- повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание;

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам;

- исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) управлением социальной политики в соответствии с действующим законодательством;

- реализация переданных полномочий в сфере социальной защиты населения.

В результате реализации Программы к концу 2030 года планируется достижение следующих результатов:

- обеспечение доли граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Губкинского городского округа, на уровне 100 % ежегодно;

- обеспечение удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на уровне 100 % ежегодно;

- обеспечение доли граждан, получивших социальные услуги в организации социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживании, на уровне 100% ежегодно;

- увеличение доли переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей - до 85%;

- увеличение доли инвалидов, прошедших социально-культурную и социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов -до 67 %.

.

1.3. Сведения о взаимосвязи с национальными целями, со стратегическими приоритетами, целями и показателями

государственных программ

Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – «сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» и Стратегия социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года (первое стратегическое направление «Развитие человеческого капитала Губкинского городского округа»).

1.4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач в сфере социальной поддержки населения Губкинского городского округа Белгородской области структура муниципальной программы Губкинского городского округа «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» включает следующие направления:

1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

2. Социальное обслуживание населения.

3. Социальная поддержка семьи и детей.

4. Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Губкинского городского округа Белгородской области. Доступная среда.

**Паспорт муниципальной программы Губкинского городского округа Белгородской области**

**«Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» (далее – муниципальная программа)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по социальному развитию | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы | |
| Цели муниципальной программы | Цель «Повышение уровня и качества жизни граждан , нуждающихся в социальной защите» | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан  2. Развитие социального обслуживания населения  3. Социальная поддержка семьи и детей  4. Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Губкинского городского округа Белгородской области. Доступная среда | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Всего по муниципальной программе **5 061 714,50 тыс.руб.**  в том числе: | |
| источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 122 063,00 |
| областной бюджет | 4 116 969,10 |
| федеральный бюджет | 767 332,40 |
| иные источники | 55 350,00 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области | 1.Национальная цель « Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи/ увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.  2.Государственная программа Белгородской области«Социальная поддержка граждан в Белгородской области»:  Показатель 1. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Губкинского городского округа; Показатель 2.Удовлетворенность населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния;  Показатель 3. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания  3.Первое стратегическое направление «Развитие человеческого капитала Губкинского городского округа Белгородской области»:  Показатель 1.Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; Показатель 2. Доля инвалидов прошедших социально-культурную и социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов и детей-инвалидов | |
| Связь с целями развития Губкинского городского округа Белгородской области / стратегическими приоритетами (направлениями) Губкинского городского округа Белгородской области | Первое стратегическое направление «Развитие человеческого капитала Губкинского городского округа Белгородской области» | |

**2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показа-теля** | **Признак возрас-тания/ убыва-ния** | **Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный**  **за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Белгородской области** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значе-**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Цель: Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Губкинского городского округа | МП | Прогрес-сиру-ющий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 № 798-пп «Об утверждении  государствен-ной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан» | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа | - | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Губкинского городского округа |
| 1.2 | Удовлетворенность населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | МП | Прогрес-сиру-ющий | Процент |  | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 № 798-пп «Об утверждении  государствен-ной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан» | Отдел ЗАГС | - | Удовлетворенность населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |
| 1.3. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | МП | Прогрес-сиру-ющий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития РФ на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года»,  Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 № 798-пп «Об утверждении  государствен-ной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан» | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Губкинского городского округа |
| 1.4. | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | МП | Прогрес-сиру-ющий | Процент | 98,7 | 2023 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 № 798-пп «Об утверждении  государствен-ной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан», Стратегия социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года, утвержденной решением десятой сессии Совета депутатов Губкинского городского округа Белгородской области от 31 декабря 2008 года № 2 (в редакции решения Совета депутатов от 13.04.2018 № 5-нпа) | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа | - | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Губкинского городского округа |
| 1.5. | Доля инвалидов прошедших социально-культурную и социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов и детей-инвалидов | МП | Прогрес-сиру-ющий | Процент | 63 | 2023 | 63 | 63 | 65 | 65 | 67 | 67 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 № 798-пп «Об утверждении  государствен-ной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан», Указ президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития РФ на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа | - | Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, в Белгородской области, Губкинского городского округа |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1. | **Цель: Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Губкинского городского округа | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 1.2. | Удовлетворенность населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 1.3. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 1.4. | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,0 |
| 1.5. | Доля инвалидов прошедших социально-культурную и социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов и детей-инвалидов | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,0 |

**4. Структура муниципальной программы**

| **№**  **п/п** | **Задачи структурного элемента** | | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Направление 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | | | | |
| 1.1. | **Комплекс процессных мероприятий « Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (управление социальной политики администрации Губкинского городского округа ) | | 2025-2030 | | |
|  | Задача 1 «Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан» | | Предоставление мер государственной поддержки гражданам в установленные сроки и в установленных объемах. Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в установленные сроки и в установленных объемах | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Губкинского городского округа | |
|  | **Направление 2 «Развитие социального обслуживания населения»** | | | | |
|  | **Муниципальный проект «Старшее поколение», входящий в национальные проекты** | | | | |
| 2.1. | Ответственный за реализацию (управление социальной политики администрации Губкинского городского округа ) | | 2025-2030 | |  |
|  | Задача 1 «Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода» | | Проведение на территории Белгородской области организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также недопущение в них очередей | | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Губкинского городского округа |
|  | **Муниципальный (ведомственный) проект «Модернизация объектов социальной защиты населения», не входящий в национальные проекты** | | | | |
| 2.2 | Отдел ЗАГСа | | 2025-2027 | | |
|  | Задача 1 «Совершенствование организации деятельности учреждений в социальной сфере» | | Обеспечение строительства здания социальной сферы.  Обеспечение граждан услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | Удовлетворенность населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | |
| 2.3. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (управление социальной политики администрации Губкинского городского округа) | | 2025-2030 | | |
|  | Задача 1 «Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения» | | Обеспечение максимального охвата граждан, нуждающихся в предоставлении государственных социальных услуг в организации социального обслуживания населения | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | |
|  | **Направление 3 «Социальная поддержка семьи и детей»** | | | | |
| 3.1. | **Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка семьи и детей»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (управление социальной политики администрации Губкинского городского округа) | | 2025-2030 | | |
|  | Задача 1 «Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание» | | Обеспечение гарантированных законодательством мер социальной поддержки, в том числе детям из малоимущих семей и многодетных семей, приведет к увеличению доходов семей с детьми, предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями за счет ежемесячных пособий одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидов, выплат на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакией, единовременных выплат в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей, выплаты материнского (семейного) капитала семьям, родившим третьего и последующих детей | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | |
|  | **Направление 4 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Губкинского городского округа Белгородской области. Доступная среда»** | | | | |
| 4.1. | **Комплекс процессных мероприятий «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Губкинского городского округа Белгородской области. Доступная среда»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (управление социальной политики администрации Губкинского городского округа ) | | 2025-2030 | | |
|  | Задача 1 «Формирование системы комплексной реабилитации граждан на территории Губкинского городского округа» | | Организация и проведение мероприятий для инвалидов, детей-инвалидов, повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов | Доля инвалидов прошедших социально-культурную и социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов и детей-инвалидов | |
|  | | **Направление 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | |
| 5.1. | | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | |
|  | | Ответственный за реализацию (управление социальной политики администрации Губкинского городского округа) | 2025-2030 | | |
|  | | Задача 1«Реализация переданных полномочий в сфере социальной защиты населения» | Бесперебойное обеспечение деятельности управления социальной политики, а также учреждений, подведомственных управлению социальной политики | - | |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **Муниципальная программа (комплексная программа) (всего), в том числе:** | **05 0 00 00000** | **756 933,10** | **883 523,60** | **996 895,40** | **808 117,80** | **808 117,80** | **808 117,80** | **5 061 714,50** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 87 186,00 | 9513,00 | 13721,00 | 3 881,00 | 3 881,00 | 3 881,00 | 122 063,00 |
| областной бюджет |  | 546 485,30 | 715 523,90 | 829 695,90 | 675 088,00 | 675 088,00 | 675 088,00 | 4 116 969,10 |
| федеральный бюджет |  | 114 036,80 | 149 270,70 | 144 253,50 | 119 923,80 | 119 923,80 | 119 923,80 | 767 332,40 |
| иные источники |  | 9 225,00 | 9 225,0 | 9 225,0 | 9 225,00 | 9 225,0 | 9 225,00 | 55 350,00 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  | 75,0 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 1500,00 |
| **Муниципальный проект «Старшее поколение», входящий в национальные проекты (всего), в том числе:** | **05 1 Я4 00000** | **14 920,00** | **57 712,20** | **55 832,30** | **34 601,30** | **34 601,30** | **34 601,30** | **232 268,40** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  | 895,20 | 6 925,50 | 10 049,80 | 13 148,50 | 13 148,50 | 13 148,50 | 57 316,00 |
| федеральный бюджет |  | 14 024,80 | 50 786,70 | 45 782,50 | 21 452,80 | 21 452,80 | 21 452,80 | 174 952,40 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальный проект «Модернизация объектов социальной защиты населения» , не входящий в национальные проекты (всего), в том числе:** | **05 2 01 00000** | **0,00** | **100 000,00** | **167 773,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **267 773,60** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 6000,00 | 10067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 067,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 94 000,00 | 157 706,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 706,60 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры социальной защиты населения», в том числе:** | **05 3 01 00000** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5000,00** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:** | **05 4 01 00000** | **419 488,90** | **388 115,10** | **417 544,30** | **417 771,30** | **417 771,30** | **417 771,30** | **2 478 462,20** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 65 217,00 | 0,00 | 0,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 65 898,00 |
| областной бюджет |  | 254 259,90 | 289 631,10 | 319 073,30 | 319 073,30 | 319 073,30 | 319 073,30 | 1 820 184,20 |
| федеральный бюджет |  | 100 012,00 | 98 484,00 | 98 471,00 | 98 471,00 | 98 471,00 | 98 471,00 | 592 380,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения» (всего), в том числе:** | **05 4 02 00000** | **166 649,00** | **175 817,00** | **184 956,00** | **184 956,00** | **184 956,00** | **184 956,00** | **1 082 290,00** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 2 103,00 | 2 124,00 | 2 209,00 | 2 209,00 | 2 209,00 | 2 209,00 | 13 063,00 |
| областной бюджет |  | 155 321,00 | 164 468,00 | 173 522,00 | 173 522,00 | 173 522,00 | 173 522,00 | 1 013 877,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 9 225,0 | 9 225,0 | 9 225,0 | 9 225,0 | 9 225,0 | 9 225,0 | 55 350,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка семьи и детей» (всего), в том числе:** | **05 4 03 00000** | **111 754,0** | **133 914,10** | **141 725,00** | **141 725,00** | **141 725,00** | **141 725,00** | **812 568,10** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 2 071,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  | 109 683,0 | 133 914,10 | 141 725,00 | 141 725,00 | 141 725,00 | 141 725,00 | 810 497,10 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Губкинского городского округа Белгородской области. Доступная среда» (всего), в том числе:** | **05 4 04 00000** | **9 144,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 144,80** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 9 144,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 144,80 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы», (всего), в том числе:** | **05 4 05 00000** | **29 976,40** | **27 974,20** | **29064,20** | **29 064,20** | **29 064,20** | **29 064,20** | **174 207,40** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 3 650,20 | 1 389,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | 10 819,20 |
| областной бюджет |  | 26 326,20 | 26 585,20 | 27 619,20 | 27 619,20 | 27 619,20 | 27 619,20 | 163 388,20 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Паспорт муниципального проекта «Старшее поколение», входящего в национальный проект (далее – муниципальный проект )**

**1.Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование | «Старшее поколение» | Срок  реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта |  | Заместитель главы администрации по социальному развитию | | |
| Руководитель муниципального проекта |  | Начальник управления социальной политики | | |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта |  | Директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | | |
| Соисполнители муниципальной программы |  |  | | |
| Целевые группы | Граждане (взрослые и дети), нуждающиеся в социальных услугах в полустационарной форме социального обслуживания, а также в социальных услугах, оказываемых на дому | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Губкинского городского округа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» | | |
| Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области | «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» | | |

**2. Показатели муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показате-ля** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарас-тающийитог** |
| **Значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача « Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | ФП | Прогрессирующий | Процент | 98,0 | 2023 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | Да |
| 1.2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | ФП | Прогрессирующий | Процент | 9,4 | 2023 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | Да |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1.** | **Задача «Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | ФП | Процент | - | - | 98,0 | - | - | 98,0 | - | - | 98,0 | - | - | 98,0 |
| 1.2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | ФП | Процент | - | - | 5,0 | - | - | 6,9 | - | - | 8,3 | - | - | 9,4 |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наимено-вание структур-ных элементов государс-твенных программ вместе с наимено-ванием государс-твенной программ-мы** | **Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Уровень мероприятя**  **(результата)** | **Признак «Участие муниципа-льного образования»** | **Связь с показателями муниципаль-**  **ного проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
|  | **Задача «Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение на территории Губкинского городского округа Белгородской области организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также недопущение в них очередей | Х | Объект | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Благоустройство территории | РП | Нет | Доля граждан старше трудоспособно-го возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе |
| 1.2. | Создание на территории Губкинского городского округа Белгородской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | Х | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | РП | Нет | Доля граждан старше трудоспособ-ного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговремен-ного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособ-ного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговремен-ном уходе;  доля граждан старше трудоспособ-ного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособ-ного возраста и инвалидов |
| Участие здравоохранения области в реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста в части оказания медицинской помощи, в том числе на дому, гражданам пожилого возраста. В рамках системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста предусмотрено:  - организация порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг;  - определение критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения  потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах;  - организация порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, включая синхронизацию информационных систем в соответствующих сферах и способах передачи необходимой информации о нуждаемости пациента в постороннем уходе и социальной помощи его  родственникам и организациям социального обслуживания;  - организация профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций;  - развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. | | | | | | | | | | | | | | |  |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

| **п/п** | **Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | **Задача «Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода»** | | | | | | | | |
| **11.1.** | **Мероприятие (результат) «Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» (всего), в том числе:** |  | 14 920,00 | 57 712,20 | 55 832,30 | 34 601,30 | 34 601,30 | 34 601,30 | 232 268,40 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | **873 1002 051Я451630 600** | 895,20 | 6 925,50 | 10 049,80 | 13 148,50 | 13 148,50 | 13 148,50 | 57 316,00 |
|  | федеральный бюджет | **873 1002 051Я451630 600** | 14 024,80 | 50 786,70 | 45 782,50 | 21 452,80 | 21 452,80 | 21 452,80 | 174 952,40 |
|  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по муниципальному (ведомственному) проекту:** |  | 14 920,00 | 57 712,20 | 55 832,30 | 34 601,30 | 34 601,30 | 34 601,30 | 232 268,40 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | **873 1002 051Я451630 600** | 895,20 | 6 925,50 | 10 049,80 | 13 148,50 | 13 148,50 | 13 148,50 | 57 316,00 |
|  | федеральный бюджет | **873 1002 051Я451630 600** | 14 024,80 | 50 786,70 | 45 782,50 | 21 452,80 | 21 452,80 | 21 452,80 | 174 952,40 |
|  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации  
муниципального проекта в 2025 году**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец**  **2025 года  (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **мар.** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1.** | **Задача «Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 870,00 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 870,00 |

**Приложение**

**к паспорту муниципального проекта**

**«Старшее поколение», входящего в национальный проект**

**План реализации муниципального проекта**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **Оконча-ние** | **Пред-шест-вен-ники** | **После-довате-ли** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| 1. | **Задача «Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение на территории Белгородской области организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также недопущение в них очередей | - | 31.12.25 | Х | Х | Рудакова С.А. – начальник управления социальной политики | Х | единица | 1 | 0 | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Организована работа междисциплинарной мобильной бригады» | - | 31.12.25 | - | - | Кротенко Я.Д. – начальник отдела по работе с социальными учреждениями | - | - | - | - | Отчеты организаций социального обслуживания |

**Паспорт Муниципального проекта «Модернизация объектов социальной защиты населения», не входящий в национальные проекты**

**(далее – муниципальный проект)**

**1.Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование | «Модернизация объектов социальной защиты населения» | Срок  реализации проекта | 01.01.2026 | 31.12.2027 |
| Куратор муниципального проекта |  | Заместитель главы администрации по социальному развитию | | |
| Руководитель муниципального проекта |  | Начальник отдела ЗАГС | | |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта |  | Главный специалист отдела ЗАГС | | |
| Соисполнители муниципальной программы |  | Председатель комитета градостроительной политики | | |
| Целевые группы | Оказание услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Губкинского городского округа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» | | |
| Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области | «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» | | |

**2. Показатели муниципального проекта**

| **№ п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача «Совершенствование организации деятельности учреждений в социальной сфере»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной сферы | «МП» | Прогрессирующий | Ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | | **март** | | **апр.** | | **май** | | **июнь** | | **июль** | | **авг.** | | **сен.** | | **окт.** | | **ноя.** | |
| **1.** | **Задача «Совершенствование организации деятельности учреждений в социальной сфере»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной сферы | ВП | Ед. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Еди-ница изме-рения(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Уровень мероприя-тия**  **(результата)** | **Признак «Участие муниципаль-ного образования»** | **Связь с показа-т**е**лями муниципального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Зна-чен-ие** | **год** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача «Совершенствование организации деятельности учреждений в социальной сфере»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение строительства (реконструкция) объектов социальной сферы | Муниципальный  проект «Модернизация объектов социальной сферы» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» | Ед. | - | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | МП | Да | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной сферы |
| Построен дворец бракосочетания по адресу: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Космонавтов общей площадью 1 866,2 кв. м в 2026-2027 годах | | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

| **№№ п/п** | **Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | **Всего** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **11.** | **Задача «Совершенствование организации деятельности учреждений в социальной сфере»** | | | | | | | | |
| **11.1.** | **Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов социальной сферы» (всего), в том числе:** |  | **0,0000** | **100 000,00** | **167 773,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **267 773,60** |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | **855 1006 05201S0170 400** | 0,00 | 6 000,00 | 10 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 067,00 |
| областной бюджет | **855 1006 0520140170 400** | 0,00 | 94 000,00 | 157 706,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 706,60 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по муниципальному (ведомственному) проекту:** | |  | **0,00** | **100 000,00** | **157 706,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **267 773,60** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | | **855 1006 05201S0170 400** | 0,00 | 6 000,00 | 10 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 067,00 |
| областной бюджет | | **855 1006 0520140170 400** | 00,00 | 94 000,00 | 157 706,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 706,60 |
| федеральный бюджет | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации  
муниципального проекта в 2025 году**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец**  **2025 года  (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **мар.** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1.** | **Задача «Совершенствование организации деятельности учреждений в социальной сфере»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение капитального ремонта (реконструкция) объектов государственной (муниципальной) собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**к паспорту муниципального проекта**

**«Модернизация объектов социальной защиты населения»**

**План реализации муниципального проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта**  **(в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **Предшествен-ники** | **Последова-тели** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1.** | **Задача «Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения»** | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Проведено строительство (реконструкция) объектов социальной сферы | 01.01.  2026 | 31.12.  2027 | - | - | Начальник отдела ЗАГС Губкинского городского округа | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Проведено строительство (реконструкция) объектов социальной сферы в 2025 году | 01.01.  2026 | 31.12.  2027 | - | - | Начальник отдела ЗАГС Губкинского городского округа | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.1 | Закупка размещена на электронной площадке | 01.01.  2026 | 31.12.  2027 | - | - | Атаев В.А.,  председатель комитета градостроительной политики | Х | Х | Х | Х | Скриншот размещения |
| 1.1.2.2. | Заключен контракт на выполнение работ | 01.01.  2026 | 31.12.  2027 | - | - | Атаев В.А.,  председатель комитета градостроительной политики | Х | Х | Х |  | Копия контракта |
| 1.1.2.3. | Выполнено 40 процентов работ | 01.01.  2026 | 31.12.  2027 | - | - | Атаев В.А.,  председатель комитета градостроительной политики | Х | Х | Х |  | Копия форм КС-2,КС-3 |
| 1.1.2.4. | Выполнено 80 процентов работ | 01.01.  2026 | 31.12.  2027 | - | - | Атаев В.А.,  председатель комитета градостроительной политики | Х | Х | Х |  | Копия форм КС-2,КС-3 |
| 1.1.2.5. | Выполнено 100 процентов работ | 01.01.  2026 | 31.12.  2027 | - | - | Атаев В.А.,  председатель комитета градостроительной политики | Х | Х | Х |  | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.1.2.6. | Итоговый отчет по направлению | 01.01.  2026 | 31.12.  2027 | - | - | Атаев В.А.,  председатель комитета градостроительной политики | Х | Х | Х |  | Отчет |

**Паспорт Ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры социальной защиты населения»**

**1.Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование | «Развитие инфраструктуры социальной защиты населения» | Срок  реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор ведомственного проекта |  | Заместитель главы администрации по социальному развитию | | |
| Руководитель ведомственного проекта |  | Начальник отдела ЗАГС | | |
| Ответственный исполнитель ведомственного проекта |  | Главный специалист отдела ЗАГС | | |
| Соисполнители муниципальной программы |  | Председатель комитета градостроительной политики | | |
| Целевые группы | Оказание услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Губкинского городского округа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» | | |
| Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области | «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» | | |

**2. Показатели ведомственного проекта**

| **№ п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача «Совершенствование организации деятельности учреждений в социальной сфере»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной сферы | «МП» | Прогрессирующий | Ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |

**3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | | **март** | | **апр.** | | **май** | | **июнь** | | **июль** | | **авг.** | | **сен.** | | **окт.** | | **ноя.** | |
| **1.** | **Задача «Совершенствование организации деятельности учреждений в социальной сфере»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной сферы | ВП | Ед. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 |

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Еди-ница изме-рения(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Уровень мероприя-тия**  **(результата)** | **Признак «Участие муниципаль-ного образования»** | **Связь с показа-т**е**лями ведомственного проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Зна-чен-ие** | **год** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача «Совершенствование организации деятельности учреждений в социальной сфере»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение строительства (реконструкция) объектов социальной сферы | Ведомственный проект «Модернизация объектов социальной сферы» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» | Ед. | - | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | МП | Да | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной сферы |
| Построен дворец бракосочетания по адресу: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Космонавтов общей площадью 1 866,2 кв. м в 2026-2027 годах | | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта**

| **№№ п/п** | **Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | **Всего** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **11.** | **Задача «Совершенствование организации деятельности учреждений в социальной сфере»** | | | | | | | | |
| **11.1.** | **Мероприятие (результат) «Строительство объектов муниципальной собственности» (всего), в том числе:** |  | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | **855 1006 0530143080 400** | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по муниципальному (ведомственному) проекту:** | |  | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | | **855 1006 0530143080 400** | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| областной бюджет | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации  
ведомственного проекта в 2025 году**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец**  **2025 года  (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **мар.** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1.** | **Задача «Совершенствование организации деятельности учреждений в социальной сфере»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение капитального ремонта (реконструкция) объектов государственной (муниципальной) собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000,00 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000,00 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**к паспорту ведомственного проекта**

**«Развитие инфраструктуры социальной защиты населения»**

**План реализации ведомственного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта**  **(в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **Предшествен-ники** | **Последова-тели** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1.** | **Задача «Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения»** | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Проведено строительство (реконструкция) объектов социальной сферы | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | - | - | Начальник отдела ЗАГС Губкинского городского округа | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Проведено строительство (реконструкция) объектов социальной сферы в 2025 году | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | - | - | Начальник отдела ЗАГС Губкинского городского округа | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.1 | Закупка размещена на электронной площадке | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | - | - | Атаев В.А.,  председатель комитета градостроительной политики | Х | Х | Х | Х | Скриншот размещения |
| 1.1.2.2. | Заключен контракт на выполнение работ | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | - | - | Атаев В.А.,  председатель комитета градостроительной политики | Х | Х | Х |  | Копия контракта |
| 1.1.2.3. | Выполнено 40 процентов работ | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | - | - | Атаев В.А.,  председатель комитета градостроительной политики | Х | Х | Х |  | Копия форм КС-2,КС-3 |
| 1.1.2.4. | Выполнено 80 процентов работ | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | - | - | Атаев В.А.,  председатель комитета градостроительной политики | Х | Х | Х |  | Копия форм КС-2,КС-3 |
| 1.1.2.5. | Выполнено100 процентов работ | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | - | - | Атаев В.А.,  председатель комитета градостроительной политики | Х | Х | Х |  | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.1.2.6. | Итоговый отчет по направлению | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | - | - | Атаев В.А.,  председатель комитета градостроительной политики | Х | Х | Х |  | Отчет |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий 1**

**«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Губкинского городского округа р | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области  «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень соответствия декомпозиро-ванного показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Задача 1 «Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Губкинского городского округа | Прогресс-сирующий | КПМ | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец года**  **2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **мар.** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1.** | **Задача 1 «Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Губкинского городского округа | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измере-ния**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | | **год** | **2025** | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** |
| **1.** | **Задача «Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | Человек | 9 421 | | 2023 | 9 500 | 9 500 | | 9 500 | | 9 500 | | 9 500 | | 9 500 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Губкинского городского округа |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг в денежной форме отдельным категориям граждан из числа обратившихся и имеющих на нее право | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Предоставлена гражданам адресная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | Семей | 981 | | 2023 | 1 100 | 1 100 | | 1 100 | | 1 100 | | 1 100 | | 1 100 |
| Адресная денежная выплата, предоставленная гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | Человек | 6 245 | | 2023 | 6 315 | 6 378 | | 6 448 | | 6 448 | | 6 448 | | 6 448 |
| Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | Человек | 85 | | 2023 | 78 | 78 | | 78 | | 78 | | 78 | | 78 |
| Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Предоставлена многодетным семьям ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | Человек | 780 | 2023 | | 830 | | 830 | | 850 | | 850 | | 900 | 900 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Губкинского городского округа |
| Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Предоставлена иным категориям граждан ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | Человек | 835 | 2023 | | 1 380 | | 1 656 | | 1 987 | | 1 987 | | 1 987 | 1 987 |
| Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Предоставлена гражданам ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате электроэнергии, приобретаемой на нужды электроотопления | Выплаты физическим лицам | Человек | 27 | 2023 | | 28 | | 29 | | 30 | | 30 | | 30 | 30 |
| Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Предоставлена отдельным категориям граждан ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату взноса по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Выплаты физическим лицам | Человек | 1 730 | 2023 | | 1 870 | | 1 958 | | 2 052 | | 2 052 | | 2 052 | 2 052 |
| Компенсация расходов отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Предоставлено единовременное денежное поощрение при награждении медалью «За материнские заслуги» | Выплаты физическим лицам | Человек | 14 | 2023 | | 31 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Единовременное денежное поощрение при награждении медалью «За материнские заслуги» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измере-ния**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | | **2025** | | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | **2030** |
| 1.10. | Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии | Выплаты физическим лицам | Человек | 145 | 2023 | | 145 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Губкинского городского округа |
| Выплата муниципальной доплаты к пенсии | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Предоставлена льгота на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальными пригородным маршрутам(кроме железнодорожного транспорта) | Выплаты юридическим лицам | Пассажи- ров | 15179 | 2023 | | 20 829 | | 20 829 | | 20 829 | | 20 829 | | 20 829 | 20 829 |
| Выплата перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки лиц льготной категории.  Компенсация недополученных доходов перевозчикам от предоставления льгот на проезд лицам льготной категории, перевезенным перевозчиками | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | Проведены мероприятия по поддержке некоторых категорий граждан | Приобретение товаров, работ, услуг | % | 100 | 2023 | | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятия направлены на внесение положительных изменений в жизнь общества: объединение граждан, привлечение внимания общества к различным проблемам. Данные мероприятия способствуют развитию и созданию благоприятных условий для наиболее уязвимых слоев населения. Мероприятия: Организация мероприятий по проведению Дня матери и Дня отца; Организация вручения персональных поздравлений Президента РФ ветеранам Великой Отечественной войны; Организация мероприятий по подготовке и проведению празднования дат Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; Организация мероприятий по проведению Дня памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах **;**Организация мероприятий по социальной поддержке инвалидов и ветеранов боевых действий, а также семей военнослужащих (сотрудников), погибших в локальных военных конфликтах **)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Выплаты физическим лицам | Человек | 25 | 2023 | | 25 | | 28 | | 30 | | 30 | | 30 | 30 |
| Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | Предоставлены услуги по выплате субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов | Выплаты физическим лицам | Человек | 85 | 2023 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943-1950 годов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | Предоставлены услуги по выплате ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска) | Выплаты физическим лицам | Человек | 13 | 2023 | | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | 18 |
| Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | | | **Тип мероприятия (результата)** | | **Единица измере-ния**  **(по ОКЕИ)** | | **Базовое значение** | | | | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | | | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | | | **год** | | **2025** | | | **2026** | | | | **2027** | | | **2028** | | | **2029** | **2030** |
| 1.16. | Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы | | | Выплаты физическим лицам | | Человек | | 4 640 | | | 2023 | | 4 700 | | | | 4 900 | | | 5 100 | | | 5 300 | | | 5 500 | 5 700 |  |
| Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла | | | Выплаты физическим лицам | | Человек | | 2 | | | 2023 | | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | 2 | | | 2 | 2 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Губкинского городского округа |
| Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18. | | Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам | | Выплаты физическим лицам | | Человек | | 47 | | | | 2023 | | 43 | | | | | 43 | | | 43 | 43 | | | 43 | 43 |
| Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19 | | Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) | | Выплаты физическим лицам | | Человек | | 4 470 | | | | 2023 | | 3 700 | | | | | 3 500 | | | 3 200 | 3 000 | | | 2 800 | 2 600 |
| Ежемесячные денежные выплаты лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.20. | | Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения | | Выплаты физическим лицам | | Человек | | 77 | | | | 2023 | | 110 | | | | | 110 | | | 110 | 110 | | | 110 | 110 |
| Предоставление материальной и иной помощи для погребения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.21. | | Предоставление социальной поддержки лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района Белгородской области» | | Выплаты физическим лицам | | Человек | | | 32 | | | 2023 | | 42 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Выплата пособий лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района Белгородской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.22. | | Предоставление единовременной выплаты гражданам, жилые помещения которых пострадали в результате пожара | | Выплаты физическим лицам | | Человек | | | 7 | | | 2023 | | 12 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |  |
| Единовременная выплата гражданам, жилые помещения которых пострадали в результате пожара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.23. | | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки семьям лиц, погибших или умерших после ранения в ходе проведения специальной военной операции | | Выплаты физическим лицам | | Человек | | | 15 | | | 2023 | | 48 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |  |
| Выплата дополнительной меры социальной поддержки семьям лиц, погибших или умерших после ранения в ходе проведения специальной военной операции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.24. | | Предоставление единовременной денежной выплаты медицинским работникам | | Выплаты физическим лицам | | Человек | | | 7 | | | 2023 | | 22 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Оплата единовременной денежной выплаты медицинским работникам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.25. | | | Предоставление единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий | | Выплаты физическим лицам | | Человек | | | 1100 | | 2023 | | 1865 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |  |
| Оплата единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», в том числе:** | **05 4 01 00 00000** | **419 488,90** | **388 115,10** | **417 544,30** | **417 771,30** | **417 771,30** | **417 771,30** | **2 478 462,20** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 65 217,00 | 0,00 | 0,00 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 65 898,00 |
| областной бюджет |  | 254 259,90 | 289 631,10 | 319 073,30 | 319 073,30 | 319 073,30 | 319 073,30 | 1 820 184,20 |
| федеральный бюджет |  | 100 012,00 | 98 484,00 | 98 471,00 | 98 471,00 | 98 471,00 | 98 471,00 | 592 380,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.1. «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан», в том числе:** |  | 99 747,00 | 98 175,00 | 98 175,00 | 98 175,00 | 98 175,00 | 98175,00 | 590 622,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | **873 1003 0540152500 200**  **873 1003 0540152500 300** | 99747,00 | 98175,00 | 98175,00 | 98175,00 | 98175,00 | 98175,00 | 590 622,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.2. «Предоставление гражданам адресных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в том числе:** |  | 9 608,10 | 8 591,00 | 8 948,00 | 8 948,00 | 8 948,00 | 8 948,00 | 53 991,10 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1003 0540171510 200**  **873 1003 0540171510 300** | 9 608,10 | 8 591,00 | 8 948,00 | 8 948,00 | 8 948,00 | 8 948,00 | 53 991,10 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие(результат) 1.3. «Предоставление ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг», в том числе:** |  | 71 371,00 | 75 168,00 | 85 154,00 | 85 154,00 | 85 154,00 | 85 154,00 | 487 155,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1003 0540172510 200**  **873 1003 0540172510 300** | 71 371,00 | 75 168,00 | 85 154,00 | 85 154,00 | 85 154,00 | 85 154,00 | 487 155,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.4. «Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг», в том числе:** |  | 1 651,00 | 1 731,00 | 1 808,00 | 1 808,00 | 1 808,00 | 1 808,00 | 10 614,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1003 0540172520 200**  **873 1003 0540172520 300** | 1 651,00 | 1 731,00 | 1 808,00 | 1 808,00 | 1 808,00 | 1 808,00 | 10 614,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.5. «Предоставление многодетным семьям ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг», в том числе:** |  | 22 058,00 | 26 263,00 | 29173,00 | 29 173,00 | 29 173,00 | 29 173,00 | 165 013,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1003 0540172530 200**  **873 1003 0540172530 300** | 22 058,00 | 26 263,00 | 29173,00 | 29 173,00 | 29 173,00 | 29 173,00 | 165 013,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.6. «Предоставление иным категориям граждан ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг», в том числе:** |  | 16 310,00 | 18 985,00 | 22 090,00 | 22 090,00 | 22 090,00 | 22 090,00 | 123 655,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1003 0540172540 200**  **873 1003 0540172540 300** | 16 310,00 | 18 985,00 | 22 090,00 | 22 090,00 | 22 090,00 | 22 090,00 | 123 655,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.7. «Предоставление гражданам ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретаемой на нужды электроотопления», в том числе:** |  | 251,70 | 268,00 | 283,20 | 283,20 | 283,20 | 283,20 | 1 652,50 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1003 0540172570 200**  **873 1003 0540172570 300** | 251,70 | 268,00 | 283,20 | 283,20 | 283,20 | 283,20 | 1 652,50 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.8. «Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату взноса по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме», в том числе:** |  | 3 798,00 | 4 005,00 | 4 432,00 | 4 432,00 | 4 432,00 | 4 432,00 | 25 531,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1003 0540174620 200**  **873 1003 0540174620 300**  **873 1003 05401R4620 300** | 3 533,00 | 3 696,00 | 4 136,00 | 4 136,00 | 4 136,00 | 4 136,00 | 23 773,00 |
| федеральный бюджет | **873 1003 05401R4620 300** | 265,00 | 309,00 | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 1 758,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.9. «Единовременное денежное поощрение при награждении медалью «За материнские заслуги», в том числе:** |  | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | **873 1003 0540121330 300** | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.10. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы», в том числе:** |  | 19 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 773,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | **873 1001 0540110010 300** | 19 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 773,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.11. «Предоставление льгот на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)», в том числе:** |  | 6 646,10 | 6 419,10 | 6 419,10 | 6 646,10 | 6 646,10 | 6 646,10 | 39 422,60 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | **856 1003 0540123820 300** | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 908,00 |
| областной бюджет | **856 1003 0540173820 300** | 6 419,10 | 6 419,10 | 6 419,10 | 6 419,10 | 6 419,10 | 6 419,10 | 38 514,60 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.12. «Мероприятия », в том числе:** |  | 4 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 957,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | **873 1003 0540129990 200**  **873 1003 0540129990 300** | 4 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 957,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.13. «Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», в том числе:** |  | 477,00 | 496,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 3 037,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1003 0540172310 200**  **873 1003 0540172310 300** | 477,00 | 496,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 3 037,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.14. «Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов», в том числе:** |  | 431,00 | 448,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 2 739,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1003 0540172360 200**  **873 1003 0540172360 300** | 431,00 | 448,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 2 739,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.15. «Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)», в том числе:** |  | 657,00 | 682,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 4 187,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1003 0540172370 200**  **873 1003 0540172370 300** | 657,00 | 682,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 4 187,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.16. «Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы», в том числе:** |  | 66 104,00 | 83 158,00 | 93 085,00 | 93 085,00 | 93 085,00 | 93 085,00 | 521 602,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1003 0540172410 200**  **873 1003 0540172410 300** | 66 104,00 | 83 158,00 | 93 085,00 | 93 085,00 | 93 085,00 | 93 085,00 | 521 602,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.17. «Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла», в том числе:** |  | 52,00 | 54,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 326,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1003 0540172420 200**  **873 1003 0540172420 300** | 52,00 | 54,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 326,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.18. «Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам», в том числе:** |  | 749,00 | 779,00 | 811,00 | 811,00 | 811,00 | 811,00 | 4 772,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1003 0540172430 200**  **873 1003 0540172430 300** | 749,00 | 779,00 | 811,00 | 811,00 | 811,00 | 811,00 | 4 772,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.19. «Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)», в том числе:** |  | 53 612,00 | 61 878,00 | 64 363,00 | 64 363,00 | 64 363,00 | 64 363,00 | 372 942,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1003 0540172450 200**  **873 1003 0540172450 300** | 53 612,00 | 61 878,00 | 64 363,00 | 64 363,00 | 64 363,00 | 64 363,00 | 372 942,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.20. «Предоставление материальной и иной помощи для погребения», в том числе:** |  | 976,00 | 1 015,00 | 1 055,00 | 1 055,00 | 1 055,00 | 1 055,00 | 6 211,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1003 0540172620 200**  **873 1003 0540172620 300** | 976,00 | 1 015,00 | 1 055,00 | 1 055,00 | 1 055,00 | 1 055,00 | 6 211,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.21. «Предоставление ежемесячного пособия Почетным гражданам города Губкина и Губкинского района», в том числе:** |  | 6 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 540,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | **873 1003 0540110020 300** | 6 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 540,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.22. «Единовременная выплата гражданам, жилые помещения которых пострадали в результате пожара», в том числе:** |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | **873 1003 0540121340 300** | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.23. «Дополнительная мера социальной поддержки семей лиц, погибших после ранения в ходе проведения специальной военной операции», в том числе:** |  | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | **873 1003 0540121350 300** | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.24. «Единовременные выплаты медицинским работникам», в том числе:** |  | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | **873 1003 0540121360 300** | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.25. «Единовременная денежная выплата ветеранам боевых действий», в том числе:** |  | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 800,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | **873 1003 0540121370 200**  **873 1003 0540121370 300** | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 800,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий**

**« Развитие мер социальной поддержки**

**отдельных категорий граждан»**

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Задача «Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан»** | | | |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг»** | **Х** | **Калашникова И.А. – заместитель начальникауправления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ** | **Х** |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат)  «Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме» в 2025 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.1.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат)  «Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме» в 2026 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.1.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.1.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат)  «Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме» в 2027 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.1..3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.1.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.1.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| **1.2.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставлена адресная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг»** | **Х** | **Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ** | **Х** |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг» в 2025 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.2.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.2.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг» в 2026 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.2.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.2.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) «Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг» в 2027 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.2.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.2.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.2.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.2.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| **1.3.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг»** | **Х** | **Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ** | **Х** |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат)  «Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2025 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.3.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.3.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.3.2. | Мероприятие (результат) ««Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2026 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.3.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.3.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.3.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.3.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.3.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2027 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.3.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.3.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.3.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.3.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| **1.4.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг»** | **Х** | **Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ** | **Х** |
| 1.4.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2025 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.4.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.4.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.4.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.4.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.4.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2026 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.4.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.4.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.4.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.4.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.4.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2027 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.4.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.4.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.4.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.4.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| **1.5.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставлена многодетным семьям ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг»** | **Х** | **Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ** | **Х** |
| 1.5.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям» в 2025 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.5.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.5.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.5.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.5.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.5.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям» в 2026 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.5.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.5.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.5.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.5.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.5.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям» в 2027 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.5.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.5.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.5.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.5.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| **1.6.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставлена иным категориям граждан ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг»** | **Х** | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | **Х** |
| 1.6.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан» в 2025 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.6.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.6.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.6.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.6.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.6.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан» в 2026 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.6.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.6.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.6.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.6.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.6.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан» в 2027году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.6.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.6.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.6.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.6.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| **1.7.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления»** | **Х** | **Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ** | **Х** |
| 1.7.1. | Мероприятие (результат)  «Предоставлена гражданам ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления» в 2025 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.7.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.7.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.7.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.7.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.7.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления» в 2026 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.7.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.7.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.7.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.7.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.7.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам ежемесячная денежнаякомпенсация расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления» в 2027 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.7.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.7.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.7.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.7.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| **1.8.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставлена отдельным категориям граждан ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату взноса по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме»** | **Х** | **Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ** | **Х** |
| 1.8.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме» в 2025 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.8.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.8.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.8.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.8.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.8.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме» в 2026 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.8.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.8.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.8.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.8.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.8.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме» в 2027 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.8.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.20267 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.8.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.8.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.8.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Информационный отчет |
| **1.9.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставлено единовременное денежное поощрение при награждении медалью «За материнские заслуги»** | **Х** | **Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.9.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлено единовременное денежное поощрение при награждении медалью «За материнские заслуги» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.9.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.9.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.9.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.9.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.9.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлено единовременное денежное поощрение при награждении медалью «За материнские заслуги» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.9.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.9.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.9.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.9.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.9.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлено единовременное денежное поощрение при награждении медалью «За материнские заслуги» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.9.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.9.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.9.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.9.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А. – начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.10.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии»** | **Х** | **Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей** | **Х** |
| 1.10.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии» в 2025 году реализации | Х | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.10.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии» в 2026 году реализации | Х | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.10.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии» в 2027 году реализации | Х | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.10.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Лихачева Л.А. – начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| **1.11.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставлены льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальными пригородным маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)»** | **Х** | **Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис»** | **Х** |
| 1.11.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальными пригородным маршрутам(кроме железнодорожного транспорта)» в 2025 году реализации | Х | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Х |
| 1.11.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.04.2025 | Муниципальное казенное учреждение « Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.11.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.07.2025 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.11.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.10.2025 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.11.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2025 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.11.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальными пригородным маршрутам(кроме железнодорожного транспорта)» в 2026году реализации | Х | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Х |
| 1.11.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.04.2026 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.11.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.07.2026 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.11.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.10.2026 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.11.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2026 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.11.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлены льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальными пригородным маршрутам(кроме железнодорожного транспорта)» в 2027 году реализации | Х | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Х |
| 1.11.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.04.2027 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.11.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.07.2027 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.11.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.10.2027 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| 1.11.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» | 30.12.2027 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Муниципальное казенное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис» | Информационный отчет |
| **1.12.** | **Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по поддержке некоторых категорий граждан»** | **Х** | **Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.12.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по поддержке некоторых категорий граждан» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.12.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2025 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скрин плана-графика |
| 1.12.1.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2025 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скрин реестра контрактов |
| 1.12.1.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2025 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скан-копия платежного поручения |
| 1.12.1.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.12.1.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2025 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скрин плана-графика |
| 1.12.1.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2025 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скан-копия платежного поручения |
| 1.12.2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по поддержке некоторых категорий граждан» в 2026 году реализации |  | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения |  |
| 1.12.2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2026 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скрин плана-графика |
| 1.12.2.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2026 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скрин реестра контрактов |
| 1.12.2.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2026 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скан-копия платежного поручения |
| 1.12.2.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.12.2.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2026 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скрин плана-графика |
| 1.12.2.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2026 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скан-копия платежного поручения |
| 1.12.3. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по поддержке некоторых категорий граждан» в 2027 году реализации |  | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения |  |
| 1.12.3.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2027 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скрин плана-графика |
| 1.12.3.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2027 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скрин реестра контрактов |
| 1.12.3.2. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2027 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скан-копия платежного поручения |
| 1.12.3.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.12.3.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2027 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скрин плана-графика |
| 1.12.3.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2027 | Толмачева Ю.А. - начальник отдела социального обеспечения | Скан-копия платежного поручения |
| **1.13.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.13.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.13.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.13.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.13.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.13.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.13.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.13.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.13.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.13.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.13.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.13.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» в 2027году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.13.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.13.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.13.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.13.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.14.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставлены услуги по выплате субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.14.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.14.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.14.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.14.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.14.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.14.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.14.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.14.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.14.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.14.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.14.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.14.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.14.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.14.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.14.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.14.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.15.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.15.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.15.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.15.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.15.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.15.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.15.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)» в 2026году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.15.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.15.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.15.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.15.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.15.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.15.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.15.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.15.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.15.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.16.** | **Мероприятие (результат)**  **«Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.16.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.16.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.16.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.16.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.16.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.16.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.16.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.16.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.16.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.16.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.16.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.16.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.16.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.16.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.16.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.16.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.17.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.17.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.17.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.17.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.17.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.17.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.17.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.17.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.17.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.17.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.17.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.17.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.17.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.17.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.17.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.17.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.17.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.18.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам»** | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.18.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.18.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.18.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.18.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.18.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.18.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.18.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.18.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.18.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.18.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.18.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.18.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.18.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.18.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.18.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.18.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.19.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.19.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.19.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.19.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.19.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.19.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.19.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.19.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.19.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.19.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.19.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.19.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.19.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.19.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.19.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.19.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.19.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.20.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.20.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.20.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.20.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.20.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.20.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.20.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.21.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района»»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.21.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.21.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.21.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.21.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.21.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.21.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.21.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.21.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.21.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.21.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.21.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района» в 2027году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.21.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.21.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.21.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.21.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.21.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.22.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлены единовременные выплаты гражданам, жилые помещения которых пострадали в результате пожара»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.22.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены единовременные выплаты гражданам, жилые помещения которых пострадали в результате пожара» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.22.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены единовременные выплаты гражданам, жилые помещения которых пострадали в результате пожара» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.22.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлены единовременные выплаты гражданам, жилые помещения которых пострадали в результате пожара» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.22.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.22.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.22.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.23.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки семьям лиц, погибших или умерших после ранения в ходе проведения специальной военной операции»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.23.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки семьям лиц, погибших или умерших после ранения в ходе проведения специальной военной операции» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.23.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки семьям лиц, погибших или умерших после ранения в ходе проведения специальной военной операции» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.23.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки семьям лиц, погибших или умерших после ранения в ходе проведения специальной военной операции» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.23.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.23.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.23.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| **1.24.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлена медицинским работникам единовременная денежная выплата»** | **Х** | **Лашина Е.Н.- заместительначальника управления социальной политики** | **Х** |
| 1.24.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена медицинским работникам единовременная денежная выплата» в 2025 году реализации | Х | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Х |
| 1.24.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.24.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.24.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.24.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.24.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлена медицинским работникам единовременная денежная выплата» в 2026 году реализации | Х | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Х |
| 1.24.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.24.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.24.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.24.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.24.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлена медицинским работникам единовременная денежная выплата» в 2027 году реализации | Х | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Х |
| 1.24.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.24.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.24.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| 1.24.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.24.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Информационный отчет |
| **1.25.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлена ветеранам боевых действий единовременная денежная выплата»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.25.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ветеранам боевых действий единовременная денежная выплата» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.25.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ветеранам боевых действий единовременная денежная выплата» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.25.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ветеранам боевых действий единовременная денежная выплата» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.25.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.25.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.25.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий 2**

**«Развитие социального обслуживания населения» (далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Губкинского городского округа | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области  «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень соответствия декомпозиро-ванного показателя** | **Единица измере-ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зна-че-**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача «Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | Регрессирующий | ГП | Процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **мар.** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1.** | **Задача «Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | | ГП | | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача «Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах муниципальными организациями социального обслуживания Белгородской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Человек | 3 991 | 2023 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания |
| Муниципальные организации социального обслуживания Губкинского городского Белгородской области ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах муниципальными организациями социального обслуживания Белгородской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Тыс.единиц | 921,44 | 2023 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания |
| Муниципальные государственные организации социального обслуживания Белгородской области ежегодно осуществляют в рамках выполнения государственного задания оказание услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения» (всего), в том числе:** | **05 4 02 00000** | **166 649,00** | **175 817,00** | **184 956,00** | **184 956,00** | **184 956,00** | **184 956,00** | **1 082 290,00** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 2 103,00 | 2 124,00 | 2 209,00 | 2 209,00 | 2 209,00 | 2 209,00 | 13 063,00 |
| областной бюджет |  | 155 321,00 | 164 468,00 | 173 522,00 | 173 522,00 | 173 522,00 | 173 522,00 | 1 013 877,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 9 225,00 | 9 225,00 | 9 225,00 | 9 225,00 | 9 225,0 | 9 225,0 | 55 350,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание» (всего), в том числе:** |  | **166 599,00** | **175 767,0** | **184 906,00** | **184 906,00** | **184 906,00** | **184 906,00** | **1 081 990,0** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | **873 1002 0540220590 600** | 2 103,00 | 2 124,00 | 2 209,00 | 2 209,00 | 2 209,00 | 2 209,00 | 13 063,00 |
| областной бюджет | **873 1002 0540271590 100**  **873 1002 0540271590 200**  **873 1002 0540271590 600**  **873 1002 0540271590 800** | 155 271,00 | 164 418,00 | 173 472,00 | 173 472,00 | 173 472,00 | 173 472,00 | 1 013 577,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 9 225,00 | 9 225,00 | 9 225,00 | 9 225,00 | 9 225,00 | 9 225,00 | 55 350,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.2. «Осуществление мер социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности» (всего), в том числе:** |  | 50,00 | 50,0 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 300,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1003 0540271690 100** | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий**

**«Развитие социального обслуживания населения»**

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Задача «Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения»** | | | |
| **1.1.** | **Мероприятие «Осуществлены полномочия по обеспечению права граждан на социальное обслуживание»** | **Х** | **Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями** | **Х** |
| 1.1.1. | Мероприятие «Осуществлены полномочия по обеспечению права граждан на социальное обслуживание» в 2025 году реализации | Х | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено» | 15.01.2025 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.01.2025 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.10.2025 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2026 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)» | 15.02.2026 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Информационный отчет |
| 1.1.2. | Мероприятие «Осуществлены полномочия по обеспечению права граждан на социальное обслуживание» в 2026 году реализации | Х | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено» | 15.01.2026 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.01.2026 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.10.2026 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2027 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.2.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)» | 15.02.2027 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Информационный отчет |
| 1.1.3. | Мероприятие «Осуществлены полномочия по обеспечению права граждан на социальное обслуживание» в 2027 году реализации | Х | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено» | 15.01.2027 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.01.2027 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.10.2027 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2028 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.3.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)» | 15.02.2028 | Кротенко Я.Д.- начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Информационный отчет |
| **1.2.** | **Мероприятие «Осуществлены меры социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и(или) работающих в сельской местности»** | **Х** | **Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»** | **Х** |
| 1.2.1. | Мероприятие «Осуществлены меры социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и(или) работающих в сельской местности» в 2025 году реализации | Х | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено» | 15.01.2025 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.01.2025 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.10.2025 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2026 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.1.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)» | 15.02.2026 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Информационный отчет |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлены меры социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и(или) работающих в сельской местности» в 2026 году реализации | Х | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено» | 15.01.2026 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.01.2026 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.10.2026 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2027 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.2.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)» | 15.02.2026 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Информационный отчет |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) «Осуществлены меры социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и(или) работающих в сельской местности» в 2027 году реализации | Х | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Х |
| 1.2.3.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено» | 15.01.2027 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.3.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.01.2027 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.3.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.10.2027 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.3.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.02.2028 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.3.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)» | 15.02.2028 | Шевчук Н.В.- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Информационный отчет |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий 3**

**«Социальная поддержка семьи и детей» (далее комплекс процессных мероприятий 3)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Губкинского городского округа | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области  «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | **Задача «Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | Прогрессирую-щий | КПМ | | Процентов | 98,7 | 2023 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа |
| 1.2 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Губкинского городского округа и имеющих право на них | Прогрессирую-щий | КПМ | | Процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показа-теля** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец года (2025)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **мар.** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1.** | **Задача «Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | КПМ | Процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 1.2. | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Губкинского городского округа и имеющих право на них | КПМ | Процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача «Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей | Выплаты физическим лицам | | Человек | 2 140 | | 2023 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |
| Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям | Выплаты физическим лицам | | Семей | 24 | | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |
| Осуществление полномочий на осуществление мер соцзащиты многодетных семей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей | Выплаты физическим лицам | | Человек | 50 | | 2023 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |
| Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями | Выплаты физическим лицам | | Человек | 45 | | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| Осуществление полномочий на осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | Выплаты физическим лицам | | Человек | 131 | | 2023 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| Предоставление гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | | | | | | | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1.6. | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям | Выплаты физическим лицам | | Человек | 131 | | 2023 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и на обеспечение приемным семьям гарантий социальной защиты | | | | | | | | | | | | | | |
| Компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на питание, мягкий инвентарь, школьные принадлежности, выходного пособия, единовременного пособия при выпуске и компенсации за проезд к месту учебы и обратно | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети-сироты  и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями | Выплаты юридическим лицам | | Единиц | 40 | | 2023 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки |
| Осуществление деятельности в части работ по ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | Выплаты физическим лицам | | Человек | 40 | 2023 | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки |
| Предоставление меры социальной поддержки на оплату коммунальных услуг и содержание жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Предоставлена единовременная денежная выплата студенческим семьям в связи с рождением первого ребенка | Выплаты физическим лицам | Человек | | - | 2023 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Губкинского городского округа и имеющих право на них |
| Осуществление муниципальных мер соцзащиты студенческих семей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Предоставлена ежегодная денежная выплата семьям, воспитывающим шесть и более детей | Выплаты физическим лицам | Человек | | - | 2023 | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Губкинского городского округа и имеющих право на них |
| Осуществление муниципальных мер соцзащиты многодетных семей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Предоставлена единовременная денежная выплата семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка | Выплаты физическим лицам | Человек | | - | 2023 | | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Губкинского городского округа и имеющих право на них |
| Осуществление муниципальных мер соцзащиты многодетных семей | | | | | | | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | **Базовое значение** | | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1.12. | Предоставлена единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением двойни или тройни | Выплаты физическим лицам | Человек | | - | 2023 | | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Губкинского городского округа и имеющих право на них |
| Осуществление муниципальных мер соцзащиты семей с детьми | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | Организованы и проведены социально-культурные мероприятия для семей и семей с детьми | Выплаты физическим лицам | % | | 61 | 2023 | | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Губкинского городского округа и имеющих право на них |
| Проведение социально-культурных мероприятий, направленных на социальную поддержку многодетных семей и семей с детьми: организация и проведение акции « Крепка семья - крепка Россия»; организация мероприятий по проведению Дня семьи; организация и проведение мероприятий для семей с детьми; обеспечение автономными дымовыми пожарными извещателями семей с детьми определенных категорий; организация мероприятий по проведению Дня многодетной семьи; реализация проектов | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка семьи и детей», в том числе:** | **05 4 03 00000** | **111 754,0** | **133 914,10** | **141 725,00** | **141 725,00** | **141 725,00** | **141 725,00** | **812 568,10** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 2 071,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071,00 |
| областной бюджет |  | 109 683,00 | 133 914,10 | 141 725,00 | 141 725,00 | 141 725,00 | 141 725,00 | 810 497,10 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.1. «Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей» (всего), в том числе:** |  | 14 496,00 | 25 657,00 | 27 798,00 | 27 798,00 | 27 798,00 | 27 798,00 | 151 345,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1003 0540372850 200**  **873 1003 0540372850 300** | 14 496,00 | 25 657,00 | 27 798,00 | 27 798,00 | 27 798,00 | 27 798,00 | 151 345,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.2. «Осуществление мер социальной защиты многодетных семей» (всего), в том числе:** |  | 55 783,00 | 60 218,00 | 64 719,00 | 64 719,00 | 64 719,00 | 64 719,00 | 374 877,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1003 0540372880 200**  **873 1003 0540372880 300**  **873 1003 0540372880 600** | 55 783,00 | 60 218,00 | 64 719,00 | 64 719,00 | 64 719,00 | 64 719,00 | 374 877,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.3. «Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала» (всего), в том числе:** |  | 12 381,00 | 12 876,00 | 13 391,00 | 13 391,00 | 13 391,00 | 13 391,00 | 78 821,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1004 0540373000 200**  **873 1004 0540373000 300** | 12 381,00 | 12 876,00 | 13 391,00 | 13 391,00 | 13 391,00 | 13 391,00 | 78 821,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.4. «Осуществление мер социальной защиты граждан, являющихся усыновителями» (всего), в том числе:** |  | 8 946,00 | 9 268,00 | 9 639,00 | 9 639,00 | 9 639,00 | 9 639,00 | 56 770,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1004 0540372860 200**  **873 1004 0540372860 300** | 8 946,00 | 9 268,00 | 9 639,00 | 9 639,00 | 9 639,00 | 9 639,00 | 56 770,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.5. «Содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье» (всего), в том числе:** |  | 14 402,00 | 18 637,00 | 19 382,00 | 19 382,00 | 19 382,00 | 19 382,00 | 110 567,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1004 0540372870 200**  **873 1004 0540372870 300** | 14 402,00 | 18 637,00 | 19 382,00 | 19 382,00 | 19 382,00 | 19 382,00 | 110 567,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.6. «Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и на обеспечение приемным семьям гарантий социальной защиты» (всего), в том числе:** |  | 2999,00 | 5938,00 | 6175,00 | 6175,00 | 6175,00 | 6175,00 | 33 637,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1004 0540372890 200**  **873 1004 0540372890 300** | 2 999,00 | 5938,00 | 6175,00 | 6175,00 | 6175,00 | 6175,00 | 33 637,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.7. «Ремонт жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями» (всего), в том числе:** |  | 196,00 | 840,10 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 1 600,10 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **855 1004 0540371520 200** | 196,00 | 840,10 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 1 600,10 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.8. «Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» (всего), в том числе:** |  | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 2 880,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1004 0540371530 200**  **873 1004 0540371530 300** | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 2 880,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.9. «Единовременная денежная выплата студенческим семьям в связи с рождением первого ребенка», в том числе:** |  | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | **873 1004 0540321390 300** | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.10. « Ежегодная денежная выплата семьям, воспитывающим шесть и более детей» , в том числе:** |  | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | **873 1004 0540321400 300** | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.11. «Единовременная денежная выплата семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка» , в том числе:** |  | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | **873 1004 0540321410 300** | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.12. «Единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением двойни или тройни» , в том числе:** |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | **873 1004 0540321420 300** | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.13. «Мероприятия» , в том числе:** |  | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | **873 1003 0540329990 200**  **873 1003 0540329990 300** | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий**

**«Социальная поддержка семьи и детей»**

**7. План реализации комплекса процессных мероприятий 3**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Задача «Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание»** | | | |
| **1.1** | **Предоставлены меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей** | **Х** | **Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей** | **Х** |
| 1.1.1. | Предоставлены меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей в 2025 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.1.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.1.2. | Предоставлены меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей в 2026 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.1.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.1.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.1.3. | Предоставлены меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей в 2027 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.1.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.1.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.1.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| **1.2** | **Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям** | **Х** | **Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей** | **Х** |
| 1.2.1. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2025 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.2.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.2.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.2.2. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2026 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.2.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.2.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.2.3. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2027 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.2.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.2.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.2.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.2.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| **1.3** | **Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей** | **Х** | **Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей** | **Х** |
| 1.3.1. | Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей в 2025 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.3.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.3.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.3.2. | Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей в 2026 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.3.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.3.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.3.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.3.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.3.3. | Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей в 20267году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.3.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.3.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.3.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.3.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| **1.4** | **Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями** | **Х** | **Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству** | **Х** |
| 1.4.1. | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями в 2025 году реализации | Х | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.4.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.4.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.4.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.4.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.4.2. | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями в 2026 году реализации | Х | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.4.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.4.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.4.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.4.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.4.3. | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями в 2027 году реализации | Х | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.4.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.4.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.4.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.4.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| **1.5.** | **Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье** | **Х** | **Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству** | **Х** |
| 1.5.1. | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в 2025 году реализации | Х | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.5.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.5.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.5.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.5.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.5.2. | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в 2026году реализации | Х | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.5.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.5.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.5.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.5.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.5.3. | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в 2027 году реализации | Х | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.5.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.5.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.5.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.5.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| **1.6** | **Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям** | **Х** | **Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству** | **Х** |
| 1.6.1. | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям в 2025 году реализации | Х | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.6.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.6.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.6.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.6.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.6.2. | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям в 2026 году реализации | Х | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.6.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.6.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.6.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.6.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.6.3. | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям в 2027 году реализации | Х | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.6.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.6.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.6.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.6.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| **1.7** | **Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями** | **Х** | **Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству** | **Х** |
| 1.7.1. | Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями в 2025 году реализации | Х | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.7.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.7.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.7.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.7.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.7.2. | Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями в 2026 году реализации | Х | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.7.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.7.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.7.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.7.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.7.3. | Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями в 2027 году реализации | Х | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.7.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.7.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.7.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.7.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.7.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| **1.8** | **Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей** | **Х** | **Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству** | **Х** |
| 1.8.1. | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в 2025 году реализации | Х | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.8.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.8.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.8.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.8.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.8.2. | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в 2026 году реализации | Х | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.8.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.8.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.8.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.8.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.8.3. | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в 2027 году реализации | Х | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.8.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.8.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.8.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| 1.8.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.8.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Информационный отчет |
| **1.9** | **Предоставлены единовременные денежные выплаты студенческим семьям в связи с рождением первого ребенка** | **Х** | **Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей** | **Х** |
| 1.9.1. | Предоставлены меры социальной поддержки студенческим семьям в 2025 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.9.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.9.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.9.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.9.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.9.2. | Предоставлены меры социальной поддержки студенческим семьям в 2026 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.9.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.9.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.9.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.9.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.9.3. | Предоставлены меры социальной поддержки студенческим семьям в 2027 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.9.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.9.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.9.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.9.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| **1.10** | **Предоставлены ежегодные денежные выплаты семьям, воспитывающим шесть и более детей** | **Х** | **Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей** | **Х** |
| 1.10.1. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2025 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.10.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.2. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2026 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.10.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.3. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2027 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.10.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.10.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.10.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| **1.11** | **Предоставлены единовременные денежные выплаты семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка** | **Х** | **Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей** | **Х** |
| 1.11.1. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2025 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.11.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.11.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.11.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.11.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.11.2. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2026 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.11.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.11.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.11.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.11.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.11.3. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2027 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.11.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.11.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.11.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.11.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.11.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| **1.12** | **Предоставлены единовременные денежные выплаты семьям в связи с рождением двойни или тройни** | **Х** | **Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей** | **Х** |
| 1.12.1. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2025 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.12.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.12.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.12.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.12.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.12.2. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2026 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.12.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.12.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.12.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.12.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.12.3. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2027 году реализации | Х | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Х |
| 1.12.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.12.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.12.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| 1.12.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Лихачева Л.А.- начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей | Информационный отчет |
| **1.13** | **Предоставлены меры социальной поддержки в организации и проведении социально-культурных мероприятий для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.13.1. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.13.1.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.13.1.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.1.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.13.1.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.1.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.13.1.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.1.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.13.2. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.13.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.13.2.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.2.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.13.2.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.2.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.13.2.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.2.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.13.3. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.13.3.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.3.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.13.3.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.3.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.13.3.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.3.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |
| 1.13.3.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 30.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.13.3.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2028 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Информационный отчет |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий 4**

**«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Губкинского городского округа Белгородской области. Доступная среда» (далее - комплекс процессных мероприятий 4)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Губкинского городского округа | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области  «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Значе-ние** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача «Формирование системы комплексной реабилитации граждан на территории Губкинского городского округа»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля инвалидов прошедших социально-культурную и социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов | Прогрессирую-  щий | КПМ | Единиц | 2023 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа  управление культуры; отдел физической культуры и спорта |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показат-еля** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **мар.** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1.** | **Задача «Формирование системы комплексной реабилитации граждан на территории Губкинского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля инвалидов прошедших социально-культурную и социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов | КПМП | Процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | | **Базовое значение** | | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам | Приобретение товаров, работ, услуг | | Единиц | 1 | | 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам в сфере здравоохранения и социальной защиты населения обеспечены за счет адаптации их объектов и оснащения необходимым оборудованием | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Задача «Формирование системы комплексной реабилитации граждан на территории Губкинского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведены мероприятия социально-культурной направленности для инвалидов и детей-инвалидов | Приобретение товаров, работ, услуг | | Процент | 63 | 2023 | | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля инвалидов прошедших социально-культурную и социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов и детей-инвалидов |
| Организация и проведение конкурсов, мероприятий для инвалидов, детей-инвалидов; организация пункта проката, средств реабилитации для граждан; повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Проведены мероприятия по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | | Единиц | 15 | 2023 | | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество организаций, получивших субсидии |
| Мероприятия по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Организованы и проведены мероприятия | Приобретение товаров, работ, услуг | | Единиц |  | 2023 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество организаций, получивших субсидии |
| Организация по проведению мероприятий для социально-ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4**

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Губкинского городского округа Белгородской области. Доступная среда» | **05 4 04 00000** | **9 144,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 144,80** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 9 144,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 144,80 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» (всего), в том числе: |  | **1575,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1575,00** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | **873 1003 0540429070 200**  **891 0409 0540429070 200** | 1575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1575,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) 2.1. «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов»(всего), в том числе: |  | **611,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **611,00** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | **873 1003 0540429470 200**  **874 1102 0540429470 100**  **874 1102 0540429470 200**  **874 1102 0540429470 600** | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) 2.2. «Мероприятия по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций»» (всего), в том числе: |  | **6 919,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 919,00** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | **873 1006 0540460010 600** | 6 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 919,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) 2.3. «Мероприятия» (всего), в том числе: |  | **39,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39,80** |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | **873 1006 0540429990 200** | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,80 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий**

**«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Губкинского городского округа Белгородской области. Доступная среда»**

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 4**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Задача «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам»** | | | |
| **1.1.** | **Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения**  **Кротенко Я.Д.- начальникотдела по работе с социальными учреждениями** | **Х** |
| 1.1.1. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в 2025 году | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.1.1.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.1.2. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в 2026 году реализации |  | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями |  |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.1.2.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.1.2.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.1.3. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в 2027 году реализации |  | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями |  |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.1.3.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.1.3.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| **1.2.** | **Сформированы условия для повышения доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения**  **Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями** | **Х** |
| 1.2.1. | Сформирована система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Белгородской области в сфере культуры в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.2.1.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.2.1.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.2.2. | Сформирована система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Белгородской области в сфере культуры в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.2.2.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.2.2.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.2.3. | Сформирована система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Белгородской области в сфере культуры в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 1.2.3.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.2.3.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 1.2.3.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.2.3.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.2.3.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.2.3.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения  Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| **1.3.** | **Оказана поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям** | **Х** | **Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями** | **Х** |
| 1.3.1. | Оказана поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям в 2025 году | Х | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.3.1.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.3.1.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.3.1.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.3.2. | Оказана поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям в 2026 году | Х | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 1.3.2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.3.2.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 1.3.2.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.3.2.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.3.2.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.3.2.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.3.3. | Оказана поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям в 2027 году | Х | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 1.3.3.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.3.3.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 1.3.3.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.3.3.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.3.3.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.3.3.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| **1.4.** | **Организовано вручение ежегодной премии главы администрации Губкинского городского округа «Лучшая некоммерческая организация года»** | **Х** | **Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями** | **Х** |
| 1.4.1. | Организовано вручение ежегодной премии главы администрации Губкинского городского округа «Лучшая некоммерческая организация года» в 2025 году | Х | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 1.4.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.4.1.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 1.4.1.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.4.1.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.4.1.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.4.1.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2025 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.4.2. | Организовано вручение ежегодной премии главы администрации Губкинского городского округа «Лучшая некоммерческая организация года» в 2026 году | Х | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 1.4.2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.4.2.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 1.4.2.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.4.2.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.4.2.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.4.2.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2026 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.4.3. | Организовано вручение ежегодной премии главы администрации Губкинского городского округа «Лучшая некоммерческая организация года» в 2027 году | Х | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Х |
| 1.4.3.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 25.01.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.4.3.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин реестра контрактов |
| 1.4.3.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.06.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |
| 1.4.3.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия товарной накладной, акта приема передачи товара |
| 1.4.3.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 20.12.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скрин плана-графика |
| 1.4.3.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 20.12.2027 | Кротенко Я.Д. - начальник отдела по работе с социальными учреждениями | Скан-копия платежного поручения |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий 5**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее –комплекс процессных мероприятий 5)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Губкинского городского округа | Управление социальной политики администрации Губкинского городского округа |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа Губкинского городского округа  «Социальная поддержка граждан в Губкинско городском округе Белгородской области» |

м

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий 5**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показа-теля** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | |  |
| **Задача «Реализация переданных полномочий в сфере социальной защиты населения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | Прогрессирующий | МП | Процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Управление социальный политики администрации Губкинского городского округа |

1. **Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 5 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец года (2025)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **мар.** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **Задача «Реализация переданных полномочий в сфере социальной защиты населения»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | МП | Процентов | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Задача «Реализация переданных полномочий в сфере социальной защиты населения»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения | Осуществление текущей деятельности | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной политики, включая фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Обеспечена деятельность (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций) | Оказание услуг (выполнение работ) | процент | 95 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной политики по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Обеспечена организация деятельности опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей | Оказание услуг (выполнение работ) | процент | 109,31 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| Осуществление материального обеспечения деятельности отдела по охране прав детей, опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Обеспечена организация деятельности опеки и попечительства в отношении совершеннолетних лиц | Оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| Осуществление материального обеспечения деятельности отдела по охране прав детей, опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Обеспечена организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной политики на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1.6 | Обеспечена организации предоставления социального пособия на погребение | Оказание услуг (выполнение работ) | человек | 77 | 2023 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной политики на организацию предоставления социального пособия на погребение | | | | | | | | | | | | |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе:** | **05 4 05 00000** | 29 976,40 | 27 974,2 | 29064,2 | 29 064,2 | 29 064,2 | 29 064,2 | 174 207,40 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 3650,20 | 1 389,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | 10 819,20 |
| областной бюджет |  | 26 326,20 | 26 585,20 | 27 619,2 | 27 619,20 | 27 619,20 | 27 619,20 | 163 388,20 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.1 «Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения» (всего), в том числе:** |  | 18 230,00 | 18 412,00 | 19 136,00 | 19 136,00 | 19 136,00 | 19 136,00 | 113 186,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1006 0540571230 100**  **873 1006 0540571230 200** | 18 230,00 | 18 412,00 | 19 136,00 | 19 136,00 | 19 136,00 | 19 136,00 | 113186,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций) , в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» (всего), в том числе:** |  | 3650,20 | 1 389,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | 10 819,20 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | **873 1006 0540520590 100** | 3650,20 | 1 389,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | 10 819,20 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.3. «Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей» (всего), в том числе:** |  | 3 141,00 | 3 173,00 | 3 273,00 | 3 273,00 | 3 273,00 | 3 273,00 | 1 9510,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1006 0540571240 100**  **873 1006 0540571240 200** | 3 141,00 | 3 173,00 | 3 273,00 | 3 273,00 | 3 273,00 | 3 273,00 | 19 510,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.4. «Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» (всего), в том числе:** |  | 1 531,00 | 1 545,00 | 1 603,00 | 1 603,00 | 1 603,00 | 1 603,00 | 9 488,00 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1006 0540571250 100**  **873 1006 0540571250 200** | 1 531,00 | 1 545,00 | 1 603,00 | 1 603,00 | 1 603,00 | 1 603,00 | 9 488,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.5. «Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе:** |  | 3 420,00 | 3 451,00 | 3 577,00 | 3 577,00 | 3 577,00 | 3 577,00 | 21 179,00 |
| бюджет Губкинского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1006 0540571260 100**  **873 1006 0540571260 200** | 3 420,00 | 3 451,00 | 3 577,00 | 3 577,00 | 3 577,00 | 3 577,00 | 21 179,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.6. «Организация предоставления социального пособия на погребение» (всего), в том числе:** |  | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 25,20 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **873 1006 0540571270 200** | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 25,20 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы»**

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий 5**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача «Реализация переданных полномочий в сфере социальной защиты населения»** | | | | |
| **1.1.** | **Мероприятие «Обеспечена организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.1.1. | Мероприятие «Обеспечена организации предоставления отдельных мер социальной защиты населения» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.1.1.1. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 25.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.1.1.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.1.1.3. | Формирование заявки на оплату расходов пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.1.1.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.1.1.5. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.1.1.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.1.2. | Мероприятие «Обеспечена организации предоставления отдельных мер социальной защиты населения» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.1.2.1. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.1.2.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.1.2.3. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.1.2.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.1.2.5. | Формирование заявки на оплату расходов пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.1.2.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.1.2.7. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.1.2.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.1.3. | Мероприятие «Обеспечена организации предоставления отдельных мер социальной защиты населения» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.1.3.1. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.1.3.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.1.3.3. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.1.3.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.1.3.5. | Формирование заявки на оплату расходов пределах лимитов текущего года | 20.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.1.3.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.1.3.7. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.1.3.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| **1.2.** | **Мероприятие «Обеспечена деятельность (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций)»** | **Х** | **Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики** | **Х** |
| 1.2.1. | Мероприятие «Обеспечена деятельность (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций) в 2025 году реализации | Х | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Х |
| 1.2.1.1. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 25.04.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Копии заявок |
| 1.2.1.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.04.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Отчеты |
| 1.2.1.3. | Формирование заявки на оплату расходов пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Копии заявок |
| 1.2.1.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.07.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Отчеты |
| 1.2.1.5. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Копии заявок |
| 1.2.1.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.10.2025 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Отчеты |
| 1.2.2. | Мероприятие «Обеспечена деятельность (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций) в 2026году реализации | Х | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Х |
| 1.2.2.1. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Копии заявок |
| 1.2.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.01.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Отчеты |
| 1.2.2.3. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Копии заявок |
| 1.2.2.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.04.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Отчеты |
| 1.2.2.5. | Формирование заявки на оплату расходов пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Копии заявок |
| 1.2.2.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.07.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Отчеты |
| 1.2.2.7. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Копии заявок |
| 1.2.2.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.10.2026 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Отчеты |
| 1.2.3. | Мероприятие «Обеспечена деятельность (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций) в 2027году реализации | Х | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Х |
| 1.2.3.1. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Копии заявок |
| 1.2.3.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.01.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Отчеты |
| 1.2.3.3. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Копии заявок |
| 1.2.3.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.04.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Отчеты |
| 1.2.3.5. | Формирование заявки на оплату расходов пределах лимитов текущего года | 20.07.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Копии заявок |
| 1.2.3.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.07.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Отчеты |
| 1.2.3.7. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Копии заявок |
| 1.2.3.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.10.2027 | Лашина Е.Н.- заместитель начальника управления социальной политики | Отчеты |
| **1.3.** | **Мероприятие «Обеспечена организация деятельности опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей»** | **Х** | **Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству** | **Х** |
| 1.3.1. | Мероприятие «Обеспечена организация деятельности опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2025 году реализации | Х | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.3.1.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 25.04.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.3.1.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.3.1.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.3.1.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.3.1.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.3.1.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.3.2. | Мероприятие «Обеспечена организация деятельности опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2026 году реализации | Х | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.3.2.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.3.2.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.3.2.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.3.2.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.3.2.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.3.2.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.3.2.7. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.3.2.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.3.3. | Мероприятие «Обеспечена организация деятельности опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2027 году реализации | Х | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.3.3.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.3.3.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.3.3.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.3.3.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.3.3.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.3.3.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.3.3.7. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.3.3.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| **1.4.** | **Мероприятие «Обеспечена организация деятельности опеки и попечительства в отношении совершеннолетних лиц»** |  | **Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству** |  |
| 1.4.1. | Мероприятие «Обеспечена организация деятельности опеки и попечительства в отношении совершеннолетних лиц» в 2025 году реализации |  | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству |  |
| 1.4.1.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 25.04.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.4.1.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.4.1.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.4.1.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.4.1.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.4.1.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2025 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.4.2. | Мероприятие «Обеспечена организация деятельности опеки и попечительства в отношении совершеннолетних лиц» в 2026 году реализации | Х | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.4.2.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.4.2.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.4.2.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.4.2.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.4.2.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.4.2.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.4.2.7. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.4.2.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2026 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.4.3. | Мероприятие «Обеспечена организация деятельности опеки и попечительства в отношении совершеннолетних лиц» в 2027 году реализации | Х | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Х |
| 1.4.3.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.4.3.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.4.3.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.4.3.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.4.3.5. | Формирование заявки на оплату расходов  от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.4.3.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| 1.4.3.7. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Копии заявок |
| 1.4.3.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2027 | Начальник отдела по охране прав детей, опеке и попечительству | Отчеты |
| **1.5.** | **Мероприятие «Обеспечена организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг»** |  | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ |  |
| 1.5.1. | Мероприятие «Обеспечена организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2025 году реализации |  | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ |  |
| 1.5.1.1. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 25.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.5.1.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.5.1.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.5.1.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.5.1.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.5.1.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2025 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.5.2. | Мероприятие «Обеспечена организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2026 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.5.2.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.5.2.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.5.2.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.5.2.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.5.2.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.5.2.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.5.2.7. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.5.2.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2026 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.5.3. | Мероприятие «Обеспечена организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2027 году реализации | Х | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Х |
| 1.5.3.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.5.3.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.5.3.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.5.3.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.5.3.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.5.3.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| 1.5.3.7. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Копии заявок |
| 1.5.3.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2027 | Калашникова И.А. – заместитель начальника управления социальной политики, начальник отдела по назначению и выплате субсидий и ЕДК на ЖКУ | Отчеты |
| **1.6.** | **Мероприятие «Обеспечена организации предоставления социального пособия на погребение»** | **Х** | **Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения** | **Х** |
| 1.6.1. | Мероприятие «Обеспечена организации предоставления социального пособия на погребение» в 2025 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.6.1.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 25.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.6.1.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.6.1.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.6.1.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.6.1.5. | Формирование заявки на оплату расходов от в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.6.1.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2025 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.6.2. | Мероприятие «Обеспечена организации предоставления социального пособия на погребение» в 2026 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.6.2.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.6.2.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.6.2.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.6.2.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.6.2.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.6.2.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.6.2.7. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.6.2.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.10.2026 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.6.3. | Мероприятие «Обеспечена организации предоставления социального пособия на погребение» в 2027 году реализации | Х | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Х |
| 1.6.3.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.6.3.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.6.3.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.6.3.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.04.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.6.3.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.6.3.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.07.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |
| 1.6.3.7. | Формирование заявки на оплату расходов от в пределах лимитов текущего года | 20.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Копии заявок |
| 1.6.3.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты | 25.10.2027 | Толмачева Ю.А.- начальник отдела социального обеспечения | Отчеты |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЧПриложение**  **к муниципальной программе**  **«Социальная поддержка граждан**  **в Губкинском городском округе Белгородской области»**  **Сведения**  **о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы**  **«Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области»**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ пп.** | **Наименование показателя конечного результата** | **Единица**  **измерения** | **Алгоритм формулирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Метод сбора информации** | **Временные**  **характеристики**  **показателя** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области»** | | | | | | | Показатели конечного результата | | | | | | | 1. | Показатель 1.  Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Губкинского городского округа | % | Фактическое значение целевого показателя 1/плановое значение целевого показателя 1\*100% | База данных получателей мер социальной поддержки управления социальной политики | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | | 2. | Показатель 2.  Удовлетворенность населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | % | Фактическое значение целевого показателя 1/плановое значение целевого показателя 1\*100% | База данных получателей мер социальной поддержки управления социальной политики | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | | 3. | Показатель 3.  Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | тыс.ед. | Фактическое значение целевого показателя 2/плановое значение целевого показателя 2 | Квартальные мониторинги и информации управления социальной политики | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | | **№ пп.** | **Наименование показателя конечного результата** | **Единица**  **измерения** | **Алгоритм формулирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Метод сбора информации** | **Временные**  **характеристики**  **показателя** | | 4. | Показатель 4.  Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | % | Фактическое значение целевого показателя 6/плановое значение целевого показателя6\*100% | Информация управления социальной политики | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | | 5. | Показатель 5.  Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | Фактическое значение целевого показателя 8/плановое значение целевого показателя8\*100% | Информация управления социальной политики, управления культуры, управление физической культуры и спорта | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |   **аль**  **ник управлениясоциальной политики** |  | **С.А.Рудакова** |