**ПРОЕКТ**

**ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**Губкин**

**" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Об утверждении муниципальной**

**программы «Развитие информационного**

**общества в Губкинском городском округе**

**Белгородской области»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, Уставом Губкинского городского округа Белгородской области, постановлением администрации Губкинского городского округа от 31 октября 2024 года № 1379-па «О системе управления муниципальными программами Губкинского городского округа Белгородской области», постановлением администрации Губкинского городского округа от 08 ноября 2024 года № 1428-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ Губкинского городского округа Белгородской области» администрация Губкинского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную [программу](#P38)«Развитие информационного общества в Губкинском городском округе Белгородской области» (далее - Программа, прилагается).

2. Управлению массовых коммуникаций и информационных технологий обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2025 года [постановлени](consultantplus://offline/ref=3622D57CB5739E3F22FD4FBEA46E6C088BC3EC5A9CCAD8A115EE03F899FA0E10CC0CFCE13D998EDD8E36355D7F0D89496FqCL)е администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года № 2480-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в Губкинском городском округе Белгородской области»

4. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Губкинского городского округа в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата администрации Кулева А.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2025 года.

**Глава администрации**

**Губкинского городского округа М.А. Лобазнов**

**Приложение**

**к постановлению администрации**

**Губкинского городского округа**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_**

**Муниципальная** [**программ**](#P38)**а «Развитие информационного общества**

**в Губкинском городском округе Белгородской области»**

**I. Стратегические приоритеты муниципальной программы**

**"Развитие информационного общества**

**в Белгородской области"**

**1.1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы**

**социально-экономического развития Белгородской области**

Информационные и коммуникационные технологии стали частью современных управленческих систем в сферах государственного и муниципального управления.

Международный опыт показывает, что высокие технологии, в том числе информационные и телекоммуникационные, уже стали локомотивом социально-экономического развития многих стран мира, а обеспечение гарантированного свободного доступа граждан к информации - одной из важнейших задач государств.

Развитие и модернизация современной инфраструктуры создадут условия для обеспечения доступности услуг электросвязи для всех слоев населения на территории Губкинского городского округа, предоставят равные возможности доступа к информационным сетям городскому и сельскому населению, приведут к снижению цифрового неравенства. Устранить эти проблемы возможно через подключение органов местного самоуправления, учреждений и организаций к единой информационно-коммуникационной сети (далее - ЕИКС), обеспечение широкополосного доступа в сеть Интернет. Это создаст условия для их электронного взаимодействия, оказания услуг в электронном виде, обеспечит широкий доступ населения к информации о деятельности органов власти.

Дальнейший характер развития отечественной отрасли информационных технологий будет обусловлен совокупностью мировых и локальных тенденций.

Продолжится внедрение информационных технологий в социально-экономическую сферу, государственное и муниципальное управление и бизнес, что будет оказывать влияние на рост производительности труда и качество жизни населения, повышать эффективность технологических, производственных и управленческих процессов любой отрасли экономики и уровень обороноспособности страны. Масштабное распространение информационных технологий предполагается в здравоохранении, образовании, науке, культуре, обеспечении безопасности, промышленности, сельском хозяйстве, финансовой сфере и на транспорте.

На основе широкомасштабного применения новых современных информационно-коммуникационных технологий идет активный процесс развития информационного общества муниципалитета, электронного правительства, электронного документооборота и межведомственных систем взаимодействия органов власти с гражданами и хозяйствующими субъектами.

Была сформирована корпоративная сеть администрации Губкинского городского округа, в которую были подключены все сельские территориальные администрации, муниципальные предприятия и учреждения.

Для устранения проблемы цифрового неравенства между учреждениями Губкинского городского округа ведутся работы по созданию единой информационно-коммуникационной сети, которая обеспечит широкий доступ населения к информации о деятельности органов власти, оказание ими услуг в электронном виде и предоставление широкополосного доступа в сеть Интернет.

Широкое распространение получили технологии электронного правительства и перевод в электронную форму большинства услуг, оказываемых населению.

Для обеспечения перехода исполнительных органов области и органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении учреждений и организаций на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде создан региональный Портал государственных и муниципальных услуг (далее - региональный Портал).

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 203 утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, определяющая цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики Российской Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных технологий, направленные на развитие информационного общества, формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов.

Целью Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы является создание условий для формирования в Российской Федерации общества знаний. Стратегия призвана способствовать формированию цифровой экономики.

Базовым блоком в построении цифровой экономики является информационно-телекоммуникационная инфраструктура (далее - ИТ-инфраструктура).

Перспективный план развития инфраструктуры предполагает создание надежной информационно-коммуникационной сети передачи данных от областного центра до сельских поселений на базе развития единой сети области и современных технологий передачи информации с использованием волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) для предоставления разнообразных телекоммуникационных услуг надлежащего качества предприятиям, организациям и населению.

Одной из задач применения информационных технологий в сфере взаимодействия государства с гражданами и бизнесом, формирования новой технологической основы в экономике является использование инфраструктуры электронного правительства для оказания государственных и муниципальных услуг.

Для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в настоящее время ведется работа по переносу услуг с регионального Портала на Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) с использованием визуального конструктора услуг.

Функционирует и развивается региональная система межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), которая позволяет органам местного самоуправления осуществлять обмен сведениями при предоставлении государственных и муниципальных услуг. К региональной СМЭВ подключены все исполнительные органы области, органы местного самоуправления и администрации сельских поселений.

Основной тенденцией в развитии предоставления электронных услуг является их предоставление без необходимости личного посещения государственных, муниципальных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), с использованием удаленной, в том числе биометрической, идентификации заявителей.

Помимо традиционных каналов получения услуг в органах государственной власти и местного самоуправления, развивается сеть многофункциональных центров, оказывающих государственные и муниципальные услуги по принципу "одного окна".

В соответствии с утвержденными Правительством Белгородской области планами развития информационного общества и формирования электронного правительства в области создана и успешно развивается базовая инфраструктура информационного общества - единая информационно-коммуникационная сеть (далее - ЕИКС) исполнительных органов области, органов местного самоуправления, учреждений и организаций Белгородской области. Органы местного самоуправления, муниципальные предприятия и учреждения являются частью сети ЕИКС. На постоянной основе ведется работа по расширению сети, изменению технологии подключения на более современные.

Одним из факторов, негативно влияющих на уровень распространения информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и, соответственно, на развитие информационного общества, является присутствие цифрового неравенства в использовании информационных и телекоммуникационных технологий.

Устранить эти проблемы должно создание ЕИКС, которая обеспечит широкий доступ населения к информации о деятельности органов власти, оказание ими услуг в электронном виде и предоставление широкополосного доступа в сеть Интернет.

Высокие темпы развития ИКТ и повышение требований к объему, срокам и качеству анализа обрабатываемой информации влекут за собой необходимость модернизации и расширения ИТ-инфраструктуры, внедрения новых и поддержания в работоспособном состоянии имеющихся информационных систем и сервисов.

Отсутствие собственной современной инфраструктуры вынуждает органы местного самоуправления, муниципальные предприятия и учреждения арендовать серверные мощности на сторонних коммерческих площадках. Капитальные затраты на частичную модернизацию и поддержание в рабочем состоянии ежегодно растут, при этом произведенные вложения не являются инструментом развития, а только лишь способствуют поддержанию работоспособности имеющихся систем.

Широкое распространение в области получили технологии электронного правительства.

Для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, ведется работа по обеспечению электронного межведомственного взаимодействия.

В области создана и функционирует СМЭВ, которая интегрирована с федеральной СМЭВ по защищенному каналу связи.

К СМЭВ подключены исполнительные органы области и органы местного самоуправления. Общее количество подключенных рабочих мест пользователей - свыше 1000, включая сотрудников администраций сельских поселений.

В администрации Губкинского городского округа выстроена и обслуживается корпоративная сеть, объединяющая структурные подразделения 2-х зданий администрации, 19 сельских территориальных администраций, муниципальные предприятия и учреждения.

Однако, учитывая большой срок службы оборудования компьютерных сетей, необходима их модернизация, замена технически устаревшего серверного и сетевого оборудования, установка систем, повышающих безопасность, производительность и устойчивость к техническим сбоям, создание надежной системы хранения и копирования баз данных. Необходима и дальнейшая работа по модернизации автоматизированных рабочих мест сотрудников структурных подразделений администрации, приобретение лицензионного системного, прикладного общего и специального программного обеспечения.

Требуется также разработка электронных сервисов для исполнительных органов области и органов местного самоуправления по переводу лично представляемых документов в категорию документов, представляемых в рамках межведомственного взаимодействия, а также по разработке интеграционных модулей для подключения к СМЭВ информационных систем органов власти и ведомств, участвующих в оказании государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и от 27 июня 2011 года N 162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О национальной платежной системе" проводятся мероприятия по обеспечению доступа органов местного самоуправления и региональных исполнительных органов к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП). Для этих целей используется централизованное решение на базе "АЦК-Администратор".

ГИС ГМП позволяет решить ряд актуальных проблем, таких как:

- сбор, хранение и учет информации о начислениях и платежах (физических и юридических лиц) за предоставленные государственные или муниципальные услуги, а также об иных платежах;

- исполнение обязанности государственных и муниципальных учреждений (администраторов доходов) в части передачи в информационную систему Федерального казначейства ГИС ГМП сведений о начислениях суммы, подлежащей оплате заявителем, за государственные или муниципальные услуги, а также иных платежей в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

- снижение количества невыясненных платежей;

- увеличение доли достоверной информации о совершенных платежах за счет поступления сведений о платежах из ГИС ГМП.

В рамках реализации программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности", утвержденной 21 декабря 2016 года президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, проводятся мероприятия по автоматизации контрольно-надзорной деятельности.

Автоматизация основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций позволяет обеспечить эффективное исполнение требований законодательства в части использования риск-ориентированного подхода, межведомственного взаимодействия в электронном виде при осуществлении контрольно-надзорных полномочий, снизить административную нагрузку на граждан и организации по осуществляемым в Губкинском городском округе видам муниципального контроля (надзора).

Основными целями реализации мероприятий по автоматизации контрольно-надзорной деятельности являются:

- снижение административной нагрузки на граждан и организации, которые осуществляют предпринимательскую и иные виды деятельности, путем снижения транзакционных издержек при взаимодействии контрольно-надзорных органов и проверяемых субъектов за счет интерактивного взаимодействия через сеть Интернет с использованием электронных сервисов;

- повышение качества администрирования контрольно-надзорных функций за счет использования информационных систем, соответствующих стандарту информатизации контрольно-надзорной деятельности.

Реализация развития существующих информационно-аналитических систем и внедрение новых обеспечит повышение оперативности и качества принимаемых управленческих решений, и в итоге, повышение эффективности местного самоуправления.

Расширение сферы информационных отношений и совершенствование информационной инфраструктуры требуют повышенного внимания к противодействию внешним и внутренним угрозам информационной безопасности. Все большее значение приобретают проблемы, связанные с обеспечением безопасности информации при ее обработке на защищаемых объектах информатизации, в информационных системах, подключенных к международным информационным сетям.

Сложность и многогранность проблемы обеспечения информационной безопасности, ее межотраслевой и межведомственный характер обуславливают необходимость ее решения не только в рамках корпоративных сетей, но и на всех уровнях деятельности органов власти. Надежная защита информации невозможна без комплексного системного подхода к обеспечению безопасности информации, без создания единой политики и системы информационной безопасности.

Определяющим фактором по обеспечению безопасности в информационной сфере является обеспечение должного уровня безопасности информации, целостности и конфиденциальности обрабатываемых ресурсов, защиты информационных и телекоммуникационных систем.

Недостаточное финансирование и отсутствие в ряде структурных подразделений администрации и подведомственных организаций квалифицированных специалистов в области защиты информации является особенно критичным и создает угрозу целостности и конфиденциальности обрабатываемых информационных ресурсов.

**1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы "Развитие информационного общества в Губкинском городском округе Белгородской области"**

Приоритетами муниципальной политики в сфере развития информационного общества в Губкинском городском округе Белгородской области являются:

- повышение эффективности местного самоуправления;

- совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых управленческих решений;

- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами и хозяйствующими субъектами;

- обеспечение информационной открытости, прозрачности механизмов управления и доступности информации;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых гражданам и хозяйствующим субъектам, упрощение процедуры и сокращение сроков их оказания;

- реализация проектов, направленных на развитие современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

- обеспечение требуемого уровня информационной безопасности.

Цель Программы - получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий.

Для достижения поставленной цели потребуется решение задачи по созданию условий для формирования и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Губкинском городском округе Белгородской области.

Содержание и мероприятия Программы соответствуют четвертому стратегическому направлению «Развитие гражданского сообщества Губкинского городского округа» и стратегическим задачам: «Повышение эффективности организации деятельности органов местного самоуправления и качества государственных и муниципальных услуг», «Повышение открытости и развитие информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления», а также комплексу мероприятий для реализации задач: «Реализация современного подхода к организации деятельности органов местного самоуправления в городском округе», «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Губкинском городском округе» и «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Губкинского городского округа» Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года, принятой 31 декабря 2008 года решением десятой сессии Совета депутатов Губкинского городского округа.

Мероприятия Программы, источники и объемы их финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий период реализации Программы.

Кроме реализации мероприятий Программы развитию информационного общества в Губкинском городском округе Белгородской области способствуют мероприятия, запланированные в отраслевых программах.

**1.3. Сведения о взаимосвязи с национальными целями, со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Белгородской области**

Приоритеты, цели и показатели муниципальной программы «Развитие информационного общества в Губкинском городском округе Белгородской области» определены согласно Постановления правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 г. N 731-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие информационного общества в Белгородской области", Постановлению Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 313 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество".

Политика органов местного самоуправления Губкинского городского округа в сфере реализации муниципальной программы "Развитие информационного общества в Губкинском городском округе Белгородской области" направлена на достижение целей путем реализации следующих приоритетов:

- поддержка развития и координации процессов цифровой трансформации в Губкинском городском округе Белгородской области;

- развитие сервисов электронного правительства, переход к оказанию государственных и муниципальных услуг (функций), иных услуг (сервисов) и сведений в электронном виде, расширение использования информационно-телекоммуникационных технологий для предоставления государственных и муниципальных услуг бюджетными учреждениями, а также социально значимых услуг государственными и муниципальными предприятиями;

- снижение барьеров, формирование условий и стимулирование развития инфраструктуры связи в Губкинском городском округе Белгородской области.

Путем реализации намеченных целей муниципальной программы "Развитие информационного общества в Губкинском городском округе Белгородской области" были определены следующие целевые показатели:

- увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 82% к 2030 году;

- доведение доли муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа муниципальных услуг, по которым реализована возможность предоставления услуг в электронной форме, до 97% к 2030 году.

Методика расчета целевых показателей приведена в приложении к муниципальной программе "Развитие информационного общества в Губкинском городском округе Белгородской области".

**1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы)**

Для достижения цели "увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 82% к 2030 году" предусмотрены следующие задачи:

- развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества;

- увеличение вложений в современные решения в сфере информационных технологий.

Цель "Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа муниципальных услуг, по которым реализована возможность предоставления услуг в электронной форме, до 97% к 2030 году " достигается за счет решения следующих задач:

- развитие перспективных высокотехнологичных направлений в сфере информационных технологий;

- Обеспечение защиты информации в информационных системах, а также обеспечение перехода на использование отечественного программного обеспечения.

## Паспорт

## муниципальной программы (комплексной программы)

## Губкинского городского округа Белгородской области «Развитие информационного общества

## в Губкинском городском округе Белгородской области»

## (далее - муниципальная программа (комплексная программа)

#### **1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы  (комплексной программы) | Первый заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий | |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2025 - 2030 | |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | Цель 1: Увеличение к 2030 году доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 82% | |
| Цель 2: Доведение доли муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа муниципальных услуг, по которым реализована возможность предоставления услуг в электронной форме, до 97 % к 2030 году | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы) | Не выделяются | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Всего по муниципальной программе (комплексной подпрограмме) 79200 тыс. руб., в том числе: | |
| источник финансового обеспечения | объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 79200 |
| областной бюджет | ~~-~~ |
| федеральный бюджет | ~~-~~ |
| иные источники | ~~-~~ |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области | Не выделяются | |
| Связь с целями развития Губкинского городского округа Белгородской области / стратегическими приоритетами Губкинского городского округа Белгородской области | Четвертое стратегическое направление "Развитие гражданского сообщества Губкинского городского округа". Целевой показатель 1: Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 80%. Целевой показатель 2: Доведение доли муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа муниципальных услуг, по которым реализована возможность предоставления услуг в электронной форме, до 95% | |

#### **2. Показатели муниципальной программы (комплексной программы)**

| **№**  **пп.** | | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Белгородской области** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |  | **12** | **13** | **14** | **15** | |
|  |  | | **Цель муниципальной программы (комплексной программы) № 1**  **«Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Доля объектов органов местного самоуправления, обеспеченных информационно-коммуникационной инфраструктурой связи | МП | прогрессирующий | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | **нет** | нет | |
| 1.2 | | Доля обеспечения органов местного самоуправления средствами информатизации, соответствующими современным требованиям | МП | прогрессирующий | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | **нет** | нет | |
| 1.3 | | Уровень соответствия серверного оборудования и программного обеспечения потребностям органам местного самоуправления | МП | прогрессирующий | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | **нет** | нет | |
|  |  | | **Цель муниципальной программы (комплексной программы) № 2**  **«Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа муниципальных услуг, по которым реализована возможность предоставления услуг в электронной форме»** | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Доля охвата специализированными программными продуктами в части технического сопровождения деятельности органов местного самоуправления | МП | прогрессирующий | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | **нет** | нет | |
|  | | Доля аттестованных по требованиям безопасности автоматизированных рабочих мест, обрабатывающих информацию ограниченного доступа (сведения конфиденциального характера) | МП | прогрессирующий | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | **нет** | нет | |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы (комплексной программы) в 2025 году**

| **№**  **пп.** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025**  (указывается год) **года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **Цель муниципальной программы (комплексной программы) № 1**  **«Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля объектов органов местного самоуправления, обеспеченных информационно-коммуникационной инфраструктурой связи | МП | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 1.2. | Доля обеспечения органов местного самоуправления средствами информатизации, соответствующими современным требованиям | МП | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 1.3. | Уровень соответствия серверного оборудования и программного обеспечения потребностям органам местного самоуправления | МП | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| **Цель муниципальной программы (комплексной программы) № 2**  **«Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа муниципальных услуг, по которым реализована возможность предоставления услуг в электронной форме»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля охвата специализированными программными продуктами в части технического сопровождения деятельности органов местного самоуправления | МП | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 2.2. | Доля аттестованных по требованиям безопасности автоматизированных рабочих мест, обрабатывающих информацию ограниченного доступа (сведения конфиденциального характера) | МП | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |

**4. Структура муниципальной программы (комплексной программы)**

| **№**  **пп.** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |

| **1** | **2** | **3** | **4** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Срок реализации: 2025-2030  (год начала - год окончания) | |
| 1.1.1. | Задача 1 "Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества" | 1. Развитие и модернизация телекоммуникационных сетей, приобретение и модернизация коммутационного и мультимедийного оборудования, оплата услуг связи.  2. Создание и развитие информационно-коммуникационной сети.  3. Создание, развитие и обеспечение функционирования системы видео-конференц-связи (источники сигнала, подсистема отображения, звукоусиления, коммутации) в администрации Губкинского городского округа и иных органах местного самоуправления Губкинского городского округа.  4. Создание, техническое обслуживание (сопровождение) и ремонт локальных вычислительных сетей и систем видеонаблюдения, необходимых для обеспечения деятельности Главы администрации Губкинского городского округа, администрации Губкинского городского округа и органов местного самоуправления Губкинского городского округа.  5. Установка и обеспечение функционирования системы контроля и управления доступа с применением пластиковых карт с предоставлением высокого уровня безопасности и скорости прохода без участия человека (сотрудника охраны).  6. Обеспечение повышения квалификации сотрудников отдела информационных технологий и коммуникаций управления массовых коммуникаций и информационных технологий в рамках реализуемого основного мероприятия | Доля объектов органов местного самоуправления, обеспеченных информационно-коммуникационной инфраструктурой связи |
| **1.2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Срок реализации: 2025-2030  (год начала - год окончания) | |
|  | Задача 1 "Увеличение вложений в современные решения в сфере информационных технологий" | 1. Осуществлено приобретение и сопровождение программного обеспечения серверного оборудования и персональных компьютеров.  2. Осуществлено оснащение, обслуживание, ремонт и утилизация компьютерного, серверного, мультимедийного оборудования и оргтехники  3. Осуществлено функционирование, модернизация и развитие серверного оборудования и его программного обеспечения | 1. Доля обеспечения органов местного самоуправления средствами информатизации, соответствующими современным требованиям  2. Доля обеспечения органов местного самоуправления средствами информатизации, соответствующими современным требованиям  3. Уровень соответствия серверного оборудования и программного обеспечения потребностям органам местного самоуправления |
| **1.3** | **Комплекс процессных мероприятий «Создание, внедрение, сопровождение и обеспечение эксплуатации цифровых решений»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Срок реализации: 2025-2030  (год начала - год окончания) | |
|  | Задача 1 "Развитие перспективных высокотехнологичных направлений в сфере информационных технологий" | 1. Приобретение, внедрение и сопровождение системного и прикладного программного обеспечения, лицензирование программно-технических комплексов и информационных систем.  2. Создание, внедрение, обеспечение эксплуатации и сопровождение автоматизированных информационных систем.  3. Обеспечение эксплуатации, техническая поддержка и абонентское обслуживание информационных ресурсов.  4. Оказание услуг по обслуживанию сайтов органов местного самоуправления, поддержка муниципальных проектов в сфере информационных технологий.  5. Обеспечение мероприятий по достижению показателей "цифровой зрелости" органов местного самоуправления.  6. Приобретение, внедрение и сопровождение системного и прикладного программного обеспечения.  7. Обеспечение эксплуатации, техническая поддержка и абонентское обслуживание информационных ресурсов.  8. Обеспечение бесперебойного функционирования, создание, развитие и модернизация информационных систем органов местного самоуправления. | Доля охвата специализированными программными продуктами в части технического сопровождения деятельности органов местного самоуправления |
| **1.4** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Срок реализации: 2025-2030  (год начала - год окончания) | |
|  | Задача 1 "Обеспечение защиты информации в информационных системах, а также обеспечение перехода на использование отечественного программного обеспечения " | 1. Обеспечение развития и функционирования системы защиты и мониторинга защищенности информационной инфраструктуры, информационных ресурсов, информационных систем исполнительных от компьютерных атак.  2. Обеспечение контроля за выполнением законодательства в области обработки персональных данных и защиты информации.  3. Обеспечение соблюдения требований по защите информации объектов информатизации, предназначенных для обработки с использованием технических средств и систем.  4. Оснащение средствами защиты информации объектов информатизации, обрабатывающих информацию ограниченного доступа.  5. Обеспечение мероприятий по выявлению и закрытию технических каналов утечки информации.  6. Проведение повышения квалификации специалистов в сфере защиты информации. | Доля аттестованных по требованиям безопасности автоматизированных рабочих мест, обрабатывающих информацию ограниченного доступа (сведения конфиденциального характера) |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы)**

| **№**  **пп.** | **Наименование**  **муниципальной программы (комплексной программы),**  **структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам , тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** | **6** |  | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа (комплексная программа) (всего), в том числе:** | | 11.4.00.00000 | 13403 | 13403 | 13403 | 13403 | 13403 | 13403 | 13403 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | | 11.4.00.00000 | 13403 | 13403 | 13403 | 13403 | 13403 | 13403 | 13403 |
| областной бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники | | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов (справочно) | | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| **1** | **Структурные элементы (всего), в том числе:** | 11.4.00.00000 | 13403 | 13403 | 13403 | 13403 | 13403 | 13403 | 13403 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 11.4.00.00000 | 13403 | 13403 | 13403 | 13403 | 13403 | 13403 | 13403 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | иные источники | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| **1.1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи», в том числе:** | 11.4.01.00000 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 11.4.01.00000 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | иные источники | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| **1.2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры», в том числе:** | 11.4.02.00000 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 11.4.02.00000 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | иные источники | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| **1.3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Создание, внедрение, сопровождение и обеспечение эксплуатации цифровых решений», в том числе:** | 11.4.03.00000 | 8157 | 8157 | 8157 | 8157 | 8157 | 8157 | 8157 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 11.4.03.00000 | 8157 | 8157 | 8157 | 8157 | 8157 | 8157 | 8157 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | иные источники | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| **1.4.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе», в том числе:** | 11.4.04.00000 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 11.4.04.00000 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | иные источники | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| **Нераспределенный резерв** (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) | | - | - | - | - | - | - | - | - |

#### **Паспорт**

#### **комплекса процессных мероприятий «Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи»**

#### **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение  администрации Губкинского городского округа | Управление массовых коммуникаций и информационных технологий, Землякова Марья Николаевна, Заместитель руководителя аппарата, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий  (наименование структурного подразделения  администрации Губкинского городского округа,  Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя), должность) |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Губкинском городском округе Белгородской области»  (наименование муниципальной программы (комплексная программа)  Губкинского городского округа Белгородской области) |

#### **2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

| **№**  **пп.** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный**  **за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  | **11** | **12** |
| 1. | Задача 1 "Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля объектов органов местного самоуправления, обеспеченных информационно-коммуникационной инфраструктурой связи | **Прогрессирующий** | **КМП** | **Процент** | **100** | **2023** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация |

#### **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

| **№ пп.** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025**  **года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | | **октябрь** | | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | | **14** | | **15** | **16** |
| **1.** | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля объектов органов местного самоуправления, обеспеченных информационно-коммуникационной инфраструктурой связи (наименование показателя) | КПМ | Процент |  | |  | 100 |  |  | 100 |  |  | | 100 |  |  | | 100 |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **№.** | **Задача «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Создана и функционирует информационно-коммуникационная инфраструктура связи | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля объектов муниципальных органов управления, организаций и учреждений, обеспеченных информационно-коммуникационной инфраструктурой связи |
| 1.1. | Обеспечены:  1. Развитие и модернизация телекоммуникационных сетей, приобретение и модернизация коммутационного и мультимедийного оборудования, оплата услуг связи.  2. Создание и развитие информационно-коммуникационной сети.  3. Создание, развитие и обеспечение функционирования системы видео-конференц-связи (источники сигнала, подсистема отображения, звукоусиления, коммутации) в администрации Губкинского городского округа и иных органах местного самоуправления Губкинского городского округа.  4. Создание, техническое обслуживание (сопровождение) и ремонт локальных вычислительных сетей и систем видеонаблюдения, необходимых для обеспечения деятельности Главы администрации Губкинского городского округа, администрации Губкинского городского округа и органов местного самоуправления Губкинского городского округа.  5. Установка и обеспечение функционирования системы контроля и управления доступа с применением пластиковых карт с предоставлением высокого уровня безопасности и скорости прохода без участия человека (сотрудника охраны).  6. Обеспечение повышения квалификации сотрудников отдела информационных технологий и коммуникаций управления массовых коммуникаций и информационных технологий в рамках реализуемого основного мероприятия | | | | | | | | | | | | |

#### **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** | 11.4.01.00000 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 16494 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 11.4.01.00000 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 16494 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| **Мероприятие «Создана и функционирует информационно-коммуникационная инфраструктура связи», в том числе:** | 11.4.01.29370 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 16494 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 11.4.01.29370 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 16494 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| **Нераспределенный резерв** (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) | - | - | - | - | - | - | - | - |

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**к паспорту**

**«Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи»**

#### **План реализации комплекса процессных мероприятий**

| **№**  **пп.** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **№** | **Задача** «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)«Создана и функционирует информационно-коммуникационная инфраструктура связи» 1 | Х | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат)  «Создана и функционирует информационно-коммуникационная инфраструктура связи» ежегодно | Х | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Х |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1 Закупка включена в план закупок | 15.01 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | План-график |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31.03 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Контракт |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка 1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 31.12 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Акт сдачи-приемки товара, оказанных услуг |
| 1.1.1.4 | Контрольная точка 1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Платежное поручение |

#### **Паспорт**

#### **комплекса процессных мероприятий «Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры»**

#### **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение  администрации Губкинского городского округа | Управление массовых коммуникаций и информационных технологий, Землякова Марья Николаевна, Заместитель руководителя аппарата, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий  (наименование структурного подразделения  администрации Губкинского городского округа,  Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя), должность) |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Губкинском городском округе Белгородской области»  (наименование муниципальной программы (комплексная программа)  Губкинского городского округа Белгородской области) |

#### **2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

| **№**  **пп.** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный**  **за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  | **11** | **12** |
| 1 | Задача 1 "Увеличение вложений в современные решения в сфере информационных технологий" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля обеспечения органов местного самоуправления средствами информатизации, соответствующими современным требованиям | **Прогрессирующий** | **КМП** | **Процент** | **100** | **2023** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация |
| 1.2. | Уровень соответствия серверного оборудования и программного обеспечения потребностям органам местного самоуправления | **Прогрессирующий** | **КМП** | **Процент** | **100** | **2023** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация |

#### **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025** **году**

| **№ пп.** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025**  **(указы-вается год)**  **года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | | **октябрь** | | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | | **14** | | **15** | **16** |
| **1.** | Задача 1 "Увеличение вложений в современные решения в сфере информационных технологий" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля обеспечения органов местного самоуправления средствами информатизации, соответствующими современным требованиям (наименование показателя) | КПМ | | Процент |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | 75 |
| №.1. | Уровень соответствия серверного оборудования и программного обеспечения потребностям органов местного самоуправления (наименование показателя) | | КПМ | Процент |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | 100 |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | | | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | | | | | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | | | | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** | | |
| **значение** | | | **год** | | | | **2025** | | **2026** | | | **2027** | | | **2028** | | | **2029** | | | **2030** | |  | | |
| **1** | **2** | **3** | | | **5** | **6** | | | **7** | | | | **8** | | **9** | | | **10** | | | **11** | | | **12** | | | **13** | | **14** | | |
| **№.** | **Задача «Увеличение вложений в современные решения в сфере информационных технологий»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Автоматизированные рабочие места и серверы оснащены программным обеспечением, соответствующим современным требованиям | Приобретение товаров, работ, услуг | | | Процент | 100 | | | 2023 | | | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | Доля обеспечения органов местного самоуправления средствами информатизации, соответствующими современным требованиям | | |
| 1.1. | Осуществлено приобретение и сопровождение программного обеспечения серверного оборудования и персональных компьютеров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Рабочие места обеспечены средствами информатизации, соответствующими современным требованиям | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Процент | | | 90 | | 2023 | | 90 | | | | 90 | | | | 90 | | 90 | | | 90 | 90 | | | | Доля обеспечения органов местного самоуправления средствами информатизации, соответствующими современным требованиям | | |
| 2.1 | Осуществлено оснащение, обслуживание, ремонт и утилизация компьютерного, серверного, мультимедийного оборудования и оргтехники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Оснащение серверных комнат | | | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | | 100 | | | | 2023 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | | 100 | | 100 | | | 100 | | | Уровень соответствия серверного оборудования и программного обеспечения серверных комнат потребностям органов местного самоуправления | |
| 3.1 | Осуществлено функционирование, модернизация и развитие серверного оборудования и его программного обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

#### **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** | 11.4.02.00000 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 9264 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 11.4.02.00000 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 9264 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| **Мероприятие «Автоматизированные рабочие места и серверы оснащены программным обеспечением, соответствующим современным требованиям», в том числе:** | 11.4.02.29380 | 590 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 3540 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 11.4.02.29380 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 3540 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| **Мероприятие «Рабочие места обеспечены средствами информатизации, соответствующими современным требованиям», в том числе:** | 11.4.02.29410 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 4500 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 11.4.02.29410 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 4500 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| **Мероприятие «Оснащение серверных комнат», в том числе:** | 11.4.02.29420 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 1224 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 11.4.02.29420 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 1224 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| **Нераспределенный резерв** (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) | - | - | - | - | - | - | - | - |

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**к паспорту**

**«Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры»**

#### **План реализации комплекса процессных мероприятий**

| **№**  **пп.** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **№** | **Задача** «Увеличение вложений в современные решения в сфере информационных технологий» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)«Автоматизированные рабочие места и серверы оснащены программным обеспечением, соответствующим современным требованиям» 1 | Х | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат)  «Автоматизированные рабочие места и серверы оснащены программным обеспечением, соответствующим современным требованиям» ежегодно | Х | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Х |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1 Закупка включена в план закупок | 15.01 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | План-график |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31.03 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Контракт |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка 1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 31.12 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Акт сдачи-приемки товара, оказанных услуг |
| 1.1.1.4 | Контрольная точка 1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат)«Рабочие места обеспечены средствами информатизации, соответствующими современным требованиям» 1 | Х | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Х |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат)  «Рабочие места обеспечены средствами информатизации, соответствующими современным требованиям» ежегодно | Х | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Х |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1.1 Закупка включена в план закупок | 15.01 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | План-график |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка 1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31.03 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Контракт |
| 1.2.1.3 | Контрольная точка 1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 31.12 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Акт сдачи-приемки товара, оказанных услуг |
| 1.2.1.4 | Контрольная точка 1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат)«Оснащение серверных комнат» 1 | Х | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Управление финансов и бюджетной политики | Х |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат)  «Оснащение серверных комнат» ежегодно | Х | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Управление финансов и бюджетной политики | Х |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка 1.1 Закупка включена в план закупок | 15.01 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Управление финансов и бюджетной политики | План-график |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка 1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31.03 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Управление финансов и бюджетной политики | Контракт |
| 1.3.1.3 | Контрольная точка 1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 31.12 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Управление финансов и бюджетной политики | Акт сдачи-приемки товара, оказанных услуг |
| 1.3.1.4 | Контрольная точка 1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Управление финансов и бюджетной политики | Платежное поручение |

#### **Паспорт**

#### **комплекса процессных мероприятий «Создание, внедрение, сопровождение и обеспечение эксплуатации цифровых решений»**

#### **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение  администрации Губкинского городского округа | Управление массовых коммуникаций и информационных технологий, Землякова Марья Николаевна, Заместитель руководителя аппарата, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий  (наименование структурного подразделения  администрации Губкинского городского округа,  Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя), должность) |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Губкинском городском округе Белгородской области»  (наименование муниципальной программы (комплексная программа)  Губкинского городского округа Белгородской области) |

#### **2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

| **№**  **пп.** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный**  **за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  | **11** | **12** |
| 1. | Задача 1 "Развитие перспективных высокотехнологичных направлений в сфере информационных технологий " | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля охвата специализированными программными продуктами в части технического сопровождения деятельности органов местного самоуправления | **Прогрессирующий** | **КМП** | **Процент** | **100** | **2023** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация |
| 1.1. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025** **году**

| **№ пп.** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025**  **(указы-вается год)**  **года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | | **октябрь** | | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | | **14** | | **15** | **16** |
| **1.** | Развитие перспективных высокотехнологичных направлений в сфере информационных технологий  (наименование задачи) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля охвата специализированными программными продуктами в части технического сопровождения деятельности органов местного самоуправления | КМП | Процент |  | |  | 100 |  |  | 100 |  |  | | 100 |  |  | | 100 |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **№.** | **Задача «Развитие перспективных высокотехнологичных направлений в сфере информационных технологий»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечено создание, внедрение, сопровождение и эксплуатация цифровых решений, применяемых в органах местного самоуправления Губкинского городского округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля охвата специализированными программными продуктами в части технического сопровождения деятельности органов местного самоуправления |
| 1.1. | Осуществлены:  1. Приобретение, внедрение и сопровождение системного и прикладного программного обеспечения, лицензирование программно-технических комплексов и информационных систем.  2. Создание, внедрение, обеспечение эксплуатации и сопровождение автоматизированных информационных систем.  3. Обеспечение эксплуатации, техническая поддержка и абонентское обслуживание информационных ресурсов.  4. Оказание услуг по обслуживанию сайтов органов местного самоуправления, поддержка муниципальных проектов в сфере информационных технологий.  5. Обеспечение мероприятий по достижению показателей "цифровой зрелости" органов местного самоуправления.  6. Приобретение, внедрение и сопровождение системного и прикладного программного обеспечения.  7. Обеспечение эксплуатации, техническая поддержка и абонентское обслуживание информационных ресурсов.  8. Обеспечение бесперебойного функционирования, создание, развитие и модернизация информационных систем органов местного самоуправления. | | | | | | | | | | | | |

#### **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** | 11.4.03.00000 | 8157 | 8157 | 8157 | 8157 | 8157 | 8157 | 48942 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 11.4.03.00000 | 8157 | 8157 | 8157 | 8157 | 8157 | 8157 | 48942 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| **Мероприятие «Обеспечено создание, внедрение, сопровождение и эксплуатация цифровых решений, применяемых в органах местного самоуправления Губкинского городского округа», в том числе:** | 11.4.03.29390 | 8157 | 8157 | 8157 | 8157 | 8157 | 8157 | 48942 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 11.4.03.29390 | 8157 | 8157 | 8157 | 8157 | 8157 | 8157 | 48942 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| **Нераспределенный резерв** (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) | - | - | - | - | - | - | - | - |

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**к паспорту**

**«Создание, внедрение, сопровождение и обеспечение эксплуатации цифровых решений»**

#### **План реализации комплекса процессных мероприятий**

| **№**  **пп.** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **№** | **Задача** «Развитие перспективных высокотехнологичных направлений в сфере информационных технологий» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)«Обеспечено создание, внедрение, сопровождение и эксплуатация цифровых решений, применяемых в органах местного самоуправления Губкинского городского округа» 1 | Х | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат)  «Обеспечено создание, внедрение, сопровождение и эксплуатация цифровых решений, применяемых в органах местного самоуправления Губкинского городского округа» ежегодно | Х | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Х |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1 Закупка включена в план закупок | 15.01 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | План-график |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31.03 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Контракт |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка 1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 31.12 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Акт сдачи-приемки товара, оказанных услуг |
| 1.1.1.4 | Контрольная точка 1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Платежное поручение |

#### **Паспорт**

#### **комплекса процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе»**

#### **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение  администрации Губкинского городского округа | Управление массовых коммуникаций и информационных технологий, Землякова Марья Николаевна, Заместитель руководителя аппарата, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий  (наименование структурного подразделения  администрации Губкинского городского округа,  Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя), должность) |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Губкинском городском округе Белгородской области»  (наименование муниципальной программы (комплексная программа)  Губкинского городского округа Белгородской области) |

#### **2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

| **№**  **пп.** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный**  **за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  | **11** | **12** |
| 1. | Задача 1 "Обеспечение защиты информации в информационных системах, а также обеспечение перехода на использование отечественного программного обеспечения" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля аттестованных по требованиям безопасности автоматизированных рабочих мест, обрабатывающих информацию ограниченного доступа (сведения конфиденциального характера) | **Прогрессирующий** | **КМП** | **Процент** | **100** | **2023** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация |

#### **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025** **году**

| **№ пп.** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025**  **(указы-вается год)**  **года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | | **октябрь** | | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | | **14** | | **15** | **16** |
| **1.** | Обеспечение защиты информации в информационных системах, а также обеспечение перехода на использование отечественного программного обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля аттестованных по требованиям безопасности автоматизированных рабочих мест, обрабатывающих информацию ограниченного доступа (сведения конфиденциального характера)  (наименование показателя) | КПМ | Процент |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | 100 |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **№.** | **Задача «Обеспечение защиты информации в информационных системах, а также обеспечение перехода на использование отечественного программного обеспечения»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечено выполнение требований безопасности информации на автоматизированных рабочих местах, серверах, обрабатывающих информацию ограниченного доступа (сведения конфиденциального характера, персональные данные) | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля аттестованных по требованиям безопасности автоматизированных рабочих мест, обрабатывающих информацию ограниченного доступа (сведения конфиденциального характера) |
| 1.1. | Осуществлены:  1. Обеспечение развития и функционирования системы защиты и мониторинга защищенности информационной инфраструктуры, информационных ресурсов, информационных систем исполнительных от компьютерных атак.  2. Обеспечение контроля за выполнением законодательства в области обработки персональных данных и защиты информации.  3. Обеспечение соблюдения требований по защите информации объектов информатизации, предназначенных для обработки с использованием технических средств и систем.  4. Оснащение средствами защиты информации объектов информатизации, обрабатывающих информацию ограниченного доступа.  5. Обеспечение мероприятий по выявлению и закрытию технических каналов утечки информации.  6. Проведение повышения квалификации специалистов в сфере защиты информации. | | | | | | | | | | | | |

#### **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** | 11.4.04.00000 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 5718 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 11.4.04.00000 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 5718 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| **Мероприятие «Обеспечено выполнение требований безопасности информации на автоматизированных рабочих местах, серверах, обрабатывающих информацию ограниченного доступа (сведения конфиденциального характера, персональные данные)», в том числе:** | 11.4.04.29400 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 5718 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 11.4.04.29400 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 5718 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| **Нераспределенный резерв** (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) | - | - | - | - | - | - | - | - |

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**к паспорту**

**«Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе»**

#### **План реализации комплекса процессных мероприятий**

| **№**  **пп.** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **№** | **Задача** «Обеспечение защиты информации в информационных системах, а также обеспечение перехода на использование отечественного программного обеспечения» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)«Обеспечено выполнение требований безопасности информации на автоматизированных рабочих местах, серверах, обрабатывающих информацию ограниченного доступа (сведения конфиденциального характера, персональные данные)» 1 | Х | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат)  «Обеспечено выполнение требований безопасности информации на автоматизированных рабочих местах, серверах, обрабатывающих информацию ограниченного доступа (сведения конфиденциального характера, персональные данные)» ежегодно | Х | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Х |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1 Закупка включена в план закупок | 15.01 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | План-график |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31.03 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Контракт |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка 1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 31.12 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Акт сдачи-приемки товара, оказанных услуг |
| 1.1.1.4 | Контрольная точка 1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12 | Администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий), Отдел молодежной политики, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Управление финансов и бюджетной политики, Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта, Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, Архангельская сельская территориальная администрация, Боброводворская сельская территориальная администрация, Богословская сельская территориальная администрация, Вислодубравская сельская территориальная администрация, Истобнянская сельская территориальная администрация, Коньшинская сельская территориальная администрация, Никаноровская сельская территориальная администрация, Скороднянская сельская территориальная администрация, Чуевская сельская территориальная администрация, Осколецкая сельская территориальная администрация, Троицкая сельская территориальная администрация, Ивановская сельская территориальная администрация, Сапрыкинская сельская территориальная администрация, Теплоколодезянская сельская территориальная администрация, Мелавская сельская территориальная администрация, Толстянская сельская территориальная администрация, Уколовская сельская территориальная администрация, Сергиевская сельская территориальная администрация, Юрьевская сельская территориальная администрация | Платежное поручение |

**Сведения о методике расчета показателей конечного результата**

**муниципальной программы «Развитие информационного общества в Губкинском городском округе Белгородской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Наименование показателя конечного результата** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Метод сбора информации** | **Временные характеристики показателя** |
| 1. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | ,  Где Кэл.ф. – Количество граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  Кобщ. – общее количество граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг | Периодическая отчетность | Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным |
| 2. | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа муниципальных услуг, по которым реализована возможность предоставления услуг в электронной форме | % | ,  Где Кэл.в. – Количество муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде;  Кобщ. – общее количество муниципальных услуг, по которым реализована возможность предоставления услуг в электронной форме | Периодическая отчетность | Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным |