- ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Губкин

“03” мая 2023 г.                              			                                                                    № 640 - па

Об организации оказания

муниципальных услуг в социальной

сфере при формировании

муниципального социального заказа

на оказание муниципальных услуг

в социальной сфере на территории

Губкинского городского округа

Белгородской области

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года             № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября             2020 года № 1678 «Об утверждении общих требований к принятию решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», на основании Устава Губкинского городского округа Белгородской области администрация Губкинского городского округа

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеобразовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» на территории Губкинского городского округа Белгородской области (далее – муниципальные услуги в социальной сфере)  в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон).

2. Определить управление образования администрации Губкинского городского округа уполномоченным органом, утверждающим муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере.

3. Установить, что в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части внедрения на территории Губкинского городского округа Белгородской области системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2023-2024 годах осуществляется формирование и исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом по указанному в пункте 1 настоящего постановления направлению деятельности с использованием конкурентного способа отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона.

4. Установить, что применение указанного в пункте 3 настоящего постановления способа отбора исполнителей услуг осуществляется в отношении муниципальных услуг в социальной сфере, определенных согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, оказываемых исполнителями услуг (за исключением образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел»).

5. Утвердить:

5.1. План апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере на территории Губкинского городского округа Белгородской области (приложение № 2).

5.2. Таблицу значения показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» на территории Губкинского городского округа Белгородской области (приложение № 3).

6. В целях определения порядка информационного обеспечения организации оказания муниципальных услуг на территории Губкинского городского округа Белгородской области определить:

6.1. Перечень документов, обмен которыми между управлением образования администрации Губкинского городского округа, потребителями услуг, исполнителями услуг, участниками отбора исполнителей услуг, иными юридическими и физическими лицами осуществляется в форме электронных документов:

1) муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

2) отчет об исполнении муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

3) заявка исполнителя услуг на включение в реестр исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом;

4) соглашение о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальной услуги в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги;

5) заявление потребителя услуг на оказание муниципальной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом (заявление о зачислении на обучение и получении социального сертификата);

6) социальный сертификат на получение муниципальной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей»;

7) договор между исполнителем услуг и получателем социального сертификата, заключенный в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей.

6.2. Государственные информационные системы, используемые в целях организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере:

- государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

- федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования Белгородской области» (далее – ИС «Навигатор»);

- ЕАИС ДО - Единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в регионах.

6.3.  Перечень информации и документов, формируемых в Губкинском городском округе Белгородской области с использованием ИС «Навигатор»:

- документы, предусмотренные подпунктами 3-7 пункта 6.1. настоящего постановления;

- иные документы и информация, предусмотренные нормативными правовыми актами администрации Губкинского городского округа.

7. Информация и документы, формирование которых предусмотрено Федеральным законом, подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, определенном приказом Минфина России от 28 декабря 2016 года № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации».

8. Формирование и утверждение документа, предусмотренного подпунктом 1 пункта 6.1. настоящего постановления, в 2023 году осуществляется на бумажном носителе.

Формирование документа, предусмотренного подпунктом 4 пункта 6.1 настоящего постановления в 2023 году осуществляется на бумажном носителе в случае отсутствия технической возможности формирования его в форме электронного документа с использованием ИС «Навигатор».

9. Определение числовых значений базовых величин и целевых ориентиров показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов оказания муниципальных услуг в социальной сфере, указанных в приложении № 3 к настоящему постановлению, на территории Губкинского городского округа Белгородской области, осуществляется путем проведения пофакторного анализа уровня конкуренции и зрелости рынка социальных услуг в соответствии с методологией, представленной Министерством финансов Российской Федерации в срок до 1 сентября 2023 года.

10. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                      с 01 марта 2023 года.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному развитию Фарафонову Н.Н.

Глава администрации

Губкинского городского округа                                                 М.А. Лобазнов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Губкинского городского округа

от «03» мая 2023 г. № 640-па

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных услуг, в отношении которых осуществляется апробация предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона   от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» способа отбора исполнителей услуг

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ:

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 (техническая направленность, форма обучения: очная, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов);

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 (художественная направленность, форма обучения: очная, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов);

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 (физкультурно-спортивная направленность, форма обучения: очная, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов);

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 (социально-гуманитарная направленность, форма обучения: очная, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов);

804200О.99.0.ББ52АЖ00000 (туристско-краеведческая направленность, форма обучения: очная, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов);

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 (естественно-научная направленность, форма обучения: очная, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов);

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 (не указана, форма обучения: очная, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Губкинского городского округа

от «03» мая 2023 г. № 640-па

План

апробации механизмов организации оказания

муниципальных услуг в социальной сфере на территории Губкинского городского округа Белгородской области

| № п/п | Этап апробации | Мероприятие | Срок исполне ния | Результат | Ответствен ные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение организационных мероприятий, необходимых для реализации положений Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) | 1.1. Организация размещения информации и документов, формирование которых предусмотрено Федеральным законом № 189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – Единый портал бюджетной системы) | 19 мая 2023 года | Размещение информации и документов на Едином портале бюджетной системы организовано | Управление финансов и бюджетной политики администрации Губкинского городского округа, управление образования администрации Губкинского городского округа (далее – управление образования), МБУ «НМЦ», отдел физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа (далее – отдел физической культуры и спорта) |
|  |  | 1.2. Обеспечение заключения соглашения с исполнителями услуг по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» в электронной форме | 1 сентября 2023 года | Заключение соглашения с исполнителями услуг в электронной форме обеспечено | Управление образования, МКУ «ЦБО и РО», отдел физической культуры и спорта |
| 2. | Нормативное правовое обеспечение | 2.1. Разработка проекта нормативного правового акта администрации Губкинского городского округа об утверждении порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Губкинского городского округа, о форме и сроках формирования отчета об их исполнении | 19 мая 2023 года | Акт утвержден | Управление образования, МБУ «НМЦ», отдел физической культуры и спорта |
|  |  | 2.2. Внесение изменений в решение о бюджете/ сводную бюджетную роспись в части перераспределения средств на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом. Внесение изменений осуществляется на основании произведенных расчетов параметров социального заказа | 24 мая 2023 года | Приняты изменения в решение о бюджете / сводную бюджетную роспись | Управление финансов и бюджетной политики, управление образования, МКУ «ЦБО и РО» |
|  |  | 2.3. Разработка проекта приказа отдела физической культуры и спорта, управления образования об утверждении порядка формирования реестра исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальным сертификатом | До1 июня 2023 года | Приказ утвержден | Управление образования, отдел физической культуры и спорта, МБУ «НМЦ» |
|  |  | 2.4. Разработка проекта приказа отдела физической культуры и спорта, управления образования администрации Губкинского городского округа о формировании в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей | До 1 июня 2023 года | Приказ утвержден | Управление образования, отдел физической культуры и спорта, МБУ «НМЦ» |
|  |  | 2.5. Разработка проекта приказа отдела физической культуры и спорта, управления образования администрации Губкинского городского округа об утверждении правил заключения в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя муниципальных услуг в социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере | До 1 июня 2023 года | Приказ утвержден | Управление образования, отдел физической культуры и спорта, МБУ «НМЦ» |
|  |  | 2.6. Разработка проекта нормативного правового акта администрации Губкинского городского округа об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о финансовом обеспечении/возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | До 1 июня 2023 года | Акт утвержден | Управление образования, МКУ «ЦБО и РО» |
|  |  | 2.7 Разработка проекта нормативного правового акта администрации Губкинского городского округа об утверждении порядка выдачи единого социального сертификата на получение двух и более муниципальных услуг в социальной сфере, которые включены в муниципальные социальные заказы одного или нескольких уполномоченных органов и оказание которых осуществляется в соответствии с социальным сертификатом | IV квартал 2024 года | Акт утвержден | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
|  |  | 2.8. Разработка проекта приказа управления образования администрации Губкинского городского округа об утверждении типовой формы соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг в социальной сфере | 1 июня 2023 года | Приказ утвержден | Управление образования, МКУ «ЦБО и РО» |
|  |  | 2.9. Разработка проекта нормативного правового акта администрации Губкинского городского округа об иных условиях, включаемых в договор, заключаемый исполнителем услуг с потребителем услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Губкинского городского округа | IV квартал 2024 года | Проекты актов разработаны/акты утверждены | Управление образования, МКУ «ЦБО и РО» |
| 3. | Коммуникационная поддержка | 3.1. Организация и проведение семинара-совещания с потенциальными исполнителями услуг | Не реже 1 раза в квартал (по мере необходимости) | Совещание проведено | Управление образования, отдел физической культуры и спорта, МБУ «НМЦ» |
|  |  | 3.2. Подготовка материалов и проведение информационной кампании (взаимодействие со средствами массовой информации) о реализации апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере (далее – апробация) | До 1 июля 2023 года | Материалы подготовлены | Управление образования, отдел физической культуры и спорта, МБУ «НМЦ» |
|  |  | 3.3. Проведение консультаций, семинаров, совещаний с заинтересованными сторонами (в том числе потребителями услуг, представителями немуниципальных организаций и некоммерческих организаций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредственно с потребителями услуг), вовлекаемыми к участию в апробации | По мере необходимости | Консультации проведены | Управление образования, отдел физической культуры и спорта |
|  |  | 3.4. Подготовка плана мероприятий органа местного самоуправления Губкинского городского округа по освещению в средствах массовой информации реализации Федерального закона № 189-ФЗ | До 31 марта 2023 года | План мероприятий утвержден | Управление образования, отдел физической культуры и спорта, МБУ «НМЦ» |
| 4. | Решение о муниципальных услугах, исполнители которых будут определены по результатам отбора исполнителей услуг, и выбор способа отбора исполнителей услуг | 4.1. Формирование, утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | До 24 мая 2023 года далее ежегодно до 1 января | Муниципальный социальный заказ утвержден и размещен | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
| 5. | Отбор исполнителей услуг (в случае выбора способа отбора исполнителей услуг) | 5.1. Формирование реестра исполнителей (по заявке, основанием является лицензия) | До 15 августа 2023 года | Реестр сформирован | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
|  |  | 5.2. Заключение соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» утвержденного органом местного самоуправления Губкинского городского округа на 2023 год | До 15 августа 2023 года | Соглашения заключены | Управление образования, МКУ «ЦБО и РО», МБУ «НМЦ» |
|  |  | 5.3. Обеспечение формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей | До 1 сентября 2023 года | Сертификаты сформированы | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
|  |  | 5.4. Проведение отбора исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | С 1 сентября 2023 года | Отбор проведен | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
| 6. | Система мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 6.1. Организация конференции по вопросам системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 2024 год | Конференция проведена | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
|  |  | 6.2. Разработка системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 2024 год | Методические рекомендации по системе мониторинга и оценке результатов оказания муниципальных услуг утверждены | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
| 7. | Оценка результатов апробации | 7.1. Подготовка информации о реализации мероприятий в сфере апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ | 2025 год | Информация подготовлена | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
|  |  | 7.2. Обеспечение участия в совещании по оценке достижения утвержденных показателей эффективности по результатам апробации | 2025 год | Участие обеспечено | Управление образования |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Губкинского городского округа

от «03» мая 2023 г. № 640-па

Таблица показателей

эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг по направлению деятельности «Реализация дополнительных образовательных программ»

| № п/п | Цель | Тип индикатора | Индикатор | Базовая величина | Целевой ориентир | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение условий для оказания муниципальных услуг некоммерческими организациями | Процесс | Общее количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в отраслях социальной сферы, которым предоставляется государственная поддержка (в том числе обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2023 | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2024 | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
|  |  | Промежуточный результат | Общее количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, единиц | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2023 | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2024 | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
|  |  | Итоговый результат | Количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ (далее – апробация), единиц | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2023 | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2024 | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
|  |  |  | из них: количество некоммерческих организаций, которым предоставляется государственная поддержка (в том числе обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2023 | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2024 | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
| 2. | Усиление конкуренции при выборе немуниципальных исполнителей услуг | Процесс | Уточнение/доработка актов органов местного самоуправления с учетом механизмов, предусмотренных Федеральным законом № 189-ФЗ | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2023 | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2024 | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
|  |  | Промежуточный результат | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, участвовавших в процедурах отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере (далее – исполнитель услуг) в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2023 | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2024 | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
|  |  |  | из них: количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, включенных в реестр исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, выбранных для апробации | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2023 | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2024 | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
|  |  | Итоговый результат | Доля юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих высокий уровень потенциала для конкуренции с муниципальными учреждениями при отборе исполнителей услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации в общем объеме организаций, оказывающих указанные услуги | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2023 | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2024 | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
| 3. | Увеличение охвата услугами/доступа к услугам | Процесс | Информационная кампания для потребителей муниципальных услуг в социальной сфере (далее – потребитель услуг) и исполнителей услуг | Значение: нет, год: 2023 | Значение: да, год: 2024 | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
|  |  | Промежуточный результат | Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранных для апробации, единиц | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2023 | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2024 | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
|  |  |  | из них: количество юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, единиц | значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2023 | значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2024 | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
|  |  | Итоговый результат | Общее количество потребителей муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, человек | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2023 | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2024 | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
|  |  |  | Количество потребителей услуг, получивших государственную услугу в социальной сфере, выбранную для апробации, у исполнителей услуг, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, человек | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2023 | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2024 | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
| 4. | Повышение качества оказанных услуг | Процесс | Определение стандартов (порядков) оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, и минимальных требований к качеству их оказания | Значение: есть год: 2023 | Значение: есть год: 2024 | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
|  |  | Процесс | Создание системы мониторинга и оценки (в т. ч. информационной системы при наличии возможности) качества оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации | Значение: нет, год: 2023 | Значение: есть, год: 2024 | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
|  |  | Процесс | Наличие в органе местного самоуправления Губкинского городского округа, осуществляющем регулирование оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, структурного подразделения, осуществляющего мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) их оказания (далее – структурное подразделение), а также перечня мероприятий по проведению указанного мониторинга и показателей реализации таких мероприятий (далее – чек-лист) | Значение: нет, год: 2023 | Значение: есть, год: 2024 | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
|  |  | Промежуточный результат | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) оказания муниципальных услуг в социальной сфере, единиц | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2023 | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2024 | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
|  |  | Итоговый результат | Доля соответствия показателей, определенных в рамках мероприятий по проведению мониторинга оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, показателям, включенным в чек-лист, определенная в ходе указанного мониторинга, проводимого структурным подразделением, процент | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2023 | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2024 | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
| 5. | Рост удовлетворенности граждан оказанием муниципальных услуг в социальной сфере | Процесс | Создание механизмов обратной связи исполнителей услуг с потребителями услуг, которым указанные исполнители услуг оказали муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации | Значение: нет, год: 2023 | Значение: да, год: 2024 | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
|  |  | Промежуточный результат | Количество исполнителей услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг удовлетворенности потребителей услуг, которым указанные исполнители оказали муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, качеством оказанных услуг | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2023 | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2024 | Управление образования, МБУ «НМЦ» |
|  |  | Итоговый результат | Процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, оказанных исполнителями услуг, от общего числа потребителей услуг, определенный по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей услуг | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2023 | Значение: будет определено по результатам пофакторного анализа, год: 2024 | Управление образования, МБУ «НМЦ» |

Значение базовой величины рекомендуется определять по первому году формирования муниципального социального заказа.

Значение целевого ориентира рекомендуется определять для последнего года, в котором действует соглашение о сотрудничестве в сфере апробации механизмов организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ.

В целях настоящей таблицы к государственным услугам в отраслях социальной сферы рекомендуется относить муниципальные услуги, соответствующие направлениям деятельности, определенным в соответствии с частью 2 статьи 28 Федерального закона № 189-ФЗ.