МП 04 – Муниципальная программа

«Развитие культуры и искусства

Губкинского городского округа Белгородской области»

Проект паспорта

муниципальной программы

в соответствии с распределением

бюджетных ассигнований проекта

Бюджета Губкинского городского округа

Белгородской области на 2025 год

## и на плановый период 2026 и 2027 годов

## Паспорт

## муниципальной программы Губкинского городского округа Белгородской области

## «Развитие культуры и искусства Губкинского городского округа Белгородской области»

## (далее - муниципальная программа)

#### Основные положения

| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | - Заместитель главы администрации Губкинского городского округа по социальному развитию |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | - Управление культуры администрации Губкинского городского округа, начальник управления |  |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2025 – 2030 годы |  |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры и искусства» |  |
|  | Цель 2 «Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры и искусства, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры и искусства» |  |
|  | Цель 3 «Увеличение доли объектов культурного наследия, отнесенных к муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии» |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы) | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие деятельности организаций культуры и искусства Губкинского городского округа Белгородской области» Направление (подпрограмма) 2 «Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства Губкинского городского округа Белгородской области» Направление (подпрограмма) 3 «Обеспечение охраны и популяризация объектов культурного наследия» |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Всего по муниципальной программе (комплексной подпрограмме) 6 267 860,9 тыс. руб., в том числе: |  |
|  | источник финансового обеспечения | объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 5 558 732,0 |
|  | областной бюджет | 534 923,9 |
|  | федеральный бюджет | - |
|  | иные источники | 174 205 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области | - Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности: - Показатель «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. - Показатель «Обеспечение к 2030 году функционирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся». - Показатель «Обеспечение продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках не менее 70 процентов проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, к 2030 году и не менее 80 процентов таких проектов к 2036 году». - Показатель «Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. - Наименование государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области»: - Показатель «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 101,512,5 тыс. единиц в год к концу 2030 года». - Уровень обеспеченности учреждениями культуры – 85,9 процентов к концу 2030 года. - Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений - 89 процентов к концу 2030 года. - Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного наследия – 85 процентов к концу 2023 года |  |
| Связь с целями развития Губкинского городского округа Белгородской области / стратегическими приоритетами (направлениями) Губкинского городского округа Белгородской области | Стратегическая цель развития Губкинского городского округа до 2027 года – обеспечение роста качества жизни населения путем интеграции нового инструмента городского развития – цели устойчивого развития. Показатель эффективности «Увеличение числа посещений отрасли культуры». Показатель «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Губкинском городском округе от нормативной потребности». Наименование цели или стратегического приоритета (направления) развития Губкинского городского округа Белгородской области. Целевой показатель развития Губкинского городского округа Белгородской области. |  |

#### 2. Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Губкинского городского округа Белгородской области»

| № пп. | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель № 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число посещений мероприятий организаций культуры | «ГП БО», «МП» | Прогрес-сирующий | Тыс. ед. | 3 028,8 | 2023 | 4260, 76 | 5219, 43 | 5730, 94 | 6235, 26 | 6740, 32 | 7717, 67 | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Управление культуры администрации Губкинского городского округа | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 101,512,5 тыс. единиц в год к концу 2030 года |
| 1.2. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгород-ской области | «ГП БО» «МП» | Прогрес-сирующий | Процент | 101,5 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Перечень поручений по реализации Послания Президен-та Федеральному Собранию, утвержденный Президентом Российской Федерации 27 февраля 2019 года № Пр-294 | Управление культуры администрации Губкинского городского округа | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 101,512,5 тыс. единиц в год к концу 2030 года |
| Цель № 2 «Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень обеспеченности организациями культуры | «ГП БО», «МП» | Прогрес-сирующий | Процент | 99,5 | 2023 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | Постановление Правитель-ства Белгородской области от 18 декабря 2023 года № 729-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Управление культуры администрации Губкинского городского округа | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | Уровень обеспеченности учреждениями культуры – 85,9 процентов к концу 2030 года |
| 2.2. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | «ГП БО», «МП» | Прогрес-сирующий | Процент | 94,3 | 2023 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 97,1 | Постановление Правитель-ства Белгородской области от 18 декабря 2023 года № 729-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Управление культуры администрации Губкинского городского округа | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений - 89 процентов к концу 2030 года |
| Цель № 3 «Увеличение доли объектов культурного наследия, отнесенных к муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного наследия | «ГП БО» «МП» | Прогрес-сирующий | Процент | 94,3 | 2023 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 97,1 | 97,1 | Постановле-ние Правитель-ства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2023 года» | Управление культуры администрации Губкинского городского округа |  | Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного наследия – 85 процентов к концу 2023 года |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № пп. | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель муниципальной программы № 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число посещений мероприятий организаций культуры | «ГП БО», «МП» | Тыс. ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4260,76 |
| 1.2. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области | «ГП БО», «МП» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Цель муниципальной программы № 2 «Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень обеспеченности организациями культуры | «ГП БО», «МП» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,5 |
| 2.2. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | «ГП БО», «МП» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,3 |
| Цель муниципальной программы № 3 «Увеличение доли объектов культурного наследия, отнесенных к муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного наследия | «ГП БО» «МП» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,3 |

4. Структура муниципальной программы

| № пп. | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление (подпрограмма) № 1 «Развитие деятельности организаций культуры Губкинского городского округа Белгородской области |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для развития библиотечного дела» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление культуры администрации Губкинского городского округа Белгородской области | Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| 1.1.1. | Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Губкинского городского округа Белгородской области, сохранности и комплектования библиотечных фондов | Созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети Губкинского городского округа Белгородской области, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. Повышены уровень комплектования библиотечных фондов, качество и доступность библиотечных услуг | Число посещений мероприятий учреждений культуры; отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание условий для развития музейного дела» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление культуры администрации Губкинского городского округа Белгородской области | Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| 1.2.1. | Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музеев Губкинского городского округа Белгородской области | Созданы условия для устойчивого развития музейной сети Губкинского городского округа Белгородской области, максимально эффективного использования потенциала музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином конституционных прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Обеспечена сохранность государственной и негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, хранящейся в Губкинском краеведческом музее с филиалами, повышено качество и доступность музейных услуг | Число посещений мероприятий учреждений культуры; отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий 3 «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление культуры администрации Губкинского городского округа Белгородской области | Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| 1.3.1. | Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Губкинского городского округа Белгородской области | Созданы условия для устойчивого развития сети культурно-досуговых учреждений Губкинского городского округа Белгородской области, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Обеспечена сохранность нематериального культурного наследия региона, повышено качество и доступность услуг культурно-досуговых учреждений | Число посещений мероприятий учреждений культуры; отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий 4 «Создание условий для развития театрального искусства» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление культуры администрации Губкинского городского округа Белгородской области | Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| 1.4.1. | Создание условий для развития театрального и профессионального искусства на территории Губкинского городского округа Белгородской области | Созданы условия для развития театрального и профессионального искусства на территории Губкинского городского округа Белгородской области, обеспечивающие реализацию конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг МАУК «Губкинского городского округа «Губкинский театр для детей и молодежи» | Число посещений мероприятий учреждений культуры; отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий 5 «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление культуры администрации Губкинского городского округа Белгородской области | Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| 1.5.1. | Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Губкинского городского округа Белгородской области | Созданы условия для устойчивого развития сети организаций дополнительного образования детей в сфере культуры, системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в области культуры и искусства, повышения результативности деятельности организаций дополнительного образования детей отрасли культуры | Число посещений мероприятий учреждений культуры; отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области |
| 2. | Направление (подпрограмма) № 2 «Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства Губкинского городского округа Белгородской области» |  |  |
| 2.1. | Муниципальный проект «Модернизация объектов культуры и искусства» (Куратор – заместитель главы администрации Губкинского городского округа по социальному развитию) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление культуры администрации Губкинского городского округа; МКУ «Управление капитального строительства» | Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| 2.1.1. | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Губкинского городского округа, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры Губкинского городского округа | Обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, созданы условия для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта учреждений культуры Губкинского городского округа | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений; уровень обеспеченности организациями культуры |
| 2.2. | Ведомственный проект 1 «Модернизация объектов культуры и искусства» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление культуры администрации Губкинского городского округа; МКУ «Управление капитального строительства» | Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| 2.2.1. | Жители Губкинского городского округа получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры и искусства | Обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, созданы условия для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта и технического оснащения учреждений культуры Губкинского городского округа | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений; уровень обеспеченности организациями культуры |
| 3. | Направление (подпрограмма) № 3 «Увеличение доли объектов культурного наследия, отнесенных к муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, Губкинского городского округа Белгородской области» |  |  |
|  | Ведомственный проект 2 «Охрана и популяризация объектов культурного наследия» |  |  |
| 3.1. | Ответственный за реализацию: управление культуры администрации Губкинского городского округа; МКУ «Управление капитального строительства» | Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| 3.1.1. | Обеспечение государственной охраны и популяризации объектов культурного наследия | Проведены мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, проведен капитальный ремонт объектов культурного наследия | Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление культуры администрации Губкинского городского округа | Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
|  | Реализация основных направлений муниципальной политики Губкинского городского округа в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры | Обеспечено эффективное управление сферой культуры, реализации муниципальной культурной политики на территории Губкинского городского округа. Обеспечено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности в муниципальных учреждениях культуры, управлении культуры администрации Губкинского городского округа | Число посещений мероприятий учреждений культуры; отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области; доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений; доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № пп. | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | Муниципальная программа (комплексная программа) (всего), в том числе: | 04 0 00 00000 | 1 194 349,9 | 1 263 445 | 952 514 | 952 514 | 952 514 | 952 514 | 6 267 860,9 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 933 628 | 934 489 | 922 173 | 922 173 | 922 173 | 922 173 | 5 556 809 |
|  | областной бюджет |  | 233 665,9 | 300 617 | 641 | 641 | 641 | 641 | 536 846,9 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  | 27 056 | 28 349 | 29 700 | 29 700 | 29 700 | 29 700 | 174 205 |
|  | Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Структурные элементы (всего), в том числе: | 04 0 00 00000 | 1 194 349,9 | 1 263 445 | 952 514 | 952 514 | 952 514 | 952 514 | 6 267 860,9 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 933 628 | 934 489 | 922 173 | 922 173 | 922 173 | 922 173 | 5 556 809 |
|  | областной бюджет |  | 233 665,9 | 300 617 | 641 | 641 | 641 | 641 | 536 846,9 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  | 27 056 | 28 349 | 29 700 | 29 700 | 29 700 | 29 700 | 174 205 |
| 2.1 | Структурный элемент «Муниципальный проект «Модернизация объектов культуры и искусства» (всего), в том числе: | 04 2 01 00000 | 252 396,9 | 320 745 |  |  |  |  | 573 141,9 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 19 320 | 20 745 |  |  |  |  | 40 065 |
|  | областной бюджет |  | 233 076,9 | 300 000 |  |  |  |  | 533 076,9 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Структурный элемент «Ведомственный проект «Модернизация объектов культуры и искусства» (всего), в том числе: | 04 3 01 00000 | 179 |  |  |  |  |  | 179 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 179 |  |  |  |  |  | 179 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Структурный элемент «Ведомственный проект «Охрана и популяризация объектов культурного наследия» (всего), в том числе: | 04 3 02 00000 | 29 500 | 42 500 | 17 900 |  |  |  | 89 900 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 29 500 | 42 500 | 17 900 |  |  |  | 89 900 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для развития библиотек» (всего), в том числе: | 04 4 01 00000 | 112 677 | 110 805 | 118 071 | 118 071 | 118 071 | 118 071 | 695 766 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 111 884 | 109 975 | 117 203 | 117 203 | 117 203 | 117 203 | 690 671 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  | 793 | 830 | 868 | 868 | 868 | 868 | 5 095 |
| 2.5 | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание условий для развития музейного дела» (всего), в том числе: | 04 4 02 00000 | 22 302 | 20 572 | 21 918 | 21 918 | 21 918 | 21 918 | 130 546 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 21 956 | 20 210 | 21 539 | 21 539 | 21 539 | 21 539 | 128 322 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  | 346 | 362 | 379 | 379 | 379 | 379 | 2 224 |
| 2.6 | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий 3 «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества» (всего), в том числе: | 04 4 03 00000 | 431 104 | 407 914 | 434 596 | 434 596 | 434 596 | 434 596 | 2 577 402 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 414 640 | 390 693 | 416 584 | 416 584 | 416 584 | 416 584 | 2 471 669 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  | 16 464 | 17 221 | 18 012 | 18 012 | 18 012 | 18 012 | 105 733 |
| 2.7 | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий 4 «Создание условий для развития театрального искусства» (всего), в том числе: | 04 4 04 00000 | 61 675 | 62 558 | 66 553 | 66 553 | 66 553 | 66 553 | 390 445 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 55 528 | 56 128 | 59 827 | 59 827 | 59 827 | 59 827 | 350 964 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  | 6 147 | 6 430 | 6 726 | 6 726 | 6 726 | 6 726 | 39 481 |
| 2.8 | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий 5 «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры» (всего), в том числе: | 04 4 05 00000 | 163 075 | 176 292 | 166 525 | 166 525 | 166 525 | 166 525 | 1 005 467 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 159 180 | 172 169 | 162 169 | 162 169 | 162 169 | 162 169 | 980 025 |
|  | областной бюджет |  | 589 | 617 | 641 | 641 | 641 | 641 | 3 770 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  | 3 306 | 3 506 | 3 715 | 3 715 | 3 715 | 3 715 | 21 672 |
| 2.9 | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе: | 04 4 06 00000 | 121 441 | 122 069 | 126 951 | 126 951 | 126 951 | 126 951 | 751 314 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 121 441 | 122 069 | 126 951 | 126 951 | 126 951 | 126 951 | 751 314 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |