Методические рекомендации

# по оформлению плана управления проектом

Основные положения

План управления проектом – обязательный документ, наличие которого является завершением этапа планирования и началом этапа реализации проекта. Данный документ описывает плановые величины длительности, стоимости 
и объёма работ. План управления проектом разрабатывается руководителем проекта совместно с рабочей группой, утверждается куратором проекта 
и председателем комиссии по рассмотрению проектов и вопросов материального стимулирования участников проектной деятельности, главой администрации Губкинского городского округа.

Задачи и сроки исполнения, установленные в плане управления проектом, являются обязательными для исполнения руководителем проекта и всеми участниками рабочей группы.

В плане управления проектом используются термины и определения, утвержденные постановлением главы администрации Губкинского городского округа от 16 ноября 2010 года № 2814 года «Об утверждении положения об управлении проектами в администрации Губкинского городского округа». Форма плана управления проектом не подлежит корректировке при заполнении.

План управления проектом подготавливается в соответствии с установленной формой в трех экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и в отделе проектного управления.

После утверждения электронная версия плана управления проектом размещается в соответствующем проекте в АИС «Проектное управление».

Сроком формирования базовой версии плана управления проектом считается дата представления его утверждённой версии в АИС «Проектное управление» с учётом корректировок на основе замечаний отдела проектного управления.

В случае возникновения необходимости внесения корректировок в подписанный всеми сторонами план управления проектом изменения оформляются отдельным документом – «Ведомостью изменений», который после утверждения будет являться неотъемлемой частью плана управления проектом. Скорректированный план управления проектом (в том числе и утвержденная «Ведомость изменений» в качестве приложения к плану управления проектом) размещается в АИС «Проектное управление».

## Содержание разделов плана управления проектом

В поле «План управления проектом, №» указываются идентификационный номер и наименование проекта, которые должны совпадать с названием и номером соответствующих проекту в АИС «Проектное управление».

1. Основные положения.

В поле «Куратор проекта: ФИО, должность» указываются фамилия, имя, отчество и должность куратора проекта, ставится подпись куратора проекта.

В поле «Руководитель проекта: ФИО, должность» указываются фамилия, имя, отчество и должность руководителя проекта, ставится подпись руководителя проекта.

В поле «Председатель комиссии по рассмотрению проектов и вопросов материального стимулирования участников проектной деятельности, глава администрации Губкинского городского округа: ФИО» указываются фамилия, имя, отчество главы администрации, ставится его подпись.

2. Календарный план-график работ по проекту.

Данный раздел предназначен для формализации мероприятий проекта, содержит перечень блоков, работ и процессов, которые планируется выполнить 
в рамках проекта.

Под кодом задач проекта (графа «Код») понимается цифровое обозначение блоков, работ и процессов в порядке их следования в проекте 
(1, 2, 3, 4 и т.д.). Задача может состоять из подзадач, имеющих подчинённый уровень иерархии (1.1, 1.2, 2.1 и т.д.).

В графе «Тип» обозначается принадлежность выполняемых действий 
в рамках проекта к процессу или работе. Для работ в данной графе необходимо отразить сокращение в виде «Р», для процессов – в виде «П».

В графе «Название работы/процесса» в хронологической последовательности перечисляются блоки работ с детализацией на работы 
и процессы нижнего уровня.

При выделении процессов в рамках проекта необходимо руководствоваться типовыми процессами, представленными в таблице 1.

Таблица 1

Типовые процессы проекта

| Направление | Типовой процесс |
| --- | --- |
| Строительство и реконструкция | Экспертиза проектно-сметной документации |
|  | Формирование пакета документов для разработки проектно-сметной документации |
|  | Разработка технического задания |
|  | Разработка проектно-сметной документации |
|  | Формирование пакета документов для получения разрешения на строительство |
|  | Контроль за исполнением строительно-монтажных работ |
|  | Формирование пакета документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Приёмка объекта в эксплуатацию |
|  | Передача объекта на баланс |
| Работа с информационными системами | Контроль и систематическая актуализация сведений в существующих информационных системах |
|  | Мониторинг работоспособности программного продукта/программно-аппаратного комплекса |
|  | Устранение неисправностей и тестирование действующего программного продукта/программно-аппаратного комплекса |
|  | Регистрация новых пользователей существующих систем |
|  | Сопровождение и техническая поддержка информационной системы и оборудования |
| Имущественные и земельные отношения | Оформление договора/акта аренды, купли-продажи (безвозмездного пользования) на имущество или земельный участок |
|  | Подготовка документации, организация и проведение аукциона (конкурса) на право заключения договора аренды/продажи (безвозмездного пользования) на имущество или земельный участок |
|  | Государственная регистрация права (сделки) на недвижимое имущество или земельный участок |
|  | Постановка объекта недвижимости или земельного участка на государственный кадастровый учёт |
|  | Получение сведений из государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об объектах недвижимости и земельных участках |
|  | Внесение изменений в государственный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
|  | Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории |
|  | Выполнение кадастровых работ |
|  | Подбор земельного участка для строительства |
|  | Инвентаризация имущества |
| Контроль мониторинг, экспертиза и анализ | Вычитка, экспертиза, редактирование, подготовка к визированию документов/представленной информации на соответствие установленным требованиям и нормативной правовой документации |
|  | Контроль за исполнением качественных и количественных характеристик нормативных правовых актов |
|  | Оценка динамики и качества показателей, численности; изменений объекта исследования |
|  | Определение влияния отклонений от установленных требований/нормативных значений |
|  | Оценка оптимальности расходов бюджета различных уровней |
|  | Определение качества показателей |
|  | Свод показателей |
|  | Мониторинг показателей, состояния объекта, текущей ситуации, существующего опыта и практик и прочее |
|  | Организация и проведение проверок на постоянной основе |
|  | Проведение оценочных процедур |
| Организация финансирования и предоставление форм государственной поддержки | Подготовка пакета документов для Инвестиционного совета при Губернаторе области |
|  | Выполнение процессов в рамках процедур по предоставлению грантов, гарантий, обеспечению субсидиями |
|  | Контроль за использованием грантов, гарантий, субсидий и прочее |
|  | Подготовка пакета документов для включения объектов в инвестиционные программы по обеспечению инженерной инфраструктурой хозяйствующих субъектов |
|  | Осуществление финансирования проектных работ (контракта, мероприятий и прочее) |
|  | Контроль освоения денежных средств |
|  | Выплаты стипендий и иные социальные выплаты |
| Информационное сопровождение | Разработка, согласование и утверждение схем, концепций, макетов рекламного продукта |
|  | Изготовление полиграфической, рекламной продукции |
|  | Подготовка, размещение, выпуск пресс-релизов, статей, видеороликов и другого рода информации в средствах массовой информации; организация брифингов |
|  | Организация участия средств массовой информации в мероприятиях |
|  | Организация и проведение аккредитации средств массовой информации |
|  | Проведение мониторинга публикаций |
| Реорганизационные процедуры | Процедуры лицензирования, аккредитации, аттестации |
|  | Процедуры реорганизации и ликвидации |
| Кадровые процедуры и формирование компетенций | Организация и сопровождение процедур назначения и освобождения от должности |
|  | Организация и сопровождение процедур заключения и оформления служебных контрактов, трудовых договоров |
|  | Подготовка и оформление наградных документов и документов о поощрении |
|  | Организация и проведение профилактических медицинских осмотров |
|  | Организация конкурсов и включение в кадровые резервы |
|  | Организация стажировки |
|  | Организация и проведение систематической профессиональной подготовки, повышения квалификации, обучения |
|  | Оценка обучения (тестирование и прочее) |
|  | Оказание методической поддержки |
| Договорная работа, закупочная деятельность | Запрос и подготовка коммерческих предложений |
|  | Подготовка конкурсной документации |
|  | Разработка проекта договора, контракта, соглашения (в т.ч. государственных контрактов) и прочее |
|  | Разработка государственного задания |
|  | Объявление и проведение торгов |
|  | Согласование, корректировка в процессе согласования и заключение договора, контракта и прочее |
|  | Государственная регистрация договора, контракта и прочее |
|  | Иные работы, связанные с разработкой и заключением договора, контракта и прочее |

При определении степени детализации блоков работ проекта рекомендуется руководствоваться следующим принципом: в случае, если ответом на ниже представленные вопросы является «нет», то данный блок работ возможно декомпозировать далее:

- за работой или процессом закреплён единственный ответственный?

- блок работ означает получение единственного результата?

- требования к ресурсам в ходе выполнения работ или процессов блока работ значительных изменений не претерпят?

- отсутствуют риски, которые могут потребовать дальнейшей детализации блока работ?

- можно ли рассчитать продолжительность и стоимость блока работ 
с достаточной точностью?

- достаточна ли детализация для того, чтобы установить взаимозависимости между блоками работ?

- понятна ли суть блока работ соответствующим заинтересованным лицам?

Примечание: данный принцип предоставляется в помощь и не является обязательным для применения, могут применяться и другие методики 
по декомпозиции блоков работ.

Пример перечня блоков работ по проекту:

|  | Архитектурное проектирование |
| --- | --- |
|  | Разработка генерального плана застройки |
|  | Разработка проекта планировки территории |
|  | Разработка технического задания на проектирование |
|  | Определение проектной организации |
|  | Разработка эскизного проекта |
|  | Согласование эскизного проекта |
|  | Разработка проектно-сметной документации |
|  | Проведение государственной экспертизы |
|  | Организация строительства |
| 2.1. | Оформление документов на земельный участок |
| 2.2. | Получение разрешения на строительство |
| 2.3. | Подготовка пакета документов для проведения конкурса по выбору генподрядчика |
| 2.4. | Проведение конкурса по отбору генподрядчика |
| 2.5. | Заключение договора генподряда |
| 2.6. | Подготовка и утверждение графика строительства и финансирования |
| 2.7. | Выбор подрядчика |
| 2.8. | Подготовка и утверждение графика строительства |
|  | Обеспечение финансирования |
| 3.1. | Формирование реестра потенциальных арендаторов |
| 3.2. | Разработка и утверждение бизнес-плана |
| 3.3. | Открытие кредитной линии |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ |
| 4.1. | Выполнение земляных работ |
| 4.2. | Подключение к инженерным сетям |
| 4.3. | Устройство свайных фундаментов |
| 4.4. | Устройство перекрытия на отметке -2,150 |
| 4.4. | Устройство стен техподполья |
| 4.5. | Устройство перекрытий на отм. 0,000 |
| 4.6. | Устройство стен и перегородок 1, 2, 3, 4, 5 этажей |
| 4.6.1. | Устройство стен и перегородок 1 этажа |
| 4.6.2. | Устройство стен и перегородок 2 этажа |
| 4.6.3. | Устройство стен и перегородок 3 этажа |
| 4.6.4. | Устройство стен и перегородок 4 этажа |
| 4.6.5. | Устройство стен и перегородок 5 этажа |
| 4.7. | Устройство перекрытий на 1, 2, 3, 4, 5 этажах |
| 4.7.1. | Устройство перекрытий на 1 этаже |
| 4.7.2. | Устройство перекрытий на 2 этаже |
| 4.7.3. | Устройство перекрытий на 3 этаже |
| 4.7.4. | Устройство перекрытий на 4 этаже |
| 4.7.5. | Устройство перекрытий на 5 этаже |
| 4.8. | Устройство покрытия |
| 4.9. | Монтаж лестничных маршей |
| 4.10. | Устройство кровли |
| 4.11. | Наружная отделка |
| 4.12. | Установка оконных и дверных блоков |
| 4.13. | Монтаж витражей |
| 4.14. | Закрыт тепловой контур |
| 4.15. | Поставки и монтаж инвентаря и оборудования |
| 4.16. | Внутренняя отделка |
| 4.17. | Благоустройство территории |
| 4.18. | Разводка системы водоснабжения и водоотведения |
| 4.19. | Разводка системы отопления |
| 4.20. | Устройство системы вентиляции |
| 4.21. | Устройство системы газоснабжения |
| 4.22. | Разводка силового электрооборудования и освещения |
| 4.23. | Подключение инженерных сетей |
| 4.24. | Сдача объекта госкомиссии |
| 4.25. | Регистрация права собственности на объект |
|  | Сдача объекта в аренду |
| 55.1.1 | Распределение квартир по организациям |
| 55.2.2 | Распределение нежилых помещений по целевому назначению |
| 55.3.3 | Заключение договоров аренды квартир с организациями, кв.м |
| 55.4.4 | Заключение договоров аренды квартир с жильцами, кв.м |
| 55.5.5 | Заключение договоров аренды нежилых помещений площадей, кв.м |
|  | Организация вспомогательных сервисов |
| 6.1. | Разработка проекта сервисного обслуживания квартир |
| 6.2. | Разработка проекта сервисного обслуживания нежилых помещений |
| 6.3. | Осуществление сервисного обслуживания квартир |
| 6.4. | Осуществление сервисного обслуживания нежилых помещений |
|  | Организация эксплуатации объекта и заселение |
| 77.1.1 | Выбор управляющей компании |
| 77.2.2 | Заключение договора с управляющей компанией |
| 77.3.3 | Приёмка объекта управляющей компанией |
| 77.4.4 | Размещение резидентов, кв.м |

В бережливые проекты обязательно включается блок работ «Разработка 
и апробация инструментов бережливого управления», имеющий следующую типовую структуру:

| # Код |  | # Название работы/процесса |
| --- | --- | --- |
| # код | # тип |  |
| 1. | Б | Разработка и апробация инструментов бережливого управления |
| 1.1. | Б | Разработка СОПа процесса (обязательное требование) |
| 1.1.1. | Р | Разработка СОПа процесса |
| 1.1.2. | П | Согласование и утверждение СОПа процесса |
| 1.1.3. | П | Направление СОПа в соответствующую организацию для внедрения (при необходимости) |
| 1.2. | Б | Разработка СОПов отдельных участков процесса (при наличии в планировании) |
| 1.2.1. | Р | Разработка СОПа № 1 (указать наименование) |
| 1.2.2. | П | Согласование и утверждение СОПа № 1 (указать наименование) |
| 1.2.3. | П | Направление СОПа № 1 в соответствующую организацию для внедрения (при необходимости) |
| 1.2.4. | Р | Разработка СОПа № 2 (указать наименование) |
| 1.2.5. | П | Согласование и утверждение СОПа № 2 (указать наименование) |
| 1.2.6. | П | Направление СОПа № 2 в соответствующую организацию для внедрения (при необходимости) |
| 1.2.7. | Р | Разработка СОПа № 3 (указать наименование) |
| 1.2.8. | П | Согласование и утверждение СОПа № 3 (указать наименование) |
| 1.2.9. | П | Направление СОПа № 3 в соответствующую организацию для внедрения (при необходимости) |
| 1.3. | Б | Разработка СОКов в рамках реализации проекта (при наличии в планировании) |
| 1.3.1. | Р | Разработка СОКа № 1 (указать наименование) |
| 1.3.2. | П | Согласование и утверждение СОКа № 1 (указать наименование) |
| 1.3.3. | П | Направление СОКа № 1 в соответствующую организацию для внедрения (при необходимости) |
| 1.3.4. | Р | Разработка СОКа № 2 (указать наименование) |
| 1.3.5. | П | Согласование и утверждение СОКа № 2 (указать наименование) |
| 1.3.6. | П | Направление СОКа № 2 в соответствующую организацию для внедрения (при необходимости) |
| 1.3.7. | Р | Разработка СОКа № 3 (указать наименование) |
| 1.3.8. | П | Согласование и утверждение СОКа № 3 (указать наименование) |
| 1.3.9. | П | Направление СОКа № 2 в соответствующую организацию для внедрения (при необходимости) |
| 1.4. | Б | Проведение производственного анализа (обязательное требование) |
| 1.4.1. | Б | Проведение промежуточного производственного анализа (обязательное требование) |
| 1.4.1.1. | Р | Проведение хронометража № 1 процесса в целом (или отдельного его участка) после внедрения улучшения (или комплекса мероприятий по улучшению процесса) |
| 1.4.1.2. | Р | Проведение хронометража № 2 процесса в целом (или отдельного его участка) после внедрения улучшения (или комплекса мероприятий по улучшению процесса) |
| 1.4.1.3. | Р | Проведение хронометража № 3 процесса в целом (или отдельного его участка) после внедрения улучшения (или комплекса мероприятий по улучшению процесса) |
| 1.4.1.4. | Р | Проведение хронометража № 4 процесса в целом (или отдельного его участка) после внедрения улучшения (или комплекса мероприятий по улучшению процесса) |
| 1.4.1.4. | Р | Проведение хронометража № 5 процесса в целом (или отдельного его участка) после внедрения улучшения (или комплекса мероприятий по улучшению процесса) |
| 1.4.2. | Б | Проведение итогового производственного анализа (обязательное требование) |
| 1.4.2.1. | Р | Проведение хронометража № 1 процесса в целом после внедрения всех улучшений, предусмотренных проектом |
| 1.4.2.2. | Р | Проведение хронометража № 2 процесса в целом после внедрения всех улучшений, предусмотренных проектом |
| 1.4.2.3. | Р | Проведение хронометража № 3 процесса в целом после внедрения всех улучшений, предусмотренных проектом |
| 1.4.2.4. | Р | Проведение хронометража № 4 процесса в целом после внедрения всех улучшений, предусмотренных проектом |
| 1.4.2.5. | Р | Проведение хронометража № 5 процесса в целом после внедрения всех улучшений, предусмотренных проектом |
| 1.5. | Б | Проведение итогового анкетирования потребителей результатов проекта (обязательное требование) |
| 1.5.1. | Р | Разработка анкеты для проведения анкетирования |
| 1.5.2. | Р | Организация проведения анкетирования потребителей результатов проекта |
| 1.5.3. | Р | Анализ и визуализации итогов проведенного анкетирования |

В графе «Дл-ть, дн.» указывается планируемая продолжительность блоков, работ и процессов в рабочих днях

Длительность блоков, работ, процессов и общая длительность проекта рассчитываются как количество рабочих дней между датой начала и датой окончания работ, блока работ, проекта соответственно.

В графах «Начало» и «Окончание» указываются соответственно плановые даты начала и окончания работ и процессов в формате ДД.ММ.ГГ.

В строке «Итого» указывается дата начала и окончания работ и процессов 
по проекту в формате ДД.ММ.ГГ, а также количество рабочих дней между указанными датами.

Планируемая длительность работ и процессов не должна превышать 
60 рабочих дней, в ином случае работы и процессы должны быть декомпозированы, для повышения качества управляемости.

В графе «Документ о выполнении» указывается документ, который служит подтверждением выполнения работ или процессов, например:

- акт выполненных работ;

- протокол конкурсной комиссии.

Для блоков работ в данной графе указывается отчёт об окончании блока работ по форме, утверждённой приложением к настоящему распоряжению.

В случае, если блоки, работы или процессы выполнены до момента утверждения базового плана управления проектом, данный факт отражается 
в скобках после наименования работы или процесса (с помощью пометки «выполнено»).

Документы, указываемые в данной графе, на стадии реализации проекта размещаются в АИС «Проектное управление» и являются основанием 
для подтверждения выполнения соответствующей работы или процесса.

В графе «ФИО исполнителя» указываются члены рабочей группы (ФИО), ответственные за выполнение блоков, работ и процессов, предусмотренных календарным планом графиком по проекту.

3. Бюджет проекта.

Раздел включает план затрат, необходимых для реализации проекта, 
в стоимостном выражении. Бюджет проекта формируется в разрезе работ 
и процессов проекта. Денежные суммы в таблице указываются в тысячах рублей.

Графы «Код», «Название работы/процесса» должны соответствовать данным одноименных граф, обозначенным в разделе 2 «Календарный план-график работ 
по проекту».

В графе «Сумма, тыс. руб.» указывается общая сумма затрат по всем источникам финансирования в разрезе блоков, работ и процессов проекта.

В графе «Бюджетные источники, тыс. руб.» необходимо указать сумму, планируемую к выделению из федерального, областного и местного бюджетов 
для реализации работ в рамках проекта с указанием основания выделения денежных средств.

Графа «Внебюджетные источники, тыс. руб.» содержит суммы, выделяемые на финансирование проекта из средств хозяйствующего субъекта, с помощью заёмных средств на реализацию проекта, а также из иных источников финансирования (в том числе и из средств фондов и иных организаций, учредителем которых являются государственные органы Российской Федерации или Правительство Белгородской области, органы местного самоуправления).

4. Риски проекта.

Раздел служит для планирования возможных рисков проекта. Понятием риска характеризуется неопределённость (событие, причина, условие), связанная 
с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий, которые могут негативно повлиять на достижение требований, результата и цели проекта.

В графе «№» указывается номер риска в таблице в арифметической последовательности (1, 2, 3 и т.д.).

В графе «Риск» указывается событие с отрицательными последствиями, возникновение которого имеет высокую вероятность и способно оказать влияние на ход выполнения работ и процессов по проекту (сроки, результаты, бюджет, качество и т.д.), например:

- несоответствие компетенций учителей, преподающих в медицинских классах, направленности обучения в специализированных классах;

- несвоевременное выполнение/невыполнение подрядными организациями принятых обязательств по строительству социально значимых объектов.

Количество рисков не должно быть менее трёх.

В графе «Ожидаемые последствия наступления риска» описываются последствия риска по отношению к проекту, например:

- снижение интереса у обучающихся медицинских классов к медицинской специальности из-за некачественно представленного учебного материала;

- срыв сроков сдачи социально значимых объектов.

В графе «Предупреждение наступления риска» описываются мероприятия, направленные на предотвращение наступления указанного риска, например:

- повышение квалификации педагогических работников, преподающих 
в медицинских классах общеобразовательных организаций Белгородской области;

- проведение скрам-встреч с участниками строительного процесса.

По каждому мероприятию указывается ответственный исполнитель. Данные мероприятия должны быть предусмотрены в календарном плане-графике работ.

В графе «Действия в случае наступления риска» описываются мероприятия, которые необходимо предпринять в случае наступления риска, например:

- привлечение педагогического состава из сторонних организаций 
для проведения занятий в медицинских классах с соответствующими компетенциями;

- ведение юридической претензионной работы в отношении подрядной организации, включая возможность расторжения контракта с ней, смена подрядной организации.

Риски проекта необходимо определять в течение всего жизненного цикла проекта.

## 5. Команда проекта.

Раздел содержит сведения о команде проекта, которая будет заниматься реализацией проекта. В команду проекта входят представители органов власти, местного самоуправления, а также подведомственных им учреждений и организаций, сотрудники хозяйствующих субъектов, которые заняты в работах по проекту и другие.

В графе «№» указывается порядковый номер в арифметической последовательности.

В графе «ФИО, основное место работы, должность» указываются фамилия, имя, отчество, место работы и должность лица, входящего в команду проекта.

В графе «Ранг в области ПУ» для каждого члена команды проекта указывается присвоенный ранг в области проектного управления в соответствии с распоряжением администрации Губкинского городского округа от 04 октября 2012 года № 664-ра «Об утверждении порядка определения уровня профессионального соответствия проектных специалистов».

В графе «Роль в проекте» в отношении каждого участника команды проекта указывается соответствующая роль: куратор проекта, руководитель проекта, администратор проекта, оператор мониторинга проекта, скрам-мастер, ответственный за блок работ и члены рабочей группы.

Одно лицо не может являться одновременно куратором и руководителем проекта, куратором и администратором, куратором и скрам-мастером, руководителем и администратором, руководителем и скрам-мастером, администратором и скрам-мастером, а также не может совмещать более двух ролей в одном проекте, без учёта ролей оператора мониторинга проекта и скрам-мастера проекта.

Для члена рабочей группы, выполняющего работу в рамках проекта, необходимо отразить сокращение в виде «(Р)», для участника, выполняющего процесс – в виде «(П)».

В графе «Основание участия в проекте» указывается наименование 
и реквизиты документа, являющегося основанием для включения данного лица 
в команду проекта (рабочую группу), например, приказ о формировании рабочей группы, договор оказания услуг.

## 6. Планирование коммуникаций.

В данном разделе представлен оптимальный шаблон таблицы, отражающий планирование коммуникаций. При необходимости таблица подлежит корректировке. Основная цель плана коммуникаций проекта — обеспечить эффективность взаимодействия сотрудников с помощью создания контролируемых и управляемых потоков информации. План коммуникаций проекта содержит описание формы, ответственных и периодичность выполнения коммуникаций внутренними сторонами проекта.

В столбце «Периодичность» необходимо обозначать периодичность формирования указанных форм.

## Дополнительная информация.

При необходимости план управления проектом может быть дополнен следующими приложениями:

- план управления качеством проекта;

- глоссарий терминов и определений;

- план усовершенствования процессов проекта;

- план управления закупками;

- план управления персоналом и др.